მარნეულის მუნიციპალიტეტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების ანგარიში

22.07.2024

სარჩევი

თავი I. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის  ექვსი თვის ბალანსი	3

თავი II.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის შემოსულობები და გადასახდელები	5

მუხლი 1.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის შემოსულობები	5

მუხლი 2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის  2024  წლის ექვსი თვის გადასახდელები	7

მუხლი 3. ნაშთის ცვლილება	35

თავიV.მარნეულის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების  ფონდი	37

ა) სარეზერვო ფონდი	37

ბ) წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა დასასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების  ფონდი	56

თავი VI. 2024 წლის ბიუჯეტის 6 თვის  შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში	57

თავიVII.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის პრიორიტეტების, პროგრამების/ქვეპროგრამების შესრულება	69

მუხლი1.ინფრასტრუქტურის განვითარება ( ორგანიზაციული  კოდი 02 00)	69

02 09  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	89

მუხლი 2. გარემოს დაცვა (კოდი 0300)	94

მუხლი 3.  განათლება (კოდი 04 00)	97

მუხლი 4. კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )	100

მუხლი 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(კოდი 0600)	106

მუხლი 6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)	109

თავი VIII. 2024 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება	112

თავი IX. მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის შესრულება	119

თავი X. 2024 წლის ტრანსფერების შესახებ ინფორმაცია	120

1.	მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის 2024წლის დელეგირებული უფლებამოსილების შესასრულებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ	120

2.	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულისათვის გამოყოფილი თანხების ხარჯვის შესახებ 6 თვის მონაცემებით	122

თავი I. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის  ექვსი თვის ბალანსი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის გეგმა განსაზღვრული იყო 49 607 213 ლარის ოდენობით, ფაქტიურმა დანახარჯმა შეადგინა გეგმის 65,4% - 32 418 352 ლარი, შემოსულობები დაგეგმილი იყო 38 933 886 ლარის ოდენობით, ფაქტიურად შემოვიდა ბიუჯეტში 32 076 467 ლარი, ფინანსური აქტივების ცვლილებამ შეადგინა -341 885 ლარი.

(თანხა ლარებში)

| დასახელება | 2023 წლის გეგმა |  |  | 2023 წლის ფაქტი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | საკუთარი შემოსავლები | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |  | საკუთარი შემოსავლები | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
| შემოსავლები | 38 783 886 | 28 236 768 | 10 547 118 | 31 615 586 | 26 767 345 | 4 848 242 |
| გადასახადები | 23 398 268 | 23 398 268 |  | 21 455 028 | 21 455 028 |  |
| გრანტები | 10 547 118 |  | 10 547 118 | 4 848 242 |  | 4 848 242 |
| სხვა შემოსავლები | 4 838 500 | 4 838 500 |  | 5 312 316 | 5 312 316 |  |
| ხარჯები | 26 899 009 | 24 898 729 | 2 000 280 | 21 997 397 | 20 856 393 | 1 141 004 |
| შრომის ანაზღაურება | 4 140 432 | 4 140 432 |  | 3 532 276 | 3 532 276 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 7 592 435 | 5 758 334 | 1 834 101 | 5 074 338 | 4 085 254 | 989 084 |
| პროცენტი | 9 292 | 9 292 |  | 6 931 | 6 931 |  |
| სუბსიდიები | 11 781 399 | 11 620 219 | 161 179 | 10 601 290 | 10 450 270 | 151 020 |
| გრანტები | 55 000 | 55 000 |  | 55 000 | 55 000 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2 840 795 | 2 835 795 | 5 000 | 2 539 462 | 2 538 562 | 900 |
| სხვა ხარჯები | 479 657 | 479 657 |  | 188 099 | 188 099 |  |
| საოპერაციო სალდო | 11 884 877 | 3 338 039 | 8 546 837 | 9 618 189 | 5 910 952 | 3 707 238 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 22 526 867 | 13 291 237 | 9 235 630 | 9 928 737 | 5 583 467 | 4 345 270 |
| ზრდა | 22 676 867 | 13 441 237 | 9 235 630 | 10 389 618 | 6 044 348 | 4 345 270 |
| კლება | 150 000 | 150 000 |  | 460 881 | 460 881 | 0 |
| მთლიანი სალდო | -10 641 990 | -9 953 197 | -688 793 | -310 548 | 327 484 | -638 032 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -10 673 327 | -9 984 534 | -688 793 | -341 885 | 296 147 | -638 032 |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | 296 147 | 296 147 | 0 |
| კლება | 0 | 0 | 0 | 296 147 | 296 147 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 10 673 327 | 9 984 534 | 688 793 | 638 032 | 0 | 638 032 |
| ვალდებულებების ცვლილება | 10 673 327 | 9 984 534 | 688 793 | 638 032 | 0 | 638 032 |
| ზრდა | -31 337 | -31 337 | 0 | -31 337 | -31 337 | 0 |
| კლება | 31 337 | 31 337 | 0 | 31 337 | 31 337 | 0 |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

თავი II.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის შემოსულობები და გადასახდელები

მუხლი 1.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის შემოსულობები

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის  შემოსავლები  2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც გამოწვეული იქნა ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის მაღალი მაჩვენებლით. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები, რომლებიც ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 60 %-ია    გაიზარდა -3 034 254 ლარით.

ჯამში  მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შემოსავლებმა 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით განიცადა 14 %-იანი ზრდა -4 575 583 ლარი.

(თანხა ლარებში)

| შემოს. კლას. კოდი | დასახელება | წლიური გეგმა | კვარტალური გეგმა | ფაქტი | % წლიური | % კვარტალური |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ჯამური | 78 739 995 | 49 607 213 | 42 827 824 | 54 | 86 |
|  | შემოსულობები | 68 061 668 | 38 933 886 | 32 076 467 | 47 | 82 |
| 1 | შემოსავლები | 67 761 668 | 38 783 886 | 31 615 586 | 47 | 82 |
| 1.1 | გადასახადები | 44 194 400 | 23 398 268 | 21 455 028 | 49 | 92 |
| 1.1.3 | გადასახადები ქონებაზე | 7 800 000 | 3 725 000 | 4 016 143 | 51 | 108 |
| 1.1.3.1 | გადასახადები უძრავ ქონებაზე | 7 800 000 | 3 725 000 | 4 016 143 | 51 | 108 |
| 1.1.3.1.1 | ქონების გადასახადი | 7 800 000 | 3 725 000 | 4 016 143 | 51 | 108 |
| 1.1.3.1.1.1 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 4 300 000 | 2 150 000 | 3 618 391 | 84 | 168 |
| 1.1.3.1.1.2 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 90 000 | 45 000 | 87 680 | 97 | 195 |
| 1.1.3.1.1.3 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 70 000 | 35 000 | 11 529 | 16 | 33 |
| 1.1.3.1.1.4 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 2 060 000 | 930 000 | 263 346 | 13 | 28 |
| 1.1.3.1.1.4.1 | ფიზიკური პირებიდან | 1 760 000 | 830 000 | 249 199 | 14 | 30 |
| 1.1.3.1.1.4.2 | იურიდიული პირებიდან | 300 000 | 100 000 | 14 147 | 5 | 14 |
| 1.1.3.1.1.5 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 1 280 000 | 565 000 | 35 196 | 3 | 6 |
| 1.1.3.1.1.5.1 | ფიზიკური პირებიდან | 190 000 | 70 000 | 78 616 | 41 | 112 |
| 1.1.3.1.1.5.2 | იურიდიული პირებიდან | 1 090 000 | 495 000 | -43 420 | -4 | -9 |
| 1.1.4 | გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე | 36 394 400 | 19 673 268 | 17 438 886 | 48 | 89 |
| 1.1.4.1.1 | დამატებული ღირებულების გადასახადი | 36 394 400 | 19 673 268 | 17 438 886 | 48 | 89 |
| 1.3 | გრანტები | 12 802 268 | 10 547 118 | 4 848 242 | 38 | 46 |
| 1.3.3 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 12 802 268 | 10 547 118 | 4 848 242 | 38 | 46 |
| 1.3.3.1 | მიმდინარე | 1 947 848 | 1 792 698 | 1 147 234 | 59 | 64 |
| 1.3.3.1.1 | გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან | 1 947 848 | 1 792 698 | 1 147 234 | 59 | 64 |
| 1.3.3.1.1.1 | გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 1 947 848 | 1 792 698 | 1 147 234 | 59 | 64 |
| 1.3.3.1.1.1.2 | მიზნობრივი ტრანსფერი | 1 947 848 | 1 792 698 | 1 147 234 | 59 | 64 |
| 1.3.3.2 | კაპიტალური | 10 854 420 | 8 754 420 | 3 701 008 | 34 | 42 |
| 1.3.3.2.1 | გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან | 10 854 420 | 8 754 420 | 3 701 008 | 34 | 42 |
| 1.3.3.2.1.1 | გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 10 854 420 | 8 754 420 | 3 701 008 | 34 | 42 |
| 1.3.3.2.1.1.2 | კაპიტალური ტრანსფერი | 10 854 420 | 8 754 420 | 3 701 008 | 34 | 42 |
| 1.4 | სხვა შემოსავლები | 10 765 000 | 4 838 500 | 5 312 316 | 49 | 110 |
| 1.4.1 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 2 675 000 | 1 337 500 | 1 010 011 | 38 | 76 |
| 1.4.1.1 | პროცენტები | 1 000 000 | 500 000 | 692 025 | 69 | 138 |
| 1.4.1.5 | რენტა | 1 675 000 | 837 500 | 317 986 | 19 | 38 |
| 1.4.2 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 4 450 000 | 2 261 000 | 2 760 139 | 62 | 122 |
| 1.4.2.2.3 | სანებართვო მოსაკრებლები | 540 000 | 405 000 | 696 227 | 129 | 172 |
| 1.4.2.2.13 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 3 650 000 | 1 726 000 | 1 904 866 | 52 | 110 |
| 1.4.2.2.14 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 250 000 | 125 000 | 143 199 | 57 | 115 |
| 1.4.2.3.2 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 10 000 | 5 000 | 15 847 | 158 | 317 |
| 1.4.2.3.2.1 | შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 10 000 | 5 000 | 15 847 | 158 | 317 |
| 1.4.2.3.2.1.7 | ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი | 10 000 | 5 000 | 15 847 | 158 | 317 |
| 1.4.3 | სანქციები, ჯარიმები და საურავები | 3 600 000 | 1 200 000 | 1 493 734 | 41 | 124 |
| 1.4.4 | ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 40 000 | 40 000 | 48 433 | 121 | 121 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 300 000 | 150 000 | 460 881 | 154 | 307 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | 0 | 0 | 60 192 |  |  |
| 31.4 | არაწარმოებული აქტივები | 300 000 | 150 000 | 400 689 | 134 | 267 |
| 41 | ნაშთები წლის დასაწყისისათვის | 10 678 327 | 10 673 327 | 10 751 357 |  |  |
| 41.1 | წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები | 10 678 327 | 10 673 327 | 10 751 357 |  |  |

შემოსავლებში გადასახადების წილმა შეადგინა 68 % -21 455 028  ლარი, გრანტებმა შეადგინა 15 % -4 848 242 ლარი, სხვა შემოსავლებმა 17 % - 5 312 316 ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა შემოსულობების 1 % -460 881 ლარი.

ჯამში 2024 წლის შემოსულობების ექვსი თვის გეგმა შესრულდა 82 %-ით.

მუხლი 2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის  2024  წლის ექვსი თვის გადასახდელები

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელებში ექვსი თვის გეგმიდან 49 607 213 ლარი, ფაქტიურად დახარჯულია 32 418 352 ლარი, გეგმის 65,4%.  აქედან ხარჯებმა შეადგინა 67,9 % -21 997 397 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდამ 32,0 %-10 389 618 ლარი, ვალდებულებების კლებამ 0,1% -31 337,0 ლარი.

პრიორიტეტების მიხედვით თანხები გადანაწილდა შემდეგნაირად:

- 0100 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 7 504 071 ლარი -23,1%

- 0200 ინფრასტრუქტურის განვითარება-12 315 425 ლარი - 38,0%

- 0300 დასუფთავება  და გარემოს დაცვა -2 638 602 ლარი - 8,1%

- 0400 განათლება -4 086 794 ლარი - 12,6%

- 0500 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი -3 256 291 ლარი - 10 %

- 0600 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -2 617 169 ლარი - 8,1%

მუნიციპალიტეტის 255 თანამშრომელზე 2024  წლის 6 თვეში გაცემული  შრომის ანაზღაურებაში 3 532 276 ლარიდან   თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 3 294 510 ლარს,   დანამატი -237 766 ლარს.

- „საქონელი და მომსახურება“ მუხლით ხარჯმა სულ შეადგინა  5 074 338 ლარი, აქედან:

- შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება - 1 322 390 ლარი;

- მივლინება - 49 352 ლარი;

- ოფისის ხარჯები - 355 406 ლარი;

- წარმომადგენლობითი ხარჯები -59 303 ლარი;

- რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები -11 031ლარი;

- ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები- 1 416 358 ლარი;

- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება -1 860 499 ლარი

(თანხა ლარებში)

| 53 | მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 2024 - 01/07/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | გეგმა 2 კვ |  |  |  |  |  |  | ხარჯი 2 კვ |  |  |  |  |  | შესრულება კვარტალური გეგმის მიმართ |  |  |  |  |  |  |
| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | სარეზერვო ფონდი | საკუთარი სახსრები | მიზნობრივი ტრანსფერი | კაპიტალური ტრანსფერი | სულ |  | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | ს სარეზერვო ფონდი | საკუთარი სახსრები | მიზნობრივი ტრანსფერი | კაპიტალური ტრანსფერი | სულ |  | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | სარეზერვო ფონდი | საკუთარი სახსრები | მიზნობრივი ტრანსფერი | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 00 00 | ჯამური | 49 790 523 | 37 746 115 | 625 187 | 183 310 | 166 179 | 11 069 731 | 32 530 009 |  | 26 306 891 | 625 187 | 111 657 | 151 920 | 5 334 353 | 65 |  | 70 | 100 | 61 | 91 | 48 |
|  | ხარჯები | 27 053 770 | 24 284 349 | 614 380 | 154 761 | 166 179 | 1 834 101 | 22 107 204 |  | 20 242 013 | 614 380 | 109 807 | 151 920 | 989 084 | 82 |  | 83 | 100 | 71 | 91 | 54 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4 250 533 | 4 140 432 |  | 110 101 |  |  | 3 620 016 |  | 3 532 276 |  | 87 739 |  |  | 85 |  | 85 |  | 80 |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7 628 235 | 5 758 334 |  | 35 800 |  | 1 834 101 | 5 095 116 |  | 4 085 254 |  | 20 778 |  | 989 084 | 67 |  | 71 |  | 58 |  | 54 |
|  | პროცენტი | 9 292 | 9 292 |  |  |  |  | 6 931 |  | 6 931 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 11 781 399 | 11 620 219 |  |  | 161 179 |  | 10 601 290 |  | 10 450 270 |  |  | 151 020 |  | 90 |  | 90 |  |  | 94 |  |
|  | გრანტები | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 840 795 | 2 243 415 | 592 380 |  | 5 000 |  | 2 539 462 |  | 1 946 182 | 592 380 |  | 900 |  | 89 |  | 87 | 100 |  | 18 |  |
|  | სხვა ხარჯები | 488 517 | 457 657 | 22 000 | 8 860 |  |  | 189 389 |  | 166 099 | 22 000 | 1 290 |  |  | 39 |  | 36 | 100 | 15 |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 488 517 | 457 657 | 22 000 | 8 860 |  |  | 189 389 |  | 166 099 | 22 000 | 1 290 |  |  | 39 |  | 36 | 100 | 15 |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 478 517 | 447 657 | 22 000 | 8 860 |  |  | 189 389 |  | 166 099 | 22 000 | 1 290 |  |  | 40 |  | 37 | 100 | 15 |  |  |
|  | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22 705 416 | 13 430 429 | 10 808 | 28 549 |  | 9 235 630 | 10 391 468 |  | 6 033 540 | 10 808 | 1 850 |  | 4 345 270 | 46 |  | 45 | 100 | 6 |  | 47 |
|  | ვალდებულებების კლება | 31 337 | 31 337 |  |  |  |  | 31 337 |  | 31 337 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | საშინაო კრედიტორები | 31 337 | 31 337 |  |  |  |  | 31 337 |  | 31 337 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები | 31 337 | 31 337 |  |  |  |  | 31 337 |  | 31 337 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 10 124 621 | 10 124 621 |  |  |  |  | 7 504 071 |  | 7 504 071 |  |  |  |  | 74 |  | 74 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 8 029 458 | 8 029 458 |  |  |  |  | 6 353 352 |  | 6 353 352 |  |  |  |  | 79 |  | 79 |  |  |  |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4 140 432 | 4 140 432 |  |  |  |  | 3 532 276 |  | 3 532 276 |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3 242 044 | 3 242 044 |  |  |  |  | 2 421 588 |  | 2 421 588 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
|  | პროცენტი | 9 292 | 9 292 |  |  |  |  | 6 931 |  | 6 931 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 125 000 | 125 000 |  |  |  |  | 118 410 |  | 118 410 |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
|  | გრანტები | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 155 632 | 155 632 |  |  |  |  | 124 095 |  | 124 095 |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 302 058 | 302 058 |  |  |  |  | 95 051 |  | 95 051 |  |  |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 302 058 | 302 058 |  |  |  |  | 95 051 |  | 95 051 |  |  |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 294 558 | 294 558 |  |  |  |  | 95 051 |  | 95 051 |  |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  |
|  | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500 | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 063 827 | 2 063 827 |  |  |  |  | 1 119 383 |  | 1 119 383 |  |  |  |  | 54 |  | 54 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება | 31 337 | 31 337 |  |  |  |  | 31 337 |  | 31 337 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | საშინაო კრედიტორები | 31 337 | 31 337 |  |  |  |  | 31 337 |  | 31 337 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები | 31 337 | 31 337 |  |  |  |  | 31 337 |  | 31 337 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 9 894 680 | 9 894 680 |  |  |  |  | 7 465 803 |  | 7 465 803 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 7 830 853 | 7 830 853 |  |  |  |  | 6 346 421 |  | 6 346 421 |  |  |  |  | 81 |  | 81 |  |  |  |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4 140 432 | 4 140 432 |  |  |  |  | 3 532 276 |  | 3 532 276 |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3 219 044 | 3 219 044 |  |  |  |  | 2 421 588 |  | 2 421 588 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 125 000 | 125 000 |  |  |  |  | 118 410 |  | 118 410 |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
|  | გრანტები | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 155 632 | 155 632 |  |  |  |  | 124 095 |  | 124 095 |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 135 745 | 135 745 |  |  |  |  | 95 051 |  | 95 051 |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 135 745 | 135 745 |  |  |  |  | 95 051 |  | 95 051 |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 128 245 | 128 245 |  |  |  |  | 95 051 |  | 95 051 |  |  |  |  | 74 |  | 74 |  |  |  |  |
|  | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500 | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 063 827 | 2 063 827 |  |  |  |  | 1 119 383 |  | 1 119 383 |  |  |  |  | 54 |  | 54 |  |  |  |  |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 2 439 417 | 2 439 417 |  |  |  |  | 1 888 817 |  | 1 888 817 |  |  |  |  | 77 |  | 77 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 2 150 117 | 2 150 117 |  |  |  |  | 1 886 022 |  | 1 886 022 |  |  |  |  | 88 |  | 88 |  |  |  |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 880 460 | 880 460 |  |  |  |  | 772 646 |  | 772 646 |  |  |  |  | 88 |  | 88 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1 137 157 | 1 137 157 |  |  |  |  | 994 404 |  | 994 404 |  |  |  |  | 87 |  | 87 |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | 45 052 |  | 45 052 |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 82 500 | 82 500 |  |  |  |  | 73 920 |  | 73 920 |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 82 500 | 82 500 |  |  |  |  | 73 920 |  | 73 920 |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 80 000 | 80 000 |  |  |  |  | 73 920 |  | 73 920 |  |  |  |  | 92 |  | 92 |  |  |  |  |
|  | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 500 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 289 300 | 289 300 |  |  |  |  | 2 795 |  | 2 795 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 7 455 263 | 7 455 263 |  |  |  |  | 5 576 986 |  | 5 576 986 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 5 680 737 | 5 680 737 |  |  |  |  | 4 460 399 |  | 4 460 399 |  |  |  |  | 79 |  | 79 |  |  |  |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3 259 972 | 3 259 972 |  |  |  |  | 2 759 631 |  | 2 759 631 |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2 081 887 | 2 081 887 |  |  |  |  | 1 427 184 |  | 1 427 184 |  |  |  |  | 69 |  | 69 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 125 000 | 125 000 |  |  |  |  | 118 410 |  | 118 410 |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
|  | გრანტები | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 105 632 | 105 632 |  |  |  |  | 79 042 |  | 79 042 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 53 245 | 53 245 |  |  |  |  | 21 131 |  | 21 131 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 53 245 | 53 245 |  |  |  |  | 21 131 |  | 21 131 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 48 245 | 48 245 |  |  |  |  | 21 131 |  | 21 131 |  |  |  |  | 44 |  | 44 |  |  |  |  |
|  | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 774 527 | 1 774 527 |  |  |  |  | 1 116 588 |  | 1 116 588 |  |  |  |  | 63 |  | 63 |  |  |  |  |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 229 941 | 229 941 |  |  |  |  | 38 268 |  | 38 268 |  |  |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 198 604 | 198 604 |  |  |  |  | 6 931 |  | 6 931 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 23 000 | 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | პროცენტი | 9 292 | 9 292 |  |  |  |  | 6 931 |  | 6 931 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 166 313 | 166 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 166 313 | 166 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 166 313 | 166 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება | 31 337 | 31 337 |  |  |  |  | 31 337 |  | 31 337 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | საშინაო კრედიტორები | 31 337 | 31 337 |  |  |  |  | 31 337 |  | 31 337 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები | 31 337 | 31 337 |  |  |  |  | 31 337 |  | 31 337 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 164 813 | 164 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 164 813 | 164 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 164 813 | 164 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 164 813 | 164 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 164 813 | 164 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 40 629 | 40 629 |  |  |  |  | 38 268 |  | 38 268 |  |  |  |  | 94 |  | 94 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 9 292 | 9 292 |  |  |  |  | 6 931 |  | 6 931 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
|  | პროცენტი | 9 292 | 9 292 |  |  |  |  | 6 931 |  | 6 931 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება | 31 337 | 31 337 |  |  |  |  | 31 337 |  | 31 337 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | საშინაო კრედიტორები | 31 337 | 31 337 |  |  |  |  | 31 337 |  | 31 337 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები | 31 337 | 31 337 |  |  |  |  | 31 337 |  | 31 337 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 01 02 04 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | 13 000 | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 13 000 | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 13 000 | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 01 02 05 | ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23 754 927 | 14 343 291 | 10 808 |  |  | 9 400 828 | 12 315 425 |  | 7 970 446 | 10 808 |  |  | 4 334 171 | 52 |  | 56 | 100 |  |  | 46 |
|  | ხარჯები | 5 526 544 | 5 323 990 |  |  |  | 202 554 | 4 534 316 |  | 4 534 316 |  |  |  |  | 82 |  | 85 |  |  |  | 0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2 239 044 | 2 036 490 |  |  |  | 202 554 | 1 387 429 |  | 1 387 429 |  |  |  |  | 62 |  | 68 |  |  |  | 0 |
|  | სუბსიდიები | 3 287 500 | 3 287 500 |  |  |  |  | 3 146 887 |  | 3 146 887 |  |  |  |  | 96 |  | 96 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18 228 383 | 9 019 301 | 10 808 |  |  | 9 198 275 | 7 781 109 |  | 3 436 130 | 10 808 |  |  | 4 334 171 | 43 |  | 38 | 100 |  |  | 47 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 10 829 691 | 3 572 838 |  |  |  | 7 256 852 | 4 531 007 |  | 1 209 826 |  |  |  | 3 321 180 | 42 |  | 34 |  |  |  | 46 |
|  | ხარჯები | 722 506 | 722 506 |  |  |  |  | 399 039 |  | 399 039 |  |  |  |  | 55 |  | 55 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 722 506 | 722 506 |  |  |  |  | 399 039 |  | 399 039 |  |  |  |  | 55 |  | 55 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 107 185 | 2 850 333 |  |  |  | 7 256 852 | 4 131 967 |  | 810 787 |  |  |  | 3 321 180 | 41 |  | 28 |  |  |  | 46 |
| 02 01 01 | გზების მოვლა შენახვა | 722 506 | 722 506 |  |  |  |  | 399 039 |  | 399 039 |  |  |  |  | 55 |  | 55 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 722 506 | 722 506 |  |  |  |  | 399 039 |  | 399 039 |  |  |  |  | 55 |  | 55 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 722 506 | 722 506 |  |  |  |  | 399 039 |  | 399 039 |  |  |  |  | 55 |  | 55 |  |  |  |  |
| 02 01 02 | გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 10 107 185 | 2 850 333 |  |  |  | 7 256 852 | 4 131 967 |  | 810 787 |  |  |  | 3 321 180 | 41 |  | 28 |  |  |  | 46 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 107 185 | 2 850 333 |  |  |  | 7 256 852 | 4 131 967 |  | 810 787 |  |  |  | 3 321 180 | 41 |  | 28 |  |  |  | 46 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 5 933 121 | 4 755 499 | 10 808 |  |  | 1 166 815 | 3 874 741 |  | 3 052 858 | 10 808 |  |  | 811 075 | 65 |  | 64 | 100 |  |  | 70 |
|  | ხარჯები | 2 273 000 | 2 273 000 |  |  |  |  | 2 205 132 |  | 2 205 132 |  |  |  |  | 97 |  | 97 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 73 000 | 73 000 |  |  |  |  | 35 459 |  | 35 459 |  |  |  |  | 49 |  | 49 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 2 200 000 | 2 200 000 |  |  |  |  | 2 169 673 |  | 2 169 673 |  |  |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 660 121 | 2 482 499 | 10 808 |  |  | 1 166 815 | 1 669 609 |  | 847 726 | 10 808 |  |  | 811 075 | 46 |  | 34 | 100 |  |  | 70 |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 2 200 000 | 2 200 000 |  |  |  |  | 2 169 673 |  | 2 169 673 |  |  |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 2 200 000 | 2 200 000 |  |  |  |  | 2 169 673 |  | 2 169 673 |  |  |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 2 200 000 | 2 200 000 |  |  |  |  | 2 169 673 |  | 2 169 673 |  |  |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  |  |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 3 187 579 | 2 009 956 | 10 808 |  |  | 1 166 815 | 1 669 609 |  | 847 726 | 10 808 |  |  | 811 075 | 52 |  | 42 | 100 |  |  | 70 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 187 579 | 2 009 956 | 10 808 |  |  | 1 166 815 | 1 669 609 |  | 847 726 | 10 808 |  |  | 811 075 | 52 |  | 42 | 100 |  |  | 70 |
| 02 02 03 | საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა | 73 000 | 73 000 |  |  |  |  | 35 459 |  | 35 459 |  |  |  |  | 49 |  | 49 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 73 000 | 73 000 |  |  |  |  | 35 459 |  | 35 459 |  |  |  |  | 49 |  | 49 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 73 000 | 73 000 |  |  |  |  | 35 459 |  | 35 459 |  |  |  |  | 49 |  | 49 |  |  |  |  |
| 02 02 04 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 472 542 | 472 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 472 542 | 472 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 02 03 | გარე განათება | 2 082 585 | 2 082 585 |  |  |  |  | 1 257 594 |  | 1 257 594 |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 1 305 968 | 1 305 968 |  |  |  |  | 952 698 |  | 952 698 |  |  |  |  | 73 |  | 73 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 993 468 | 993 468 |  |  |  |  | 718 779 |  | 718 779 |  |  |  |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 312 500 | 312 500 |  |  |  |  | 233 918 |  | 233 918 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 776 617 | 776 617 |  |  |  |  | 304 896 |  | 304 896 |  |  |  |  | 39 |  | 39 |  |  |  |  |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 312 500 | 312 500 |  |  |  |  | 233 918 |  | 233 918 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 312 500 | 312 500 |  |  |  |  | 233 918 |  | 233 918 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 312 500 | 312 500 |  |  |  |  | 233 918 |  | 233 918 |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| 02 03 02 | გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი | 993 468 | 993 468 |  |  |  |  | 718 779 |  | 718 779 |  |  |  |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 993 468 | 993 468 |  |  |  |  | 718 779 |  | 718 779 |  |  |  |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 993 468 | 993 468 |  |  |  |  | 718 779 |  | 718 779 |  |  |  |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
| 02 03 03 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | 776 617 | 776 617 |  |  |  |  | 304 896 |  | 304 896 |  |  |  |  | 39 |  | 39 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 776 617 | 776 617 |  |  |  |  | 304 896 |  | 304 896 |  |  |  |  | 39 |  | 39 |  |  |  |  |
| 02 04 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 1 187 200 | 1 187 200 |  |  |  |  | 1 155 496 |  | 1 155 496 |  |  |  |  | 97 |  | 97 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 775 000 | 775 000 |  |  |  |  | 743 296 |  | 743 296 |  |  |  |  | 96 |  | 96 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 775 000 | 775 000 |  |  |  |  | 743 296 |  | 743 296 |  |  |  |  | 96 |  | 96 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 412 200 | 412 200 |  |  |  |  | 412 200 |  | 412 200 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 02 04 01 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება | 775 000 | 775 000 |  |  |  |  | 743 296 |  | 743 296 |  |  |  |  | 96 |  | 96 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 775 000 | 775 000 |  |  |  |  | 743 296 |  | 743 296 |  |  |  |  | 96 |  | 96 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 775 000 | 775 000 |  |  |  |  | 743 296 |  | 743 296 |  |  |  |  | 96 |  | 96 |  |  |  |  |
| 02 04 02 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება | 412 200 | 412 200 |  |  |  |  | 412 200 |  | 412 200 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 412 200 | 412 200 |  |  |  |  | 412 200 |  | 412 200 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 02 07 | კეთილმოწყობა | 1 800 556 | 1 800 556 |  |  |  |  | 746 777 |  | 746 777 |  |  |  |  | 41 |  | 41 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 235 016 | 235 016 |  |  |  |  | 234 151 |  | 234 151 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 235 016 | 235 016 |  |  |  |  | 234 151 |  | 234 151 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 565 540 | 1 565 540 |  |  |  |  | 512 626 |  | 512 626 |  |  |  |  | 33 |  | 33 |  |  |  |  |
| 02 07 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია | 1 385 250 | 1 385 250 |  |  |  |  | 332 336 |  | 332 336 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 385 250 | 1 385 250 |  |  |  |  | 332 336 |  | 332 336 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |
| 02 07 02 | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 07 03 | სადღესასწაულო ღონისძიებები | 415 306 | 415 306 |  |  |  |  | 414 441 |  | 414 441 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 235 016 | 235 016 |  |  |  |  | 234 151 |  | 234 151 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 235 016 | 235 016 |  |  |  |  | 234 151 |  | 234 151 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 180 290 | 180 290 |  |  |  |  | 180 290 |  | 180 290 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 02 08 | სარიტუალო ღონისძიებები | 451 633 | 451 633 |  |  |  |  | 427 220 |  | 427 220 |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 12 500 | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 12 500 | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 439 133 | 439 133 |  |  |  |  | 427 220 |  | 427 220 |  |  |  |  | 97 |  | 97 |  |  |  |  |
| 02 08 01 | სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 436 177 | 436 177 |  |  |  |  | 411 764 |  | 411 764 |  |  |  |  | 94 |  | 94 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 12 500 | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 12 500 | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 423 677 | 423 677 |  |  |  |  | 411 764 |  | 411 764 |  |  |  |  | 97 |  | 97 |  |  |  |  |
| 02 08 02 | სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 15 455 | 15 455 |  |  |  |  | 15 455 |  | 15 455 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15 455 | 15 455 |  |  |  |  | 15 455 |  | 15 455 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 02 09 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები | 1 470 141 | 492 980 |  |  |  | 977 161 | 322 591 |  | 120 676 |  |  |  | 201 916 | 22 |  | 24 |  |  |  | 21 |
|  | ხარჯები | 202 554 |  |  |  |  | 202 554 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 202 554 |  |  |  |  | 202 554 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 267 587 | 492 980 |  |  |  | 774 607 | 322 591 |  | 120 676 |  |  |  | 201 916 | 25 |  | 24 |  |  |  | 26 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 2 903 316 | 2 903 316 |  |  |  |  | 2 638 602 |  | 2 638 602 |  |  |  |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 1 850 447 | 1 850 447 |  |  |  |  | 1 598 026 |  | 1 598 026 |  |  |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 58 947 | 58 947 |  |  |  |  | 52 414 |  | 52 414 |  |  |  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 1 791 500 | 1 791 500 |  |  |  |  | 1 545 612 |  | 1 545 612 |  |  |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 052 869 | 1 052 869 |  |  |  |  | 1 040 576 |  | 1 040 576 |  |  |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  |  |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1 606 447 | 1 606 447 |  |  |  |  | 1 369 374 |  | 1 369 374 |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 1 597 947 | 1 597 947 |  |  |  |  | 1 369 374 |  | 1 369 374 |  |  |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 58 947 | 58 947 |  |  |  |  | 52 414 |  | 52 414 |  |  |  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 1 539 000 | 1 539 000 |  |  |  |  | 1 316 960 |  | 1 316 960 |  |  |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8 500 | 8 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1 345 000 | 1 345 000 |  |  |  |  | 1 154 448 |  | 1 154 448 |  |  |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 1 336 500 | 1 336 500 |  |  |  |  | 1 154 448 |  | 1 154 448 |  |  |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 1 336 500 | 1 336 500 |  |  |  |  | 1 154 448 |  | 1 154 448 |  |  |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8 500 | 8 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 03 01 02 | ნარჩენების გადამუშავება | 202 500 | 202 500 |  |  |  |  | 162 513 |  | 162 513 |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 202 500 | 202 500 |  |  |  |  | 162 513 |  | 162 513 |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 202 500 | 202 500 |  |  |  |  | 162 513 |  | 162 513 |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
| 03 01 03 | გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები | 58 947 | 58 947 |  |  |  |  | 52 414 |  | 52 414 |  |  |  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 58 947 | 58 947 |  |  |  |  | 52 414 |  | 52 414 |  |  |  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 58 947 | 58 947 |  |  |  |  | 52 414 |  | 52 414 |  |  |  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 252 500 | 252 500 |  |  |  |  | 228 651 |  | 228 651 |  |  |  |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 252 500 | 252 500 |  |  |  |  | 228 651 |  | 228 651 |  |  |  |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 252 500 | 252 500 |  |  |  |  | 228 651 |  | 228 651 |  |  |  |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  |
| 03 02 01 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | 252 500 | 252 500 |  |  |  |  | 228 651 |  | 228 651 |  |  |  |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 252 500 | 252 500 |  |  |  |  | 228 651 |  | 228 651 |  |  |  |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 252 500 | 252 500 |  |  |  |  | 228 651 |  | 228 651 |  |  |  |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  |
| 03 03 | კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში | 1 044 369 | 1 044 369 |  |  |  |  | 1 040 576 |  | 1 040 576 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 044 369 | 1 044 369 |  |  |  |  | 1 040 576 |  | 1 040 576 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 04 00 | განათლება | 5 331 506 | 3 625 535 | 7 500 | 29 568 |  | 1 668 903 | 4 111 612 |  | 3 079 112 | 7 500 | 24 818 |  | 1 000 183 | 77 |  | 85 | 100 | 84 |  | 60 |
|  | ხარჯები | 4 959 616 | 3 291 000 | 7 500 | 29 568 |  | 1 631 548 | 4 010 229 |  | 2 988 828 | 7 500 | 24 818 |  | 989 084 | 81 |  | 91 | 100 | 84 |  | 61 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 29 568 |  |  | 29 568 |  |  | 24 818 |  |  |  | 24 818 |  |  | 84 |  |  |  | 84 |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1 631 548 |  |  |  |  | 1 631 548 | 989 084 |  |  |  |  |  | 989 084 | 61 |  |  |  |  |  | 61 |
|  | სუბსიდიები | 3 255 000 | 3 255 000 |  |  |  |  | 2 964 778 |  | 2 964 778 |  |  |  |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 36 000 | 36 000 |  |  |  |  | 24 050 |  | 24 050 |  |  |  |  | 67 |  | 67 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 7 500 |  | 7 500 |  |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500 |  | 7 500 |  |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500 |  | 7 500 |  |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 371 890 | 334 535 |  |  |  | 37 355 | 101 383 |  | 90 284 |  |  |  | 11 099 | 27 |  | 27 |  |  |  | 30 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 3 289 568 | 3 260 000 |  | 29 568 |  |  | 2 990 196 |  | 2 965 378 |  | 24 818 |  |  | 91 |  | 91 |  | 84 |  |  |
|  | ხარჯები | 3 284 568 | 3 255 000 |  | 29 568 |  |  | 2 989 596 |  | 2 964 778 |  | 24 818 |  |  | 91 |  | 91 |  | 84 |  |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 29 568 |  |  | 29 568 |  |  | 24 818 |  |  |  | 24 818 |  |  | 84 |  |  |  | 84 |  |  |
|  | სუბსიდიები | 3 255 000 | 3 255 000 |  |  |  |  | 2 964 778 |  | 2 964 778 |  |  |  |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი) | 3 289 568 | 3 260 000 |  | 29 568 |  |  | 2 990 196 |  | 2 965 378 |  | 24 818 |  |  | 91 |  | 91 |  | 84 |  |  |
|  | ხარჯები | 3 284 568 | 3 255 000 |  | 29 568 |  |  | 2 989 596 |  | 2 964 778 |  | 24 818 |  |  | 91 |  | 91 |  | 84 |  |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 29 568 |  |  | 29 568 |  |  | 24 818 |  |  |  | 24 818 |  |  | 84 |  |  |  | 84 |  |  |
|  | სუბსიდიები | 3 255 000 | 3 255 000 |  |  |  |  | 2 964 778 |  | 2 964 778 |  |  |  |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 366 890 | 329 535 |  |  |  | 37 355 | 100 783 |  | 89 684 |  |  |  | 11 099 | 27 |  | 27 |  |  |  | 30 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 366 890 | 329 535 |  |  |  | 37 355 | 100 783 |  | 89 684 |  |  |  | 11 099 | 27 |  | 27 |  |  |  | 30 |
| 04 02 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 366 890 | 329 535 |  |  |  | 37 355 | 100 783 |  | 89 684 |  |  |  | 11 099 | 27 |  | 27 |  |  |  | 30 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 366 890 | 329 535 |  |  |  | 37 355 | 100 783 |  | 89 684 |  |  |  | 11 099 | 27 |  | 27 |  |  |  | 30 |
| 04 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 1 675 048 | 36 000 | 7 500 |  |  | 1 631 548 | 1 020 634 |  | 24 050 | 7 500 |  |  | 989 084 | 61 |  | 67 | 100 |  |  | 61 |
|  | ხარჯები | 1 675 048 | 36 000 | 7 500 |  |  | 1 631 548 | 1 020 634 |  | 24 050 | 7 500 |  |  | 989 084 | 61 |  | 67 | 100 |  |  | 61 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1 631 548 |  |  |  |  | 1 631 548 | 989 084 |  |  |  |  |  | 989 084 | 61 |  |  |  |  |  | 61 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 36 000 | 36 000 |  |  |  |  | 24 050 |  | 24 050 |  |  |  |  | 67 |  | 67 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 7 500 |  | 7 500 |  |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500 |  | 7 500 |  |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500 |  | 7 500 |  |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 04 03 01 | პედაგოგთა დახმარება ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფინანსებლად | 43 500 | 36 000 | 7 500 |  |  |  | 31 550 |  | 24 050 | 7 500 |  |  |  | 73 |  | 67 | 100 |  |  |  |
|  | ხარჯები | 43 500 | 36 000 | 7 500 |  |  |  | 31 550 |  | 24 050 | 7 500 |  |  |  | 73 |  | 67 | 100 |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 36 000 | 36 000 |  |  |  |  | 24 050 |  | 24 050 |  |  |  |  | 67 |  | 67 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 7 500 |  | 7 500 |  |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500 |  | 7 500 |  |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500 |  | 7 500 |  |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 04 03 02 | საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 1 631 548 |  |  |  |  | 1 631 548 | 989 084 |  |  |  |  |  | 989 084 | 61 |  |  |  |  |  | 61 |
|  | ხარჯები | 1 631 548 |  |  |  |  | 1 631 548 | 989 084 |  |  |  |  |  | 989 084 | 61 |  |  |  |  |  | 61 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1 631 548 |  |  |  |  | 1 631 548 | 989 084 |  |  |  |  |  | 989 084 | 61 |  |  |  |  |  | 61 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 4 630 366 | 4 527 766 |  | 102 599 |  |  | 3 322 339 |  | 3 256 291 |  | 66 048 |  |  | 72 |  | 72 |  | 64 |  |  |
|  | ხარჯები | 3 643 918 | 3 567 868 |  | 76 050 |  |  | 2 975 171 |  | 2 909 124 |  | 66 048 |  |  | 82 |  | 82 |  | 87 |  |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 53 950 |  |  | 53 950 |  |  | 52 576 |  |  |  | 52 576 |  |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 441 453 | 420 853 |  | 20 600 |  |  | 236 005 |  | 223 823 |  | 12 182 |  |  | 53 |  | 53 |  | 59 |  |  |
|  | სუბსიდიები | 3 062 249 | 3 062 249 |  |  |  |  | 2 664 226 |  | 2 664 226 |  |  |  |  | 87 |  | 87 |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  | 8 900 |  | 8 900 |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 61 267 | 59 767 |  | 1 500 |  |  | 13 465 |  | 12 175 |  | 1 290 |  |  | 22 |  | 20 |  | 86 |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 61 267 | 59 767 |  | 1 500 |  |  | 13 465 |  | 12 175 |  | 1 290 |  |  | 22 |  | 20 |  | 86 |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 58 767 | 57 267 |  | 1 500 |  |  | 13 465 |  | 12 175 |  | 1 290 |  |  | 23 |  | 21 |  | 86 |  |  |
|  | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 500 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 986 447 | 959 898 |  | 26 549 |  |  | 347 167 |  | 347 167 |  |  |  |  | 35 |  | 36 |  | 0 |  |  |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 2 525 773 | 2 520 773 |  | 5 000 |  |  | 1 825 815 |  | 1 820 815 |  | 5 000 |  |  | 72 |  | 72 |  | 100 |  |  |
|  | ხარჯები | 1 691 875 | 1 686 875 |  | 5 000 |  |  | 1 502 705 |  | 1 497 705 |  | 5 000 |  |  | 89 |  | 89 |  | 100 |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 19 625 | 14 625 |  | 5 000 |  |  | 15 309 |  | 10 309 |  | 5 000 |  |  | 78 |  | 70 |  | 100 |  |  |
|  | სუბსიდიები | 1 657 483 | 1 657 483 |  |  |  |  | 1 487 396 |  | 1 487 396 |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 14 767 | 14 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 767 | 14 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 767 | 14 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 833 898 | 833 898 |  |  |  |  | 323 111 |  | 323 111 |  |  |  |  | 39 |  | 39 |  |  |  |  |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა | 885 773 | 885 773 |  |  |  |  | 355 954 |  | 355 954 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 52 875 | 52 875 |  |  |  |  | 33 792 |  | 33 792 |  |  |  |  | 64 |  | 64 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14 625 | 14 625 |  |  |  |  | 10 309 |  | 10 309 |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 23 483 | 23 483 |  |  |  |  | 23 483 |  | 23 483 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 14 767 | 14 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 767 | 14 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 767 | 14 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 832 898 | 832 898 |  |  |  |  | 322 162 |  | 322 162 |  |  |  |  | 39 |  | 39 |  |  |  |  |
| 05 01 01 01 | სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა | 52 875 | 52 875 |  |  |  |  | 33 792 |  | 33 792 |  |  |  |  | 64 |  | 64 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 52 875 | 52 875 |  |  |  |  | 33 792 |  | 33 792 |  |  |  |  | 64 |  | 64 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14 625 | 14 625 |  |  |  |  | 10 309 |  | 10 309 |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 23 483 | 23 483 |  |  |  |  | 23 483 |  | 23 483 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 14 767 | 14 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 767 | 14 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 767 | 14 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 05 01 01 02 | სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია | 832 898 | 832 898 |  |  |  |  | 322 162 |  | 322 162 |  |  |  |  | 39 |  | 39 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 832 898 | 832 898 |  |  |  |  | 322 162 |  | 322 162 |  |  |  |  | 39 |  | 39 |  |  |  |  |
| 05 01 02 | სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 1 640 000 | 1 635 000 |  | 5 000 |  |  | 1 469 862 |  | 1 464 862 |  | 5 000 |  |  | 90 |  | 90 |  | 100 |  |  |
|  | ხარჯები | 1 639 000 | 1 634 000 |  | 5 000 |  |  | 1 468 913 |  | 1 463 913 |  | 5 000 |  |  | 90 |  | 90 |  | 100 |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  | სუბსიდიები | 1 634 000 | 1 634 000 |  |  |  |  | 1 463 913 |  | 1 463 913 |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  | 949 |  | 949 |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
| 05 01 02 01 | ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა | 1 640 000 | 1 635 000 |  | 5 000 |  |  | 1 469 862 |  | 1 464 862 |  | 5 000 |  |  | 90 |  | 90 |  | 100 |  |  |
|  | ხარჯები | 1 639 000 | 1 634 000 |  | 5 000 |  |  | 1 468 913 |  | 1 463 913 |  | 5 000 |  |  | 90 |  | 90 |  | 100 |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  | სუბსიდიები | 1 634 000 | 1 634 000 |  |  |  |  | 1 463 913 |  | 1 463 913 |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  | 949 |  | 949 |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1 966 451 | 1 868 852 |  | 97 599 |  |  | 1 417 303 |  | 1 356 256 |  | 61 048 |  |  | 72 |  | 73 |  | 63 |  |  |
|  | ხარჯები | 1 813 902 | 1 742 852 |  | 71 050 |  |  | 1 393 247 |  | 1 332 199 |  | 61 048 |  |  | 77 |  | 76 |  | 86 |  |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 53 950 |  |  | 53 950 |  |  | 52 576 |  |  |  | 52 576 |  |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 338 686 | 323 086 |  | 15 600 |  |  | 154 676 |  | 147 494 |  | 7 182 |  |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  |  |
|  | სუბსიდიები | 1 404 766 | 1 404 766 |  |  |  |  | 1 176 830 |  | 1 176 830 |  |  |  |  | 84 |  | 84 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 16 500 | 15 000 |  | 1 500 |  |  | 9 165 |  | 7 875 |  | 1 290 |  |  | 56 |  | 53 |  | 86 |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 16 500 | 15 000 |  | 1 500 |  |  | 9 165 |  | 7 875 |  | 1 290 |  |  | 56 |  | 53 |  | 86 |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 000 | 12 500 |  | 1 500 |  |  | 9 165 |  | 7 875 |  | 1 290 |  |  | 65 |  | 63 |  | 86 |  |  |
|  | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 500 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 152 549 | 126 000 |  | 26 549 |  |  | 24 057 |  | 24 057 |  |  |  |  | 16 |  | 19 |  | 0 |  |  |
| 05 02 01 | კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა | 362 286 | 362 286 |  |  |  |  | 170 369 |  | 170 369 |  |  |  |  | 47 |  | 47 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 362 286 | 362 286 |  |  |  |  | 170 369 |  | 170 369 |  |  |  |  | 47 |  | 47 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 323 086 | 323 086 |  |  |  |  | 147 494 |  | 147 494 |  |  |  |  | 46 |  | 46 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 24 200 | 24 200 |  |  |  |  | 15 000 |  | 15 000 |  |  |  |  | 62 |  | 62 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  | 7 875 |  | 7 875 |  |  |  |  | 53 |  | 53 |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  | 7 875 |  | 7 875 |  |  |  |  | 53 |  | 53 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 12 500 | 12 500 |  |  |  |  | 7 875 |  | 7 875 |  |  |  |  | 63 |  | 63 |  |  |  |  |
|  | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 500 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 05 02 01 01 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 362 286 | 362 286 |  |  |  |  | 170 369 |  | 170 369 |  |  |  |  | 47 |  | 47 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 362 286 | 362 286 |  |  |  |  | 170 369 |  | 170 369 |  |  |  |  | 47 |  | 47 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 323 086 | 323 086 |  |  |  |  | 147 494 |  | 147 494 |  |  |  |  | 46 |  | 46 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 24 200 | 24 200 |  |  |  |  | 15 000 |  | 15 000 |  |  |  |  | 62 |  | 62 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  | 7 875 |  | 7 875 |  |  |  |  | 53 |  | 53 |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  | 7 875 |  | 7 875 |  |  |  |  | 53 |  | 53 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 12 500 | 12 500 |  |  |  |  | 7 875 |  | 7 875 |  |  |  |  | 63 |  | 63 |  |  |  |  |
|  | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 500 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 05 02 02 | კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 1 604 165 | 1 506 566 |  | 97 599 |  |  | 1 246 934 |  | 1 185 887 |  | 61 048 |  |  | 78 |  | 79 |  | 63 |  |  |
|  | ხარჯები | 1 451 616 | 1 380 566 |  | 71 050 |  |  | 1 222 878 |  | 1 161 830 |  | 61 048 |  |  | 84 |  | 84 |  | 86 |  |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 53 950 |  |  | 53 950 |  |  | 52 576 |  |  |  | 52 576 |  |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15 600 |  |  | 15 600 |  |  | 7 182 |  |  |  | 7 182 |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |
|  | სუბსიდიები | 1 380 566 | 1 380 566 |  |  |  |  | 1 161 830 |  | 1 161 830 |  |  |  |  | 84 |  | 84 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | 1 290 |  |  |  | 1 290 |  |  | 86 |  |  |  | 86 |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | 1 290 |  |  |  | 1 290 |  |  | 86 |  |  |  | 86 |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | 1 290 |  |  |  | 1 290 |  |  | 86 |  |  |  | 86 |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 152 549 | 126 000 |  | 26 549 |  |  | 24 057 |  | 24 057 |  |  |  |  | 16 |  | 19 |  | 0 |  |  |
| 05 02 02 01 | ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება ( კულტურის ცენტრი) | 1 319 099 | 1 221 500 |  | 97 599 |  |  | 1 041 457 |  | 980 409 |  | 61 048 |  |  | 79 |  | 80 |  | 63 |  |  |
|  | ხარჯები | 1 229 550 | 1 158 500 |  | 71 050 |  |  | 1 017 400 |  | 956 352 |  | 61 048 |  |  | 83 |  | 83 |  | 86 |  |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 53 950 |  |  | 53 950 |  |  | 52 576 |  |  |  | 52 576 |  |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15 600 |  |  | 15 600 |  |  | 7 182 |  |  |  | 7 182 |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |
|  | სუბსიდიები | 1 158 500 | 1 158 500 |  |  |  |  | 956 352 |  | 956 352 |  |  |  |  | 83 |  | 83 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | 1 290 |  |  |  | 1 290 |  |  | 86 |  |  |  | 86 |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | 1 290 |  |  |  | 1 290 |  |  | 86 |  |  |  | 86 |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | 1 290 |  |  |  | 1 290 |  |  | 86 |  |  |  | 86 |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89 549 | 63 000 |  | 26 549 |  |  | 24 057 |  | 24 057 |  |  |  |  | 27 |  | 38 |  | 0 |  |  |
| 05 02 02 02 | კულტურული დაწესებულებების რეკონსტრუქცია | 63 000 | 63 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63 000 | 63 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 05 02 02 03 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 222 066 | 222 066 |  |  |  |  | 205 478 |  | 205 478 |  |  |  |  | 93 |  | 93 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 222 066 | 222 066 |  |  |  |  | 205 478 |  | 205 478 |  |  |  |  | 93 |  | 93 |  |  |  |  |
|  | სუბსიდიები | 222 066 | 222 066 |  |  |  |  | 205 478 |  | 205 478 |  |  |  |  | 93 |  | 93 |  |  |  |  |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 13 200 |  | 13 200 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | 13 200 |  | 13 200 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  | 8 900 |  | 8 900 |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  | 4 300 |  | 4 300 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  | 4 300 |  | 4 300 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  | 4 300 |  | 4 300 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| 05 04 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 83 142 | 83 142 |  |  |  |  | 66 020 |  | 66 020 |  |  |  |  | 79 |  | 79 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 83 142 | 83 142 |  |  |  |  | 66 020 |  | 66 020 |  |  |  |  | 79 |  | 79 |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 83 142 | 83 142 |  |  |  |  | 66 020 |  | 66 020 |  |  |  |  | 79 |  | 79 |  |  |  |  |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 3 045 788 | 2 221 586 | 606 880 | 51 143 | 166 179 |  | 2 637 960 |  | 1 858 369 | 606 880 | 20 792 | 151 920 |  | 87 |  | 84 | 100 | 41 | 91 |  |
|  | ხარჯები | 3 043 788 | 2 221 586 | 606 880 | 49 143 | 166 179 |  | 2 636 110 |  | 1 858 369 | 606 880 | 18 942 | 151 920 |  | 87 |  | 84 | 100 | 39 | 91 |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 26 583 |  |  | 26 583 |  |  | 10 346 |  |  |  | 10 346 |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15 200 |  |  | 15 200 |  |  | 8 596 |  |  |  | 8 596 |  |  | 57 |  |  |  | 57 |  |  |
|  | სუბსიდიები | 260 150 | 98 971 |  |  | 161 179 |  | 161 378 |  | 10 358 |  |  | 151 020 |  | 62 |  | 10 |  |  | 94 |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 624 163 | 2 026 783 | 592 380 |  | 5 000 |  | 2 382 417 |  | 1 789 137 | 592 380 |  | 900 |  | 91 |  | 88 | 100 |  | 18 |  |
|  | სხვა ხარჯები | 117 692 | 95 832 | 14 500 | 7 360 |  |  | 73 373 |  | 58 873 | 14 500 |  |  |  | 62 |  | 61 | 100 | 0 |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 117 692 | 95 832 | 14 500 | 7 360 |  |  | 73 373 |  | 58 873 | 14 500 |  |  |  | 62 |  | 61 | 100 | 0 |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 117 692 | 95 832 | 14 500 | 7 360 |  |  | 73 373 |  | 58 873 | 14 500 |  |  |  | 62 |  | 61 | 100 | 0 |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | 1 850 |  |  |  | 1 850 |  |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 311 293 | 98 971 |  | 51 143 | 161 179 |  | 182 170 |  | 10 358 |  | 20 792 | 151 020 |  | 59 |  | 10 |  | 41 | 94 |  |
|  | ხარჯები | 309 293 | 98 971 |  | 49 143 | 161 179 |  | 180 320 |  | 10 358 |  | 18 942 | 151 020 |  | 58 |  | 10 |  | 39 | 94 |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 26 583 |  |  | 26 583 |  |  | 10 346 |  |  |  | 10 346 |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15 200 |  |  | 15 200 |  |  | 8 596 |  |  |  | 8 596 |  |  | 57 |  |  |  | 57 |  |  |
|  | სუბსიდიები | 260 150 | 98 971 |  |  | 161 179 |  | 161 378 |  | 10 358 |  |  | 151 020 |  | 62 |  | 10 |  |  | 94 |  |
|  | სხვა ხარჯები | 7 360 |  |  | 7 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 360 |  |  | 7 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 360 |  |  | 7 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | 1 850 |  |  |  | 1 850 |  |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 311 293 | 98 971 |  | 51 143 | 161 179 |  | 182 170 |  | 10 358 |  | 20 792 | 151 020 |  | 59 |  | 10 |  | 41 | 94 |  |
|  | ხარჯები | 309 293 | 98 971 |  | 49 143 | 161 179 |  | 180 320 |  | 10 358 |  | 18 942 | 151 020 |  | 58 |  | 10 |  | 39 | 94 |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 26 583 |  |  | 26 583 |  |  | 10 346 |  |  |  | 10 346 |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15 200 |  |  | 15 200 |  |  | 8 596 |  |  |  | 8 596 |  |  | 57 |  |  |  | 57 |  |  |
|  | სუბსიდიები | 260 150 | 98 971 |  |  | 161 179 |  | 161 378 |  | 10 358 |  |  | 151 020 |  | 62 |  | 10 |  |  | 94 |  |
|  | სხვა ხარჯები | 7 360 |  |  | 7 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 360 |  |  | 7 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 360 |  |  | 7 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | 1 850 |  |  |  | 1 850 |  |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |
| 06 01 01 01 | ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 311 293 | 98 971 |  | 51 143 | 161 179 |  | 182 170 |  | 10 358 |  | 20 792 | 151 020 |  | 59 |  | 10 |  | 41 | 94 |  |
|  | ხარჯები | 309 293 | 98 971 |  | 49 143 | 161 179 |  | 180 320 |  | 10 358 |  | 18 942 | 151 020 |  | 58 |  | 10 |  | 39 | 94 |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 26 583 |  |  | 26 583 |  |  | 10 346 |  |  |  | 10 346 |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15 200 |  |  | 15 200 |  |  | 8 596 |  |  |  | 8 596 |  |  | 57 |  |  |  | 57 |  |  |
|  | სუბსიდიები | 260 150 | 98 971 |  |  | 161 179 |  | 161 378 |  | 10 358 |  |  | 151 020 |  | 62 |  | 10 |  |  | 94 |  |
|  | სხვა ხარჯები | 7 360 |  |  | 7 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 360 |  |  | 7 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 360 |  |  | 7 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | 1 850 |  |  |  | 1 850 |  |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |
| 06 03 | სოციალური დაცვა | 2 734 495 | 2 122 615 | 606 880 |  | 5 000 |  | 2 455 790 |  | 1 848 010 | 606 880 |  | 900 |  | 90 |  | 87 | 100 |  | 18 |  |
|  | ხარჯები | 2 734 495 | 2 122 615 | 606 880 |  | 5 000 |  | 2 455 790 |  | 1 848 010 | 606 880 |  | 900 |  | 90 |  | 87 | 100 |  | 18 |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 624 163 | 2 026 783 | 592 380 |  | 5 000 |  | 2 382 417 |  | 1 789 137 | 592 380 |  | 900 |  | 91 |  | 88 | 100 |  | 18 |  |
|  | სხვა ხარჯები | 110 332 | 95 832 | 14 500 |  |  |  | 73 373 |  | 58 873 | 14 500 |  |  |  | 67 |  | 61 | 100 |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 110 332 | 95 832 | 14 500 |  |  |  | 73 373 |  | 58 873 | 14 500 |  |  |  | 67 |  | 61 | 100 |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 110 332 | 95 832 | 14 500 |  |  |  | 73 373 |  | 58 873 | 14 500 |  |  |  | 67 |  | 61 | 100 |  |  |  |
| 06 03 01 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 1 044 339 | 1 026 583 | 17 756 |  |  |  | 1 001 913 |  | 984 157 | 17 756 |  |  |  | 96 |  | 96 | 100 |  |  |  |
|  | ხარჯები | 1 044 339 | 1 026 583 | 17 756 |  |  |  | 1 001 913 |  | 984 157 | 17 756 |  |  |  | 96 |  | 96 | 100 |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 044 339 | 1 026 583 | 17 756 |  |  |  | 1 001 913 |  | 984 157 | 17 756 |  |  |  | 96 |  | 96 | 100 |  |  |  |
| 06 03 03 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1 685 156 | 1 096 032 | 589 124 |  |  |  | 1 452 977 |  | 863 853 | 589 124 |  |  |  | 86 |  | 79 | 100 |  |  |  |
|  | ხარჯები | 1 685 156 | 1 096 032 | 589 124 |  |  |  | 1 452 977 |  | 863 853 | 589 124 |  |  |  | 86 |  | 79 | 100 |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 574 824 | 1 000 200 | 574 624 |  |  |  | 1 379 604 |  | 804 980 | 574 624 |  |  |  | 88 |  | 80 | 100 |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 110 332 | 95 832 | 14 500 |  |  |  | 73 373 |  | 58 873 | 14 500 |  |  |  | 67 |  | 61 | 100 |  |  |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 110 332 | 95 832 | 14 500 |  |  |  | 73 373 |  | 58 873 | 14 500 |  |  |  | 67 |  | 61 | 100 |  |  |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 110 332 | 95 832 | 14 500 |  |  |  | 73 373 |  | 58 873 | 14 500 |  |  |  | 67 |  | 61 | 100 |  |  |  |
| 06 03 04 | სარიტუალო მომსახურება | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  | 900 |  |  |  |  | 900 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |
|  | ხარჯები | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  | 900 |  |  |  |  | 900 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  | 900 |  |  |  |  | 900 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |

მუხლი 3. ნაშთის ცვლილება

2024   წლის ექვსი თვის მდგომარეობით  გადასახდელებმა გადააჭარბეს შემოსულობებს -341 885 ლარით, შედეგად წინა წლის ნაშთის გათვალისწინებით 2024 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით ნაშთმა შეადგინა 10 409 472ლარი.

(თანხა ლარებში)

| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |  | მათ შორის |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | სულ | საკუთარი შემოსავლები | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
| ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში | 10 751 357 | 9 989 534 | 761 823 |
| შემოსულობები | 32 076 467 | 27 228 225 | 4 848 242 |
| შემოსავლები | 31 615 586 | 26 767 345 | 4 848 242 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 460 881 | 460 881 | 0 |
| გადასახდელები | 32 418 352 | 26 932 078 | 5 486 274 |
| ხარჯები | 21 997 397 | 20 856 393 | 1 141 004 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 389 618 | 6 044 348 | 4 345 270 |
| ვალდებულებების კლება | 31 337 | 31 337 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | -341 885 | 296 147 | -638 032 |
| ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს | 10 409 472 | 10 285 682 | 123 791 |

თავიV.მარნეულის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების  ფონდი

ა) სარეზერვო ფონდი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში  2024 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის შესაბამისად შექმნილი იყო სარეზერვო ფონდი 790,000 ლარის ოდენობით, საიდანაც ასიგნებებში გადანაწილებული და გახარჯული იქნა 625 187,42 ლარი.

(თანხა ლარებში)

| ორგანიზაც. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 625 187,42 | 625 187,42 | 625 187,42 |
| 2 | ხარჯები | 614 379,80 | 614 379,80 | 614 379,80 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 592 379,80 | 592 379,80 | 592 379,80 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება |  | 592 379,80 | 592 379,80 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით |  | 592 379,80 | 592 379,80 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 2.8.2.1.14 | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |  | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 807,62 | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 10 807,62 | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 807,62 | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 10 807,62 | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 807,62 | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 10 807,62 | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 807,62 | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |  | 10 807,62 | 10 807,62 |
| 04 00 | განათლება |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2 | ხარჯები | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |  | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 04 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2 | ხარჯები | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |  | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 04 03 01 | პედაგოგთა დახმარება ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფინანსებლად |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2 | ხარჯები | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |  | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 606 879,80 | 606 879,80 | 606 879,80 |
| 2 | ხარჯები | 606 879,80 | 606 879,80 | 606 879,80 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 592 379,80 | 592 379,80 | 592 379,80 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება |  | 592 379,80 | 592 379,80 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით |  | 592 379,80 | 592 379,80 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 2.8.2.1.14 | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |  | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 06 03 | სოციალური დაცვა |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 606 879,80 | 606 879,80 | 606 879,80 |
| 2 | ხარჯები | 606 879,80 | 606 879,80 | 606 879,80 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 592 379,80 | 592 379,80 | 592 379,80 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება |  | 592 379,80 | 592 379,80 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით |  | 592 379,80 | 592 379,80 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 2.8.2.1.14 | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |  | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 06 03 01 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 17 755,80 | 17 755,80 | 17 755,80 |
| 2 | ხარჯები | 17 755,80 | 17 755,80 | 17 755,80 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 17 755,80 | 17 755,80 | 17 755,80 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება |  | 17 755,80 | 17 755,80 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით |  | 17 755,80 | 17 755,80 |
| 06 03 03 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 589 124,00 | 589 124,00 | 589 124,00 |
| 2 | ხარჯები | 589 124,00 | 589 124,00 | 589 124,00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 574 624,00 | 574 624,00 | 574 624,00 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება |  | 574 624,00 | 574 624,00 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით |  | 574 624,00 | 574 624,00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 2.8.2.1.14 | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |  | 9 500,00 | 9 500,00 |

| გადარიცხვის თარიღი | დასახელება | მუხლის დასახელება | თანხა ლარებში | გადახდის დანიშნულება | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.2024 | სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 10 807,62 | სოფ. წერაქვში, ცოფისა და გიულბახში წყალმომარაგების სისტემის წყალსაქაჩი ტუმბოს შეძენა (მ/წ ხარჯი) | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241108_მერის_ბრძ._19/04/2024 |
| 18.01.2024 | პედაგოგთა დახმარება ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფინანსებლად | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 000,00 | ღვაწლმოსილი პედაგ. ფულ.ჯილდ. ჩარიცხვა | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240177_მერის_ბრძ._17/01/2024 |
| 18.01.2024 | პედაგოგთა დახმარება ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფინანსებლად | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 000,00 | ღვაწლმოსილი პედაგ. ფულ.ჯილდ. ჩარიცხვა | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240177_მერის_ბრძ._17/01/2024 |
| 18.01.2024 | პედაგოგთა დახმარება ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფინანსებლად | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 000,00 | ღვაწლმოსილი პედაგ. ფულ.ჯილდ. ჩარიცხვა | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240177_მერის_ბრძ._17/01/2024 |
| 18.01.2024 | პედაგოგთა დახმარება ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფინანსებლად | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 500,00 | გადასახადები | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240177_მერის_ბრძ._17/01/2024 |
| 06.02.2024 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 693,80 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32240322_მერის_ბრძ._01/02/2024 |
| 06.02.2024 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 920,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240336_მერის_ბრძ._02/02/2024 |
| 16.02.2024 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 800,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240472_მერის_ბრძ._16/02/2024 |
| 19.02.2024 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240475_მერის_ბრძ._16/02/2024 |
| 05.03.2024 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 400,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322406512_მერის_ბრძ._05/03/2024 |
| 05.03.2024 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32240659_მერის_ბრძ._05/03/2024 |
| 05.03.2024 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 150,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322406514_მერის_ბრძ._05/03/2024 |
| 05.03.2024 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 400,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322406510_მერის_ბრძ._05/03/2024 |
| 11.03.2024 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322406712_მერის_ბრძ._07/03/2024 |
| 26.03.2024 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 392,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240863_მერის_ბრძ._26/03/2024 |
| 27.03.2024 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240877_მერის_ბრძ._27/03/2024 |
| 12.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240123_მერის_ბრძ._12/01/2024 |
| 17.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322401510_მერის_ბრძ._15/01/2024 |
| 18.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 4 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322401713_მერის_ბრძ._17/01/2024 |
| 18.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322401715_მერის_ბრძ._17/01/2024 |
| 18.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322401714_მერის_ბრძ._17/01/2024 |
| 24.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240242_მერის_ბრძ._24/01/2024 |
| 24.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322402322_მერის_ბრძ._23/01/2024 |
| 24.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 3224024001_მერის_ბრძ._24/01/2024 |
| 24.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 600,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 3224023001_მერის_ბრძ._23/01/2024 |
| 26.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 3224025001_მერის_ბრძ._25/01/2024 |
| 26.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240225_მერის_ბრძ._22/01/2024 |
| 26.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322402510_მერის_ბრძ._25/01/2024 |
| 26.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240259_მერის_ბრძ._25/01/2024 |
| 26.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322402511_მერის_ბრძ._25/01/2024 |
| 26.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240257_მერის_ბრძ._26/01/2024 |
| 26.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240258_მერის_ბრძ._25/01/2024 |
| 29.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი 32. 32240268_მერის_ბრძ._26/01/2024 |
| 29.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240266_მერის_ბრძ._26/01/2024 |
| 29.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240267_მერის_ბრძ._26/01/2024 |
| 30.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი :ბ32. 322402912_მერის_ბრძ._29/01/2024 |
| 30.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322402619_მერის_ბრძ._26/01/2024 |
| 31.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322402914_მერის_ბრძ._29/01/2024 |
| 31.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322402913_მერის_ბრძ._29/01/2024 |
| 31.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240302_მერის_ბრძ._30/01/2024 |
| 31.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322402915_მერის_ბრძ._29/01/2024 |
| 31.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 3224031001_მერის_ბრძ._31/01/2024 |
| 31.01.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240308_მერის_ბრძ._30/01/2024 |
| 02.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.3224032001_მერის_ბრძ._01/02/2024 |
| 02.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240324_მერის_ბრძ._01/02/2024 |
| 02.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240324_მერის_ბრძ._01/02/2024 |
| 02.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240324_მერის_ბრძ._01/02/2024 |
| 02.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 400,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240324_მერის_ბრძ._01/02/2024 |
| 05.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 4 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240324_მერის_ბრძ._01/02/2024 |
| 05.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240324_მერის_ბრძ._01/02/2024 |
| 06.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32240367_მერის_ბრძ._05/02/2024 |
| 06.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240363_მერის_ბრძ._05/02/2024 |
| 06.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240364_მერის_ბრძ._05/02/2024 |
| 05.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 800,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322403323_მერის_ბრძ._02/02/2024 |
| 06.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 600,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322403320_მერის_ბრძ._02/02/2024 |
| 07.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322402618_მერის_ბრძ._26/01/2024 |
| 08.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 800,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240394_მერის_ბრძ._08/02/2024 |
| 13.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 200,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 3224043001_მერის_ბრძ._12/02/2024 |
| 13.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 800,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240432_მერის_ბრძ._12/02/2024 |
| 15.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 900,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 3224046001_მერის_ბრძ._15/02/2024 |
| 16.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 600,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240462_მერის_ბრძ._15/02/2024 |
| 16.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322404516_მერის_ბრძ._14/02/2024 |
| 16.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 3224047001_მერის_ბრძ._16/02/2024 |
| 16.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240474_მერის_ბრძ._16/02/2024 |
| 19.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 800,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240473_მერის_ბრძ._16/02/2024 |
| 20.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 4 800,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240503_მერის_ბრძ._19/02/2024 |
| 20.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 4 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322405012_მერის_ბრძ._19/02/2024 |
| 21.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322405122_მერის_ბრძ._20/02/2024 |
| 21.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 700,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.3224052001_მერის_ბრძ._21/02/2024 |
| 22.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240529_მერის_ბრძ._21/02/2024 |
| 22.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 600,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.3224053001_მერის_ბრძ._22/02/2024 |
| 22.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 800,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240532_მერის_ბრძ._22/02/2024 |
| 23.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322405310_მერის_ბრძ._22/02/2024 |
| 23.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240545_მერის_ბრძ._23/02/2024 |
| 23.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32240543_მერის_ბრძ._23/02/2024 |
| 23.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32240544_მერის_ბრძ._23/02/2024 |
| 27.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240547_მერის_ბრძ._23/02/2024 |
| 27.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240574_მერის_ბრძ._26/02/2024 |
| 27.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240573_მერის_ბრძ._26/02/2024 |
| 27.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 800,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240579_მერის_ბრძ._26/02/2024 |
| 27.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322405710_მერის_ბრძ._26/02/2024 |
| 27.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240576_მერის_ბრძ._26/02/2024 |
| 28.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322405826_მერის_ბრძ._27/02/2024 |
| 28.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240577_მერის_ბრძ._26/02/2024 |
| 28.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322405822_მერის_ბრძ._27/02/2024 |
| 28.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322405815_მერის_ბრძ._27/02/2024 |
| 28.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322405813_მერის_ბრძ._27/02/2024 |
| 28.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 800,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322405814_მერის_ბრძ._27/02/2024 |
| 28.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322405810_მერის_ბრძ._27/02/2024 |
| 28.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 800,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322405812_მერის_ბრძ._27/02/2024 |
| 29.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322405821_მერის_ბრძ._27/02/2024 |
| 29.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 424,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32240603_მერის_ბრძ._29/02/2024 |
| 29.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32240602_მერის_ბრძ._29/02/2024 |
| 29.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322405820_მერის_ბრძ._27/02/2024 |
| 29.02.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240578_მერის_ბრძ._26/02/2024 |
| 01.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.3224061001_მერის_ბრძ._01/03/2024 |
| 01.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32240614_მერის_ბრძ._01/03/2024 |
| 01.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240588_მერის_ბრძ._27/02/2024 |
| 01.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322406110_მერის_ბრძ._01/03/2024 |
| 01.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32240616_მერის_ბრძ._01/03/2024 |
| 01.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322406116_მერის_ბრძ._01/03/2024 |
| 05.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32240658_მერის_ბრძ._05/03/2024 |
| 05.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322406513_მერის_ბრძ._05/03/2024 |
| 05.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 600,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322406511_მერის_ბრძ._05/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240668_მერის_ბრძ._06/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240668_მერის_ბრძ._06/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240668_მერის_ბრძ._06/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240668_მერის_ბრძ._06/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240668_მერის_ბრძ._06/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240668_მერის_ბრძ._06/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240668_მერის_ბრძ._06/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240668_მერის_ბრძ._06/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240668_მერის_ბრძ._06/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240668_მერის_ბრძ._06/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240668_მერის_ბრძ._06/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240668_მერის_ბრძ._06/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240668_მერის_ბრძ._06/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 700,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240677_მერის_ბრძ._07/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 200,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240676_მერის_ბრძ._07/03/2024 |
| 07.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240678_მერის_ბრძ._07/03/2024 |
| 11.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322406715_მერის_ბრძ._07/03/2024 |
| 11.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 4 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322406720_მერის_ბრძ._07/03/2024 |
| 11.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322406713_მერის_ბრძ._07/03/2024 |
| 11.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 400,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322406717_მერის_ბრძ._07/03/2024 |
| 11.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322406721_მერის_ბრძ._07/03/2024 |
| 11.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322406716_მერის_ბრძ._07/03/2024 |
| 12.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322406714_მერის_ბრძ._07/03/2024 |
| 12.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240717_მერის_ბრძ._11/03/2024 |
| 12.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 4 800,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240716_მერის_ბრძ._11/03/2024 |
| 12.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240714_მერის_ბრძ._11/03/2024 |
| 12.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240718_მერის_ბრძ._11/03/2024 |
| 12.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 4 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240715_მერის_ბრძ._11/03/2024 |
| 12.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 400,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240719_მერის_ბრძ._11/03/2024 |
| 12.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240728_მერის_ბრძ._12/03/2024 |
| 12.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32240729_მერის_ბრძ._12/03/2024 |
| 13.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 4 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322407212_მერის_ბრძ._12/03/2024 |
| 14.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240737_მერის_ბრძ._13/03/2024 |
| 15.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240746_მერის_ბრძ._14/03/2024 |
| 15.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240754_მერის_ბრძ._15/03/2024 |
| 15.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240752_მერის_ბრძ._15/03/2024 |
| 15.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240753_მერის_ბრძ._15/03/2024 |
| 15.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240756_მერის_ბრძ._15/03/2024 |
| 15.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240755_მერის_ბრძ._15/03/2024 |
| 15.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 4 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240757_მერის_ბრძ._15/03/2024 |
| 19.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322407822_მერის_ბრძ._18/03/2024 |
| 19.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322407825_მერის_ბრძ._18/03/2024 |
| 20.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 3224080001_მერის_ბრძ._20/03/2024 |
| 20.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 200,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240802_მერის_ბრძ._20/03/2024 |
| 20.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240808_მერის_ბრძ._20/03/2024 |
| 21.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240814_მერის_ბრძ._21/03/2024 |
| 25.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 700,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408212_მერის_ბრძ._22/03/2024 |
| 26.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 400,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240865_მერის_ბრძ._26/03/2024 |
| 26.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი :ბ32. 32240864_მერის_ბრძ._26/03/2024 |
| 27.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240876_მერის_ბრძ._27/03/2024 |
| 28.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408717_მერის_ბრძ._27/03/2024 |
| 28.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 400,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408716_მერის_ბრძ._27/03/2024 |
| 28.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408810_მერის_ბრძ._28/03/2024 |
| 28.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408810_მერის_ბრძ._28/03/2024 |
| 28.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408810_მერის_ბრძ._28/03/2024 |
| 28.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408810_მერის_ბრძ._28/03/2024 |
| 28.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408810_მერის_ბრძ._28/03/2024 |
| 28.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408810_მერის_ბრძ._28/03/2024 |
| 28.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408810_მერის_ბრძ._28/03/2024 |
| 28.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408810_მერის_ბრძ._28/03/2024 |
| 28.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408810_მერის_ბრძ._28/03/2024 |
| 28.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408810_მერის_ბრძ._28/03/2024 |
| 28.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408810_მერის_ბრძ._28/03/2024 |
| 28.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 4 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408810_მერის_ბრძ._28/03/2024 |
| 29.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32240898_მერის_ბრძ._29/03/2024 |
| 29.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240899_მერის_ბრძ._29/03/2024 |
| 29.03.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 500,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408910_მერის_ბრძ._29/03/2024 |
| 01.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322408915_მერის_ბრძ._29/03/2024 |
| 03.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 6 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 3224094001_მერის_ბრძ._03/04/2024 |
| 05.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 7 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240968_მერის_ბრძ._05/04/2024 |
| 05.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 7 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240969_მერის_ბრძ._05/04/2024 |
| 05.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 7 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322409610_მერის_ბრძ._05/04/2024 |
| 05.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 7 000,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322409611_მერის_ბრძ._05/04/2024 |
| 08.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32240992_მერის_ბრძ._08/04/2024 |
| 11.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322410112_მერის_ბრძ._10/04/2024 |
| 12.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241028_მერის_ბრძ._11/04/2024 |
| 12.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 4 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241027_მერის_ბრძ._11/04/2024 |
| 12.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241032_მერის_ბრძ._12/04/2024 |
| 16.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 500,00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 3224107001_მერის_ბრძ._16/04/2024 |
| 19.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322411013_მერის_ბრძ._19/04/2024 |
| 24.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322411414_მერის_ბრძ._23/04/2024 |
| 24.04.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 3224115001_მერის_ბრძ._24/04/2024 |
| 01.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 500,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241229_მერის_ბრძ._01/05/2024 |
| 02.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322412228_მერის_ბრძ._01/05/2024 |
| 02.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322412228_მერის_ბრძ._01/05/2024 |
| 02.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322412228_მერის_ბრძ._01/05/2024 |
| 02.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322412228_მერის_ბრძ._01/05/2024 |
| 02.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322412228_მერის_ბრძ._01/05/2024 |
| 02.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322412228_მერის_ბრძ._01/05/2024 |
| 02.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322412228_მერის_ბრძ._01/05/2024 |
| 02.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 500,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322412228_მერის_ბრძ._01/05/2024 |
| 02.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322412228_მერის_ბრძ._01/05/2024 |
| 02.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 6 000,00 | ერთჯერადი ფულაადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241232_მერის_ბრძ._02/05/2024 |
| 03.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 6 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241237_მერის_ბრძ._02/05/2024 |
| 03.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 1 500,00 | ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალისათვის ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322412310_მერის_ბრძ._02/05/2024 |
| 15.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 800,00 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241355_მერის_ბრძ._14/05/2024 |
| 22.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 500,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241434_მერის_ბრძ._22/05/2024 |
| 23.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322414410_მერის_ბრძ._23/05/2024 |
| 24.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 3224145001_მერის_ბრძ._24/05/2024 |
| 24.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 6 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241452_მერის_ბრძ._24/05/2024 |
| 28.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 7 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241497_მერის_ბრძ._28/05/2024 |
| 28.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 6 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241495_მერის_ბრძ._28/05/2024 |
| 28.05.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 6 000,00 | ერთჯერაადი ფულადი დახმარება | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241496_მერის_ბრძ._28/05/2024 |
| 10.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 500,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322415959_მერის_ბრძ._07/06/2024 |
| 12.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 7 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322416310_მერის_ბრძ._11/06/2024 |
| 13.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 6 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322416519_მერის_ბრძ._13/06/2024 |
| 14.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | ერთჯრადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241663_მერის_ბრძ._14/06/2024 |
| 19.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 7 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241713_მერის_ბრძ._19/06/2024 |
| 20.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 500,00 | სასტუმროში დაბინავების ხარჯი (5 მოქალაქე) (მ/წ ხარჯი) | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241583_მერის_ბრძ._06/06/2024 |
| 20.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 500,00 | სასტუმროში დაბინავების ხარჯი (5 მოქალაქე) (მ/წ ხარჯი) | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241583_მერის_ბრძ._06/06/2024 |
| 20.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 6 500,00 | სასტუმროში დაბინავების ხარჯი (10 მოქალაქე) (მ/წ ხარჯი) | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241583_მერის_ბრძ._06/06/2024 |
| 21.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322417223_მერის_ბრძ._20/06/2024 |
| 24.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 6 500,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241762_მერის_ბრძ._24/06/2024 |
| 24.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241763_მერის_ბრძ._24/06/2024 |
| 25.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322417710_მერის_ბრძ._25/06/2024 |
| 25.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 4 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241778_მერის_ბრძ._25/06/2024 |
| 25.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322417611_მერის_ბრძ._24/06/2024 |
| 25.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 800,00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241779_მერის_ბრძ._25/06/2024 |
| 25.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 4 500,00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241775_მერის_ბრძ._25/06/2024 |
| 26.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 3 500,00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 322417712_მერის_ბრძ._25/06/2024 |
| 26.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 4 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241784_მერის_ბრძ._26/06/2024 |
| 27.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | ერჯერადი ფინანსური დახმარება | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241787_მერის_ბრძ._26/06/2024 |
| 27.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | ერჯერადი ფინანსური დახმარება | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241787_მერის_ბრძ._26/06/2024 |
| 27.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 1 000,00 | ერჯერადი ფინანსური დახმარება | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241787_მერის_ბრძ._26/06/2024 |
| 27.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | ერჯერადი ფინანსური დახმარება | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241787_მერის_ბრძ._26/06/2024 |
| 27.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 2 000,00 | ერჯერადი ფინანსური დახმარება | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241787_მერის_ბრძ._26/06/2024 |
| 27.06.2024 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | 5 000,00 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32241794_მერის_ბრძ._27/06/2024 |
|  |  |  | 625 187,42 |  |  |

ბ) წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა დასასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების  ფონდი

კოდი 010202 „წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი“ - გეგმა შეადგენს 3,0 ათას ლარს, ხარჯი არ გაწეულა.

თავი VI. 2024 წლის ბიუჯეტის 6 თვის  შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში

(თანხა ლარებში)

| ფუნქციონალ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | გეგმა | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 49 575 875,70 | 32 387 014,91 | 17 188 860,79 | 0,65 |
| 2 | ხარჯები | 26 899 008,95 | 21 997 397,12 | 4 901 611,83 | 0,82 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 4 140 432,00 | 3 532 276,49 | 608 155,51 | 0,85 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 7 592 434,85 | 5 074 338,01 | 2 518 096,84 | 0,67 |
| 2.4 | პროცენტი | 9 291,50 | 6 931,00 | 2 360,50 | 0,75 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 11 781 398,80 | 10 601 290,47 | 1 180 108,33 | 0,90 |
| 2.6 | გრანტები | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 840 794,80 | 2 539 461,88 | 301 332,92 | 0,89 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 479 657,00 | 188 099,27 | 291 557,73 | 0,39 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 479 657,00 | 188 099,27 | 291 557,73 | 0,39 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 469 657,00 | 188 099,27 | 281 557,73 | 0,40 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10 000,00 |  |  | 0,00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22 676 866,75 | 10 389 617,79 | 12 287 248,96 | 0,46 |
| 7 | მთლიანი ხარჯები | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 49 575 875,70 | 32 387 014,91 | 17 188 860,79 | 0,65 |
| 2 | ხარჯები | 26 899 008,95 | 21 997 397,12 | 4 901 611,83 | 0,82 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 4 140 432,00 | 3 532 276,49 | 608 155,51 | 0,85 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 7 592 434,85 | 5 074 338,01 | 2 518 096,84 | 0,67 |
| 2.4 | პროცენტი | 9 291,50 | 6 931,00 | 2 360,50 | 0,75 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 11 781 398,80 | 10 601 290,47 | 1 180 108,33 | 0,90 |
| 2.6 | გრანტები | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 840 794,80 | 2 539 461,88 | 301 332,92 | 0,89 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 479 657,00 | 188 099,27 | 291 557,73 | 0,39 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 479 657,00 | 188 099,27 | 291 557,73 | 0,39 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 469 657,00 | 188 099,27 | 281 557,73 | 0,40 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10 000,00 |  |  | 0,00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22 676 866,75 | 10 389 617,79 | 12 287 248,96 | 0,46 |
| 7.1 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 10 093 284,09 | 7 472 734,36 | 2 620 549,73 | 0,74 |
| 2 | ხარჯები | 8 029 457,53 | 6 353 351,73 | 1 676 105,80 | 0,79 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 4 140 432,00 | 3 532 276,49 | 608 155,51 | 0,85 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 3 242 044,03 | 2 421 588,37 | 820 455,66 | 0,75 |
| 2.4 | პროცენტი | 9 291,50 | 6 931,00 | 2 360,50 | 0,75 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 125 000,00 | 118 410,00 | 6 590,00 | 0,95 |
| 2.6 | გრანტები | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 155 632,00 | 124 094,60 | 31 537,40 | 0,80 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 302 058,00 | 95 051,27 | 207 006,73 | 0,31 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 302 058,00 | 95 051,27 | 207 006,73 | 0,31 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 294 558,00 | 95 051,27 | 199 506,73 | 0,32 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 |  |  | 0,00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 063 826,56 | 1 119 382,63 | 944 443,93 | 0,54 |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 10 060 992,59 | 7 465 803,36 | 2 595 189,23 | 0,74 |
| 2 | ხარჯები | 7 997 166,03 | 6 346 420,73 | 1 650 745,30 | 0,79 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 4 140 432,00 | 3 532 276,49 | 608 155,51 | 0,85 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 3 219 044,03 | 2 421 588,37 | 797 455,66 | 0,75 |
| 2.4 | პროცენტი | 0 |  |  |  |
| 2.5 | სუბსიდიები | 125 000,00 | 118 410,00 | 6 590,00 | 0,95 |
| 2.6 | გრანტები | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 155 632,00 | 124 094,60 | 31 537,40 | 0,80 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 302 058,00 | 95 051,27 | 207 006,73 | 0,31 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 302 058,00 | 95 051,27 | 207 006,73 | 0,31 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 294 558,00 | 95 051,27 | 199 506,73 | 0,32 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 |  |  | 0,00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 063 826,56 | 1 119 382,63 | 944 443,93 | 0,54 |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 9 894 680,01 | 7 465 803,36 | 2 428 876,65 | 0,75 |
| 2 | ხარჯები | 7 830 853,45 | 6 346 420,73 | 1 484 432,72 | 0,81 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 4 140 432,00 | 3 532 276,49 | 608 155,51 | 0,85 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 3 219 044,03 | 2 421 588,37 | 797 455,66 | 0,75 |
| 2.4 | პროცენტი | 0 |  |  |  |
| 2.5 | სუბსიდიები | 125 000,00 | 118 410,00 | 6 590,00 | 0,95 |
| 2.6 | გრანტები | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 155 632,00 | 124 094,60 | 31 537,40 | 0,80 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 135 745,42 | 95 051,27 | 40 694,15 | 0,70 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 135 745,42 | 95 051,27 | 40 694,15 | 0,70 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 128 245,42 | 95 051,27 | 33 194,15 | 0,74 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 |  |  | 0,00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 063 826,56 | 1 119 382,63 | 944 443,93 | 0,54 |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 166 312,58 |  |  | 0,00 |
| 2 | ხარჯები | 166 312,58 |  |  | 0,00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 166 312,58 |  |  | 0,00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 166 312,58 |  |  | 0,00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 166 312,58 |  |  | 0,00 |
| 7.1.3 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 23 000,00 |  |  | 0,00 |
| 2 | ხარჯები | 23 000,00 |  |  | 0,00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 23 000,00 |  |  | 0,00 |
| 7.1.3.3 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 23 000,00 |  |  | 0,00 |
| 2 | ხარჯები | 23 000,00 |  |  | 0,00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 23 000,00 |  |  | 0,00 |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 9 291,50 | 6 931,00 | 2 360,50 | 0,75 |
| 2 | ხარჯები | 9 291,50 | 6 931,00 | 2 360,50 | 0,75 |
| 2.4 | პროცენტი | 9 291,50 | 6 931,00 | 2 360,50 | 0,75 |
| 7.4 | ეკონომიკური საქმიანობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 13 959 573,84 | 6 009 094,18 | 7 950 479,66 | 0,43 |
| 2 | ხარჯები | 1 700 059,14 | 1 142 335,86 | 557 723,28 | 0,67 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 925 059,14 | 399 039,48 | 526 019,66 | 0,43 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 775 000,00 | 743 296,38 | 31 703,62 | 0,96 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12 259 514,70 | 4 866 758,32 | 7 392 756,38 | 0,40 |
| 7.4.2 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 472 542,21 |  |  | 0,00 |
| 2 | ხარჯები | 0,00 |  |  |  |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 0,00 |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 472 542,21 |  |  | 0,00 |
| 7.4.2.1 | სოფლის მეურნეობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 472 542,21 |  |  | 0,00 |
| 2 | ხარჯები | 0,00 |  |  |  |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 0,00 |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 472 542,21 |  |  | 0,00 |
| 7.4.5 | ტრანსპორტი | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 12 016 890,67 | 5 686 502,89 | 6 330 387,78 | 0,47 |
| 2 | ხარჯები | 1 497 505,60 | 1 142 335,86 | 355 169,74 | 0,76 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 722 505,60 | 399 039,48 | 323 466,12 | 0,55 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 775 000,00 | 743 296,38 | 31 703,62 | 0,96 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 519 385,07 | 4 544 167,03 | 5 975 218,04 | 0,43 |
| 7.4.5.1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 12 016 890,67 | 5 686 502,89 | 6 330 387,78 | 0,47 |
| 2 | ხარჯები | 1 497 505,60 | 1 142 335,86 | 355 169,74 | 0,76 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 722 505,60 | 399 039,48 | 323 466,12 | 0,55 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 775 000,00 | 743 296,38 | 31 703,62 | 0,96 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0 |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 519 385,07 | 4 544 167,03 | 5 975 218,04 | 0,43 |
| 7.4.9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1 470 140,96 | 322 591,29 | 1 147 549,67 | 0,22 |
| 2 | ხარჯები | 202 553,54 |  |  | 0,00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 202 553,54 |  |  | 0,00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 267 587,42 | 322 591,29 | 944 996,13 | 0,25 |
| 7.5 | გარემოს დაცვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2 976 316,00 | 2 674 060,65 | 302 255,35 | 0,90 |
| 2 | ხარჯები | 1 923 446,95 | 1 633 484,65 | 289 962,30 | 0,85 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 131 946,95 | 87 872,76 | 44 074,19 | 0,67 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1 791 500,00 | 1 545 611,89 | 245 888,11 | 0,86 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 052 869,05 | 1 040 576,00 | 12 293,05 | 0,99 |
| 7.5.1 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2 591 869,05 | 2 357 536,47 | 234 332,58 | 0,91 |
| 2 | ხარჯები | 1 539 000,00 | 1 316 960,47 | 222 039,53 | 0,86 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1 539 000,00 | 1 316 960,47 | 222 039,53 | 0,86 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 052 869,05 | 1 040 576,00 | 12 293,05 | 0,99 |
| 7.5.2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 73 000,00 | 35 459,00 | 37 541,00 | 0,49 |
| 2 | ხარჯები | 73 000,00 | 35 459,00 | 37 541,00 | 0,49 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 73 000,00 | 35 459,00 | 37 541,00 | 0,49 |
| 7.5.4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 252 500,00 | 228 651,42 | 23 848,58 | 0,91 |
| 2 | ხარჯები | 252 500,00 | 228 651,42 | 23 848,58 | 0,91 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 252 500,00 | 228 651,42 | 23 848,58 | 0,91 |
| 7.5.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 58 946,95 | 52 413,76 | 6 533,19 | 0,89 |
| 2 | ხარჯები | 58 946,95 | 52 413,76 | 6 533,19 | 0,89 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 58 946,95 | 52 413,76 | 6 533,19 | 0,89 |
| 7.6 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 9 722 352,99 | 6 270 871,71 | 3 451 481,28 | 0,64 |
| 2 | ხარჯები | 3 753 484,52 | 3 356 521,41 | 396 963,11 | 0,89 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1 240 984,52 | 952 930,71 | 288 053,81 | 0,77 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 2 512 500,00 | 2 403 590,70 | 108 909,30 | 0,96 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 0,00 |  |  |  |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 0,00 |  |  |  |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 0,00 |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5 968 868,47 | 2 914 350,30 | 3 054 518,17 | 0,49 |
| 7.6.1 | ბინათმშენებლობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 0,00 |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 0,00 |  |  |  |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 0,00 |  |  |  |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 0,00 |  |  |  |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 0,00 |  |  |  |
| 7.6.2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1 385 250,28 | 332 335,63 | 1 052 914,65 | 0,24 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 385 250,28 | 332 335,63 | 1 052 914,65 | 0,24 |
| 7.6.3 | წყალმომარაგება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5 387 578,97 | 3 839 281,68 | 1 548 297,29 | 0,71 |
| 2 | ხარჯები | 2 200 000,00 | 2 169 672,58 | 30 327,42 | 0,99 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 2 200 000,00 | 2 169 672,58 | 30 327,42 | 0,99 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 187 578,97 | 1 669 609,10 | 1 517 969,87 | 0,52 |
| 7.6.4 | გარე განათება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2 082 584,85 | 1 257 593,59 | 824 991,26 | 0,60 |
| 2 | ხარჯები | 1 305 968,32 | 952 697,59 | 353 270,73 | 0,73 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 993 468,32 | 718 779,47 | 274 688,85 | 0,72 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 312 500,00 | 233 918,12 | 78 581,88 | 0,75 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 776 616,53 | 304 896,00 | 471 720,53 | 0,39 |
| 7.6.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 866 938,89 | 841 660,81 | 25 278,08 | 0,97 |
| 2 | ხარჯები | 247 516,20 | 234 151,24 | 13 364,96 | 0,95 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 247 516,20 | 234 151,24 | 13 364,96 | 0,95 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 619 422,69 | 607 509,57 | 11 913,12 | 0,98 |
| 7.7 | ჯანმრთელობის დაცვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 260 150,00 | 161 378,41 | 98 771,59 | 0,62 |
| 2 | ხარჯები | 260 150,00 | 161 378,41 | 98 771,59 | 0,62 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 260 150,00 | 161 378,41 | 98 771,59 | 0,62 |
| 7.7.4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 260 150,00 | 161 378,41 | 98 771,59 | 0,62 |
| 2 | ხარჯები | 260 150,00 | 161 378,41 | 98 771,59 | 0,62 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 260 150,00 | 161 378,41 | 98 771,59 | 0,62 |
| 7.8 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4 527 766,48 | 3 256 290,97 | 1 271 475,51 | 0,72 |
| 2 | ხარჯები | 3 567 868,48 | 2 909 123,58 | 658 744,90 | 0,82 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 420 852,68 | 223 823,08 | 197 029,60 | 0,53 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 3 062 248,80 | 2 664 225,50 | 398 023,30 | 0,87 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 25 000,00 | 8 900,00 | 16 100,00 | 0,36 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 59 767,00 | 12 175,00 | 47 592,00 | 0,20 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 59 767,00 | 12 175,00 | 47 592,00 | 0,20 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 57 267,00 | 12 175,00 | 45 092,00 | 0,21 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 500,00 |  |  | 0,00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 959 898,00 | 347 167,39 | 612 730,61 | 0,36 |
| 7.8.1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2 520 773,00 | 1 820 815,35 | 699 957,65 | 0,72 |
| 2 | ხარჯები | 1 686 875,00 | 1 497 704,58 | 189 170,42 | 0,89 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 14 625,00 | 10 309,00 | 4 316,00 | 0,70 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1 657 483,00 | 1 487 395,58 | 170 087,42 | 0,90 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 14 767,00 |  |  | 0,00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 767,00 |  |  | 0,00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 14 767,00 |  |  | 0,00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 833 898,00 | 323 110,77 | 510 787,23 | 0,39 |
| 7.8.2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1 646 786,08 | 1 150 777,97 | 496 008,11 | 0,70 |
| 2 | ხარჯები | 1 520 786,08 | 1 126 721,35 | 394 064,73 | 0,74 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 323 086,08 | 147 494,08 | 175 592,00 | 0,46 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1 182 700,00 | 971 352,27 | 211 347,73 | 0,82 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 15 000,00 | 7 875,00 | 7 125,00 | 0,53 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 15 000,00 | 7 875,00 | 7 125,00 | 0,53 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 12 500,00 | 7 875,00 | 4 625,00 | 0,63 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2 500,00 |  |  | 0,00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 126 000,00 | 24 056,62 | 101 943,38 | 0,19 |
| 7.8.3 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 83 141,60 | 66 020,00 | 17 121,60 | 0,79 |
| 2 | ხარჯები | 83 141,60 | 66 020,00 | 17 121,60 | 0,79 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 83 141,60 | 66 020,00 | 17 121,60 | 0,79 |
| 7.8.4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 222 065,80 | 205 477,65 | 16 588,15 | 0,93 |
| 2 | ხარჯები | 222 065,80 | 205 477,65 | 16 588,15 | 0,93 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 222 065,80 | 205 477,65 | 16 588,15 | 0,93 |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 55 000,00 | 13 200,00 | 41 800,00 | 0,24 |
| 2 | ხარჯები | 55 000,00 | 13 200,00 | 41 800,00 | 0,24 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 25 000,00 | 8 900,00 | 16 100,00 | 0,36 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 30 000,00 | 4 300,00 | 25 700,00 | 0,14 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 30 000,00 | 4 300,00 | 25 700,00 | 0,14 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 30 000,00 | 4 300,00 | 25 700,00 | 0,14 |
| 7.9 | განათლება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5 301 937,50 | 4 086 794,35 | 1 215 143,15 | 0,77 |
| 2 | ხარჯები | 4 930 047,53 | 3 985 411,20 | 944 636,33 | 0,81 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1 631 547,53 | 989 083,61 | 642 463,92 | 0,61 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 3 255 000,00 | 2 964 777,59 | 290 222,41 | 0,91 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 36 000,00 | 24 050,00 | 11 950,00 | 0,67 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 1,00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 371 889,97 | 101 383,15 | 270 506,82 | 0,27 |
| 7.9.1 | სკოლამდელი აღზრდა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3 626 889,97 | 3 066 160,74 | 560 729,23 | 0,85 |
| 2 | ხარჯები | 3 255 000,00 | 2 964 777,59 | 290 222,41 | 0,91 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 3 255 000,00 | 2 964 777,59 | 290 222,41 | 0,91 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 371 889,97 | 101 383,15 | 270 506,82 | 0,27 |
| 7.9.2 | ზოგადი განათლება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1 675 047,53 | 1 020 633,61 | 654 413,92 | 0,61 |
| 2 | ხარჯები | 1 675 047,53 | 1 020 633,61 | 654 413,92 | 0,61 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1 631 547,53 | 989 083,61 | 642 463,92 | 0,61 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 36 000,00 | 24 050,00 | 11 950,00 | 0,67 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 1,00 |
| 7.9.2.3 | საშუალო ზოგადი განათლება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1 675 047,53 | 1 020 633,61 | 654 413,92 | 0,61 |
| 2 | ხარჯები | 1 675 047,53 | 1 020 633,61 | 654 413,92 | 0,61 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1 631 547,53 | 989 083,61 | 642 463,92 | 0,61 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 36 000,00 | 24 050,00 | 11 950,00 | 0,67 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 1,00 |
| 7.10 | სოციალური დაცვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2 734 494,80 | 2 455 790,28 | 278 704,52 | 0,90 |
| 2 | ხარჯები | 2 734 494,80 | 2 455 790,28 | 278 704,52 | 0,90 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 624 162,80 | 2 382 417,28 | 241 745,52 | 0,91 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 110 332,00 | 73 373,00 | 36 959,00 | 0,67 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 110 332,00 | 73 373,00 | 36 959,00 | 0,67 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 110 332,00 | 73 373,00 | 36 959,00 | 0,67 |
| 7.10.1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1 044 338,80 | 1 001 913,28 | 42 425,52 | 0,96 |
| 2 | ხარჯები | 1 044 338,80 | 1 001 913,28 | 42 425,52 | 0,96 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 044 338,80 | 1 001 913,28 | 42 425,52 | 0,96 |
| 7.10.1.1 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1 044 338,80 | 1 001 913,28 | 42 425,52 | 0,96 |
| 2 | ხარჯები | 1 044 338,80 | 1 001 913,28 | 42 425,52 | 0,96 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 044 338,80 | 1 001 913,28 | 42 425,52 | 0,96 |
| 7.10.4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1 685 156,00 | 1 452 977,00 | 232 179,00 | 0,86 |
| 2 | ხარჯები | 1 685 156,00 | 1 452 977,00 | 232 179,00 | 0,86 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 574 824,00 | 1 379 604,00 | 195 220,00 | 0,88 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 110 332,00 | 73 373,00 | 36 959,00 | 0,67 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 110 332,00 | 73 373,00 | 36 959,00 | 0,67 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 110 332,00 | 73 373,00 | 36 959,00 | 0,67 |
| 7.10.9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5 000,00 | 900,00 | 4 100,00 | 0,18 |
| 2 | ხარჯები | 5 000,00 | 900,00 | 4 100,00 | 0,18 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5 000,00 | 900,00 | 4 100,00 | 0,18 |

თავიVII.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის პრიორიტეტების, პროგრამების/ქვეპროგრამების შესრულება

# მუხლი1.ინფრასტრუქტურის განვითარება ( ორგანიზაციული  კოდი 02 00)

(თანხა ლარებში)

|  |  | გეგმა 2 კვ |  |  |  | ხარჯი 2 კვ |  |  |  | შესრულება კვარტალური გეგმის მიმართ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | სარეზერვო ფონდი | კაპიტალური ტრანსფერი | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | ს სარეზერვო ფონდი | კაპიტალური ტრანსფერი | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | სარეზერვო ფონდი | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23 754 927 | 14 343 291 | 10 808 | 9 400 828 | 12 315 425 | 7 970 446 | 10 808 | 4 334 171 | 52 | 56 | 100 | 46 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 10 829 691 | 3 572 838 |  | 7 256 852 | 4 531 007 | 1 209 826 |  | 3 321 180 | 42 | 34 |  | 46 |
| 02 01 01 | გზების მოვლა შენახვა | 722 506 | 722 506 |  |  | 399 039 | 399 039 |  |  | 55 | 55 |  |  |
| 02 01 02 | გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 10 107 185 | 2 850 333 |  | 7 256 852 | 4 131 967 | 810 787 |  | 3 321 180 | 41 | 28 |  | 46 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 5 933 121 | 4 755 499 | 10 808 | 1 166 815 | 3 874 741 | 3 052 858 | 10 808 | 811 075 | 65 | 64 | 100 | 70 |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 2 200 000 | 2 200 000 |  |  | 2 169 673 | 2 169 673 |  |  | 99 | 99 |  |  |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 3 187 579 | 2 009 956 | 10 808 | 1 166 815 | 1 669 609 | 847 726 | 10 808 | 811 075 | 52 | 42 | 100 | 70 |
| 02 02 03 | საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა | 73 000 | 73 000 |  |  | 35 459 | 35 459 |  |  | 49 | 49 |  |  |
| 02 02 04 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 472 542 | 472 542 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 02 03 | გარე განათება | 2 082 585 | 2 082 585 |  |  | 1 257 594 | 1 257 594 |  |  | 60 | 60 |  |  |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 312 500 | 312 500 |  |  | 233 918 | 233 918 |  |  | 75 | 75 |  |  |
| 02 03 02 | გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი | 993 468 | 993 468 |  |  | 718 779 | 718 779 |  |  | 72 | 72 |  |  |
| 02 03 03 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | 776 617 | 776 617 |  |  | 304 896 | 304 896 |  |  | 39 | 39 |  |  |
| 02 04 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 1 187 200 | 1 187 200 |  |  | 1 155 496 | 1 155 496 |  |  | 97 | 97 |  |  |
| 02 04 01 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება | 775 000 | 775 000 |  |  | 743 296 | 743 296 |  |  | 96 | 96 |  |  |
| 02 04 02 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება | 412 200 | 412 200 |  |  | 412 200 | 412 200 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 02 07 | კეთილმოწყობა | 1 800 556 | 1 800 556 |  |  | 746 777 | 746 777 |  |  | 41 | 41 |  |  |
| 02 07 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია | 1 385 250 | 1 385 250 |  |  | 332 336 | 332 336 |  |  | 24 | 24 |  |  |
| 02 07 03 | სადღესასწაულო ღონისძიებები | 415 306 | 415 306 |  |  | 414 441 | 414 441 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 02 08 | სარიტუალო ღონისძიებები | 451 633 | 451 633 |  |  | 427 220 | 427 220 |  |  | 95 | 95 |  |  |
| 02 08 01 | სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 436 177 | 436 177 |  |  | 411 764 | 411 764 |  |  | 94 | 94 |  |  |
| 02 08 02 | სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 15 455 | 15 455 |  |  | 15 455 | 15 455 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 02 09 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები | 1 470 141 | 492 980 |  | 977 161 | 322 591 | 120 676 |  | 201 916 | 22 | 24 |  | 21 |

ა) კოდი 0201 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ა.ა) კოდი 020101 გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა

|  | დასახელება | რაოდენობა | განზომილება | ერთ.ღირებულება | ჯამი | ხელშეკრულების # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სატრანსპორტო საშუალების სახ.ნომრის ამომცნობი კამერის მოვლა-პატრონობა | 410 |  | 214 | 17548 | 193 |
| 2 | ზოგადი ხედვის კამერის მოვლა-პატრონობა | 600 |  | 101 | 12120 |  |
| 3 | დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე | 134 | მ³ | 81 | 3537 | 44 |
| 4 | სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით 0,40 მმ | 50 | მ³ | 84 | 2100 |  |
| 5 | თხევადი ბიტუმის მოსხმა | 1,43 | ტ | 4725 | 2252,25 |  |
| 6 | მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ლაღიძის, რუსთაველის და სამედ-ვურღუნის ქუჩების საფარის აღდგენა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით 5 სმ | 1679 | მ² | 56 | 94024 |  |
| 7 | მარნეულის მუნიციპალიტეტში, მაზნიაშვილის ქუჩაზე საფარის აღდგენა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით 5 სმ | 250 | მ² | 56 | 14000 |  |
| 8 | სავალი ნაწილის მონიშვნა ერთკომპონენტიანი ნიშანსადები საღებავით, დამზადებული მეთილმეთაკრილატისბაზაზე, გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შუქდამბრუნებელი მინის ბურთულაკებით , ზომით 100-600 მკმ | 283 | მ² | 28 | 7924 |  |
| 9 | ქალაქ მარნეულში , ჯანდარის დასახელების სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 168 | მ³ | 42 | 7056 |  |
| 10 | ქალაქ მარნეულში , ჯანდარის დასახელების სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით(ვიბროსატკეპნით) | 216 | მ³ | 39 | 8424 |  |
| 11 | ქალაქ მარნეულში ,ვაჟა ფშაველას ქუჩის სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 12 | მ³ | 42 | 504 |  |
| 12 | ქალაქ მარნეულში , 20 იანვრის სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 48 | მ³ | 42 | 2016 |  |
| 13 | ქალაქ მარნეულში , ტაბიძის ქუჩის სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 132 | მ³ | 42 | 5544 |  |
| 14 | ქალაქ მარნეულში , გიორგაძის ქუჩის სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 96 | მ³ | 42 | 4032 |  |
| 15 | ქალაქ მარნეულში , მაზნიაშვილის ქუჩის სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 60 | მ³ | 42 | 2520 |  |
| 16 | ქალაქ მარნეულში , ერეკლე 2 ქუჩის სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 120 | მ³ | 42 | 5040 |  |
| 17 | ქალაქ მარნეულში , თაყიაშვილის ქუჩის სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 60 | მ³ | 42 | 2520 |  |
| 18 | ქალაქ მარნეულში , წერეთლის ქუჩის სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 84 | მ³ | 42 | 3528 |  |
| 19 | ქალაქ მარნეულში ,ახუნდოვის ქუჩისსავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 144 | მ³ | 42 | 6048 |  |
| 20 | ქალაქ მარნეულში ,ბერიტაშვილის ქუჩის სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 48 | მ³ | 42 | 2016 |  |
| 21 | ქალაქ მარნეულში , ბაქოს ქუჩის სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 396 | მ³ | 42 | 16632 |  |
| 22 | ქალაქ მარნეულში , მაისურაძეს ქუჩის სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 24 | მ³ | 42 | 1008 |  |
| 23 | ქალაქ მარნეულში , რასულზადეს ქუჩის სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 24 | მ³ | 42 | 1008 |  |
| 24 | ქალაქ მარნეულში , გუდიაშვილის ქუჩის სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 120 | მ³ | 42 | 5040 |  |
| 25 | ქალაქ მარნეულში , ქობულეთის ქუჩის სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით 0-40 მმ (ვიბროსატკეპნით) | 52 | მ³ | 84 | 2184 |  |
| 26 | კიდევაც დაიზრდებიან ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა | 0,42 | ტ | 3150 | 661,5 |  |
| 27 | კიდევაც დაიზრდებიან ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საფარის აღდგენა მსხვილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით | 420 | მ² | 51 | 21420 |  |
| 28 | კიდევაც დაიზრდებიან ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საფარის აღდგენა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით | 420 | მ² | 45 | 18900 |  |
| 29 | მაღალაშვილის სახელობის ხიდის ქვეშ რკინიგზაზე გადასასვლელი სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით | 84 | მ³ | 39 | 3276 |  |
| 30 | მაღალაშვილის სახელობის ხიდის ქვეშ რკინიგზაზე გადასასვლელი სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 72 | მ³ | 42 | 3024 |  |
| 31 | მაღალაშვილის სახელობის ხიდის ქვეშ რკინიგზაზე გადასასვლელ გზაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა | 0,123 | ტ | 1575 | 193,73 |  |
| 32 | მაღალაშვილის სახელობის ხიდის ქვეშ რკინიგზაზე გადასასვლელი გზის საფარის აღდგენა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით | 410 | მ² | 56 | 22960 |  |
| 33 | ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, დაზიანებული ა ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე | 8 | მ³ | 27 | 216 |  |
| 34 | ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 24 | მ³ | 42 | 1008 |  |
| 35 | ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა | 0,08 | ტ | 1575 | 126 |  |
| 36 | ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით | 68 | ტ | 390 | 6032 |  |
| 37 | ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საფარის აღდგენა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით | 145 | მ² | 45 | 6525 |  |
| 38 | აზი ასლანოვის ქუჩაზე, სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 168 | მ³ | 42 | 7056 |  |
| 39 | 9 აპრილის ქუჩაზე, სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 40 | მ³ | 42 | 1680 |  |
| 40 | სოფ. დიოკნისში სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 96 | მ³ | 42 | 4032 |  |
| 41 | ნიზამის ქუჩაზე სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 528 | მ³ | 42 | 22176 |  |
| 42 | ალგეთის ქუჩაზე სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 144 | მ³ | 42 | 6048 |  |
| 43 | ნარიმანოვის ქუჩაზე სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 24 | მ³ | 42 | 1008 |  |
| 44 | ბორჩალოელის ქუჩაზე სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 48 | მ³ | 42 | 2016 |  |
| 45 | ხალილოვის ქუჩაზე სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 36 | მ³ | 42 | 1512 |  |
| 46 | ახუნდოვის ქუჩაზე სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 144 | მ³ | 42 | 6048 |  |
| 47 | ბერიტაშვილის ქუჩაზე სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 12 | მ³ | 42 | 504 |  |
| 48 | საბირას ქუჩაზე სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 60 | მ³ | 42 | 2520 |  |
| 49 | აღმაშენებლის ქუჩაზე სარკინიგზე გადასასვლელი სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით | 60 | მ³ | 39 | 2340 |  |
| 50 | აღმაშენებლის ქუჩაზე სარკინიგზე გადასასვლელი სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 72 | მ³ | 42 | 3024 |  |
| 51 | ჯავახიშვილის ქუჩაზე სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 96 | მ³ | 42 | 4032 |  |
| 52 | სოფ. სიონიში სავალი ნაწილის შეკეთება ქვისა-ხრეშოვანი ნარევით | 48 | მ³ | 39 | 1872 |  |
| 53 | სოფ. სიონიში სავალი ნაწილის შეკეთება ქვისა-ხრეშოვანი ნარევით ფრაქციული ღორღით | 20 | მ³ | 42 | 840 |  |
| 54 | სოფ. იმირში ხიდის მიმდებარედ, სავალი ნაწილის შეკეთება ქვისა-ხრეშოვანი ნარევით | 60 | მ³ | 39 | 2340 |  |
| 55 | სოფ. ამბაროვკაში ლითონის მილის მოწყობა | 24,5 | გრძ/მ | 336 | 8232 |  |
| 56 | აღმაშენებლის ქუჩაზე სარკინიგზე გადასასვლელზე ლითონის მილის მოწყობა | 17 | გრძ/მ | 336 | 5712 |  |
| 57 | სოფ. დიოკნისში ორმოულის საფარის აღდგენა წვრილმარცვლოვანი მკვრიკი ცხელი ნარევით | 55 | მ² | 56 | 3 080 |  |
|  |  |  |  |  | 399039,48 |  |

ა.ბ) კოდი 02 01 02 გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლის | ფაქტი 2024 წლის |  |  | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ტრანსფერი |  |
| 1 | ქ. მარნეულში აღმაშენებლის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება #: 209; თარიღი: 04/10/2022 | 2 100 101,00 | 886 564,31 | 975 108,71 | 365 434,71 | 609 674,00 |  |
| 2 | ქ. მარნეულში დ. მაღალაშვილის ხიდის რეაბილიტაცია | შპს ირლანი | ხელშეკრულება #: 83; თარიღი: 05/05/2023 | 1 878 333,00 | 1 058 291,87 | 769 628,01 | 70 876,80 | 698 751,21 |  |
| 3 | სოფ. შულავერის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.ეკლესიასთან მისასვლელი გზა. | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება #: 77; თარიღი: 02/05/2023 | 1 180 461,57 | 994 097,44 | 136 917,57 | 136 917,57 | 0,00 |  |
| 4 | სოფელ თამარისში მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება 103 21.05.2024 | 979 999,98 |  | 195 800,00 |  | 195 800,00 |  |
| 5 | სოფელ წერეთელში შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება 113 29.05.2024 | 1 099 999,10 |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 | სოფელ საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება 114 29.05.2024 | 1 099 999,99 |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 | სოფელ გაჯისაქენდში, სოფელ თაზაქენდში და სოფელ აზიზქენდში შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება 115 29.05.2024 | 999 992,76 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 | ქუთლიარის, ლეჟბადინის და ამბაროვკას შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება 39 28.02.2024 | 1 565 014,19 |  | 610 447,00 |  | 610 447,00 |  |
| 9 | სოფელ ხოჯორნის ქუჩების და სოფელ სადახლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება 41 28.02.2024 | 837 793,37 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 | სოფელ ახკერპის შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს შპს მშენებელი 2022 | ხელშეკრულება 92 24.04.2024 | 309 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 | სოფელ მეწამულას მისასვლელი ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება 40 28.02.2024 | 356 824,24 |  | 339 484,85 | 16 974,85 | 322 510,00 | დასრულდა |
| 12 | სოფელ დიოკნისის შიდა გზების მოასფალტების სამუშაები |  |  | 930 740,60 |  | 930 524,64 | 46 526,64 | 883 998,00 | დასრულდა |
|  |  |  |  | 13 338 259,80 | 2 938 953,62 | 3 957 910,78 | 636 730,57 | 3 321 180,21 |  |

საზედამხედველო მომსახურება

| 1 | საზედამხედველო მომსახურების ხარჯი | შპს ოპტიმალ გრუპ + | ხელშეკრულება #: 196; თარიღი: 12/09/2022 | 83 236,13 ლარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | საზედამხედველო მომსახურების ხარჯი | შპს ოპტიმალ გრუპ + | ხელშეკრულება #: 62; თარიღი: 27/03/2024 | 37 617,68 ლარი |

ბ) კოდი 02 02 წყლის სისტემების განვითარება

ბ.ა) კოდი 02 02 01 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამა მოიცავს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირებას, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის  54 სოფლისათვის, 15 646  აბონენტი, სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით  მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში  სარემონტო სამუშაოები.

ბ.ბ) 02 02 02 სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

| სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 02 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლის | ფაქტი 2024 წლის |  |  | შენიშვნა |
|  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ტრანსფერი |  |
| 1 | სოფ. საიმერლოში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სასმელი წყლის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია | შპს შპს ჯორჯია | ხელშეკრულება 132 30.05.2024 | 67 968,00 |  | 67 968,00 | 67 968,00 |  | დასრულდა |
| 2 | სოფ კაჩაგანში სასმელი წყლის ტრანსფორმატორის შეძენა | შპს შპს ქსელმშენი | ხელშეკრულება 134 31.05.2024 | 23 200,00 |  | 23 200,00 | 23 200,00 |  | დასრულდა |
| 3 | მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ბოძის მშენებლობა | შპს შპს ელექტრო მონტაჟი 2012 | ხელშეკრულება 137 03.06.2024 | 30 061,68 |  | 30 061,68 | 30 061,68 |  | დასრულდა |
| 4 | სოფ. კასუმლოში 500მ/კუბი მოცულობის რეზერვუარის და საყარაულო-საქლორატორო შენობის მშენებლობის სამუშაოები | შპს შპს G.SERVICE | ხელშეკრულება 37 28.02.2024 | 417 000,00 |  | 83 400,00 | 4 170,00 | 79 230,00 |  |
| 5 | სოფ ოფრეთში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია 2011 | ხელშეკრულება 53 15.03.2024 | 304 420,92 |  | 127 388,10 | 127 388,10 |  |  |
| 6 | სოფ. წერაქვში, ცოფისა და გიულბახში წყალმომარაგების სისტემის წყალსაქაჩი ტუმბოს შეძენა | შპს შპს პნ PN | ხელშეკრულება 90 19.04.2024 | 10 807,62 |  | 10 807,62 | 10 807,62 | სარეზერვო | დასრულდა |
| 7 | სოფ. საბირქენდში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ელეს | ხელშეკრულება 245 14.11.2022 | 2 400 804,20 | 1 475 696,09 | 290 456,27 | 8 611,27 | 281 845,00 |  |
| 8 | სოფელ საბირქენდის წყლის მაგისტრალური მილსადენის ქსელის მოწყობის სამუშოების სახელმწიფო შესყიდვა | შპს "ლ და კ" | ხელშეკრულება #: 261; თარიღი: 13/11/2023 | 2 403 661,25 | 760 526,00 | 999 037,91 | 549 037,91 | 450 000,00 | დასრულდა |
|  |  |  |  | 5 657 923,67 | 2 236 222,09 | 1 632 319,58 | 821 244,58 | 811 075,00 |  |

საზედამხედველო მომსახურება

| 1 | საზედამხედველო მომსახურების ხარჯი | შპს ოპტიმალ გრუპ + | ხელშეკრულება #: 196; თარიღი: 12/09/2022 | 67837,62 ლარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ბ.გ) კოდი 02 02 03 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

| # | დასახელება | თანხა | რაოდენობა | განზომილება |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საკანალიზაციო ჭების გაწმენდა სპეც მანქანით | 25760 | 644 | მეტრი |
| 2 | ჭების ამოწმენდა ხელით | 2000 | 20 | ცალი |
| 3 | საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვის და ექსპუალტაციის ხარჯი | 7699 | 5 |  |
|  |  | 35459 | 669 |  |

ბ.დ) კოდი 02 02 04 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

| 02 02 04 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია |  |  | % | განმარტება |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| გეგმა |  | შესრულება |  |  |
| სულ | 472 542 | 0 | 0% | ქ. მარნეულში დ. აღმაშენებლის, ვაჟა-ფშაველას, ლერმონტოვის, იაღლუჯის, თბილისის, რ. ლაღიძის და 20 იანვრის ქუჩებზე არსებული სარწყავი არხების რეაბილიტაციის სამუშაოების ვადა მ/წ 31 დეკემბრამდეა |
| ადგილობრივი | 472 542 | 0 | 0% |  |

| 1 | ქ. მარნეულში დ. აღმაშენებლის, ვაჟა-ფშაველას, ლერმონტოვის, იაღლუჯის, თბილისის, რ. ლაღიძის და 20 იანვრის ქუჩებზე არსებული რკინა-ბეტონის სარწყავი არხების რეაბილიტაციის სამუშაოები. სოფელ წერეთელში (სკოლის მიმდებარედ) არსებული რკინა-ბეტონის სარწყავი არხის რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს შპს ჯი ემ ჯი ქონსთრაქშენი 2022 | ხელშეკრულება 111 24.05.2024 | 472 187,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

გ) კოდი 02 03 გარე განათება

გ.ა) კოდი 02 03 01 გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელის - 17500 სანათი, გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა - შენახვის და ექსპლოატაციის სამუშაოებს ახორციელებს ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“-ს 12 თანამშრომელი.

| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | გეგმა | ფაქტი | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 312 500,00 | 233 918,12 | 74,9 |
| 2 | ხარჯები | 312 500,00 | 233 918,12 | 74,9 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 312 500,00 | 233 918,12 | 74,9 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს |  | 233 918,12 |  |
| 2.5.3.1 | 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი |  | 124 668,00 |  |
| 2.5.3.4 | 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო |  | 48 425,72 |  |
| 2.5.3.7 | 2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი |  | 6 939,00 |  |
| 2.5.3.11 | 2.5.3.11 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით |  |  |  |
| 2.5.3.12 | 2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო |  | 47 261,90 |  |
| 2.5.3.15 | 2.5.3.15 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი |  | 6 623,50 |  |

გ.ბ) კოდი  02 03 02 გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტრო ენერგიის გადასახადი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო-ენერგიის საფასურის გადახდა მომწოდებელი კომპანიისათვის.

| 02 03 02 | გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი | გეგმა | ფაქტი | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 993 468,32 | 718 779,47 | 72,35 |
| 2 | ხარჯები | 993 468,32 | 718 779,47 | 72,35 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 993 468,32 | 718 779,47 | 72,35 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |  | 718 779,47 |  |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |  | 718 779,47 |  |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |  | 718 779,47 |  |

გ.გ) კოდი 02 03 03  კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

| 02 03 03 გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| გეგმა |  | შესრულება | 39 % |
| სულ | 776 617 | 304 896 |  |
| ადგილობრივი | 776 617 | 304 896 |  |

| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მარნეულში 26 მაისის ქ. და დ.აღმაშენებელი - იაღლუჯის ქუჩებზე გარე განათების მოწყ. სამუშაოების სამშ. შესყ | შპს შპს აკა ენერჯი | ხელშეკრულება 99 13.05.2024 | 2 033 820,93 | 300 000,00 |
| 2 | მარნეულის სოფლებში და ქ. მარნეულის ქუჩებში გარე განათების მოწყობისთვის საჭირო საპრ–სახარჯთ. დოკუმენტაციის შედგენა | შპს შპს მაელ | ხელშეკრულება 19 25.01.2024 | 4 896,00 | 4 896,00 |

დ) კოდი 02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დ.ა) კოდი 02 04 01 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე ირიცხებოდა 21 სატრანსპორტო საშუალება  (მ.შ. 17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი).
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.

ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ  1 160 000 მგზავრს.

| 02 04 01 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება | გეგმა | ფაქტი | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 775 000,00 | 743 296,38 | 95,91 |
| 2 | ხარჯები | 775 000,00 | 743 296,38 | 95,91 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 775 000,00 | 743 296,38 | 95,91 |
| 2.5.1 | სახელმწიფო საწარმოებს |  | 743 296,38 |  |
| 2.5.1.1 | სუბსიდიები - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები |  | 743 296,38 |  |

დ.ბ) კოდი 02 04 02 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლების მიზნით, 2023 წელს შეძენილი იქნა 4 რთეული ავტობუსი, რომლის 30% ანგარიშსწორება  412,200 ლარის ოდენობით  განხორციელდა 2024 წელს.

| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლის | ფაქტი 2024 წლის |  |  | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ტრანსფერი |  |
| 1 | 4 ერთეული ავტობუსების შეძენა | შპს ,,ჯი-თი გრუპ" | ხელშეკრულება #: 107; თარიღი: 07/06/2023 | 1 374 000,00 | 549 600,00 | 412 200,00 | 412 200,00 |  | ავტობუსები მიღებულია, ხელშ.ღირებულების 30% ანაზღაურება მოხდება 2025წ(ხელშ.პირობ.მიხედვით) |

ე) კოდი 02 07 კეთილმოწყობა

ე.ა) კოდი 02 07 01  საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

| 02 07 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია |  |  | % | განმარტება |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| გეგმა |  | შესრულება |  |  |
| სულ | 1 385 250 | 332 336 | 24% | გამოცხადებულია ტენდერები, შერჩევა შეფასება მიმდინარეობს ბიუჯეტით გათვალისწინებულ 3 პროექტზე, ერთი ტენდერი არ შედგა, ორი პროექტი მოსაწოდებელია |
| ადგილობრივი | 1 385 250 | 332 336 | 24 % |  |

| საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია 02 07 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლის | ფაქტი 2024 წლის |  | შენიშვნა |
|  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი |  |
| 1 | სოფელ თამარისის სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს თეგიმი | ხელშეკრულება 259 06.11.2023 | 829 999,26 |  | 73 301,53 | 73 301,53 |  |
| 2 | მარნ. მუნიციპ. ტერიტ. არსებული სავარჯიშო მოედნების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს არადანი | ხელშეკრულება 273 01.12.2023 | 43 070,00 |  | 38 238,05 | 38 238,05 | დასრულდა |
| 3 | სპორტული მოედნების მშენებლობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი | შპს შპს არქგზაკომუნპროექტი | ხელშეკრულება 27 06.02.2024 | 45 288,40 |  | 26 140,00 | 26 140,00 |  |
| 4 | ქ.მარნეულში ჯანდარში ჩინარის მიმდებარედ და სოფ ბეითატრაფჩში სკვერის მოწყობის სამუშაოები | შპს შპს დუბექსი | ხელშეკრულება 63 27.03.2024 | 141 656,00 |  | 28 331,20 | 28 331,20 |  |
| 5 | ქ. მარნ. სამხედრო დასახლებაში გასართობი სივრცის მშენებლობა და სოფ ალგეთში სკვერის მოწყობა | შპს შპს ელრაპ | ხელშეკრულება #: 269; თარიღი: 20/11/2023 | 135 023,00 | 27 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1 195 036,66 | 27 000,00 | 166 010,78 | 166 010,78 |  |

საზედამხედველო მომსახურება

| 1 | საზედამხედველო მომსახურების ხარჯი | შპს ოპტიმალ გრუპ + | ხელშეკრულება #: 196; თარიღი: 12/09/2022 | 7763,56 ლარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ე.გ) კოდი 020703  სადღესასწაულო  ღონისძიებები

| 02 07 03 | სადღესასწაულო ღონისძიებები |  |
| --- | --- | --- |
| გეგმა - 415 306 ლარი | შესრულება - 414 441ლარი | 100 % |

ვ) კოდი 02 08 სარიტუალო ღონისძიებები

| 02 08 01 | სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა |  |
| --- | --- | --- |
| გეგმა - 451 633 ლარი | შესრულება - 427 220ლარი | 95 % |

| სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა 02 08 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლის | ფაქტი 2024 წლის |  | შენიშვნა |
| 1 | ქ. მარნეულში სასაფლაოს ღობის რეაბილიტაცია | შპს შპს ოგი | ხელშეკრულება 36 27.02.2024 | 53 705,30 |  | 48 244,51 | 48 244,51 |  |
| 2 | სოფ. საიმერლოში სარიტუალო შენობის მშენებლობა | შპს შპს გიკო | ხელშეკრულება 213 12.10.2022 | 1 431 737,81 | 994 060,54 | 352 866,96 | 352 866,96 | დასრულდა |

საზედამხედველო მომსახურება

| 1 | საზედამხედველო მომსახურების ხარჯი | შპს ოპტიმალ გრუპ + | ხელშეკრულება #: 196; თარიღი: 12/09/2022 | 26651,66 ლარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 02 09  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

საქართველოს  მთავრობის 2022 წლის 29 დემკემბრის №2476 განკარგულებით

(თანხა ლარებში)

| გადარიცხვის თარიღი | CPV დასახელება | ვალდებულების საფუძველი | თანხა ლარებში | მიმღების დასახელება | გადახდის დანიშნულება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 274; თარიღი: 04/12/2023 | 18 800,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ წერეთელში საბავშვო სკვერის და ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
| 06.02.2024 | სარწყავი/საირიგაციო არხის მშენებლობა; | ხელშეკრულება #: 238; თარიღი: 18/10/2023 | 1 277,66 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ მეწამულაში რკინა/ბეტონის სანიაღვრე სარწყავი არხის მოწყობის სამუშაოები (2023 წლის ხარჯი)) |
| 06.02.2024 | სარწყავი/საირიგაციო არხის მშენებლობა; | ხელშეკრულება #: 238; თარიღი: 18/10/2023 | 1 639,73 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ პატარა ბეგლიარში რკინა/ბეტონის სანიაღვრე სარწყავი არხის მოწყობის სამუშაოები (2023 წლის ხარჯი) |
| 06.02.2024 | სარწყავი/საირიგაციო არხის მშენებლობა; | ხელშეკრულება #: 188; თარიღი: 25/08/2023 | 1 677,11 | ი/მ ასრად მუსაევი | სოფ მარადისის რკ. ბეტონის სანიაღვრე სარწყავი არხის მოწყობა (2023 წლის ხარჯი) |
| 06.02.2024 | სარწყავი/საირიგაციო არხის მშენებლობა; | ხელშეკრულება #: 239; თარიღი: 19/10/2023 | 2 212,43 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ ხიხანში სარწყავი მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოები (2023 წლის ხარჯი) |
| 06.02.2024 | სარწყავი/საირიგაციო არხის მშენებლობა; | ხელშეკრულება #: 239; თარიღი: 19/10/2023 | 1 296,04 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ ახკულაში რკ. ბეტონის სარწყავი არხის მოწყობის სამუშაოები (2023 წლის ხარჯი) |
| 06.02.2024 | სარწყავი/საირიგაციო არხის მშენებლობა; | ხელშეკრულება #: 189; თარიღი: 25/08/2023 | 17 640,00 | ი/მ ასრად მუსაევი | სოფ საიმერლოს რკ. ბეტონის სანიაღვრე სარწყავი არხის მოწყობა (მ.წ ხარჯი) |
| 06.02.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 252; თარიღი: 31/10/2023 | 15 220,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ ლეჟბადინში ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
| 06.02.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 244; თარიღი: 26/10/2023 | 10 702,67 | ი/მ ასრად მუსაევი | სოფელ ხუტორ-ლეჟბადინში საბავშვო სკვერის მოწყობა- შემოღობვის სამუშაოები |
| 07.02.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 276; თარიღი: 04/12/2023 | 15 070,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ ნორგიულში საბავშვო სკვერის და ფანჩატურის მოწყობა (მ.წ ხარჯი) |
| 07.02.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 276; თარიღი: 04/12/2023 | 7 467,34 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ ალავარში სოფლის ცენტრის შემოღობვის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
| 07.02.2024 | წყლის გამანაწილებელ მილსადენებთან დაკავშირებული სამუშაოები; | ხელშეკრულება #: 237; თარიღი: 18/10/2023 | 2 702,24 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ თაქალოს რკინაბეტონის რეზერვუარის რეაბილიტაცია (2023 წლის ხარჯი) |
| 07.02.2024 | წყლის გამანაწილებელ მილსადენებთან დაკავშირებული სამუშაოები; | ხელშეკრულება #: 237; თარიღი: 18/10/2023 | 1 641,73 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ დამიას წყალმომარაგების მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა (2023 წლის ხარჯი) |
| 07.02.2024 | წყლის გამანაწილებელ მილსადენებთან დაკავშირებული სამუშაოები; | ხელშეკრულება #: 237; თარიღი: 18/10/2023 | 1 122,57 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ ხოხმელის წყაროს წყლის რეაბილიტაციის ხარჯი (2023 წლის ხარჯი) |
| 07.02.2024 | გარეგანათების მოწყობილობების მონტაჟი; | ხელშეკრულება #: 173; თარიღი: 17/08/2023 | 2 766,33 | შპს შპს აკა ენერჯი | სოფელ კაპანახჩში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (2023 წლის ხარჯი) |
| 07.02.2024 | გარეგანათების მოწყობილობების მონტაჟი; | ხელშეკრულება #: 173; თარიღი: 17/08/2023 | 2 744,01 | შპს შპს აკა ენერჯი | სოფელ ქეშალოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (2023 წლის ხარჯი) |
| 20.02.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 275; თარიღი: 04/12/2023 | 18 800,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფ თამარიში სკვერის ტერიტორიაზე ტრენაჟორების მოწყობა (მწ ხარჯი) |
| 29.02.2024 | სარწყავი/საირიგაციო არხის მშენებლობა; | ხელშეკრულება #: 188; თარიღი: 25/08/2023 | 7 422,10 | ი/მ ასრად მუსაევი | სოფ საბირქენდის რკ. ბეტონის სანიაღვრე სარწყავი არხის მოწყობა |
| 28.03.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 249; თარიღი: 27/10/2023 | 2 201,80 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ წითელსოფელში საბავშვო სკვერის მოწყობის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
| 02.04.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 244; თარიღი: 26/10/2023 | 637,33 | ი/მ ასრად მუსაევი | სოფელ ხუტორ-ლეჟბადინში საბავშვო სკვერის მოწყობა- შემოღობვის სამუშაოები |
| 18.04.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 276; თარიღი: 04/12/2023 | 1 317,76 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ ალავარში სოფლის ცენტრის შემოღობვის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
| 23.04.2024 | სარწყავი/საირიგაციო არხის მშენებლობა; | ხელშეკრულება #: 188; თარიღი: 25/08/2023 | 1 309,78 | ი/მ ასრად მუსაევი | სოფ საბირქენდის რკ. ბეტონის სანიაღვრე სარწყავი არხის მოწყობა |
|  |  |  | 135 668,63 |  |  |

საქართველოს  მთავრობის 2023 წლის 28 დემკემბრის №2401 განკარგულებით

| გადარიცხვის თარიღი | CPV დასახელება | ვალდებულების საფუძველი | თანხა ლარებში | მიმღების დასახელება | გადახდის დანიშნულება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.06.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 171; თარიღი: 18/06/2024 | 7 897,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ წერეთელში საბავშვო მოედნის მოწყობის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
| 27.06.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 164; თარიღი: 18/06/2024 | 7 842,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ ზემო ყულარში 2 ერთეული საბავშვო სკვერის მოწყობის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
| 27.06.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 166; თარიღი: 18/06/2024 | 7 859,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ კირიხლოში საბავშვო მოედნის მოწყობის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
| 27.06.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 163; თარიღი: 18/06/2024 | 7 875,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ დაშტაფაში სავარჯიშოების მოწყობის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
| 27.06.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 172; თარიღი: 18/06/2024 | 7 859,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ თამარისში ფანჩატურის მოწყობის სამუშოები (მ/წ ხარჯი) |
| 27.06.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 170; თარიღი: 18/06/2024 | 3 080,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ ახლომახმუდლოში ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
| 27.06.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 170; თარიღი: 18/06/2024 | 4 715,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ დიდ ბეგლიარში საბავშვო მოედნის მოწყობის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
| 27.06.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 167; თარიღი: 18/06/2024 | 6 159,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ ხოჯორნიში საბავშვო მოედნის მოწყობის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
| 27.06.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 165; თარიღი: 18/06/2024 | 6 301,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ ქვემო ყულარში სავარჯიშოების მოწყობის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
| 27.06.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 169; თარიღი: 18/06/2024 | 2 800,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ ახკულაში საბავშვო ატრაქციონის მოწყობის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
| 27.06.2024 | სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები ; | ხელშეკრულება #: 169; თარიღი: 18/06/2024 | 3 860,00 | შპს შპს ფილა 2010 | სოფელ ალავარში საბავშვო ატრაქციონის მოწყობის სამუშაოები (მ/წ ხარჯი) |
|  |  |  | 66 247,00 |  |  |

## მუხლი 2. გარემოს დაცვა (კოდი 0300)

(თანხა ლარებში)

|  |  | გეგმა 2 კვ |  | ხარჯი 2 კვ |  | შესრულება კვარტალური გეგმის მიმართ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 2 903 316 | 2 903 316 | 2 638 602 | 2 638 602 | 91 | 91 |
|  | ხარჯები | 1 850 447 | 1 850 447 | 1 598 026 | 1 598 026 | 86 | 86 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 58 947 | 58 947 | 52 414 | 52 414 | 89 | 89 |
|  | სუბსიდიები | 1 791 500 | 1 791 500 | 1 545 612 | 1 545 612 | 86 | 86 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 052 869 | 1 052 869 | 1 040 576 | 1 040 576 | 99 | 99 |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1 606 447 | 1 606 447 | 1 369 374 | 1 369 374 | 85 | 85 |
|  | ხარჯები | 1 597 947 | 1 597 947 | 1 369 374 | 1 369 374 | 86 | 86 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 58 947 | 58 947 | 52 414 | 52 414 | 89 | 89 |
|  | სუბსიდიები | 1 539 000 | 1 539 000 | 1 316 960 | 1 316 960 | 86 | 86 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8 500 | 8 500 |  |  | 0 | 0 |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 154 448 | 1 154 448 | 86 | 86 |
|  | ხარჯები | 1 336 500 | 1 336 500 | 1 154 448 | 1 154 448 | 86 | 86 |
|  | სუბსიდიები | 1 336 500 | 1 336 500 | 1 154 448 | 1 154 448 | 86 | 86 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8 500 | 8 500 |  |  | 0 | 0 |
| 03 01 02 | ნარჩენების გადამუშავება | 202 500 | 202 500 | 162 513 | 162 513 | 80 | 80 |
|  | ხარჯები | 202 500 | 202 500 | 162 513 | 162 513 | 80 | 80 |
|  | სუბსიდიები | 202 500 | 202 500 | 162 513 | 162 513 | 80 | 80 |
| 03 01 03 | გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები | 58 947 | 58 947 | 52 414 | 52 414 | 89 | 89 |
|  | ხარჯები | 58 947 | 58 947 | 52 414 | 52 414 | 89 | 89 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 58 947 | 58 947 | 52 414 | 52 414 | 89 | 89 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 252 500 | 252 500 | 228 651 | 228 651 | 91 | 91 |
|  | ხარჯები | 252 500 | 252 500 | 228 651 | 228 651 | 91 | 91 |
|  | სუბსიდიები | 252 500 | 252 500 | 228 651 | 228 651 | 91 | 91 |
| 03 02 01 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | 252 500 | 252 500 | 228 651 | 228 651 | 91 | 91 |
|  | ხარჯები | 252 500 | 252 500 | 228 651 | 228 651 | 91 | 91 |
|  | სუბსიდიები | 252 500 | 252 500 | 228 651 | 228 651 | 91 | 91 |
| 03 03 | კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში | 1 044 369 | 1 044 369 | 1 040 576 | 1 040 576 | 100 | 100 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 044 369 | 1 044 369 | 1 040 576 | 1 040 576 | 100 | 100 |

ა) კოდი 0301 დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

ა.ა) კოდი 030101მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

ქვეპროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“, გეგმით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფა, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალტეტს ემსახურება 35 (54 ნორმით) მეეზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170 713 კვ.მ ფართობს. დგას 1500 ურნა. მიუხედვად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი.

ა.ბ) კოდი 03 01 02 ნარჩენების გადამუშავება

ქვეპროგრამამოიცავს შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირებას.შ.პ.ს. "მარნეულის ორგანული ნარჩენების საწარმოს" საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ორგანული ნარჩენების მიღება გადამუშავება და ორგანული სასუქის "კომპოსტი" წარმოება. აღნიშნული საქმიანობა ემსახურება რეგიონში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრას. ვინაიდან საწარმოს აქვს დიდი ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი მნიშვნელობა და ამავდროულად წარმოადგენს ევროპული გამოცდილების და პრაქტიკის საქართველოში დანერგვა პოპულარიზაციის საუკეთესო საშუალებას.საწარმო აქტიურად არის ჩართული გარემოსა და ეკოლოგიური კუთხით არსებული პრობლემების განხილვისა და გადაჭრის სხვადასხვა ღონიძიებებში. აქტიურად თანამშრომლობს ევროკავშირის დახმარების სხვადასხვა პროექტებში.

საწარმო ჩართულია პროექტ "საქართსველოს გრძელვადიანი დაბალემისიიანი განვითარების სტრატეგია" (Long-term Low Emission Development Strategy, LT LEDS). რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გაეროს მიერ კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის პარიზის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ფარგლებში.  კონვენცია, რომლის წევრიც საქართველოცაა, ითვალისწინებს კლიმატის ცვლილების გამომწვევი სათბურის გაზების ემისიის შემცირებისათვის ხელშეწყობას, ხოლო პარიზის ხელშეკრულებით საქართველოს აღებული აქვს ვალდებულება გრძელვადიანი სტრატეგიის თანახმად შეამციროს უარყოფითი სათბურის გაზების ემისია.“.

ა.გ) კოდი 03 01 03 გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

ქალაქ მარნეულში მიუსაფარი ძაღლებისთვის 21,415.00 ლარით შეძენილი იქნა და სხვადასხვა ლოკაციაზე განთავსდა 130 ერთეული ქოხი/სახლი.

| ღონისძიება | რაოდენობა (ცალი) | გადახდა |
| --- | --- | --- |
| უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა(საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიისა და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის მომსახურება) | 186 | 30,998.76 (ადგილ. ბიუჯეტი) |

ბ) კოდი  03 02  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

ქვეპროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“, სამუშაოები მოიცავს ხე მცენერეების გადაბელვას, ბალახის გათიბვას. შეწამვლას, სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობას და სხვა აუცილებელი ღონისძიებების გატარებას.

გ) კოდი 03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლის | ფაქტი 2024 წლის |  | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 ერთეული ნაგავმზიდის შეძენა | შპს ,,ჯი-თი გრუპ" | ხელშეკრულება #: 206; თარიღი: 19/09/2023 | 689 000,00 | 275 600,00 | 413 400,00 | 413 400,00 |  |
| 2 | ნაგავმზიდის შეძენა | შპს ,,ჯი-თი გრუპ" | ხელშეკრულება #: 207; თარიღი: 19/09/2023 | 792 360,00 | 316 944,00 | 475 416,00 | 475 416,00 |  |
| 3 | კანალიზაციის გამწმენდი მანქანის შეძენა | შპს სტრადა | ხელშეკრულება #: 268; თარიღი: 20/11/2023 | 189 700,00 | 37 940,00 | 151 760,00 | 151 760,00 |  |
|  |  |  |  | 1 671 060,00 | 630 484,00 | 1 040 576,00 | 1 040 576,00 |  |

## მუხლი 3.  განათლება (კოდი 04 00)

(თანხა ლარებში)

|  |  | გეგმა 2 კვ |  |  |  |  |  |  | ხარჯი 2 კვ |  |  |  |  |  |  | შესრულება კვარტალური გეგმის მიმართ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | სარეზერვო ფონდი | საკუთარი სახსრები | მიზნობრივი ტრანსფერი | კაპიტალური ტრანსფერი | სულ |  | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | ს სარეზერვო ფონდი | საკუთარი სახსრები | მიზნობრივი ტრანსფერი | კაპიტალური ტრანსფერი | სულ |  | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | სარეზერვო ფონდი | საკუთარი სახსრები | მიზნობრივი ტრანსფერი | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 04 00 | განათლება | 5 331 506 | 3 625 535 | 7 500 | 29 568 | 1 631 548 | 1 668 903 | 4 111 612 |  | 3 079 112 | 7 500 | 24 818 | 989 084 | 1 000 183 | 77 |  | 85 | 100 | 84 | 61 | 60 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 3 289 568 | 3 260 000 |  | 29 568 |  |  | 2 990 196 |  | 2 965 378 |  | 24 818 |  |  | 91 |  | 91 |  | 84 |  |  |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 366 890 | 329 535 |  |  |  | 37 355 | 100 783 |  | 89 684 |  |  |  | 11 099 | 27 |  | 27 |  |  |  | 30 |
| 04 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 1 675 048 | 36 000 | 7 500 |  | 1 631 548 |  | 1 020 634 |  | 24 050 | 7 500 |  | 989 084 |  | 61 |  | 67 | 100 |  | 61 |  |
| 04 03 01 | პედაგოგთა დახმარება ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფინანსებლად | 43 500 | 36 000 | 7 500 |  |  |  | 31 550 |  | 24 050 | 7 500 |  |  |  | 73 |  | 67 | 100 |  |  |  |
| 04 03 02 | საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 1 631 548 |  |  |  | 1 631 548 |  | 989 084 |  |  |  |  | 989 084 |  | 61 |  |  |  |  | 61 |  |

ა) კოდი  04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში სულ 3000-მე სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული,  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)“. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე.

2024 წელს საბავშვო ბაღები ფუნქციონირებას ახორციელებს საქართველოს მთავრობის მიერ   შემუშავებული რეგულაციების დაცვით.

ბ) კოდი  04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლის | ფაქტი 2024 წლის |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ტრანსფერი |
| 3 | სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტ. დარჩენილი სამუშაოების და ბაგაბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | შპს შპს ელრაპ | ხელშეკრულება #: 241; თარიღი: 24/10/2023 | 454 999,08 | 132 944,13 | 98 460,74 | 87 361,74 | 11 099,00 |

საზედამხედველო მომსახურება

| 1 | საზედამხედველო მომსახურების ხარჯი | შპს ოპტიმალ გრუპ + | ხელშეკრულება #: 196; თარიღი: 12/09/2022 | 2,322.41 ლარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |

გ) კოდი 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

გ.ა) კოდი 04 03 01 პედაგოგთა დახმარება

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში  არასრული სასწავლო წლის განმავლობაში 97 პედაგოგზე  სატრანსპორტო ხარჯების დაფინანსებაზე ( თვეში 50 ლარის ოდენობით პედაგოგზე) 6 თვეში შეადგინა   36 400  ლარი

გ.ბ) კოდი 040302 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

| 04 03 02 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება |  |  | 61% |
| --- | --- | --- | --- |
| გეგმა |  | შესრულება |  |
| სულ | 1 631 548 | 989 084 |  |
| ტრანსფერი | 1 631 548 | 989 084 | 61 % |

მუხლი 4. კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )

(თანხა ლარებში)

| # | დასახელება | გეგმა |  |  |  | ფაქტი |  |  |  | შესრ.% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | საბიუჯეტო | საკუთარი | სულ |  | საბიუჯეტო | საკუთარი | სულ |  | საბიუჯეტო | საკუთარი |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 4 630 366 | 4 527 766 | 102 599 | 3 322 339 |  | 3 256 291 | 66 048 | 72 |  | 72 | 64 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 2 525 773 | 2 520 773 | 5 000 | 1 825 815 |  | 1 820 815 | 5 000 | 72 |  | 72 | 100 |
| 05 01 01 01 | სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა | 52 875 | 52 875 |  | 33 792 |  | 33 792 |  | 64 |  | 64 |  |
| 05 01 01 02 | სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია | 832 898 | 832 898 |  | 322 162 |  | 322 162 |  | 39 |  | 39 |  |
| 05 01 02 | სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 1 640 000 | 1 635 000 | 5 000 | 1 469 862 |  | 1 464 862 | 5 000 | 90 |  | 90 | 100 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1 966 451 | 1 868 852 | 97 599 | 1 417 303 |  | 1 356 256 | 61 048 | 72 |  | 73 | 63 |
| 05 02 01 | კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა | 362 286 | 362 286 |  | 170 369 |  | 170 369 |  | 47 |  | 47 |  |
| 05 02 02 | კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 1 319 099 | 1 221 500 | 97 599 | 1 041 457 |  | 980 409 | 61 048 | 79 |  | 80 | 63 |
| 05 02 03 | კულტურული დაწესებულებების რეკონსტრუქცია | 63 000 | 63 000 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 05 02 04 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 222 066 | 222 066 |  | 205 478 |  | 205 478 |  | 93 |  | 93 |  |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 55 000 | 55 000 |  | 13 200 |  | 13 200 |  | 24 |  | 24 |  |
| 05 04 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 83 142 | 83 142 |  | 66 020 |  | 66 020 |  | 79 |  | 79 |  |

ა) კოდი 0501 სპორტის სფეროს განვითარება

ა.ა) კოდი 050101 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ა(აი)პ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტულისკოლა" -  უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 21 სპორტის სახეობის მიმართულებით 30 სპორტულ ობიექტზე 65 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (12 დან - 25 წლამდე) 2000-ზე მეტ ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით: ქართული ჭიდაობა ,ჭადრაკი, ფეხბურთი, მხატვრული ტანვარჯიში, ძიუდო, კალათბურთი. თავისუფალი ჭიდაობა ,ტაიკვანდო, კიკ-ბოქსინგი, კრივი, აკრობატიკა,ძალისმიერი სამჭიდი, ბატუტზეხტომა, ათლეტიზმი, მკლავჭიდი, მშვილდოსნობა, ფრენბურთი, ჯიუ-ჯიცუ, რაგბი, კარატე.                                                                          სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში;

სკოლა გეგმავას და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელსუწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათს ტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მისფარგლებს გარეთ.

სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის, ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება დანაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა. სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. სპორტული დარბაზის მოვლა-შენახვა , სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხების, სიგელების, ჯილდოების, ბანერების, ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტრის.სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა. ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზების და მოწყობის ხარჯები. სარაგბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა,  რაგბის პოპულალიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინასტრაციულ ერთეულებში.

ა.ბ) კოდი 05 01 01  01 სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

| 1 | ქვემო ქართლის მინი ფეხბურთის სასკოლო ლიგის ორგანიზების სუბსიდირება (მ/წ ხარჯი) | 8750,00 |
| --- | --- | --- |
| 2 | სპორტული ღონიძიების ორგანიზებისთვის ძიუდოს ფედერაციის სუბსიდირება (მ/წ ხარჯი | 10233,00 |
| 3 | სპორტული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა“ - ში მონაწილე გუნდებისთვის სპორტული მაისურების შეძენა | 2434,00 |
| 4 | სპორტული ღონისძიებების ხარჯები - ფეხბურთის მსაჯის მომსახურება (2023 წლის ხარჯი) | 1875,00 |
| 5 | მარნ. მუნიციპალიტეტში 2024 წლის ფეინტბოლის ჩემპიონატის ორგანიზების სუბსიდირება (მ/წ ხარჯი) | 4500,00 |
| 6 | ევროპის ჩემპი. ,,საქართველო-თურქეთი“-ს მატჩის პირდაპირი ტრანს. მიზნით გარე გამოყენების ლედ ეკრანის დაქირავება(მ/წ ხარჯი) | 6000,00 |
|  | სულ | 33792,00 |

ა.გ) კოდი 05 01 01 02  სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია

| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი 2024 წლის |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ტრანსფერი |
| 1 | რუსთაველის ქუჩა N81 ში და ჯანდარის დასახლებაში არსებული მინი სტადიონის და მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს, შ.პ.ს "მშენებელი" | ხელშეკრულება 56 20.03.2024 | 557 999,54 | 164 513,77 | 164 513,77 |  |

ბ) კოდი 05 02კულტურის სფეროს  განვითარება

ბ.ა) კოდი 05 02 01  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ა(ა)იპ „მარნეულის მუნიციპალიტეტის „კულტურის ცენტრი“-ს ამოცანაა სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება.  კულტურის ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და  რეგიონში.   ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება . მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების  საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა.  ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის    დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა.

ბ.ბ) კოდი 05 02 02  კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

| 1 | კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) "ღამე მუზეუმში" მუსიკოსების მომსახ. მიწოდ. | 1000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2 | კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) 26 მაისის ღონის. დაკავშ. თასების,მედლების და სიგელების/დიპლომების შესყიდვა. | 1180,00 |
| 3 | კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) 26 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით ცხვრის (ჭედილა) შესყიდვა | 800,00 |
| 4 | 26 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით მუსიკოსების მომსახურების შესყიდვა | 650,00 |
| 5 | კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) ბავშვთა დაცვის დღესათან დაკავშირებით გასართობი ღონისძიების ორგანიზება | 4500,00 |
| 6 | კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) სადღეს. ღონისძიებაზე მისალოცი სარეკლამო და საინფ. ბანერების შესყიდვა (მ/წ ხარჯი) | 4786,08 |
| 7 | კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) სადრესასწაულო და მისალოცი ბილბორდების/ბანერების დამზადება/მომტაჟი/დემონტაჟის ხარჯი | 6018,00 |
| 8 | კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) 08 მარტთან დაკავშირებით ცოცხალი ყვავილების თაიგულების შესყიდვა | 1485,00 |
| 9 | კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) ნოვრუს ბაირამის საზეიმო ღონისძიების ორგანიზების შესყიდვა | 122500,00 |
| 10 | კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) 09 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნის ღონისძ. ყვავილების თაიგულის შეძენა | 1560,00 |
| 11 | კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) 14 აპრილს, ,,დედა ენის დღის“ აღს. ღონის. ყვავილების შესყ. (მ/წ ხარჯი) | 180,00 |
| 12 | კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) 14 აპრ., ,,დედა ენის დღის“ ღონის. 30 მაის.,1 წიგნ. და 50 ბუშტის შესყ.( მ/წ ხარჯი) | 760,00 |
| 13 | კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაგავშირებით ყვავილების თაიგულის შესყიდვა | 560,00 |
| 14 | ქ. მარნეულში ფესტივალი ,,თაობა"-ის ორგანიზების სუბსიდირება (მ/წ ხარჯი) | 15000,00 |
| 15 | 4 ერთეული ბიოტუალეტების დაქირავება (მ/წ ხარჯი) | 1390,00 |
| 16 | ,,ყურბან–ბაირამი“-ს დღესასწაულთან დაკავშირებით მოსახლეობისთვის გადასაცემად საქონლის ხორცის შესყიდვა (მ/წ ხარჯი) | 7875,00 |
| 17 | კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) პოეზიის საღამოს ღონისძიებასთან დაკავშირებით ყვავილების თიგულის შეძენა | 125,00 |
|  | სულ | 170369,08 |

ბ.გ) 05 02  03  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

- ეპარქიის სუბსიდირება-200 000 ლარი

- რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადი-22 066 ლარი

გ) კოდი 0503 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დ) კოდი 05 04 ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

„მარნეული ტვ“-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეულია შემდეგი სახის მომსახურება, საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნა საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

- სატელევიზიო მომსახურების შესყიდვა (6 თვე) - 66,020  ლარი

## მუხლი 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(კოდი 0600)

(თანხა ლარებში)

|  |  | გეგმა 2 კვ |  |  |  |  | ხარჯი 2 კვ |  |  |  |  | შესრულება კვარტალური გეგმის მიმართ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | სარეზერვო ფონდი | საკუთარი სახსრები | მიზნობრივი ტრანსფერი | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | ს სარეზერვო ფონდი | საკუთარი სახსრები | მიზნობრივი ტრანსფერი | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | სარეზერვო ფონდი | საკუთარი სახსრები | მიზნობრივი ტრანსფერი |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 3 045 788 | 2 221 586 | 606 880 | 51 143 | 166 179 | 2 637 960 | 1 858 369 | 606 880 | 20 792 | 151 920 | 87 | 84 | 100 | 41 | 91 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 311 293 | 98 971 |  | 51 143 | 161 179 | 182 170 | 10 358 |  | 20 792 | 151 020 | 59 | 10 |  | 41 | 94 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 311 293 | 98 971 |  | 51 143 | 161 179 | 182 170 | 10 358 |  | 20 792 | 151 020 | 59 | 10 |  | 41 | 94 |
| 06 03 | სოციალური დაცვა | 2 734 495 | 2 122 615 | 606 880 |  | 5 000 | 2 455 790 | 1 848 010 | 606 880 |  | 900 | 90 | 87 | 100 |  | 18 |
| 06 03 01 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 1 044 339 | 1 026 583 | 17 756 |  |  | 1 001 913 | 984 157 | 17 756 |  |  | 96 | 96 | 100 |  |  |
| 06 03 03 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1 685 156 | 1 096 032 | 589 124 |  |  | 1 452 977 | 863 853 | 589 124 |  |  | 86 | 79 | 100 |  |  |
| 06 03 04 | სარიტუალო მომსახურება | 5 000 |  |  |  | 5 000 | 900 |  |  |  | 900 | 18 |  |  |  | 18 |

ა) კოდი 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა

ა.ა) კოდი  06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელებული იქნა პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები:  ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

ბ) კოდი 0602 სოციალური დაცვა

| ფინანსური მიმართულებით მიმდინარე წლის 6 თვის ანგარიში |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულია 1094 მოქ. განცხადება |  |  |  |
| რეკომენდაცია გაეწია 826 მოქ.განცხადებას |  |  |  |
| პროგრამით უარი ეთქვა 221 მოქ.განცხადებას |  |  |  |
| კომისიით უარი ეთქვა 9 მოქ.განცხადებას |  |  |  |
| ყოველთვიური დახმარება გაეწია 298 მოქალაქეს |  |  |  |
| სულ : დახმარება გაეწია 1124 მოქ. 906150.00 ლარის ოდენობით. |  |  |  |
| მუხლი/პუნქტი | კატეგორია | რაოდენობა | თანხა |
| მუხლი 4 | დევნილ,ვეტერან და უპატრონო მიცვალებულთა ოჯახების დახმარება | 3 | 900 |
| მუხლი 5 პუნქტი 1 | ხანდაზმულები ( ასი ან მეტი წლის) მოქალაქე | 8 | 8 000 |
| მუხლი 5 პუნქტი 2 | შშმ ვეტერანი | 6 | 3 000 |
| მუხლი 5 პუნქტი 3 | 0–12000 მდე სოც.დაუცველი ვეტერანი მოქალაქქე | 13 | 6 500 |
| მუხლი 5 პუნქტი 4 | საჩუქარი დევნილ ახალშობილზე | 4 | 2 000 |
| მუხლი 5 პუნქტი 5 | მარტოხელა დედის სტატუსის მქონე სოც.დაუცველი მოქალაქე | 41 | 8 200 |
| მუხლი 5 პუნქტი 6 | მრავალშვილიანი (0–120000–მდე სოც დაუცველი) ოჯახი | 63 | 18 900 |
| მუხლი 5 პუნქტი 7 | საახალწლო საჩუქარი დევნილ მოქალაქეებზე 2023 წლის დამატებით | 6 | 600 |
| მუხლი 5 პუნქტი 9 | შშმ არასრულწლოვნები | 172 | 86 000 |
| მუხლი 5 პუნქტი 10 | 0–15000 სოც.დაუცველი | 153 | 61 200 |
| მუხლი 6 პუნქტი 1 | უსინათლო (722- ჯერ) | 121 | 110 330 |
| მუხლი 6 პუნქტი 2 | ყრუ-მუნჯი (474- ჯერ) | 81 | 61 620 |
| მუხლი 6 პუნქტი 3 | დიალზიზე მყოფ (ტრანსპორტირება 520 -ჯერ) | 88 | 64 520 |
| მუხლი 6 პუნქტი 4 | ომში დაღუპულ 8 მოქ. ოჯახს -48 ჯერ | 8 | 4 800 |
| მუხლი 7 | სწავლის საფასური | 25 | 12 500 |
| მუხლი 7 | ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად შშმ პირები | 9 | 9 000 |
| მუხლი 8 | სათათბირო | 323 | 448 080 |
|  |  | 1124 | 906 150 |
| ჯანდაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის ანგარიში |  |  |  |  |
| შემოსულია -- 2987 მოქ. განცხადება |  |  |  |  |
| შესრულდა 1611 მოქ.საგ.მომსახურება |  |  |  |  |
| კომისიით უარი ეთქვა 203 მოქ.განცხადება |  |  |  |  |
| 2023 წლის კომისიის უარი 51 განცხადება |  |  |  |  |
| პროგრამით უარი ეთქვა 573 მოქ.განცხადებას |  |  |  |  |
| სულ : შესრულდა 1611 მოქ. მოთხოვნა 908 924 ლარის ოდენობით |  |  |  |  |
| მუხლი/პუნქტი | კატეგორია | რაოდენობა | თანხა |
| მუხლი 1 პუნქტი 1 | 0 დან –12000 მდე სოც.დაუცველი მოქ.სამედიცინო მომსახურება | 583 | 191 431 |
| მუხლი 1 პუნქტი 2 | სოციალურად დაუცველი ვეტერნების სამედიცინო მომსახურება | 13 | 3 950 |
| მუხლი 2 პუნქტი 1 | მკვეთრად მნიშვნელოვნად შეზღუდული პირები | 343 | 235 846 |
| მუხლი 2 პუნქტი 2 | გონებრივი განვითარება | 24 | 19 895 |
| მუხლი 3 პუნქტი 1 | ონკოლოგიით დაავადებული მოქალაქეები | 316 | 249 112 |
| მუხლი 3 პუნქტი 2 | გულის ოპერაცია | 39 | 33 122 |
| მუხლი 3 პუნქტი 3 | 0–12000–მდე სოც.დაუცველი მოქ.ოპერაციით დახმარება | 19 | 8 363 |
| მუხლი 8 | სათათბირო | 195 | 127 568 |
| 2023 წლის გაცემული საგ.შესრულება | შესრულდა მიმდინარე წელს | 79 | 39 637 |
|  |  | 1611 | 908 924 |

## მუხლი 6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)

(თანხა ლარებში)

|  |  | გეგმა 2 კვ |  | ხარჯი 2 კვ |  | შესრულება კვარტალური გეგმის მიმართ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 10 124 621 | 10 124 621 | 7 504 071 | 7 504 071 | 74 | 74 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 9 894 680 | 9 894 680 | 7 465 803 | 7 465 803 | 75 | 75 |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 2 439 417 | 2 439 417 | 1 888 817 | 1 888 817 | 77 | 77 |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 7 455 263 | 7 455 263 | 5 576 986 | 5 576 986 | 75 | 75 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 229 941 | 229 941 | 38 268 | 38 268 | 17 | 17 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 164 813 | 164 813 |  |  | 0 | 0 |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 1 500 | 1 500 |  |  | 0 | 0 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 40 629 | 40 629 | 38 268 | 38 268 | 94 | 94 |
| 01 02 04 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | 13 000 | 13 000 |  |  | 0 | 0 |
| 01 02 05 | ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა | 10 000 | 10 000 |  |  | 0 | 0 |

- კოდი 010101 „მუნიციპალიტეტის საკრებულო“,

მთლიანი გახარჯული 1 888 817 ლარიდან

- შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 772 646 ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო - 737 942 ლარი, დანამატი- 34 703 ლარი;

- საქონელი და მომსახურების 994 404 ლარიდან გაიხარჯა:

- 813 049 ლარი -შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება;

- 6 147 ლარი -მივლინება;

- 13 521 ლარი - ოფისის ხარჯი;

- 2 607 ლარი - წარმომადგენლობითი ხარჯი;

- 151 953 ლარი -    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;

- 6 017 ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება;

- სოციალური უზრუნველყოფა -45 052 ლარი;

- სხვა ხარჯები - 73 920 ლარი;

- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 2 795,00 ლარი;

- კოდი 010102 „მუნიციპალიტეტის მერია“ მთლიანი გახარჯული 5 576 986 ლარიდან

- შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 2 759 631 ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო -2 556 568 ლარი,  დანამატი -203 063 ლარი.

- საქონელი და მომსახურების 1 427 184 ლარიდან გაიხარჯა:

- 509 341 ლარი -შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება;

- 43 204 ლარი -მივლინება;

- 277 105 ლარი - ოფისის ხარჯი;

- 56 696 ლარი - წარმომადგენლობითი ხარჯი;

- 11 031 ლარი - რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები;

- 275 322 ლარი -  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;

- 254 486 ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება;

- 118 410 ლარი -სუბსიდიები;

- გრანტები - 55000 ლარი;

- სოციალური უზრუნველყოფა - 79 042 ლარი;

- სხვა ხარჯები - 21 131 ლარი;

- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1 116 588 ლარი;

- კოდი 010201 „სარეზერვო ფონდი“- დაიხარჯა 625 187 ლარი;

- კოდი 010202 „წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი“ - ხარჯი არ გაწეულა.

- კოდი 010203 „მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“ -  38 268 ლარი წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში აღებულ სესხის მომსახურება, აქედან

- 31 337 ლარი -ვალდებულების კლება;

- 6 931 ლარი -პროცენტი.

# თავი VIII. 2024 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

(თანხა ლარებში)

| 2024 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  |  | ფაქტი წინა წლის | ფაქტი 2024 წლის |  |  |  | შენიშვნა |  |
|  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ტრანსფერი | 2025 გეგმა |  |
| გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ქ. მარნეულში აღმაშენებლის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება #: 209; თარიღი: 04/10/2022 | 2 100 101,00 | 886 564,31 |  | 975 108,71 | 365 434,71 | 609 674,00 | 0,00 |  |
| 2 | ქ. მარნეულში დ. მაღალაშვილის ხიდის რეაბილიტაცია | შპს ირლანი | ხელშეკრულება #: 83; თარიღი: 05/05/2023 | 1 878 333,00 | 1 058 291,87 |  | 769 628,01 | 70 876,80 | 698 751,21 |  |  |
| 3 | სოფ. შულავერის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.ეკლესიასთან მისასვლელი გზა. | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება #: 77; თარიღი: 02/05/2023 | 1 180 461,57 | 994 097,44 |  | 136 917,57 | 136 917,57 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | სოფელ თამარისში მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება 103 21.05.2024 | 979 999,98 |  |  | 195 800,00 |  | 195 800,00 |  |  |
| 5 | სოფელ წერეთელში შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება 113 29.05.2024 | 1 099 999,10 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | სოფელ საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება 114 29.05.2024 | 1 099 999,99 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 | სოფელ გაჯისაქენდში, სოფელ თაზაქენდში და სოფელ აზიზქენდში შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება 115 29.05.2024 | 999 992,76 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | ქუთლიარის, ლეჟბადინის და ამბაროვკას შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება 39 28.02.2024 | 1 565 014,19 |  |  | 610 447,00 |  | 610 447,00 |  |  |
| 9 | სოფელ ხოჯორნის ქუჩების და სოფელ სადახლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება 41 28.02.2024 | 837 793,37 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 | სოფელ ახკერპის შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს შპს მშენებელი 2022 | ხელშეკრულება 92 24.04.2024 | 309 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11 | სოფელ მეწამულას მისასვლელი ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები | შპს ,,ქცია" | ხელშეკრულება 40 28.02.2024 | 356 824,24 |  |  | 339 484,85 | 16 974,85 | 322 510,00 |  | დასრულდა |
| 12 | სოფელ დიოკნისის შიდა გზების მოასფალტების სამუშაები |  |  | 930 740,60 |  |  | 930 524,64 | 46 526,64 | 883 998,00 |  | დასრულდა |
|  |  |  |  | 13 338 259,80 | 2 938 953,62 |  | 3 957 910,78 | 636 730,57 | 3 321 180,21 | 0,00 |  |
| საპროექტო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ქ. მარნეულში არსებული გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება | შპს შპს ლ დიზაინ გრუპი | ხელშეკრულება 09 17.01.2024 | 149 590,00 |  |  | 53 202,44 | 53 202,44 |  |  |  |
| 2 | მარნეულის სოფლებში და ქ. მარნეულის ქუჩებში გარე განათების მოწყობისთვის საჭირო საპრ–სახარჯთ. დოკუმენტაციის შედგენა | შპს შპს მაელ | ხელშეკრულება 19 25.01.2024 | 4 896,00 |  |  | 4 896,00 | 4 896,00 |  |  | დასრულდა |
| 3 | სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშოებისთვის საპრ-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტ. შედგენა | შპს შპს საპროექტო ჯგუფი | ხელშეკრულება 236 18.10.2023 | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 | 29 500,00 |  |  | დასრულდა |
| 4 | სოფელ მეორე ქესალოში და კუშჩუში სასმელი წყლის რეაბილიტაციის სამუშოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | შპს ოპტიმა | ხელშეკრულება 3 08.01.2024 | 32 776,86 |  |  | 32 776,86 | 32 776,86 |  |  | დასრულდა |
| 5 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახელების სახურავის რეაბილიტაციის საპროექტი-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | შპს შპს დეველოპერი ჯგუფი | ხელშეკრულება 94 30.04.2024 | 17 511,20 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | სოფ. ყიზილაჯლოს ადმინისტ. შენობის სარეაბილიტ. სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | შპს შპს საბა | ხელშეკრულება 285 13.12.2023 | 7 611,00 |  |  | 7 611,00 | 7 611,00 |  |  | დასრულდა |
| 7 | მერიის შენობის რეაბილიტაცია / რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა | შპს შპს საბა | ხელშეკრულება 296 21.12.2023 | 19 411,00 |  |  | 19 411,00 | 19 411,00 |  |  | დასრულდა |
| 8 | სოფ. წერეთელში, სადახლოში და ალგეთში სპორტული დარბაზების მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | შპს შპს არჩი დასი | ხელშეკრულება 209 20.09.2023 | 157 648,00 |  |  | 157 648,00 | 157 648,00 |  |  | დასრულდა |
| სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 02 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | სოფ. საიმერლოში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სასმელი წყლის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია | შპს შპს ჯორჯია | ხელშეკრულება 132 30.05.2024 | 67 968,00 |  |  | 67 968,00 | 67 968,00 |  |  | დასრულდა |
| 2 | სოფ. კასუმლოში 500მ/კუბი მოცულობის რეზერვუარის და საყარაულო-საქლორატორო შენობის მშენებლობის სამუშაოები | შპს შპს G.SERVICE | ხელშეკრულება 37 28.02.2024 | 417 000,00 |  |  | 83 400,00 | 4 170,00 | 79 230,00 |  |  |
| 3 | სოფ ოფრეთში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია 2011 | ხელშეკრულება 53 15.03.2024 | 304 420,92 |  |  | 127 388,10 | 127 388,10 |  |  |  |
| 4 | სოფ. საბირქენდში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ელეს | ხელშეკრულება 245 14.11.2022 | 2 400 804,20 | 1 475 696,09 |  | 290 456,27 | 8 611,27 | 281 845,00 |  |  |
| 5 | სოფელ საბირქენდის წყლის მაგისტრალური მილსადენის ქსელის მოწყობის სამუშოების სახელმწიფო შესყიდვა | შპს "ლ და კ" | ხელშეკრულება #: 261; თარიღი: 13/11/2023 | 2 403 661,25 | 760 526,00 |  | 999 037,91 | 549 037,91 | 450 000,00 |  | დასრულდა |
|  |  |  |  | 5 593 854,37 | 2 236 222,09 |  | 1 568 250,28 | 757 175,28 | 811 075,00 | 0,00 |  |
| სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ქ. მარნეულში დ. აღმაშენებლის, ვაჟა-ფშაველას, ლერმონტოვის, იაღლუჯის, თბილისის, რ. ლაღიძის და 20 იანვრის ქუჩებზე არსებული რკინა-ბეტონის სარწყავი არხების რეაბილიტაციის სამუშაოები. სოფელ წერეთელში (სკოლის მიმდებარედ) არსებული რკინა-ბეტონის სარწყავი არხის რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს შპს ჯი ემ ჯი ქონსთრაქშენი 2022 | ხელშეკრულება 111 24.05.2024 | 472 187,27 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 472 187,27 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 02 04 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 ერთეული ავტობუსების შეძენა | შპს ,,ჯი-თი გრუპ" | ხელშეკრულება #: 107; თარიღი: 07/06/2023 | 1 374 000,00 | 549 600,00 |  | 412 200,00 | 412 200,00 |  | 412 200,00 | 30% ანაზღაურება მოხდება 2025წ(ხელშ.პირობ.მიხედვით) |
| საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია 02 07 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | სოფელ თამარისის სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს თეგიმი | ხელშეკრულება 259 06.11.2023 | 829 999,26 |  |  | 73 301,53 | 73 301,53 |  |  |  |
| 2 | მარნ. მუნიციპ. ტერიტ. არსებული სავარჯიშო მოედნების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს არადანი | ხელშეკრულება 273 01.12.2023 | 43 070,00 |  |  | 38 238,05 | 38 238,05 |  |  | დასრულდა |
| 3 | სპორტული მოედნების მშენებლობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი | შპს შპს არქგზაკომუნპროექტი | ხელშეკრულება 27 06.02.2024 | 45 288,40 |  |  | 26 140,00 | 26 140,00 |  |  |  |
| 4 | ქ.მარნეულში ჯანდარში ჩინარის მიმდებარედ და სოფ ბეითატრაფჩში სკვერის მოწყობის სამუშაოები | შპს შპს დუბექსი | ხელშეკრულება 63 27.03.2024 | 141 656,00 |  |  | 28 331,20 | 28 331,20 |  |  |  |
| 5 | ქ. მარნ. სამხედრო დასახლებაში გასართობი სივრცის მშენებლობა და სოფ ალგეთში სკვერის მოწყობა | შპს შპს ელრაპ | ხელშეკრულება #: 269; თარიღი: 20/11/2023 | 135 023,00 | 27 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 195 036,66 | 27 000,00 |  | 166 010,78 | 166 010,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტ. დარჩენილი სამუშაოების და ბაგაბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | შპს შპს ელრაპ | ხელშეკრულება #: 241; თარიღი: 24/10/2023 | 454 999,08 | 132 944,13 |  | 98 460,74 | 87 361,74 | 11 099,00 |  |  |
|  |  |  |  | 454 999,08 | 132 944,13 |  | 98 460,74 | 87 361,74 | 11 099,00 | 0,00 |  |
| სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია 05 01 01 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | რუსთაველის ქუჩა N81 ში და ჯანდარის დასახლებაში არსებული მინი სტადიონის და მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს, შ.პ.ს "მშენებელი" | ხელშეკრულება 56 20.03.2024 | 557 999,54 |  |  | 164 513,77 | 164 513,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 164 513,77 | 164 513,77 | 0,00 |  |  |
| საკრებულო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | მარნ.მუნ. თვითმმართველობის წარმ. ორგანოს - საკრებულოს ადმინისტ. შენობის მშენებლობის სამუშ. შეყიდვა. | შპს შპს მშენ-სერვისი | ხელშეკრულება 98 13.05.2024 | 2 156 344,00 |  |  | 0 |  |  | 1 156 344,00 |  |
|  |  |  |  | 2 156 344,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 344,00 |  |
| მერია 01 01 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ა(ა)იპ ,,სუფთა მარნეული“-სა და შპს ,,მარნეულის სოფწყალი“-ს საქმიანობისათვის საჭირო შენობების მშენებლობის სამუშაოების შეყიდვა. | შპს შპს მშენ-სერვისი | ხელშეკრულება #: 303; თარიღი: 28/12/2022 | 2 705 038,85 | 1 433 195,94 |  | 426 947,56 | 426 947,56 |  | 0,00 |  |
| 2 | სოფელ ყიზილაჯლოს ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | შ.პ.ს. ,,თეგი" | ხელშეკრულება 122 30.05.2024 | 169 142,00 |  |  | 33 828,40 | 33 828,40 |  |  |  |
| 3 | 6 (ექვსი) ერთეული, III კლასის მსუბუქი მაღალი გამავლობის ავტომობილი შესყიდვა | სს სს ფრანს ავტო | ხელშეკრულება 61 27.03.2024 | 341 400,00 |  |  | 341 400,00 | 341 400,00 |  |  | დასრულდა |
| 4 | სოფ. ხოჯორნის და წითელსოფელის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს შპს კონსტრაქშენ 2022 | ხელშეკრულება 69 01.04.2024 | 411 933,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 5 | ქ.მარნეულში რუსთაველისა და აღმაშენებლის ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე შუქნიშანის ფუნქციონირებისათვის 3 ერთ. აკუმულატორისა და ელ. იუპიესის შესყიდვა/ინსტალაცია (მ.წ ხარჯი) | შპს "გზაჯვარედინი" | ხელშეკრულება 182 26.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | სოფ ოფრეთის წყლის საქაჩი ტუმბოსათვის სასმელი წყლის ძრავის და ტექნიკური ნაწილების შესყიდვა | ი/მ გიორგი კაციტაძე | ხელშეკრულება 45 04.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  | დასრულდა |
|  |  |  |  | 3 627 513,85 | 1 433 195,94 |  | 802 175,96 | 802 175,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა 02 08 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ქ. მარნეულში სასაფლაოს ღობის რეაბილიტაცია | შპს შპს ოგი | ხელშეკრულება 36 27.02.2024 | 53 705,30 |  |  | 48 244,51 | 48 244,51 |  |  |  |
| 2 | სოფ. საიმერლოში სარიტუალო შენობის მშენებლობა | შპს შპს გიკო | ხელშეკრულება 213 12.10.2022 | 1 431 737,81 | 994 060,54 |  | 352 866,96 | 352 866,96 |  |  | დასრულდა |
| გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა 02 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | მარნეულში 26 მაისის ქ. და დ.აღმაშენებელი - იაღლუჯის ქუჩებზე გარე განათების მოწყ. სამუშაოების სამშ. შესყ | შპს შპს აკა ენერჯი | ხელშეკრულება 99 13.05.2024 | 2 033 820,93 |  |  | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 033 820,93 | 0,00 |  | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 ერთეული ნაგავმზიდის შეძენა | შპს ,,ჯი-თი გრუპ" | ხელშეკრულება #: 206; თარიღი: 19/09/2023 | 689 000,00 | 275 600,00 |  | 413 400,00 | 413 400,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | ნაგავმზიდის შეძენა | შპს ,,ჯი-თი გრუპ" | ხელშეკრულება #: 207; თარიღი: 19/09/2023 | 792 360,00 | 316 944,00 |  | 475 416,00 | 475 416,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | კანალიზაციის გამწმენდი მანქანის შეძენა | შპს სტრადა | ხელშეკრულება #: 268; თარიღი: 20/11/2023 | 189 700,00 | 37 940,00 |  | 151 760,00 | 151 760,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 1 671 060,00 | 630 484,00 |  | 1 040 576,00 | 1 040 576,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | სულ კაპიტალური |  |  | 29 883 255,03 | 7 948 399,78 |  | 8 210 098,31 | 4 066 744,10 | 4 143 354,21 | 1 568 544,00 |  |

თავი IX. მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის შესრულება

| დასახელება | ნაშთი წლის დასაწყისში | საკუთარი შემოსავლები ( ლარი) | მუნიციპალური დაფინანსება (მაგ. სუბსიდია) | სულ შემოსულობები (ნაშთთან ერთად) | გადასახდელები |  |  | შტატი | შრომის ანაზღაურება ( ლარი) |  |  |  | შტატგარეშე |  | შტატგარეშე მომსახურეთა ანაზღაურება ( ლარი) |  |  |  | სხვა დარჩენილი ხარჯები (გარდა შრომის ანაზღაურების |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | სულ | სუბსიდია | საკუთარი |  | სულ | სუბსიდია | საკუთარი |  |  | სულ |  | სუბსიდია | საკუთარი |  |  |
| ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუსიკო და სამუზეუმო გაერთიანება ,,კულტურის ცენტრი“ | 26 549 | 71 227 | 980 409 | 1 078 185 | 1 041 457 | 980 409 | 61 048 | 112 | 772 278 | 719 702 | 52 576 | 7 |  | 34 314 |  | 27 852 | 6 462 | 234 865 |  |
| ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა | 5 000 | 5 000 | 1 464 862 | 1 469 862 | 1 469 862 | 1 464 862 | 5 000 | 87 | 660 358 | 660 358 | 0 | 32 |  | 240 014 |  | 240 014 | 0 | 569 489,08 |  |
| ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი) | 4 018 | 20 800 | 2 965 378 | 2 990 196 | 2 990 196 | 2 965 378 | 24 818 | 445 | 2 378 381 | 2 353 563 | 24 818 | 1 |  | 7 560 |  | 7 560 | 0 | 604 254 |  |
| ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 41 074 | 4 046 | 161 179 | 206 298 | 182 170 | 161 378 | 20 792 | 23 | 161 338 | 147 046 | 14 292 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20 832 |  |
| ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული" | 0 | 0 | 1 617 017 | 1 617 017 | 1 617 017 | 1 617 017 | 0 | 100 | 670 259 | 670 259 | 0 | 79 |  | 449 242 |  | 449 242 | 0 | 497 516 |  |
| შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი | 5 053 | 274 376 | 743 296 | 1 022 725 | 1 009 271 | 743 296 | 265 975 | 68 | 480 423 | 257 321 | 223 102 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 528 848 |  |
| შ.პ.ს. "მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო" | 6 305 | 3 996 | 162 513 | 172 814 | 169 211 | 163 564 | 5 647 | 18 | 144 166 | 139 299 | 4 867 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25 045 |  |
| შ.პ.ს "მარნეულის სოფწყალი" | 27 304 | 529 411 | 2 169 673 | 2 726 387 | 2 673 712 | 2 169 673 | 504 039 | 177 | 1 086 586 | 1 020 519 | 66 068 | 12 |  | 64 260 |  | 0 | 64 260 | 1 522 866 |  |

თავი X. 2024 წლის ტრანსფერების შესახებ ინფორმაცია

- მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის 2024წლის დელეგირებული უფლებამოსილების შესასრულებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ

1.1 მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის 2024 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი იქნა 316,3 ათასი ლარი, რაც ორგანიზაციული ბიუჯეტის კოდებზე გადანაწილებული იქნა შემდეგნაირად:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 316,3 ათასი ლარის ოდენობით ;

დაკისრებული ფუნქციების სრულყოფილად შესასრულებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებით იქნა გამოყოფილი ასიგნება.

ასევე 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი 5029,0 ლარი მიმართული იქნა 2024 წლის ბიუჯეტში და დაემატა 29 ლარი 060101 კოდს, 5000,0 ლარი 060304 კოდს  „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსებისათვის.

1.2 მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის ხელშეკრულების ფარგლებში გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერიდან 2024 წლის 6 თვის განმავლობაში გახარჯული იქნა 989 084 ლარი.

(თანხა ლარებში)

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2 კვ გეგმა |  |  |  |  | 2 კვ ფაქტი |  |  |  | შესრულების % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | საკუთარი სახსრები | მიზნობრივი ტრანსფერი | სულ |  | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | საკუთარი სახსრები | მიზნობრივი ტრანსფერი | სულ | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე | საკუთარი სახსრები | მიზნობრივი ტრანსფერი |
| 04 03 02 | საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 1 631 548 |  |  | 1 631 548 | 989 084 |  |  |  | 989 084 | 61 |  |  | 61 |
|  | ხარჯები | 1 631 548 |  |  | 1 631 548 | 989 084 |  |  |  | 989 084 | 61 |  |  | 61 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1 631 548 |  |  | 1 631 548 | 989 084 |  |  |  | 989 084 | 61 |  |  | 61 |
| 06 01 01 01 | ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 311 293 | 98 971 | 51 143 | 161 179 | 182 170 |  | 10 358 | 20 792 | 151 020 | 59 | 10 | 41 | 94 |
|  | ხარჯები | 309 293 | 98 971 | 49 143 | 161 179 | 180 320 |  | 10 358 | 18 942 | 151 020 | 58 | 10 | 39 | 94 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 26 583 |  | 26 583 |  | 10 346 |  |  | 10 346 |  | 39 |  | 39 |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15 200 |  | 15 200 |  | 8 596 |  |  | 8 596 |  | 57 |  | 57 |  |
|  | სუბსიდიები | 260 150 | 98 971 |  | 161 179 | 161 378 |  | 10 358 |  | 151 020 | 62 | 10 |  | 94 |
|  | სხვა ხარჯები | 7 360 |  | 7 360 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 360 |  | 7 360 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7 360 |  | 7 360 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 000 |  | 2 000 |  | 1 850 |  |  | 1 850 |  | 93 |  | 93 |  |
| 06 03 04 | სარიტუალო მომსახურება | 5 000 |  |  | 5 000 | 900 |  |  |  | 900 | 18 |  |  | 18 |
|  | ხარჯები | 5 000 |  |  | 5 000 | 900 |  |  |  | 900 | 18 |  |  | 18 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5 000 |  |  | 5 000 | 900 |  |  |  | 900 | 18 |  |  | 18 |

ორგანიზაციული კოდი 060304-დან დამტკიცებული სოციალური პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი იქნა  3 მოქალაქის დაკრძალვის ხარჯი.

- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულისათვის გამოყოფილი თანხების ხარჯვის შესახებ 6 თვის მონაცემებით

|  | პროექტის დასახელება | პროექტის სახელშეკრულებო ღირებულება | 2024 წელს შესასრულებელი სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება | წინა წლის ფაქტი | ფაქტი 2024 წლის 6 თვე |  |  |  |  |  | 2024 წლის % რეგი |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | რეგი | სულ | სულ | ადგილობრივი(ნაშთ-დან) | ადგილობრივი | ნაშთი(რეგი) | საკასო შესრულება (რეგი) |  |  | კონტრაქტორის დასახელება |  | ხელშეკრულების # |  |
| 1 | ქალაქ მარნეულში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია | 2 100 101 | 450 000 | 886 564 | 975 109 | 342 935 | 22 500 | 159 674 | 450 000 | 100 |  | შ.პ.ს "ქცია" |  | #: 209; თარიღი: 04/10/2022 |  |
| 2 | ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დ.მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. | 1 878 333 | 577 797 | 1 058 292 | 769 628 | 41 987 | 28 890 | 168 846 | 529 905 | 92 |  | შ.პ.ს "ირლანი" |  | #: 83; თარიღი: 05/05/2023 |  |
| 3 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. საბირქენდში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა | 2 403 661 | 147 938 | 760 526 | 290 456 |  | 8 611 | 172 727 | 109 118 | 74 |  | შ.პ.ს "ელესი" |  | # 245, 14.11.2022 |  |
| 4 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის, სოფელ საბირქენდის წყლის მაგისტრალური მილსადენის ქსელის მოწყობა | 1 793 957 | 450 000 |  | 999 038 |  | 549 038 | - | 450 000 | 100 |  | შ.პ.ს "ლ და კ" |  | #: 261; თარიღი: 13/11/2023 |  |
| 5 | კასუმლოს წყლის სისტემის რეზერვუარის მოწყობა | 417 000 | 396 150 |  | 404 139 |  | 7 989 | 244 378 | 151 772 | 38 |  | შპს G.SERVICE-ი |  | #37 28.02.2024 |  |
| 6 | სოფელ ამბაროვკას შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები | 397 870 | 377 976 |  | 397 639 |  | 19 882 |  | 377 757 | 100 |  | შპს "ქცია" |  | 28,02,2024 #39 |  |
| 7 | სოფელ დიოკნისის შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები | 930 746 | 884 209 |  | 930 525 |  | 46 527 |  | 883 998 | 100 |  | შპს "ქცია" |  | 28,02,2024 #40 |  |
| 8 | მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოფელ ლეჟბადინის შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები | 638 243 | 606 331 |  | 606 331 |  |  | 479 097 | 127 234 | 21 |  | შპს "ქცია" |  | 28,02,2024 #39 |  |
| 9 | სოფელ მეწამულას მისასველი გზის მოასფალტების სამუშაოები | 356 970 | 339 121 |  | 339 485 |  | 16 975 |  | 322 510 | 95 |  | შპს "ქცია" |  | 28,02,2024 #40 |  |
| 10 | სოფ.ქუთლიარის შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | 528 910 | 502 465 |  | 502 465 |  |  | 397 009 | 105 456 | 21 |  | შპს "ქცია" |  | 28,02,2024 #39 |  |
| 14 | სოფელ ახკერპის შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | 309 000 | 252 144 |  | - |  |  |  | - | - |  | შპს მშენებელი 2022 |  | 24.04.2024,#92 |  |
| 11 | სოფ.ხოჯორნის შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | 414 806 | 394 066 |  | 393 165 |  |  |  | 393 165 | 100 |  | შპს "ქცია" |  | 28,02,2024 #41 |  |
| 12 | სადახლოს შიდა გზები | 423 064 | 401 910 |  | - |  |  |  |  | - |  | შპს "ქცია" |  | 28,02,2024 #41 |  |
| 13 | საბირქენდის შიდა გზების მოასფალტება | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 15 | სოფ წერეთლის შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | 1 099 999 | 827 295 |  | - |  |  |  |  | - |  | შპს "ქცია" |  | 29,05,2024 #113 |  |
| 16 | სოფ საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | 1 100 000 | 785 000 |  | - |  |  |  |  | - |  | შპს "ქცია" |  | 29,05,2024 #114 |  |
| 17 | სოფ აზისკენდი, თაზაკენდი, გაჯისაკენდი შიდა გზების რებილიტაციის სამუშაოები | 999 993 | 699 995 |  | - |  |  |  |  | - |  | შპს "ქცია" |  | 29,05,2024 #115 |  |
| 18 | სოფ თამარისის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ბეტონით და ა/ბეტონით) | 980 000 | 685 020 |  | 195 800 |  |  |  | 195 800 | 29 |  | შპს ,,ქცია’’ |  | 21,05,2024 #103 |  |
| 19 | სოფ შულავერში ( ყოფილ ნახალოვკის დასახლებაში) გზის რეაბილიტაცია | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 772 652 | 8 777 417 | 2 705 382 | 6 803 779 | 384 922 | 700 411 | 1 621 731 | 4 096 715 |  |  |  |  |  |  |