მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულება

26.02.2025 წელი

Contents

მუხლი 1. ინფრასტრუქტურის განვითარება  (02 00)	4

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4

1.2 წყლის სისტემები	7

1.3 გარე განათება	12

1.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	15

1.5 კეთილმოწყობა	18

1.6  სარიტუალო ღონისძიებები	20

მუხლი 2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (03 00)	21

2.1. დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	21

2.2 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	25

2.3 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში	25

მუხლი 3. განათლება (04 00)	26

3.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	26

3.2 სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაცია,მშენებლობა	28

3.3 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	29

მუხლი 4.  კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	30

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება	30

4.2 კულტურის სფეროს  განვითარება	36

4.3  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	44

4.4 ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	46

მუხლი 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	47

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა	47

5.2	სოციალური დახმარება	51

მუხლი 6.  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (01 00)	54

6.1 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	54

## მუხლი 1. ინფრასტრუქტურის განვითარება  (02 00)

## 1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 02 01 |  | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  |  | პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა |  |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | ინფრასტრუქტურა გამართულად ფუნქციონირებს, ტრანსპორტი და მოსახლეობა შეუფერხებლად გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, განხორციელდა როგორც საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის შესყიდვა პროექტებზე ასე 19 მსხვილი საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტი და 1 ხიდი რეაბილიტაცია |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  | მიღწეული მაჩვენებელი |  |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული (ასფალტირებული, ასფალტო-ბეტონის საფარი, ბეტონის, გრანიტის საფარი) საავტომობილო გზების წილი (%) ადგილობრივი გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებაში | 50% |  | 55% |  | 55% |  |  | 0% |  |
|  | ქალაქში რეაბილიტირებული გზების საერთო სიგრძე ქალაქის გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებით (55km საორიენტაციოდ | 0 |  | 0 |  | 4%(1.71/55) |  |  | 0% |  |
| 2 | სოფლად რეაბილიტირებული გზების საერთო სიგრძე სოფლების გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებით | 4% |  | 5% (26,6/500) |  | 4% (18,2/500) |  |  | დაგეგმილი პროექტებიდან სამი- დაშტაფის, საიმერლოს და ქვ.სარალის გზის რეაბილიტაცია დასრულდება 2025 წელს და შევა რეაბილიტაციაში. |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  | 02 01 01 |  |  |  | გზების მოვლა შენახვა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა. |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  | გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება |  | მიღწეული შედეგი |  |  | სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვა სამუშაოს ღირებულებაა 170000,94 ლარი, განხორციელდა 202 საგზაო სათვალთვალო ვიდეო/ჭკვიანი კამერის მოვლა-შენახვა- 12 თვის მოვლა-შენახვის ხარჯი 116 918,80 ლარი, გზის მოვლა-შენახვაზე 2024 წელს გახარჯულია 1 092 639,44 ლარი. საიდანაც შესაბამისი სამუშაოები შესრულდა ქალაქის 27 და სოფლების 29 ლოკაციაზე. მ.შ - სავალი ნაწილის შეკეთება პრაქციული ღორღით - 9713 მ3 - დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე - 144,8 მ3 - თხევადი ბიტუმის მოსხმა - 2,693 ტ - სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით - 1493 მ3 - გზისპირა კიუვეტების გაწმენდა - 640 მ3 - საფარის აღდგენა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით - 4850 მ3 - ზოგადი ხედვის კამერის მოვლა-პატრონობა - 124 ც - სატრანსპორტო საშუალების სახ.ნომრის ამომცნობი კამერის მოვლა-პატრონობა - 86 ც - ლითონის მილის მოწყობა - 88,6 გრძ/მ - ქვეითად მოსიარულეთა საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა - 822,5 მ2 - სავალი ნაწილის მონიშვნა ერთკომპონენტიანი ნიშანსადები საღებავით - 613 მ2 |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  | მიღწეული მაჩვენებელი |  |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გზების მთლიან მონაკვეთზე უზრუნველყვეს მოვლა-შენახვის სამუშაოები |
| 1 | გზის საფარის სიგრძე, რომლის მოვლა-შენახვაც ხდება (კმ) | 540კმ | 540კმ |  | 540 კმ |  |  | 0 % |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  | 02 01 02 |  |  |  | გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  | რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა |  |  | მიღწეული შედეგი | მოსახლეობას გაუუმჯობესდა ტრანსპორტით გადაადგილება, მუნიციპალიტეტის 13 სოფელსა და ქალაქ მარნეულში განხორციელდა სხვადასხვა სახის საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 19891 გრძ/მ გზას, |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
|  | მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული გზის საერთო სიგრძე |  | 50% | 55% |  | 55% |  |
| 1 | წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული (ასფალტირებული, ასფალტო-ბეტონის საფარი, ბეტონის, გრანიტის საფარი) საავტომობილო გზების (გრძივი მეტრი) |  | 21 000 | 27000 |  | 19891 | -26%,დაგეგმილი პროექტებიდან სამი- დაშტაფის, საიმერლოს და ქვ.სარალის გზის რეაბილიტაცია დასრულდება 2025 წელს და შევა რეაბილიტაციაში. |

### 1.2 წყლის სისტემები

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 0202 | წყლის სისტემების განვითარება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 17226 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას. |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა |  | დაგეგემილი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | რეგისტრირებული აბონენტების საერთო რაოდენობა | 16466 | 17000 | 17226 | შ.პ.ს "სოფწყალის მიერ მოხდა მოსახლეობის აბონენტებად აყვანა როგორც ახლად დამატებულ ქსელებზე, ასევე იმ ობიექტებზეც, რომლებიც გადაცემული იყო ექსპლუატაციაში წინა წლებში. |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 020201 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | მოსახლეობასთვის სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის 55 სოფლისათვის, 17226 აბონენტი, სასმელი და ტექნიკური წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით მომარაგება. |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად. |  | მიღწეული შედეგი | მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად. ქსელის დაზიანების შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოები ხორციელდება მყისიერად. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | აბონენტებისგან მობილიზებული თანხის რაოდენობა | 1276,362 | 2 000,000 | 1192 695 | 40,3% | მოსახლეობა რომლებიც არ არიან აბონენტად აყვანილი, ურჩი გადამხდელები. |
| 2 | აბონენტების რაოდენობა, რომლებსაც მიეწოდებათ წყალი | 16466 | 17000 | 17226 | 1,4% | შპს,,მარნეულის სოფწყალის“ მიერ მოხდა მოსახლეობის აბონენტად აყვანა, როგორც ახლად დამატებულ ქსელებზე, ასევე იმ ობიექტებზე, რომლებიც გადაცემული იყო ექსპუატაციაში წინა წლებში. |
| 3 | სასმელი წყლის მიწოდების სისტემის მოვლა-პატრონობის ხარჯები ერთ აბონენტზე (სუბსიდირება) | 179,1 ლარი | 121,4 ლარი (სუბსიდირების ეტაპობრივი შემცირება) | 233,4 | 48% | შპს ,,მარნეულის სოფწყალი“-ს მიერ მობილიზებული შემოსავლები დაგეგმილთან მიმართებაში იყო არასაკმარისი ხარჯების დასაფარად, რამაც გამოიწვის სუბსიდიის თანხის ზრდა. |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 020202 | სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 17226 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით |  |  | მიღწეული შედეგი |  | მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში განხორციელდა წყლის სიტემის რეაბილიტაცია, პროექტებზე ზედამხედველობა, 3 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა , სოფ კაჩაგანში სასმელი წყლის ტრანსფორმატორის შეძენა, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ბოძის მშენებლობა, ძვირადღირებული ტუმბოსს შესყიდვა თანმდევი მონტაჟით |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| 1 | ახალი აბონენტების რაოდენობა | 750 | 2400 |  | 760 |  | 48,3% |  | დასრულებულ პროექტებზე ეტაპობრივად ხდება მოსახლეობის აბონენტებად აყვანა |
| 2 | სოფლების წილი, რომლებსაც მიეწოდება სასმელი წყალი | 90% | 100% |  | 95% |  | -5% |  | დარჩენილია მომდევნო წლებში გასაკეთებელი შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 020203 |  |  | საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა , არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოდინება და ანტისანიტარიული კერების შექმნა. |  |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | გარე საკანალ. ქსელის გაიწმინდა მანქანით-784 გრძ/მ , ჭები ამოიწმინდა ხელით-21ცალი, მოხდა ჭების ამოტუმბვა და ტრანსპორტირება-103 კუბ.მეტრი, განხორციელდა ქ.მარნ. აღმაშ.N46, რუსთაველ.N9, 29, 86. რუსთაველის სტადიონის მიმდ. ტეროტ. და ს შაუმიანში, ქ.მარნ. აღმაშენებლის #44, კოსტავას #6, სმპ დასახლებაში, სოფ.მარეთში, სოფ.საიმერლოს საბავშვო ბაგა-ბაღიარსებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |  |
| 1 | გარე საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა (გრძ/მ) | 1666 გრძ/მ |  | 1700გრძ/მ | 784 |  | -53% |  | დასრულებულ პროექტებზე ეტაპობრივად ხდება მოსახლეობის აბონენტებად აყვანა |  |
| 2 | გარე რკინა ბეტონის ჭების ამოწმენდა (ცალი | 50 ცალი |  | 50 ცალი | 21 |  | -58% |  | დარჩენილია მომდევნო წლებში გასაკეთებელი შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 020204 |  | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება , ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია. |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება გზის სავალ ნაწილზე |  |  | მიღწეული შედეგი | ქ. მარნეულში დ. აღმაშენებლის, ვაჟა-ფშაველას, ლერმონტოვის, იაღლუჯის, თბილისის, რ. ლაღიძის და 20 იანვრის ქუჩებზე არსებული რკინა-ბეტონის სარწყავი არხების რეაბილიტაციის სამუშაოები. სოფელ წერეთელში (სკოლის მიმდებარედ) არსებული რკინა-ბეტონის სარწყავი არხის რეაბილიტაციის სამუშაოები |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | მუნიციპალიტეტში არსებული სარწყავი არხების განთავისუფლება ლამისგან და ინერტული მასალისაგან (მ3) | 6100 |  | 6600 | 3800 | 57% |  |

### 1.3 გარე განათება

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 02 03 | გარე განათება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 18721 სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  |  | უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები |  | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალიტეტის 24 სოფელში სოფლის პროგრამის ფარგლებში მოეწყო ქუჩების გარე განათება, ასევე განხორციელდა ქ. მარნეულში დარჩენილი ქუჩების გარე განათების მოწყობა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 17921 | 18721 | 18721 | 0%, დაგეგმილი პროექტები განხორციელდა |  |
| 2 | თანამედროვე LED სანათების % გარე სანათების საერთო რაოდენობასთან მიმართებით | 64% | 68% | 68% | გარე განათების ახალი ლედ სანათებით მოწყობის და ეტაპობრივი ჩანაცვლების ხარჯზე იზრდება პროცენტული შეფარდება |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 020301 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“ |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია. |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება |  |  | მიღწეული შედეგი | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება და სანათების რეაბილიტაციის ხარჯი შემცირდა. |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლუატაცია ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე | 17091 | 18721 | 18721 |  | 0% |  |  |
| 2 | გარე განათების სისტემის ექსპლუატაციის (მოვლა-პატრონობის) ხარჯები ერთ სანათზე; | 25,37 (ლარი) | 28,04 | 28,96 |  | 0% |  |  |
| 3 | საზოგადოებრივი ობიექტების (პარკები, სკვერები, საზ მომსახურების ცენტრი) რაოდენობა, სადაც მოწყობილია გარე განათების სისტემა /საერთო რაოდენობასთან მიმართებით | 12/32 | 16/36 | 16/36 |  | 0% | განხორციელდა ქალაქის მასშტაბით სკვერების რეაბილიტაცია და მოეწყო გარე განათების სისტემები |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  | 020302 |  | გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას. |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  | ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება , სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე ერთი სანათის მიერ დახარჯული კილივატ/საათი ელექტრო ენერგიის შემცირება, რაც შესაბამისად გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას. |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ქსელი განახლდა ენერგოეფექტური სანათებით რამაც გამოიწვია საშუალოდ 1 ერთეული სანათის მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის შემცირება, სულ დახარჯული იქნა 1356,532 ლარი რაც ერთ კვ/სთ ღირებულებაზე (0,3196)გადაანგარიშებით 4244,468 კვ/საათია |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | წლის განმავლობაში ერთ სანათზე მოხმარებული კილოვატ/საათი ელექტროენერგია | 247,7 | 247,7 |  | 252,1 | მუნიციპალიტეტის მიზეზით ელექტროენერგიის მიწოდება არ შეფერხებულა. |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 02 03 03 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების სისტემაში ახალი წერტების დამატება, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად შემცირდეს იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომლებიც არ არის ჩართული გარე განათების ქსელში |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | გარე განათების სისტემის გაფართოება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე |  | მიღწეული შედეგი | მარნეულში 26 მაისის ქ. და დ.აღმაშენებელი - იაღლუჯის ქუჩებზე მოეწყო 343 დეკორატიული ანძა, 604 სანათი, მარნეული-147 სანათი, ყიზლაჯლო-170 სანათი, ალავარი -33 სანათი |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | გარე განათების ახალი წერტების რაოდენობა | 830 | 2200 | 954 | სულ მოწყო ადგილობრივი ბიუჯეტით 954 სანათი ასევე 24 სოფელში სოფლის პროექტით. |  |

### 1.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 0204 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართულიფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული ავტოპარკის განახლება |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  |  | მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე |  | მიღწეული შედეგი | მარნეულის დამატებით სოფლებს გაუუმჯობესდათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სერვისი, განახლდა ავტოპარკი |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| 1 | მოსახლეობის %, რომლისთვისაც ხელმისაწვდომია მუნიციპალური ტრანსპორტი | 70% | 70% | 70 | 0% | ახალი მარშუტების დამატება არ განხორციელებულა |  |
|  | სოფლების %, სადაც ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი | 54 | 70 | 70 | 0% | ახალი მარშუტების დამატება არ განხორციელებულა |  |
| 2 | ევრო5 (ადაპტირებული) ავტობუსების წილი ავტოპარკის საერთო რაოდენობაში | 10/17 | 10/17 | 14/17 | 30% | ავტოპარკს დაემატა 4 ევრო 5 (ადაპტირებული) ავტობუსები |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 02 04 01 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | არსებულ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე არის 25 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ. 21 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 17 მარშუტზე ემსახურება 45 სოფელს და 3 მარშრუტი ქალაქში, წლის განმავლობაში გადავანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 400 000 მგზავრს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება. მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე. |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | შენარჩუნებულია არსებული მარშუტების რაოდენობა |  | მიღწეული შედეგი | მარშუტების რაოდენობა გაიზარდა ერთით. |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| 1 | მარშუტების რაოდენობა ქალაქში | 3 | 3 | 3 | 0 | 2024 წლის განმავლობაში ქ.მარნეულში მგზავრთა გადაყვანას ემსახურებოდა სამი ერთეული სამგზავრო ავტობუსი. |  |
| 2 | მარშუტების რაოდენობა სოფლებში | 16 | 18 | 17 | 5,5% | სატრანსპორტო საშუალებები წლის დასაწყისიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოძრაობდა 16 სამარშურო ხაზზე, წლის ბოლოსათვის 17 სამარშუტო ხაზზე. |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 02 04 02 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება |  |  | მიღწეული შედეგი | 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბალანსზე გვაქვს 30 სამგზავრო-სატრანსპორტო საშუალება. |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლების მიზნით, 2023 წელს შეძენილი იქნა 4ერთეული ავტობუსი ISUZU NOVOCITI BUS, რომლის საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება 2025 წელს. |
| 1 | ახალი ევრო 5 ავტობუსების რაოდენობა | 10 | 10 | 14 |  | 13% |  |

### 1.5 კეთილმოწყობა

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 02 07 |  | კეთილმოწყობა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობისსამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია დააგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით. |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  |  | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა |  |  | მიღწეული შედეგი |  | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით განხორციელდა არსებული სკვერების მოვლა-შესახნა ა(ა)იპ სუფთა მარნეულის ქვეპროგრამის ფარგლებში, ასევე ეტაპობრივად ხდება ახალი რეკრიაციული ზონების შექმნა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების წილი | 9/29 |  | 13/33 | 11/39 |  | 0% | ქ.მარნეულში 10 ლოკაციაზე მოხდა სკვერების რეაბილიტაცია, თამარისში და ალგეთში მოეწყო ახალი სკვერი |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  |  | 02 07 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა 2024-2027 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი |  |  |  | ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერები |  | მიღწეული შედეგი | იქმნება დასვენების და გართობის ახალი კერები |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | ახალი და რეაბილიტირებული რეკრეაციული სივრცეების რაოდენობა | 9/29 | 13/33 |  | 11/39 | 0 | ქ.მარნეულში 10 ლოკაციაზე მოხდა სკვერების რეაბილიტაცია, თამარისში და ალგეთში მოეწყო ახალი სკვერი |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020702 |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია რათა გაუმჯობესდეს ქალაქის იერსახე, ასევე გათვალისწინებულია 2025 წელს მრავალბინიანი კორპუსებისათვის სადარბაზოების რეაბილიტაცია |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში და უზრუნველყოფილია მეტი დაცულობა მრავალბინიანი კორპუსების სადარბაზოებში |  |  |  |  |
| # | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | კორპუსების რაოდენობა რომლებზეც განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები |  | 0 | 6 | 46 | ქ.მარნეულში 46 მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსში მიმდინარეობს სადარბაზოების რეაბილიტაცია 2 კორპუსში დამატებით სახურავის რეაბილიტციაც განხორციელდება, პროექტი 2 წლიანია და დასრულდება 2025 წელს |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 020703 | სადღესასწაულო ღონისძიებები |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება. |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში |  | მიღწეული შედეგი | დაგეგმილი იყო 28 ბანერის განთავსება.ათვისებულ იქნა სრულად.ბანერების დამზადება,მონტაჟი და დემონტაჟი განხორციელდა ადგილობრივი ბიუჯეტის დახმარებით.გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | ქუჩების რაოდენობა რომლებზეც გათვალისწინებულია სადღესასწაულო მორთულობა | 2 | 3 | 3 | ქვეპროგრამით გათვალისწინებული, ქ. მარნეულში ქუჩების მორთვის / საახალწლო მორთულობების-ილუმინაც. მოწყობის მონტაჟი-დემონტაჟი თანმდევი დიზაინერის მომსახურებით |  |

1.6  სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 0208 | სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა და სასაფლაოების მოვლა შენახვა, ამჟამად ფუნქციონირებს 4 სარიტუალო დარბაზი, რომელის უსასყიდლოდ ემსახურება მოსახლეობას, იგეგმება კიდევ ერთის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვის და კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართვის შემდეგ მოემსახურება მოსახლეობას. |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  |  | პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სარიტუალო ღონისძიებების გასამართი კომფორტული კერების შექმნა და მათი აღჭურვა ინვენტარით და სასაფლაოების მოვლა შენახვა |  | მიღწეული შედეგი | ფუნქციონირებს 4 სარიტუალო დარბაზი, რომელიც უსასყიდლოდ ემსახურება მოსახლეობას, ხორციელდება სასაფლაოების მოვლა შენახვა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | სასაფლაოების რაოდენობა, რომლის მოვლა-შენახვა ხდება | N/A | N/A |  | ქ.მარნულში განხორციელდა სასაფლაოს შემოღობვა |  |

## მუხლი 2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (03 00)

### 2.1. დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  | 03 01 |  |  | დასუფთავება და ნარჩენების მართვა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  | ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713 კვმ ფართობი, დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება რისი შედეგად მიიღწევა ეკოლოგიურად ჯანსარი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება. |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  | დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანად ფუნქციონირებს |  |  |  |  | მიღწეული შედეგი | მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების სერვისი გამართულად მუშაობს.გასულ წელთან შედარებით 5-ტონაზე მეტი ნარჩენის გატანა განხორციელდა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
|  | დასახლებული პუნქტების %, სადაც უზრუნველყოფილია ნარჩენების გატანა |  | 60% | 65% | 60% | დამატებით ლოკაციაზე ურნები არ განთავსებულა |  |  |
|  | ურბანულ დასახლებაში ასფალტირებული /ასფალტობეტონის / ბეტონის ან გრანიტის საფარის მქონე ქუჩების %, სადაც უზრუნველყოფილია დაგვა-დასუფთავების მომსახურება |  | 90% | 90% | 90% | ახალი უბნები დასუფთავების მიზნით არ დამატებულა |  |  |
| 1 | დასახლებულ პუნქტებში განლაგებული კონტეინერების რაოდენობის შეფარდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რაოდენობასთან |  | 0.014 | 0,168 | 0.014 | დამატებით ლოკაციაზე ურნები არ განთავსებულა |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  |  | 030101 |  | მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  |  | ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  |  | ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალტეტს ემსახურება 35 (54 ნორმით) მეეზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 1500 ურნა. მიუხედვად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  |  | მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება |  |  |  |  | მიღწეული შედეგი | მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების სერვისი გამართულად მუშაობს.გასულ წელთან შედარებით 5 ტონაზე მეტი ნარჩენის გატანა განხორციელდა. |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  | მიღწეული მაჩვენებელი |  |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| 1 | გაუქმებული სტიქიური ნაგავსაყრელების რაოდენობა | 110 | 90 |  | 90 |  |  | დასუფთავების არეალი არ გაზრდილა |  |  |
|  | დასუფთავებული ფართობი (კვ.მ) | 170,713 | 170,713 |  | 170,713 |  |  | დასუფთავების არეალი არ გაზრდილა |  |  |
|  | ნარჩენების გატანა, (ტონა) | 36,5 | 36,5 |  | 40 |  |  | გასულ წელთან შედარებით ტონაზე მეტი ნარჩენის გატანა განხორციელდა. |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 030102 |  | ნარჩენების გადამუშავება |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  | შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“ |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამუშავება და დამატებითი შემოსავლების მობილიზება |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | ნარჩენების გადამუშავება, ნარჩენების გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირება. |  |  | მიღწეული შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამუშავების გამართული ფუნქციონირებისათვის ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს შესაბამისი ტექნიკის არ ქონა.(ტრაქტორი,თვითმცლელი სატვირთო და ა.შ) |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |  |  |
| 1 | გადამუშავებული ნარჩენი (ტონა) | 700 |  | 900 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობა (ტონა) | 70 |  | 90 | 40 |  | 4% |  |  |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 03 01 03 |  | გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | ქალაქში არსებული მდგომარეობით მრავლადაა ქუჩის ძაღლები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ქუჩის ძაღლის მონიტონინგი, მათი სტერილიზაციის, ასევე მათგან დაავადებული ძაღლების საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიის და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის მომსახურება, ასევე ნაწილი მათგანის ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანა შესაბამისი სტანდარტების დაცვით. მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა დაცვა მობინადრე დაავადებული და საფრთხის შემცველი ცხოველებისგან . |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა დაცვა მობინადრე დაავადებული და საფრთხის შემცველი ცხოველებისგან |  |  | მიღწეული შედეგი |  | 2024 წელს მიუსაფარი ძაღლებისთვის სხვადასხვა ლოკაციაზე დაიდგა 130 ქოხი/სახლი |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობა, რომელთა პოპულაციის მართვა ხდება | 500 |  | 500 | 363 |  | 72,6 % |  |

## 2.2  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული" |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა. ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.ქვეპროგრმის მიზანია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  |  | გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო |  | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალიტეტში მწვანე საფარი მოვლილია, ხეები გადაბელილი და შეთეთრებული ,დარგულია 250 კვიპაროსის ნერგი |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | მოვლილი მწვანე საფარის ფართობი (კვ.მ) | 70 000 | 70000 | 70000 | 0 % |  |

## 2.3 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 03 03 | კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  |  | ახალი ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა |  | მიღწეული შედეგი | მოხდა 4 ერთეული ნაგავმზიდის შეძენა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 2 | ახალი ნაგავმზიდი მანქანების საერთო რაოდენობა | 4 | 4 | 4 | 0% |  |

# მუხლი 3. განათლება (04 00)

## 3.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  | 04 01 |  |  | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  | ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | მუნიციპალიტეტში სულ 2800 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 საბავშვო ბაღსა და 24 სასკოლო მზაობის ცენტრი, სადაც დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2598 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1291 გოგო, 1307 ბიჭი. ხოლო 202 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშო ბაღი (რომელთაგან 2 დროებით არ ფუნქციონირებს დემონტაჟის შედეგად, სამშენებლო სამუშაოების წარმოების გამო. საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 499 თანამშრომელი, მათ შორის 69 აღმზრდელი და 52 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის ხელფასის გაზრდა იგეგმება 2025-2026 წლებში 10% ოდენობით, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  | სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ |  |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | ბაღების აღსაზრდელები მომზადებული არიან სასკოლოდ |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა |  | 70% | 70% |  | 100% |  | 0% |  |
| 2 | სტანდარტების შესაბამისი გარემო |  | 55% | 60% |  | 100% |  | 0% |  |
| 3 | შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ |  | 0 | 0 |  | 100% |  | 0% |  |
| 4 | შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ |  | 0 | 0 |  | 100% |  | 0% |  |

## 3.2 სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაცია,მშენებლობა

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღებში ხარძარსაწინაღმდეგო სისტემის მოწყობა. |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  |  | სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა |  | მიღწეული შედეგი | სოფ. ყიზილაჯლოს ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები დასრულდა |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | რეაბილიტირებული ბაღები | 2 | 0 | 1 | 2024 წელს გაგრძელდა სოფ. ყიზილაჯლოს ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები(2023 წლის პროექტი) და იაღლუჯის დასახლებაში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა განხორციელდა |  |
| 2 | ახალი ბაღების რაოდენობა | 2 | 0 | 0 | მიმდინარეობს 10 ბაღის მშენებლობა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში, ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ გაიზრდება რაოდენობა |  |

## 3.3 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 04 03 |  | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ჯანდაცვის, სოც.უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების დაფინანსებას ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში 10 (ათი) თვე (გარდა ივლისისა და აგვისტოსი), ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს „ქართულის როგორც მეორე ენის“ სასწავლო პროგრამის განხორციელებას |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  |  | საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა. |  | მიღწეული შედეგი |  | 2024 წელს განხორციელდა დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, ასევე 108 პედაგოგმა ისარგებლა დაფინანსებით „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | პედაგოგთა რაოდენობა, რომლების იღებენ დახმარებას | 146 |  | 146 | 108 | 2024 წელს განხორციელდა დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, ასევე ახალი კრიტერიუმის გათვალისწინებით 108 პედაგოგმა ისარგებლა არსებული პროგრამით |  |

# მუხლი 4.  კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

## 4.1 სპორტის სფეროს განვითარება

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  | 05 01 |  | სპორტის სფეროს განვითარება |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  | ჯანდაცვის, სოც.უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსხური |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2024 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 1600 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია; |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; |  |  | მიღწეული შედეგი |  | უზრუნველყოფილია სპორტული ინფრასტრუქტურის გამოყენება მოსახლეობის მიერ, სკოლის მოსწავლეების და ახალგაზრდების მონაწილეობა სხვა და სხვა სპორტულ ღონისძიებებზე და ტურნირებზე, მიღწეულია პიროვნებების ფორმირება სულიერად და ფიზიკურად. გაღრმავდა სპორტული ტრადიციების დაცვა. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
|  | სპორტული ღონისძიებების ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა | 1246 (მათ შორის ქალი%) | 2400 (მათ შორის ქალი%) | 1800 |  | 25% |  |
|  | ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების წილი | 4 | 3 | 9 |  | 2024 წელს დაგეგმილზე მეტი სპორტული ობიექტის მშენებლობა/რეაბილიტაცია განხორციელდა |  |
| 1 | სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 3 | 8 | 8 |  |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | ააიპ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 20 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 38(33) სპორტულ ობიექტზე,81(70) ჯგუფის და75(64) მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (3 დან - 25 წლამდე)დაახლოებით 1600 ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით: ქართული ჭიდაობა, ძიუდო(საბავშვო ძიუდო), თავისუფალი ჭიდაობა, კრივი, ტეკვონდო, კიკბოქსინგი, ფეხბურთი, რაგბი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ბატუტზე ხტომა, მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული აკრობატიკა, მშვილდოსნობა, მკლავჭიდი, კარატე, ჭადრაკი, ძალისმიერი სამჭიდი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, გოგონათა ფრენბურთი. სკოლა გეგმავას და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის,ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა. სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. სპორტული დარბაზის მოვლა შენახვა ,სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხების, სიგელების, ჯილდოების, ბანერების, ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტრის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა. ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები. სარაკბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის პოპულალიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა ადმინასტრაციულ ერთეულებში. მიზანი-სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; |  | მიღწეული შედეგი |  | უზრუნველყოფილია სპორტული სკოლის სასპორტო ინფრასტრუქტურის(სარგებლობაში არსებული 4 და დაქირავებული 7 დარბაზის) ფუნქციონირება, სპორტული სკოლის ბაზაზე არსებული სპორტული ჯგუფების სპორტსმენების ვარჯიში და ტურნირებზე მონაწილეობა((2024 წლის განმალობაში განხორციელდა დაახლოებით 1600 სპორტსმენის გაგზავნა 130 შიდა ტურნირზე, ხოლო 20 სპორტსმენის საერთაშორისო ოფიციალურ შეჯიბრებებში, სპორტსმენების მიერ მოპოვებულია სხვადასხვა კატეგორიიის 245 მედალი, (მწვრთნელთა რაოდენობა 2024 წელს გაიზარდა 86-მდე) მიღწეულია პიროვნებების ფორმირება სულიერად და ფიზიკურად. გაღრმავდა სპორტული ტრადიციების დაცვა. |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | სპორტულ სექციებში სპორტსმენთა რაოდენობა(მათ შორის გოგონები) | 1440(105) | 1300(80) | 1700(145) |  | +11% | სპორული სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები, ახალი მწვრთნელების დასაქმების ხრჯზე |
| 2 | სპორტის სახეობები, რომლებიც ისწავლება | 19 | 17 | 21 |  | 4 სახეობა |  |
| 3 | სპორტული ჯგუფების რაოდენობა | 70 | 58 | 75 |  | +17 ჯგუფი | სპორტულ სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები, ახალი მწვრთნელების დასაქმების ხრჯზე |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  | 05 01 02 |  | სპორტული ღონისძიებები |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ჯანდაცვის, სოც.უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსხური |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  | სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტის განვითარება. |  | მიღწეული შედეგი | - წლის განმავლობაში შშმ პირებისთვის გაიმართა სხვადასხვა სპორტულ გასართობი შეჯიბრებები, ბოულინგი, მშვილდოსნობა, ჭადრაკი, ეტლით თხილამურობა და სხვა. ეტლით მოთხილამურეებს შორის. (41 შშმ პირმა მიიღო მონაწილეობა) - 21 მარტი ბაირამობის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა მკლავჭიდი, მშვილდოსნობა და ქართული ჭიდაობა (120- მდე სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა) - მაისის თვეში ჩატარდა „ქვემოქართლის ლიგა“ მინი ფებურთში სადაც მონაწილეობას ღებულობდა მარნეულის 7 საჯარო სკოლა. - 21 მაისს სოფელ წერეთლის საფეხბურთო სტადიონზე ჩატარდა სპორტული შეჯიბრება ფეინთბოლში, სადაც მონაწილეობა მიიღო მარნეულის მუნიციპალიტეტის 9 სკოლიდან 45 მოსწავლე ახალგაზრდამ. აღნიშნული ღონისძიების ღირებულება შეადგენს 4500 ლარი. - 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა სპორტული ღონისძიებები (მკლავჭიდი, მშვილდოსნობა და ქართული ჭიდაობა). აღნიშნული ღონისძიების ორგანიზებაში (მედალი, თასი, სიგელი, ჭედილა და მუსიკოსების მომსახურეობა სულ დაჯდა 2630 ლარი. - მაისის თვეში დაიწყო სამოყვარულო ფეხბურთი (მუნიციპალური ჩემპიონატი) აღნიშნულ ღონისძიებაში ჩართული იყო 10 გუნდი. (ტურნირის გამარჯვებული გახდა „წერეთელი“) - ივნისის თვეში ჩატარდა გასართობ-სპორტული შეჯიბრებები პეინბოლში. (სულ იღებდა მონაწილეობას 8 გუნდი) - აგვისტოდან დეკემბრის ბოლომდე მიმდინარეობდა სასკოლო სპორტული ოლიმიადის მოსამზადებელი სამუშაოებები და შეჯიბრებები. (აღნიშნულ ღონისძიებაში ჩართული იყო 26 საჯარო სკოლა, 1000 ბავშვამდე იყო ჩართული) |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
|  | სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული პირების რაოდენობა |  | 1246 (მათ შორის ქალი%) | 2400 (მათ შორის ქალი%) |  | 1800 |  | 25% |  |
| 1 | სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა |  | 3 | 8 |  | 8 |  | 0% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 05 01 03 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | ქვე პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში 6 ახალი კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | სპორტსმენებისათვის ნორმალური გარემოს შექმნა, სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდობისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. |  | მიღწეული შედეგი | ხელს შეუწყობს სპორტის განვითარებას,სპორტული ტრადიციების დაცვას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემურ, სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| 1 | ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა | 4 | 3 | 9 | 2024 წელს დაგეგმილზე მეტი სპორტული ობიექტის მშენებლობა განხორციელდა |  |  |

## 4.2 კულტურის სფეროს  განვითარება

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  | 05 02 |  |  | კულტურის სფეროს განვითარება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  | ჯანდაცვის, სოც.უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსხური |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება. |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. |  |  | მიღწეული შედეგი |  | გაუმჯობესდა ღონისძიებების ხარისხი. მოსახლეობის ჩართულობა საგრძნობლად გაიზარდა. დაგეგმილი ღონისძიებების პროცენტული მაჩვენებელი მზარდია, ანუ ჩატარდა დაგეგმილზე მეტი აქტივობა. გაზრდილია ახალგაზრდების დაინტერესება კულტურის სხვადასხვა დარგების მიმართულებით: მაგალითად სახელოვნებო, სამუსიკო და ქორეოგრაფიულ წრეებში დაგეგმილზე გაცილებით მეტი ახალგაზრდაა ჩართული. მოიმატა ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობამ. რაც მეტყველებს ბიბლიოთეკებში მომსახურების მაღალ დონეზე და იმ გატარებულ ღონისზიებებზე, რომელიც ახალგაზრდებში აღვივებს წიგნების კითხვის სიყვარულს. |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
|  | ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა |  | 4 | 3 | 9 | 300% | 2024 წელს დაგეგმილზე მეტი სპორტული ობიექტის მშენებლობა განხორციელდა |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  |  | 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  |  | ა(ა)იპ "კულტურის ცენტრი" |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  |  | მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  |  | განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. კულტურის ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება . მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა. ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა. 2020 წლიდან ფუძნდება რაიონში თეატრალური დასი, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოების კეთილდღეობაში მისი როლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ხელსაყრელი გარემოს შექმნა კულტურული ცხოვრების, მისი ახლებური გააზრების,შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარებისა და კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებისთვის. საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრის მიმართ და თეატრალური ხელოვნების განვითარების, პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  | კულტურის ცენტრი ფუნქციონირებს გამართულად, უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებითი წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა |  |  | მიღწეული შედეგი |  | გამრავალფეროვნდა მუნიციპალიტეტის ცხოვრება, გაიზარდა სახელოვნებო დარგების მიმართ ინტერესი, ხელი შეეწყო ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების ზრდა, რაც სამომავლოდ ახალგაზრდებს თავიანთი შემოქმედებითი უნარების კონკრეტულ პირობებში წარმოჩენასა და განვითარებაში დაეხმარება. მეტი ახალგაზრდა ჩაერთო კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში, გაძლიერდა მარნეულის, როგორც მუნიციპალიტეტის უნიკალური კულტურული თვითმყოფადობა. 2024 წლის განმავლობაში „კულტურის ცენტრის“ ორგანიზებით თუ თანამონაწილეობით განხორციელდა 91 ღონისძიება და კულტურული აქტივობა. მათ შორიის ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტი როგორიც იყო : - 2024 წლის 10 თებერვალს, მარნეულისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებმა, ახალი „კულტურა, ღვინო და ტექნოლოგიების ქალაქების პლატფორმის“ პირველ საერთაშორისო ფორუმს უმასპინძლეს. ვიზიტის ფარგლებში სპეციალურად სტუმრებისთვის ქ. მარნეულის კულტურის სახლის ფოიეში მოეწყო: - მარნეულელი მეწარმეების ხელნაკეთი ნივთების და აქსესუარების გამოფენა. - მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრთან არსებული ხალხური რეწვის სახელოსნო–სტუდიის აზერბაიჯანული ხალიჩების გამოფენა/ქსოვის მასტერკლასი. - მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრთან არსებული ხალხური რეწვის სახელოსნო სტუდიის კერამიკული ნამუშევრების გამოფენა. - მხატვარ–მეთოჯინე არმენ ჰოვანესიანის ხელნაკეთი თოჯინების გამოფენა/თოჯინური პერფორმანსების ჩვენება . დასკვნით ნაწილში, მარნეულის კულტურის სახლის დარბაზში მარნეულის კულტურის ცენტრთან არსებული შემოქმედებითი ჯგუფების კონცერტი გაიმართა. ღონისძიებაში სტუმრის სტატუსით ასევე მონაწილეობდა აშუღი ქალი თინა ნარგილე მეხთიევა. აღსანიშნავია, რომ მარნეულისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტები 2023 წელს ოფიციალურად შეუერთდნენ ევროპის საფესტივალო ქალაქების პლატფორმას და მისი წევრები გახდნენ. სწორედ ამ თანამშრომლობის საფუძველზე აბრეშუმის გზის კულტურის ჰაბის და ევროპის საფესტივალო ასოციაციის - ევროპის საფესტივალო ქალაქების ფარგლებში, შეიქმნა „კულტურა, ღვინო და ტექნოლოგიების ქალაქების პლატფორმა“, რომელიც ორი მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციას, კულტურული იდენტობის შენარჩუნებას და ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. ფორუმის ორგანიზატორი და მხარდამჭერია მარნეულისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტები, კოორდინირებას კავკასიის საერთაშორისო კულტურული პროგრამების ბიურო და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „იუნესკოს კათედრა“ უწევდა. - ლეგენდარული ანსამბლი „მზიური“–ს შემოქმედების გააცოცხლება – 2024 წლის 24 აპრილს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრთან არსებული საბავშვო–ვოკალური სტუდიის აღსაზრდელებმა, ლეგენდარული ანსამბლი „მზიური“–ს შემოქმედება გააცოცხლეს. ღონისძიებას დაესწრნენ, სხვადასხვა თაობის „მზიურელები“ და ცნობილი მუსიკოსები. კონცერტი მიზნად ისახავდა ამ იშვიათი, საბავშვო თუ საყმაწვილო ქართული სიმღერებისადმი მომავალი თაობის პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას და სამომავლოდ მის უფრო მეტად პოპულარიზაციას ჩვენს მუნიციპალიტეტსა და მთელ საქართველოში. - მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტმა მონაწილეობა მიიღო რუსთავის მერიის მიერ ორგანიზებულ ქორეოგრაფიული კონკურს-ფესტივალში ,,ქართული” 2024 წლის 25 აპრილს – რუსთავში, ცენტრალურ პარკში ქორეოგრაფიული კონკურს-ფესტივალი ,,ქართული” ჩატარდა, სადაც მონაწილეობა მიიღო მარნეულის კულტურის ცენტრთან არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა „ენგური„ - ქორეოგრაფი ლევან ყურავა. ღონისძიების ფარგლებში გამოიფინა დეკორაციები. მოეწყო მარნეულის კულტურის ცენტრთან არსებული ხალხური რეწვის სახელოსნოს„ ხალიჩების გამოფენა. ადგილობროვი მეწარმეების ნაწარმის გამოფენა-გაყიდვა. ასევე, წარმოდგენილი იყო ქართული, აზერბაიჯანული, სომხური, კულინარია. - მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი ევროპის დღეებზე – 11 მაისს კულტურის ცენტრის თოჯინური სპექტაკლი ,,ლუნა და ციცინათელების პლანეტა" ევროპის დღეზე მონაწილეობდა. გაეროს მოსახლეობის ფონდის UNFPA Georgia-ს ინიციატივითა და მიწვევით, მარნეულის კულტურის ცენტრი, ევროპის დღესთან დაკავშირებით, ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს შეუერთდა. ნაჩვენები იქნა სპექტაკლის 3 სეანსი. - თოჯინური სპექტაკლი ,,აისია" საერთაშორისო ფესტივალზე – 2 ივნისს – თბილისში, სოხუმის დრამატული თეატრის სცენაზე, საბავშვო და ახალგაზრდული თეატრების მეოთხე საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ,,კულტურის ცენტრმა" თოჯინური სპექტაკლი ,,აისია" (მომზადდა Embassy of the Netherlands in Georgia -ს ფინანსური მხარდაჭერით და მარნეულის მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით) წარადგინა. სპექტკალმა, აღნიშნულ ფესტივალზე, უმაღლესი ჯილდო – გრან პირ დაიმსახურა. - ქორეოგრაფიული ანსამბლი "იბერია"–ს საერთაშორისო გასტროლი საბერძნებთში – 8-15 ივნისი– მარნეულის კულტურის ცენტრთან არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა "იბერია"–მ საბერძნეთში, პარალია კატერინიში გამართულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის V საერთაშორისო ფესტივალში "Waveldeas. Greece", მიიღო მონაწილეობა. ანსამბლი „იბერია“ საერთაშორისო ფესტივალის "Waveldeas. Greece" პირველი ეტაპის I ადგილის მფლობელი გახდა. - ფოტო-კონკურსი ,,აღმოაჩინე მარნეული" – 15–27 ივნისი – ფოტო-კონკურსი ,,აღმოაჩინე მარნეული". ფოტოკონკურსის თემა იყო ,,აღმოაჩინე მარნეული"(რასაც ხედავ, გრძნობ, მოგწონს ან სულაც იბრძვი ცვლილებებისთვის) კონკურსში მონაწილეებმა წარმოადგინეს ციფრული ფაილი ( jpg, jpeg, img, png ფორმატში, 20x30 სმ, 300 dpi) მხოლოს 1 ფოტო ნამუშევარი. ფოტოები გადმოიგზავნა ელექტრონულ მისამართზე: marneuli.culturecenter@gmail.com. საკონკურსო ნამუშევრები მიიღება შეწყდა 2024 წლის 15 ივნისს. საკონკურსო ფოტოები, კულტურის ცენტრის ფბ/გვერდზე განთავსდა 17 ივნისს. ხმის მიცემა შეწყდა და გამარჯვებული გამოვლინდა 27 ივნისს. 1,2,3-ადგილს მფლობელი ფოტო ხელოვანებისთვის გამოიყო საპრიზო თანხა 700 ლარის, 500 ლარის, 300 ლარის ოდენობით ასევე მინის ქანდაკება და დიპლომები. ფეისბუქ გვერდზე ხმის მიცემის საშუალებით გამოვლენილი გამარჯვებული ფოტოსთვის და კულტურის ცენტრის რჩეული ფოტონამუშევრისთვის გათვალისწინებულ იქნა ფასიანი საჩუქრები და დიპლომები. ყველა მონაწილისთვის განისაზღვრა სიმბოლური საჩუქარი, დაბეჭდილი და ჩარჩოში ჩასმული პირადი ფოტონამუშევრები. - ქორეოგრაფიული ანსამბლი "იბერია"–ს საერთაშორისო გასტროლი ესპანეთში – 25- 29 ივნისსს მარნეულის კულტურის ცენტრთან არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა "იბერია", ესპანეთში, ქალაქ ლორეტ დე მარში გამართულ Xlll ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალზე მიიღო მონაწილეობა. ანსამბლი „იბერია“ საერთაშორისო ფესტივალის I ადგილის მფლობელი გახდა. - კულტურის ცენტრის შემოქმედებითი ჯგუფების საერთაშორისო გასტროლი ჩინეთში – 22 ივლისი–2 აგვისტოს , პროექტი „აბრეშუმის გზის კულტურის ჰაბის“ ფარგლებში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ქორეოგრაფიული ანსამბლების „ენგური“ და „იბერია“ სპეციალურად დაკომპლექტებული ქორეოგრაფიული ჯგუფი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გასტროლით იმყოფებოდა. ჯგუფმა სოლო კონცერტები გაიმართა ქალაქ სიანში, ჰუანგანგსა და ჰიშუიში, სადაც ჩინელმა მაყურებელმა პირველად იხილა ქართული ტრადიციული ქორეოგრაფია. ასევე, მარნეულის კულტურის ცენტრის ქორეოგრაფიულმა ჯგუფმა სპეციალური სტუმრის სტატუსით მიიღო მონაწილეობა ქალაქ ვუჰანში, „ეროვნული საბავშვო ხელოვნების დაჯილდოების ცერემოანიალზე“. - კულტურის ცენტრის სოლისტის შაბან მამედოვის საერთაშორისო გასტროლი საფრანგეთში –29 ოქტომბერი – საფრანგეთში, ქ. პარიზში მხატვრული შემოქმედების 31-ე საერთაშორისო კონკურს -ფესტივალზე "LES ETOILES DE PARIS 2024" მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის სოლისტმა, შაბან მამედოვმა სოლო საშემსრულებლო კატეგორიაში უმაღლესი ჯილდო, გრან–პრი დაიმსახურა. - თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. 2024 წელს დაიდგა ორი სპექტაკლი: - საზოგადო მოღვაწის და მწერალის – მიხეილ ჯავახიშვილისადმი მიძღვნილი პერფომანსი «ძახილი». - საახალწლო სპექტაკლი „საშობაო ზღაპრი“. - სოფ. თამარისის კულტურის სახლში გაიხსნა თოჯინების თეატრალური სტუდია, მხატვარ–მეთოჯინე არმენ ჰოვანესიანის ხელმძღვანელობით. - კულტურული მრავალფეროვნების დაცვისა განვითარების ხელშეწყობის, მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უმცირესობათა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა/აღდგენის და უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა 7 აქტივობა. კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს მრავალწლიანი არაფორმალური განათლების პროგრამები: აზერბაიჯანული საკრავებისა და სიმღერის შემსწავლელი სტუდია; აზერბაიჯანული ხალიჩების ქსოვის სახელოსნო–სტუდია. - კულტურის ცენტრმა უმასპინძლა არაერთ საერთაშორისო დელეგაციას. გააცნო, წარმოაჩინა, პოპულარიზაცია გაუწია ქართულ და ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურას. - 2024 წლის განმავლობაში, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის გამდიდრების მიზნით კულტურის ცენტრის მიერ შესყიდული იქნა 5150 (ხუთიათასასორმოცდაათი) ლარის ღირებულების 251 წიგნი. ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადაეცა 9 წიგნი. - 2024 წლის განმავლობაში ქ. მარნეულის საჯარო ბიბლოთეკამ სხვა მრავალ ღონისძიებასთან ერთად, ბიბლიოთეკის და წიგნიერების პოპულარიზაციის მიზნით განახორციელა პროექტი „ესტუმრე ბიბლიოთეკას“, რომლის ფარგლებში საჯარო თუ კერძო სკოლების მოსწავლეები, მარნეულის ბაგა–ბაღების და სკოლამდელი აღზრდის ცენტრების აღსაზრდელები, მთელი წლის განმავლობაში სტუმრობდნენ და ათვალიერებდნენ ბიბლიოთეკას, მასტერკლასის სახით ეცნობოდნენ წიგნის დამუშავების და გატანის პროცესს და ბიბლიოთეკარები უკითხავდნენ სხვადასხვა საბავშვო ლიტერატურას. ჯამში, პროექტის ფარგლებში ბიბლიოთეკას ესტუმრა 300–ზე მეტი ბავში და მოზარდი. - 2024 წლის განმავლობაში ქ. მარნეულის საჯარო ბიბლიოთეკის და სოფლის ბიბლიოთეკის სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობამ ჯამში შეადგინა 10393 მკითხველი; გატანილი წიგნების რაოდენობამ ჯამში შეადგინა 8081 მკითხველი; დარეგისტრირებული მკითხველის რაოდენობამ – 1293 მკითხველი; დარბაზით მოსარგებლეთა რაოდენობამ – 889 მკითხველი; - 2024 წლის განმავლობაში, მუზეუმების ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა: მ. ჯავახიშვილის სახელობის მუზეუმი 519 ვიზიტორი; მელიქფაშაევის მუზეუმი – 685 ვიზიტორი. |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | განმარტება |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |  |
| 1 | შემოქმედებითი კოლექტივების რაოდენობა |  | 12 | 12 | 16 | +33 % |  | გაიზარდა სახელოვნებო წრეების რაოდებობა. კერძოდ, სოფ. თამარისის კულტურის სახლში გაიხსნა ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების შემსწავლელი სტურდია და თოჯინების თეატრალური სტუდია. ასევე, ქ. მარნეულში კულტურის სახლში გაიხსნა საგუნდო სიმღერის შემსწავლელი სტუდია. |  |
| 2 | შემოქმედებითი ჯგუფები |  | 28 | 28 | 33 | +18 % |  | კულტურის ცენტრის სახელოვნებო მიმართულებებზე მაღალი მოთხოვნის გამო დაემატა შემოქმედებითი ჯგუფები. სოფ. თამარისის კულტურის სახლში გაიხსნა ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების შემსწავლელი სტურდია და თოჯინების თეატრალური სტუდია. ასევე, ქ. მარნეულში კულტურის სახლში გაიხსნა საგუნდო სიმღერის შემსწავლელი სტუდია. |  |
| 3 | კულტურის ცენტრის აღსაზრდელების რაოდენობა |  | 653 (მათ შორის ბიჭი 235, გოგო 418) | 653 (მათ შორის ბიჭი 235 , გოგო 418) | 854 (მათ შორის ბიჭი 288 , გოგო 566) | +31 % |  | გაიზარდა ბენეფიციართა რაოდენობა, რაც განპირობებულია შემოქმედებითი ჯგუფების ეფექტური მუშაობით. სოფ. თამარისის კულტურის სახლში გაიხსნა ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების შემსწავლელი სტურდია და თოჯინების თეატრალური სტუდია. ასევე, ქ. მარნეულში კულტურის სახლში გაიხსნა საგუნდო სიმღერის შემსწავლელი სტუდია. |  |
| 4 | კულტურული ღონისძიებები |  | 84 | 90 | 91 | 0 % |  | კულტურის ცენტრის მიერ ჩატარებული ღონისძიებებისა დაა აქტივობების რაოდენობა შეესაბამება დაგეგმილ მაჩვენებელს. (ღონისძიებების რაოდენობა, პანდემიის შემდგომ ინარჩუნებს პოზიტიურ დინამიკას) |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  | 05 02 02 |  | კულტურის სფეროს ღონისძიებები |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  | ჯანდაცვის, სოც.უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსხური |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოში არსებული და მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელ კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი) ღონსძიებების სრულფასოვნად ჩატარებას (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების, გვირგვინების, დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა). კონცერტებისათვის მომღერლების, სცენისა და განათება-გახმოვანების დაქირავებას, მათი მონტაჟი- დემონტაჟი. თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა. მარნეულში ტრადიციად დამკვიდრდა სახალხო დღესასწსაულის „მარნეულობა“ ჩატარება. ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები, აგრეთვე ღონისძიებაში აქტიურად ერთვებიან სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები, რომლებიც წარმოადგენენ ტრადიციულ კულინარიას, ხელსაქმეს თუ შემორჩენილ ფოლკლორის ნიმუშებს. ოქტომბრის ბოლოს სოფ. წერაქვში ტრადიციულად გაიმართა ღონისზიება „ჯავახიშვილობა“. ღონისძიების ფარგლებში დაქირავებული იქნა რეჟისორისა და მსახიობების მომსახურება. პერფორმანსი აწყობილი იქნა მიხეილ ჯავახიშვილის რამდენიმე ნაწარმოების მიხედვით. ყოველი წლის ბოლოს გრანდიოზულად ინთება საახალწლო ნაძვის ხე. ღონისძიების ფარგლებში ეწყობა სხვადასხვა გასართობ-შემეცნებითი აქტიობები. |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  | სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა, ახალი ადამიანური რესურსის აღმოჩენა, აგრეთვე თვალსაჩინოებისთვის გადავიწყებული ტრადიციული ნივთების მოძიება და საგამოფენო სივრცესი მათი განთავსება. |  |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ღონისძიებების ხარისხი საგრძნობლად გაუმჯობესდა, მოსახლეობის სულ უფრო მეტი რაოდენობა გამოთქვამს მზაობას უშუალოდ ჩაერთოს ღონისძიებების მომზადების პროცესში(მონაწილეობა კულინარიულ მასტერკლასებში, ადგილობრივი ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა- გაყიდვა) |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| 1 | ჩატარებული კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების რაოდენობა |  | 24 |  | 17 | 17 | 0% |  | 1. 03.03.2024 წ. - დედის დღე 2. 08.03.2024 წ. - ქალთა დღე 3. 21.03.2024 წ. - ბაირამი 4. 09.04.2024 წ. - 9 აპრილი 5. 14.04.2024 წ. - დედა ენის დღე 6. 05.05.2024 წ. - აღდგომა 7. 09.05.2024 წ. - 9 მაისი 8. 18.05.2024 წ. - ღამე მუზემში 9. 26.05.2024 წ. - 26 მაისი (ნაწილობრივ) 10. 01.06.2024 წ. - ბავშვთა დაცვის დღე 11. 08.08.2024 წ. - 8 აგვისტო 12. 20.09.2024 წ. - მარნეულობა 13. X - 2024 წ. - ჯავახიშვილობა (კულტურის ცენტრს დაევალა) 14. 20.11.2024 წ. - შოთაობა 15. 13.12.2024 წ. - ნაძვის ხის ანთება 16. 2024 წ. - 10 თვე - პედაგოგების წახალისება 17. 2024 წ. - დღსასწაულების მილოცვა 30 ცალი ბანერი |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 02 03 |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის,ბავშვის კეთილდღეობის დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურის ობიექტების მოვლა შენახვა, რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება, ახალი ობიექტების მშენებლობა რათა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს კულტურით დანტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე. |  |  |  |  |  |
| # | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება |  |  |
| 1 | აშენებული/რაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
| --- | --- | --- |
| 05 02 04 |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ 450,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და ისტორიული ძეგლების მოვლა-შენახვის ხარჯების დასაფარად, კვარტალში 100,0 ათ.ლარის ოდენობით, ხოლო 20 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის. კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი წესით :1) იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს-300 ლარამდე 2) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი -100 ლარამდე 3) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი - 50 ლარამდე. |
| ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი |  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა |
| ქვეპროგრამის მიღწეული შედეგი |  | დაფინანსდა „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და ისტორიული ძეგლების მოვლა-შენახვის ხარჯების დასაფარად 450,0 ათ.ლარით, რელიგიური დაწესებულებების კომუნალურმა გადასახადმა შეადგინა-10677 ლარი. |

## 4.3  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  | 05 03 |  | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  | ჯანდაცვის, სოც.უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსხური |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან, ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით მუშაობა უნდა მოიცავდეს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებს: ახალგაზრდების სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობები მინიჭებას , მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას. ღონისძიებების განხორციელდება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  | ახალგაზრდობის განვითარების მხარდამჭერი და ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნასა და თანაბარ შესაძლებლობებს.კალენდარული წლის განმავლობაში ორჯერადად, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე(აპრილი/სექტემბერი) გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი, ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახაგაზრდების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად; პროექტების თემატიკა: გარემოს დაცვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა/ჯანსაღი გარემოს შექმნა, მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარება, ინტეგრაციის ხელშეწყობა, კულტურის პოპულარიზაცია, ადგილობრივი თემის განვითარება; პროექტების შერჩევა: პროექტების განხორციელების მიზანშეწონილობას შეაფასებს სპეციალურად შექმნილი კომისია, საპროექტო კრიტერიუმების მიხედვით; წარმატებული სტუდენტების წახალისების მიზნით, წელიწადში ერთჯერადად, ყოველი წლის დასასრულს, წარმატებულ სტუდენტებს გადაეცემათ მერის ჯილდო 1000 ლარის ოდენობით;ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ, მოხდება აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე 10 სტუდენტის ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა თვეში 50 ლარის ოდენობით, ყოველთვიურად, აკადემიური სასწავლო წლის(10 თვის) განმავლობაში; |  |  |  |  |  | მიღწეული შედეგი | 2022 წლის 31 მარტს არჩეულ იქნა მარნეულის მერიის ახალგაზრდული საბჭო, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის მგზავრობის ხარჯებით დახმარების წესის“ შესაბამისად 2023 წელს დაფინანსდა 50 სტუდენტი ხოლო მერის ჯილდო გადაეცა 1 სტუდენტს. |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |
| # | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | საბაზისო მაჩვენებელი |  |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  |  | ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) |
| 1 | ახალგაზრდული იდეების კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა |  | 23 |  |  | 25 | 0 |  |  | 100% ( არ ჩატარდა) |
| 2 | ტრანსპორტის ხარჯის დაფინანსებაში ჩართული ბენეფიციარისტუდენტების რაოდენობა |  | 35 |  |  | 40 | 40 |  |  | 0% ( დაგეგმილი მაჩვენებელი სრულად შესრულდა) |

## 4.4 ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | 05 04 | ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი | მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება. 2024 წელს მარნეულის მუნიციპალიტეტმა აღნიშნულ მომსახურებაში გადაიხადა 162 845 ლარი |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა | მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი | ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; |  | მიღწეული შედეგი | საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელებულია, გაშუქებულია სხვადასხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემები, მ.შ საკრებულოს სხდომები. |

# მუხლი 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

### 5.1 ჯანმრთელობის დაცვა

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  | 06 01 01 |  |  |  |  | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  | ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; |  | მიღწეული შედეგი |  | 2024 წელს ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: ტუბერკულიოზი ფილტვის BK+ 41 გამოკვლეულია 75 კონტაქტირებული პირები, ფილვტვგარეშე ტუბერკულიოზი - 3 ჩუტყვავილა - 38, ბრუცელოზი -5, შიგელოზი -2, ჰეპატიტი ბ -76, ჰეპატიტი ც - (141 დადებითი შემთხვევა რომელიც დადასტურდა ინტეგრირებული სკრინინგის დროს) ინტეგრირებული ც ჰეპატიტის შიდსისადა ტუბერკულოზზე გამოკვლეულ პირთა საერთო რაოდენობაა 2338 შიდსი- სკრინინგით გამოკვლეული 2338 მათ შორის დადებითია -15, ტუბერკულოზზე სკრინინგით გამოკვლეულა 2338 მათ შორის დადებითია -41, სიფილისის საერთო რაოდენობაა -68, მათ შორის ორსულთა სიფილისი -5 ნოზოკომიური ბაქტერემია 57 საავადმყოფოების შიდა იმფექციები-8 , კვებითი ინტოქსიკაცია 178,, სალმონელოზი -7, ბოტულიზმი - 3, ( COVID 19) -დადებითი 2024 წელს 24 , წითელა - 20, ყივანახველა - 10, ლეიშმანიოზი - 1, 15-49წ.ასაკის კალის სიკვდილი - 1, ლეპტოსპიროზი - 5, ექინოკოკოზი -2, ლაიმის დაავადება (ბორელიოზი) – 2, სეზონური გრიპით დააბვადებული ამბულატორიული შემთხვევები არის 875, სეზონური გრიპით დაავადებულთა მკურნალობა სტაციონარებში 215, ჩატარდა სეზონური გრიპის ვაქცინაცია შესაბამის რისკ ჯგუფებში 700 დოზა ცხოველთა დაკბენების შემთხვევები მკაცრად კონტროლდება როგორც ჩვენი სამსახურის, ასევე ვეტერინარული სამსახურის მიერ ტარდება შესაბამისი ვაქცინაცია ანტირაბიული იმუნოგლობულინით და ანტირაბიული ვაქცინით, რაიონში ფუნქციონირებს sam კლინიკაში (ავერსი, ჯეოჰოსპიტალსის და მარნეულის ამბულატორია) ანტირაბიული კაბინეტი რომელიც ყოველთვის არის მომარაგებული ანტირაბიული და შესაბამისი სტრატეგიული მნიშვნელობის ვაქცინებით. გასულ წელს ცოფის ინფექციით გარდაცვალება არ დაფიქსირებულა. ცხოველთა დაკბენის შემთხვევა სულ იყო -1230 და ქვეწარმავლით დაკბენის შემთხვევა -12. არასრული კურსით მკურნალობა ჩაუტარდა 302 პაციენტს და სრული კურსით 928. ცხოვრების ჯანსაღი წესის მუნიციპალური პროგრამა: ვახორციელებთ მონიტორინგს, რაიონის საჯარო სკოლებში , საინფორმაციო მასალებით და საუბრებით - ვატარებთ შეხვედრებს მოზარდებში ალკოჰოლიზმის, ნარკომანიის წინააღმდეგ, სანიტარული-ჰიგიენური პირობების დაცვის მნიშვნელობაზე, პირბადის ტარებაზე, ხელის ჰიგიენაზე. თამბაქოს წინააღმდეგ საინფორმაციო მასალებს და მოზარდებთან შეხვედრებს ვატარებთ სკოლებში., ჩატარდა დეზინფექცია, დეზინსექცია და დერატიზაცია ბაგა-ბაღებში.მონიტორინგი ჩატარდა მარნეულის მუნიციპლიტეტის საჯარო სკოლებში სან-ჰიგიენურ პირობებზე. მალარიის გავრცელების წინააღმდეგ მუშაობა მიმდინარეობს როგორც დაავადებების, ასევე დაავადების გადამტანებზე. აპრილში ჩატარდა პასპორტიზაცია იმ დაჭაობებული ადგილების, ტბების, სადაც მრავლდება მალარიის გადამტანი კოღო ანოფელექსი. სოფელ კაპანახჩში - 3 - დაჭაობებული ადგილი, ილმაზლო -6 - დაჭაობებული ადგილი, ქეშალო - 8, აბაროვკა-3, ქესალო I – 1, ქესალო II -2, სულ აღრიცხული იქნა 120 ჰექტარი. ამ წყალსაცავებში და დაჭაობებულ ადგილებში მაისის თვის დასაწყისში გაშვებული იქნა - თევზი გამბუზია, (კოღოს ჭუპრებით იკვებება). პერიოდულად - აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით ხდება დაჭაობებულ ადგილებში მცირეზომის არხების გაყვანა. ჩატარდა მალარიოგენულ ზონებში - საკარდაკარო შემოვლებით სახლების, სარდაფების, ფრინველების და ცხოველების სადგომების დეზინსექცია კოღოს მოსპობის მიზნით. მაისსა და ივნისში - 80000 კვ.მ დაიხარჯა 40კგ სადეზინსექციო საშუალება სოლფაკი. ივლისსა და აგვისტოში - 80000 კვ.მ დაიხარჯა 40კგ სადეზინსექციო საშუალება სოლფაკი. სადეზინფექციო საშუალება ,, სოლფაკი ‘’- მოგვეწოდება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და შესაბამისად ვამუშავებთ ზემოდ აღნიშნულ კვ.მეტრებს. მალარიის დაავადებაზე - პროფილაქტიკური გამოკვლევისბ მიზნით აღებული იქნა მოქალაქეებზე სისხლის სქელი წვეთი - სულ - 530, მალარიით დაავადებული მოქალაქეები არ არიან. მარნეულის მუნიციპალიტეტში მალარიის დაავადება აღარ არის 2007 წლიდან. ჩატარდა ტრენინგები სილამაზის სალონების მუშაკებთან, მიეწოდათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები (ტექნიკური რეგლამენტი) მოხდა სალონების ინვენტარიზაცია და ატვირთული იქნა ელექტრონულ მოდულში . ამავდროულად - მოგვიანებით ჩავატარეთ მონიტორინგი ზედამხედველობის თანამშრომლებთან ერთად, მიეცათ გონივრული ვადა დარღვევების გამოსასწორებლად, დედათა და ბავშვთა სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს ორსულების ლაბორატორიულ გამოკვლევებს ინფექციურ დაავადებებზე: სიფილისი შიდსი, ,,C’’- ჰეპატიტის ,,B’’-ჰეპატიტის დაავადების შემთხვევების დროს ორსულები გადიან მკურნალობას , ახალშობილებს უტარდებათ იმუნოგლობულინით იმუნიზაცია. გასულ წელს ჩატარდა სოფლის ექიმების და სოფლის ექთნების მონაწილეობით ინტეგრირებული სკრინინგი C ჰეპატიტის, აივ ინფექციის, ტუბერკულოზის გამოსავლენად. გაფორმებულია 8 - კონტრაქტი, გამოკვლეულთა საერთო რაოდენობაა ,,C’’- ჰეპატიტზე -2238, ,,აივ’’- ინფექციაზე-2238, ტუბერკულოოზზე-2238, ,,C’’- ჰეპატიტზე დადებითი შემთხვევებია 15 - ახალი შემთხვევა. ,,აივ’’-ინფექციაზე დადებითი შემთხვევა -13, დადებითი ტუბერკულოოზზე საეჭვო შემთხვევა -41. ჩატარდა 20 სექტემბრიდან ვირუსული ინფექციების (გრიპი) 4 კომპონენტიანი ვაქცინით იმუნიზაცია რისკ ჟგუფებში (მედ პერსონალი, შაქრიანი დიაბეტიანები, დიალიზზე მყოფი, პედაგოგები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იუსტიციის სახლის წარმომადგენლები, ქრონიკული დაავადებებით მყოფი მოქალაქეები, 65 და 65 წელზე მეტი ასაკის პირები) ვაქცინა გადაცემულია ყველა სოფლის ექიმზე პოლიკლინიკებზე ვაქცინაცია ტარდება უფასოთ. დღევანდელი მდგომარეობით ჩატარდა 700 მოქალაქეზე. ჩატარდა პროფილაქტიკური გეგმიური აცრები 0-დან 14 წლის ასაკის ჩათვლით. |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  |  | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ანტირაბიული ვაქცინაციის დროს - დაკბენილ პაციენტთა შორის ჰიდროფობიის შემთხვევათა ნულოვანი მაჩვენებელი. |  | 95% |  | 98% |  |  | 100% |  | 1230 დაკბენის შემთხვევაში 2024 წელს ჰიდროფობიის შემთხვევები არ დაფიქსირებულა |
| 2 | სისხლის სქელი წვეთის კვლევა (მალარიაზე) |  | 530 |  | 530 |  |  | 100% |  | (საეჭვო შემთხვევების განმეორებით კვლევა) |
| 3 | შემოწმების რაოდენობა (სილამაზის სალონები) |  | 150 |  | 28 |  |  | 18,6% |  | შემოწმებების ამ მაჩვენებელში არ იგულისხმება ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტისდაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ის მიერ განხორციელებული ინტეგრირებული სკრინინგი „C“ ჰეპატიტი, შიდსი და ტუბერკულოზი რაოდენობა. |
| 4 | პროფილაქტიკური გეგმიური აცრები |  | 1194 |  | 1117 |  |  | 93,6% |  | ბცჟ |
|  |  |  | 1134 |  | 1065 |  |  | 93,9% |  | ჰექსა |
|  |  |  | 1127 |  | 972 |  |  | 86,2% |  | ტეტრა |
|  |  |  | 1372 |  | 1245 |  |  | 90,7% |  | დაყტ-იპვ4 |
|  |  |  | 2340 |  | 105 |  |  | 4,5% |  | პაპილომავირუსი (გოგოები 10-11-12 წელი)) |
|  |  |  | 2690 |  | 15 |  |  | 0,6% |  | პაპილომავირუსი (ბიჭები 10-11-12 წელი)) |
|  |  |  | 1167 |  | 1093 |  |  | 93,7% |  | წითელა-წითურა-ყბაყურა |
|  |  |  | 1372 |  | 1289 |  |  | 94,0% |  | წითელა-წითურა-ყბაყურა - 2 |
|  |  |  | 1134 |  | 937 |  |  | 82,6% |  | როტავირუსი |
|  |  |  | 1167 |  | 1030 |  |  | 88,3% |  | პნევმოკოკი |
|  |  |  | 1435 |  | 608 |  |  | 42,4% |  | ტდ |

  - სოციალური დახმარება

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  |  | 06 02 | სოციალური პროგრამები |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  |  | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  |  | პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" და საკრებულოს სხვა დასხვა განკარგულებების საფუძველზე. |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  |  | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  | სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა |  |  | მიღწეული შედეგი | 2024 წლის ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების მიმართულებით განცხადებით მოგვმართა 7422-ზე მეტმა ბენეფიციარმა, მათ შორის რეკომენდაცია გაეწია 736 შშმ პირის განცხადებას, პროგრამით სარგებლობაზე კრიტერიუმების ან დოკუმენტების ვერ დაკმაყოფილების მიზნით უარი ეთქვა 1782 ბენეფიციარს. სარეზერვო ფონდით დაფინანსებაზე გადაცემული იქნა 235 განცხადება. |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ დახმარება |  | 6284 | 5900 | 6183 |  | 104% |
| 5% | სოციალური პროგრამების რაოდენობა |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 % |

| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  |  | 06 02 01 |  | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის გამახორციელებელი |  |  | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სამედიცინო (ოპერაციული , მედიკამენტებით და სხვა) დახმარების გაწევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი შუალედური შედეგი |  |  | სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა |  |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | - 2024 წელს განცხადებით მოგვმართა 5681ბენეფიციარმა. - ჯანდაცვის მიმართულებით, მომართვიანობის შედეგად რეკომენდაცია გაეწია 3335 ბენეფიციარის განცხადებას. - პროგრამით უარი ეთქვა 1078 ბენეფიციარის განცხადებას. - კომისიით უარი ეთქვა 338 ბენეფიციარს. - სარეზერვოს გადაეცა 542 ბენეფიციარის განცხადება. - ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის და მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი საბჭოს 2024 წლის დახარჯული თანხა 542 ბენეფიციარზე შეადგენს - 371 781 ლარს. |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  |  | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ დახმარება | 1711 |  | 1700 |  | 4265 |  |  | აღნიშნულ პროგრამულ კოდზე გაიზარდა ასიგნება, რამაც საშუალება მოგვცა, დავხმარებოდით დაგეგმილზე 3-ჯერ მეტ ბენეფიციარს. |  |

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  | 06 02 02 |  |  |  | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე. |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  | სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში |  |  | მიღწეული შედეგი |  |  | 1.2024 წელს სოციალური მიმართულებით განცხადებით მოგვმართა - 2274 ბენეფიციარმა . 2. ყოველთვიური პროგრამაში სარგებლობს - 308 ბენეფიციარი ( სმენის არ მქონე პირები, უსინათლო პირები, დიალიზზე მყოფი პირები და ომში დაღუპული მეომრის ოჯახები) რომელზეც გაიცა 487960 ლარი. 2. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწია - 1597 ბენეფიციარს, 3. არასრულყოფილი დოკუმენტების გამო უარი ეთქვს - 356 ბენეფიციარის განცხადებას. 3. ფინანსური მიმართულებით სარეზერვოს გადაეცა 870 ბენეფიციარის განცხადება. |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  |  | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ დახმარება |  | 4286 | 4200 |  |  | 1918 |  | 45% აღნიშნულ კოდზე მომართვიანობიდან გამომდინარე, დაკმაყოფილდა ყველა იმ ბენეფიციარის განცხადება, რომლებიც აკმაყოფილებდა პროგრამით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს. |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | სარიტუალო მომსახურება |
| --- | --- | --- |
| 06 02 03 |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის,ბავშვის კეთილდღეობის დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში მომართვისას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ, იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებას 250 ლარის ოდენობის თანხით. |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დადგენილი წესის შესაბამისად სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება |

## მუხლი 6.  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (01 00)

## 6.1 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) |  | 010203 |  | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის გამახორციელებელი |  | მარნეულის მუნიციპალიტეტის საფინანო -საბიუჯეტო სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (18 აპრილი და 22 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგემილი საბოლოო შედეგი |  | მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება |  |  |  | მიღწეული შედეგი | 2024 წლის პირველი იანვრისათვის მარნეულის მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენდა 159,679 ლარს, 31 დეკემბრისათვის ვალი შემცირდა 62,674 ლარის ოდენობით, სრულად ვალის დაფარვა განხორციელდება 2026 წელს. |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| 1 | სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკირებული პირგასამტეხლო | - | - | - | სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო არ დაკისრებულა პირგასამტეხლო |  |  |
| 2 | წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა | 62,674 | 62,674 | 62,674 | სასესხო ვალდებულება დაფარულია სრულად |  |  |