მარნეულის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგია

(2026-2037)

,,მარნეული — 8000 წლის ისტორიით და განვითარებაზე ორიენტირებული მომავლით’’

2026 წელი

სარჩევი

შესავალი	3

თავი I სიტუაციური ანალიზი	8

მარნეულის მუნიციპალიტეტის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია	8

ეკონომიკა	22

ეკონომიკის სექტორების მიმოხილვა	42

სოფლის მეურნეობა	43

ინფრასტრუქტურა	51

ტურიზმი	56

ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა	68

განათლება,  სპორტი, ახალგაზრდობა	77

კულტურა -	87

ტრანსპორტი	95

გარემოს დაცვა	95

მუნიციპალური სერვისები და მმართველობა	103

ბიუჯეტი	106

SWOT ანალიზი	111

თავი II -  სტრატეგიული ჩარჩო	114

2.1 ხედვა	114

2.2 მიზნები და ამოცანები	115

1 პრიორიტეტი: ეკონომიკური განვითარება, სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი	115

2 პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურა, ურბანული განვითარება და გარემოს დაცვა	116

3 პრიორიტეტი: ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	116

4 პრიორიტეტი: განათლება, კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	117

5 პრიორიტეტი: ძლიერი თვითმმართველობა და მუნიციპალური სერვისები	118

2.3 ლოგიკური ჩარჩო	119

თავი III განხორციელება და კოორდინაცია	136

თავი IV მონიტორინგი და შეფასება	141

V თავი: დაინტერესებული მხარეთა ჩართულობა	145

|  | # შესავალი |
| --- | --- |

მარნეულის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგია წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განვითარების მთავარ სტრატეგიულ დოკუმენტს, რომელიც განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვას, პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და სტრატეგიულ მიზნებს 2026–2037 წლებისთვის. სტრატეგიის მიზანია, მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა, ადგილობრივი რესურსების ეფექტიანი გამოყენება, მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და მუნიციპალიტეტის კონკურენტუნარიანობის ზრდა.

გრძელვადიანი სტრატეგიული დაგეგმვა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია მუნიციპალიტეტებისათვის მდგრადი და დაბალანსებული განვითარების უზრუნველსაყოფად. მუნიციპალიტეტების წინაშე არსებული გამოწვევები, რომლებიც დაკავშირებულია სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასთან, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასთან, დემოგრაფიულ ცვლილებებთან, გარემოს დაცვასთან, კლიმატის ცვლილების ზემოქმედებასა და მუნიციპალური სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებასთან, საჭიროებს გრძელვადიან ხედვასა და სტრატეგიულ მიდგომას, რომელიც ეფუძნება მონაცემებზე დაფუძნებულ დაგეგმვას, პროგნოზირებასა და განვითარების პრიორიტეტების მკაფიო განსაზღვრას. ამასთანავე, გრძელვადიანი სტრატეგიული დაგეგმვა წარმოადგენს ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარების მიდგომის დანერგვის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალური განვითარების პროცესის კომპლექსურ და კოორდინირებულ მართვას, ტერიტორიული თავისებურებების გათვალისწინებას და მუნიციპალიტეტის განვითარების პოტენციალის ეფექტიან გამოყენებას.

აღნიშნული სტრატეგიული ჩარჩო, განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და პროგრესის საერთო მიმართულებას. დოკუმენტის მიზანია, ჩამოყალიბდეს პრიორიტეტული სფეროები, რომლებიც განსაზღვრავს ადგილობრივი ეკონომიკის, სოციალური გარემოს, ინფრასტრუქტურის, გარემოსდაცვითი მდგრადობისა და მუნიციპალური მმართველობის ეფექტური განვითარების საფუძვლებს. დოკუმენტის ორიენტირებულია:

- შექმნას სისტემური და მონაცემებზე დაფუძნებული ხედვა, რომელიც წარმოაჩენს მუნიციპალიტეტის რეალურ მდგომარეობას, გამოწვევებსა და განვითარების შესაძლებლობებს;

- განსაზღვროს სტრატეგიული პრიორიტეტები, რომლებიც უზრუნველყოფს მარნეულის მუნიციპალიტეტის პოტენციალის ეფექტიან გამოყენებას და  შესაბამისობაში იქნება, როგორც ადგილობრივ საჭიროებებთან, ასევე, ქვეყნისა და რეგიონის განვითარების პოლიტიკის მიმართულებებთან;

- უზრუნველყოს, გადაწყვეტილების მიღების გამჭვირვალე, თანმიმდევრული და შედეგზე ორიენტირებული სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის გრძელვადიან და მდგრად განვითარებას;

წინამდებარე დოკუმენტი მომზადებულია ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, დაინტერესებული მხარეების აქტიური ჩართულობით და ემსახურება მარნეულის მუნიციპალიტეტის განვითარების პროცესის თანმიმდევრულ, კოორდინირებულ და შედეგებზე ორიენტირებულ დაგეგმვასა და განხორციელებას. სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავების პროცესს, კოორდინაციას უწევდა მუნიციპალიტეტის სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ ბრძანების მიხედვით, შექმნილი სამუშაო ჯგუფი. ჯგუფის საქმიანობა მოიცავდა არსებული სიტუაციის შესაფასებლად მონაცემთა შეგროვებას, სიღრმისეულ ანალიზსა და გამოკვეთილი გამოწვევების გადასაჭრელად შესაბამისი პრიორიტეტების, მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრას.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით, ადგილობრივ დონეზე განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიის დოკუმენტის სამართლებრივ საფუძველს სწორედ „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ქმნის, რომლის თანახმად მუნიციპალიტეტის ორგანოები მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებათა განხორციელებისას, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შეიმუშავებენ, ამტკიცებენ და ახორციელებენ შესაბამის პროგრამებს, სტრატეგიებსა და სამოქმედო გეგმებს.

სტრატეგიის დოკუმენტი და მისი სამოქმედო გეგმა მომზადებულია  „მუნიციპალიტეტის განვითარების დაგეგმვის სახელმძღვანელოს დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის N264 დადგენილების შესაბამისად, რომელიც შინაარსობრივ და მეთოდოლოგიურ მოთხოვნებს განსაზღვრავს.

სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავებისას გათვალისწინებულია მისი ჰარმონიზაცია შესაბამის ეროვნული და ადგილობრივი დონის დოკუმენტებთან, როგორიცაა:

- ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი;

- „საქართველოს განვითარების სტრატეგია - ხედვა 2030" - მუნიციპალური პრიორიტეტები ეხმიანება ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური ზრდის, ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და სოციალური ინკლუზიის ეროვნულ ამოცანებს;

- სექტორული სტრატეგიები - განათლების, ჯანდაცვის, ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვისა და სხვა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტები;

- გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs) - დოკუმენტის თითოეული პრიორიტეტი კავშირშია შესაბამის SDG-სთან, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის განვითარების გლობალურ ჩარჩოსთან შესაბამისობას. ასევე, მარნეულის მუნიციპალიტეტს შემუშავებული აქვს მდგრადი განვითარების მიზნების მარნეულის მუნიციპალური დოკუმენტი (SDG);

- მარნეულის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი (2024-2027);

- მარნეულის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმა (2023-2027);

- მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი;

- მარნეულის მუნიციპალიტეტის საგანგებო  მართვის გეგმა;

- ცენტრალური ზონისთვის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართის 2023-2025 წლების გეგმა;

- საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2026 წლის სამოქმედო გეგმა.

მარნეულის განვითარების სტრატეგია შემუშავდა ინკლუზიურად და გამჭირვალედ, სამოქალაქო და კერძო სექტორის, ასევე, სხვა დაინტერესებული მხარეების ფართო ჩართულობით. განვითარების პრიორიტეტები და მიზნები განისაზღვრა „ქვემოდან ზემოთ“ პრინციპებზე დაყრდნობით, მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური საჭიროებების უკეთ გაანალიზებისთვის და თითოეული დასახლების განვითარების პოტენციალის გათვალისწინებით.

სტრატეგიის საბოლოო პროექტის განხილვის მიზნით ასევე გაიმართა საჯარო კონსულტაციები [კონსულტაციების გამართვის ადგილი და დრო]. გამართული განხილვების შედეგად მიღებული შენიშვნებისა და რეკომენდაციების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია საჯარო კონსულტაციების ანგარიშის დოკუმენტში, ხოლო მათი გათვალისწინებით შესაბამისი ცვლილებები შეტანილია დოკუმენტის საბოლოო ვერსიაში.

წარმოდგენილი სტრატეგიის პირველი ნაწილი ეთმობა მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული სიტუაციის სიღრმისეულ ანალიზს, მეორე ნაწილში აღწერილია ამ გამოწვევების დასაძლევად დასახული ხედვა, სექტორული პრიორიტეტები, მიზნები და ამოცანები, ხოლო მომდევნო თავში წარმოდგენილია განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩო.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიის შემუშავების პროცესი ეფუძნება მკაფიოდ განსაზღვრულ პრინციპებს, რომლებიც უზრუნველყოფს დოკუმენტის ხარისხს, გამჭვირვალობას და ეფექტიან განხორციელებას. აღნიშნული პრინციპები წარმოადგენს, როგორც დაგეგმვის, ასევე შემდგომი იმპლემენტაციისა და შეფასების საფუძველს:

ინკლუზიურობა და მონაწილეობითობა -  გულისხმობს სხვადასხვა სოციალური, მოწყვლადი ჯგუფების აქტიურ ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც უზრუნველყოფს სტრატეგიის შესაბამისობას ადგილობრივი საჭიროებებთან.

გამჭვირვალობა უზრუნველყოფს, სტრატეგიის შემუშავებისა და განხორციელების პროცესების საჯაროობასა და ხელმისაწვდომობას. ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების არსებობა, აძლიერებს საზოგადოების ნდობას მუნიციპალიტეტის მიმართ.

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული დაგეგმვა გულისხმობს გადაწყვეტილებების მიღებას სანდო მონაცემების, ანალიზის საფუძველზე, რაც უზრუნველყოფს რესურსების ეფექტიან განაწილებას და სტრატეგიული მიზნების რეალისტურობას.

მდგრადი განვითარება - გულისხმობს ეკონომიკური ზრდის, სოციალური კეთილდღეობისა და გარემოსდაცვითი ბალანსის უზრუნველყოფას. სტრატეგია ორიენტირებულია, ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებაზე, რომლებიც გრძელვადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოფს რესურსების რაციონალურ გამოყენებას და მომავალი თაობებისთვის შესაბამისი გარემოს შენარჩუნებას.

პარტნიორობა ეფუძნება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, კერძო სექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ადგილობრივ საზოგადოებასთან თანამშრომლობას. მრავალმხრივი პარტნიორობა, ზრდის სტრატეგიის განხორციელების შესაძლებლობებს და უზრუნველყოფს დამატებითი რესურსების მობილიზებას.

პასუხისმგებლიანი მმართველობა გულისხმობს ეფექტიან, ანგარიშვალდებულ და შედეგზე ორიენტირებულ მართვას. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს დაგეგმილი აქტივობების დროულ და ხარისხიან შესრულებას, რესურსების მიზნობრივ გამოყენებასა და მონიტორინგის მექანიზმების ფუნქციონირებას.

სტრატეგიის შემუშავების პროცესში, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ისეთი ფუნდამენტური ფასეულობების დაცვას, როგორიცაა საზოგადოებრივი ინტერესების პრიორიტეტულობა, თანასწორობა, სოციალური ჩართულობა, ეკონომიკური შესაძლებლობების გაფართოება, გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა და ადგილობრივი რესურსების ეფექტიანი გამოყენება. აღნიშნული ფასეულობები ქმნის, მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ხედვის საფუძველს და განსაზღვრავს სტრატეგიის საერთო მიმართულებას, რაც მიმართულია ინკლუზიური, კონკურენტუნარიანი და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფისკენ.

|  | # თავი I სიტუაციური ანალიზი |
| --- | --- |

|  | # მარნეულის მუნიციპალიტეტის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია |
| --- | --- |

მდებარეობა - მარნეულის მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს თვითმმართველ ერთეულს, რომელიც მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოს სამხრეთ ნაწილში და მიეკუთვნება ქვემო ქართლის რეგიონს.  მუნიციპალიტეტს დასავლეთით ესაზღვრება ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით – თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით – გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით – აზერბაიჯანისა და სომხეთის რესპუბლიკები.

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია - ქალაქი მარნეული.  მუნიციპალიტეტის საერთო ფართობია – 935,5 კმ² და ზღვის დონიდან საშუალოდ 420 მეტრ სიმაღლეზეა. მუნიციპალიტეტის ცენტრი – ქალაქი მარნეული, თბილისიდან დაშორებულია 29 კმ-ით, რეგიონის ცენტრიდან, ქალაქი რუსთავიდან – 48 კმ-ით, აზერბაიჯანისა და სომხეთის საზღვრებიდან – 30-30 კმ-ით. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრს კვეთს, საერთაშორისო მნიშვნელობის სარკინიგზო მაგისტრალი, რომელიც საქართველოს სომხეთთან აკავშირებს.

ისტორია - მარნეულის მუნიციპალიტეტი დიდ დასახლებად იქცა სოფლების: ლომთაგორა–მარნეულის, ჭანდარ–სანდარისა და სარვანის გაერთიანების შედეგად. უძველესი დასახლებაა ლომთაგორა  (წყაროებში პირველად იხსენიება XIII საუკუნეში), რითაც ბოლოვდებოდა მეგალითური (ციკლოპური) ციხეების მწკრივი მდინარე ალგეთის მარჯვენა მხარეს. დასახლებული პუნქტი იყო მნიშვნელოვანი ციხესიმაგრე და საგზაო კვანძი.  მარნეული  ქალაქად გამოცხადდა 1964 წელს.

კლიმატი -  მარნეულის მუნიციპალიტეტი ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ზონაში მდებარეობს. ტერიტორიის უმეტეს ნაწილში ზომიერად თბილი სტეპური ჰავაა, ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა იანვარში 0 – +0.30-ია, ივლისში – +23.90, აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა – 25-ია, აბსოლუტური მაქსიმალური კი +40.  მუნიციპალიტეტში არსებული კლიმატი იდეალურია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებისათვის, იგი პროდუქციის 2-3 სეზონად მოყვანის შესაძლებლობას იძლევა.

ნიადაგი - მუნიციპალიტეტს აქვს მინერალური რესურსები: დიდი ოდენობით ბაზალტის ქვის საბადი, მარმარილოს საბადო სადახლოში, ქვაღორღის, გაჯის, თეთრი ქვისა და ინერტული ქვიშის მარაგები, მათი რაოდენობა ეკონომიკური დანიშნულებით გამოყენების საშუალებას იძლევა. აღნიშნული რესურსი, გამოირჩევა მაღალი ხარისხითა და გამოიყენება, როგორც სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები.

ზედაპირული წყლები - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეთა ქსელი ხშირია. აღმოსავლეთ საზღვართან ჩამოედინება მდინარე მტკვარი. ხოლო, სხვა მდინარეებიდან აღსანიშნავია ხრამი, ალგეთი და დებედა, შულავერა, ბანოვშა და ახკერპის წყალი.

ტერიტორიული მოწყობა და მოსახლეობა - მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 18 ადმინისტრაციულ ერთეულად, აქედან 77 არის სოფლის ტიპის დასახლება, ხოლო 1 - ქალაქის ტიპის დასახლება.

მაღალმთიანი დასახლება - მარნეულის მუნიციპალიტეტში მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი აქვს 10 სოფელს: წერაქვი, ჯანხოში, ოფრეთი, ხოხმელი, ხოჯორნი, ახკერპი, ჩანახჩი, ვერხვიანი, ბრდაზორი  და ყუდრო.

2026 წლის აპრილის თვის მონაცემებით, მაღალმთიანის სტატუსი მინიჭებული აქვს 963 მოქალაქეს.

ეკო–მიგრანტები და იძულებით გადაადგილებული პირები - მუნიციპალიტეტის სოფლებში დასახლებულია 459 ეკო-მიგრანტი ოჯახი სვანეთიდან, აჭარიდან და საჩხერიდან. ხოლო, დევნილი მოსახლეობის რიცხოვნობა ამჟამინდელი და დევნილობამდე მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით შემდეგია:

|  | ორივე სქესი |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ამჟამინდელი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი | სულ დევნილი მოსახლეობა | დევნილობამდე მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი |  |
|  |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა | ცხინვალის რეგიონი |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 887 | 526 | 361 |

წყარო: საქსტატი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის რუკა

ცხრილი მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შესახებ:

|  | ადმინისტრაციული ერთეული: | სოფლის/ქალაქის დასახელება: | მოსახლეობის რიცხოვნობა: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ქალაქ მარნეულის ადმინისტრაციული ერთეული | ქალაქი მარნეული | 23 200 |
| 2 | სადახლოს ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: სადახლო, ხულდარა, მოლაოღლი, თაზაკენდი, ბურმა | 10 733 |
| 3 | ალგეთის ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: ალგეთი, საბირკენდი, თაზაკენდი, აზიზკენდი, გაჯისაკენდი | 12 980 |
| 4 | კაპანახჩის ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: ამბაროვკა, ქეშალო, ილმაზლო, I ქესალო, II ქესალო, კაპანახჩი, ალგეთის მევენახეობა | 9 849 |
| 5 | დამია-გეურარხის ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: დამია-გეურარხი, ახლოლალო, კიროვკა, დამია | 3 917 |
| 6 | ქუთლიარის ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: ბაიდარი, ქუთლიარი, დიდი მუღანლო, ლეჟბადინი, ხუტორ-ლეჟბადინი | 5 526 |
| 7 | წერეთლის ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: წერეთელი, საიმერლო, დიდი ბეგლიარი, პატარა ბეგლიარი, ნორგიული | 4 895 |
| 8 | შულავერის ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: არაფლო, ახლომახმუდლო, ენიკენდი, სეიდგოჯალო, ზემო სარალი, ქვემო სარალი, იმირი, შულავერი, იმირჭალა | 8 513 |
| 9 | შაუმიანის ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: შაუმიანი, ახკულა, ხიხანი, ყუდრო | 4 131 |
| 10 | თამარისის ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: თამარისი, ალავარი, ახალი დიოკნისი | 2 303 |
| 11 | კასუმლოს ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: კასუმლო, აღმამედლო, ულაშლო, კუშჩუ, ბეითარაბჩი, ბაითალო | 7 459 |
| 12 | ყულარის ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: კირიხლო, ზემო ყულარი, ქვემო ყულარი, წითელსოფელი, მარადისი, მეწამულა, დაშტაფა | 5 605 |
| 13 | ყიზილ-აჯლოს ადმინისტრაციული ერთეული | სოფელი: ყიზილ-აჯლო | 8 346 |
| 14 | კაჩაგანის ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: კაჩაგანი, თაქალო, ხანჯიგაზლო, კირაჩ მუღანლო | 6 104 |
| 15 | ხოჯორნის ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: ხოჯორნი, ცოფი, გიულბახი, ბრდაზორი | 1693 |
| 16 | ახკერპის ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: ახკერპი, ვერხვიანი, ჩანახჩი | 947 |
| 17 | ოფრეთის ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: ოფრეთი, ხოხმელი | 154 |
| 18 | წერაქვის ადმინისტრაციული ერთეული | სოფლები: წერაქვი, სიონი, ჯანხოში | 345 |

დემოგრაფია

2026 წლის, საქსტატის მონაცემების მიხედვით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს - 116 700 ადამიანს. აქედან, საქალაქო დასახლებაში ცხოვრობს - 23 200 ადამიანი, ხოლო სასოფლო ტიპის დასახლებაში - 93 500 ადამიანი. მუნიციპალიტეტში საქალაქო დასახლებაში მოსახლეობის წილია - 19.9%, ხოლო საქალაქო დასახლებაში ნაწილდება შემდეგნაირად - 80.1%.

ხოლო, 2024 წლის საქსტატის მონაცემებით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში საქალაქო-სასოფლო დასახლებების და სქესის მიხედვით მოსახლეობის რიცხოვნობა შემდეგნაირად ნაწილდება:

|  | ორივე სქესი | კაცი | ქალი |
| --- | --- | --- | --- |
| სულ | 115 746 | 58 645 | 57 101 |
| საქალაქო დასახლება | 22 888 | 11 265 | 11 623 |
| სასოფლო დასახლება | 92 858 | 47 380 | 45 478 |

წყარო: საქსტატი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მრავალეთნიკურია:  აზერბაიჯანელები – 83.1%, ქართველები – 8,03 %, სომხები – 7, 89%, ხოლო დანარჩენი სხვა ეროვნების მოქალაქეები.

2025 წლის საქსტატის  მონაცემები:

ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა საქალაქო-სასოფლო დასახლებების მიხედვით მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

| წელი | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | 1 688 | 1 568 | 1 548 | 1 555 | 1 994 | 1 949 | 1 926 | 1 864 | 1 725 | 1 699 | 1 595 | 1 555 | 1 513 | 1 485 | 1 477 | 1 401 |
| საქალაქო დასახლება | 336 | 327 | 287 | 291 | 356 | 309 | 295 | 307 | 271 | 297 | 294 | 302 | 292 | 396 | 380 | 261 |
| სასოფლო დასახლება | 1 352 | 1 241 | 1 261 | 1 264 | 1 638 | 1 640 | 1 631 | 1 557 | 1 454 | 1 402 | 1 301 | 1 253 | 1 221 | 1 089 | 1 097 | 1 140 |

წყარო: საქსტატი

მონაცემების ანალიზი აჩვენებს, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ბოლო წლების განმავლობაში შობადობის შემცირების ტენდენცია შეინიშნება. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტი კვლავ გამოირჩევა დაბადებულთა შედარებით მაღალი რაოდენობით, 2014 წლის პიკურ მაჩვენებელთან შედარებით, 2025 წლისთვის დაბადებულთა რაოდენობა თითქმის 30%-ითაა შემცირებული. კლების ტენდენცია განსაკუთრებით თვალსაჩინოა სასოფლო დასახლებებში, სადაც მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიული პოტენციალის ძირითადი ნაწილი კონცენტრირებულია. ეს პროცესი შეიძლება მიუთითებდეს მოსახლეობის დაბერებაზე, მიგრაციის გავლენაზე და ოჯახებში შვილების რაოდენობის შემცირების ტენდენციაზე.

2010 წელს, მუნიციპალიტეტში დაიბადა 1 688 ბავშვი, ხოლო 2025 წელს – 1 401, რაც 287-ით ნაკლებია და დაახლოებით 17%-იან შემცირებას წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ 2023 წელი, როდესაც საქალაქო დასახლებაში დაბადებულთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა და 396-ს მიაღწია, რაც მთელი პერიოდის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. თუმცა, ეს ზრდა დროებითი აღმოჩნდა და 2025 წელს, მაჩვენებელი კვლავ მნიშვნელოვნად შემცირდა. ხოლო, 2014–2016 წლებში, სოფლებში დაბადებულთა რაოდენობა 1 600-ს აჭარბებდა, ხოლო შემდგომ წლებში თანდათან შემცირდა. ეს ტენდენცია, შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურის ცვლილებასთან, მიგრაციულ პროცესებთან და შობადობის ზოგად კლებასთან.

შობადობის ზოგადი კოეფიციენტი (ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა მოსახლეობის 1 000 კაცზე) საქალაქო-სასოფლო დასახლებების მიხედვით მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | 16,4 | 15,2 | 15,0 | 15,1 | 19,2 | 18,6 | 18,3 | 17,6 | 16,2 | 15,9 | 14,8 | 14,4 | 14,0 | 13,6 | 13,6 | 12,0 |
| საქალაქო დასახლება | 15,8 | 15,6 | 13,9 | 14,3 | 17,3 | 14,7 | 13,7 | 13,9 | 12,1 | 13,0 | 12,6 | 12,7 | 12,0 | 15,6 | 14,6 | 11,3 |
| სასოფლო დასახლება | 16,6 | 15,2 | 15,3 | 15,2 | 19,6 | 19,6 | 19,4 | 18,5 | 17,3 | 16,7 | 15,5 | 14,9 | 14,6 | 13,0 | 13,3 | 12,2 |

წყარო: საქსტატი

გარდაცვლილთა რიცხოვნობა საქალაქო-სასოფლო დასახლებების მიხედვით მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | 1 152 | 1 068 | 1 121 | 1 042 | 961 | 974 | 1 049 | 1 019 | 1 034 | 982 | 1 228 | 1 167 | 997 | 938 | 1 013 | 978 |
| საქალაქო დასახლება | 236 | 204 | 200 | 210 | 169 | 187 | 189 | 176 | 187 | 205 | 240 | 222 | 208 | 293 | 340 | 193 |
| სასოფლო დასახლება | 916 | 864 | 921 | 832 | 792 | 787 | 860 | 843 | 847 | 777 | 988 | 945 | 789 | 645 | 673 | 785 |

წყარო: საქსტატი

მონაცემების ანალიზი აჩვენებს, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2010–2025 წლებში, გარდაცვლილთა რაოდენობა მთლიანობაში შემცირებულია. მიუხედავად პანდემიის წლებში (2020–2021) დაფიქსირებული ზრდისა, ბოლო პერიოდში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი კვლავ შემცირდა და შედარებით სტაბილურ დონეს დაუბრუნდა. მუნიციპალიტეტში გარდაცვლილთა უმრავლესობა კვლავ სასოფლო დასახლებებზე მოდის, თუმცა, როგორც ქალაქში, ისე სოფლებში გრძელვადიანი ტენდენცია კლებისკენ არის მიმართული.

2010 წელს, მუნიციპალიტეტში გარდაიცვალა 1 152 ადამიანი, ხოლო 2025 წელს – 978, რაც 174-ით ნაკლებია და დაახლოებით 15.1%-იან შემცირებას წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 2020 წელს, როდესაც გარდაცვლილთა რაოდენობამ 1 228-ს მიაღწია. მაღალი მაჩვენებელი შენარჩუნდა 2021 წელსაც (1 167 გარდაცვლილი), რაც სავარაუდოდ, COVID-19-ის პანდემიის გავლენით იყო განპირობებული. საქალაქო დასახლებაში გარდაცვლილთა რაოდენობა, ასევე მერყევი იყო. საქალაქო დასახლებაში, 2010 წელთან შედარებით - 2025 წელს, დაახლოებით 18.2%-იან შემცირებას წარმოადგენს.

ამასთან, დაბადებულთა რაოდენობა კვლავ აღემატება გარდაცვლილთა რაოდენობას, რაც მარნეულის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი მატების შენარჩუნებაზე მიუთითებს.

ბუნებრივი მატება საქალაქო-სასოფლო დასახლებების მიხედვით მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | 536 | 500 | 427 | 513 | 1033 | 975 | 877 | 845 | 691 | 717 | 367 | 388 | 516 | 547 | 464 | 423 |
| საქალაქო დასახლება | 100 | 123 | 87 | 81 | 187 | 122 | 106 | 131 | 84 | 92 | 54 | 80 | 84 | 103 | 40 | 68 |
| სასოფლო დასახლება | 436 | 377 | 340 | 432 | 846 | 853 | 771 | 714 | 607 | 625 | 313 | 308 | 432 | 444 | 424 | 355 |

წყარო: საქსტატი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2010–2025 წლებში, ბუნებრივი მატება (ცოცხლად დაბადებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობებს შორის სხვაობა) მთელი პერიოდის განმავლობაში დადებითი იყო, რაც ნიშნავს, რომ დაბადებულთა რაოდენობა ყოველწლიურად აღემატებოდა გარდაცვლილთა რაოდენობას. ეს მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიული განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დადებითი მაჩვენებელია.

2010 წელს, ბუნებრივი მატება შეადგენდა 536 ადამიანს, ხოლო 2025 წელს – 423 ადამიანს. მიუხედავად იმისა, რომ მაჩვენებელი კვლავ დადებითია, 15-წლიან პერიოდში ბუნებრივი მატება დაახლოებით 21%-ით შემცირდა, რაც შობადობის კლებისა და მოსახლეობის დემოგრაფიული ცვლილებების გავლენაზე მიუთითებს.

2025 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში დაფიქსირებული ბუნებრივი მატების 423 ადამიანიდან:

- 355 ადამიანი (83.9%) სასოფლო დასახლებებზე მოდის;

- 68 ადამიანი (16.1%) საქალაქო დასახლებაზე მოდის.

ეს მაჩვენებლები ადასტურებს, რომ მარნეულის დემოგრაფიული ზრდის ძირითადი საფუძველი სოფლის მოსახლეობაა და ბუნებრივი მატების ფორმირებაში სწორედ სასოფლო დასახლებები ასრულებენ გადამწყვეტ როლს.

მოსახლების რაოდენობის დინამიკა:

| რეგიონი/ მუნიციპალიტეტი | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ცლილება 10 წლ.-ში | ცვილების% | წილი, რეგიონში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვემო ქართლი | 428 | 430 | 432 | 433 | 434 | 437 | 434 | 443 | 436 | 441 | 440 | 12 | 3% | 100% |
| ქ. რუსთავი | 126 | 127 | 128 | 128 | 129 | 130 | 129 | 132 | 127 | 132 | 130 | 4 | 3% | 30% |
| ბოლნისი | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 53 | 54 | -1 | -2% | 12% |
| გარდაბანი | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 80 | 78 | 83 | 83 | 1 | 1% | 19% |
| დმანისი | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 0 | -1% | 4% |
| თეთრიწყარო | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 20 | 20 | -2 | -9% | 4% |
| მარნეული | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 107 | 109 | 108 | 116 | 117 | 12 | 11% | 27% |
| წალკა | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | -1 | -7% | 4% |

წყარო: საქსტატი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონში გამოირჩევა დემოგრაფიული ზრდის ყველაზე მაღალი და სტაბილური ტემპით. 2016 წლიდან - 2024 წლამდე, მოსახლეობის რაოდენობა მცირე, მაგრამ მუდმივი მატებით ხასიათდება (105 ათასიდან 108 ათასამდე). 10-წლიან ჭრილში მოსახლეობის აბსოლუტური ზრდა შეადგენს 12 ათას ადამიანს, რაც პროცენტულად 11%-იან მატებაა. ეს მაჩვენებელი რეგიონში ყველაზე მაღალია.

მარნეულს, ქვემო ქართლის მოსახლეობის 27% უჭირავს, რითაც იგი მხოლოდ მცირედით ჩამორჩება რეგიონულ ცენტრს – ქ. რუსთავს (30%). აღსანიშნავია, რომ მთლიანად ქვემო ქართლის მოსახლეობა 10 წელიწადში 12 ათასი ადამიანით გაიზარდა (3%-იანი ზრდა) – ანუ რეგიონის ჯამური   მატება მეტწილად მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზრდის ხარჯზეა.

მოსახლეობის ეს დინამიკა საჭიროებს გრძელვადიან სტრატეგიულ დაგეგმვას, რათა მზარდ მოსახლეობას დახვდეს შესაბამისი სოციალური და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა.

2024 წლის აღწერის მონაცემების თანახმად, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასაკობრივი ჯგუფების, სქესის, საქალაქო და სასოფლო დასახლებების მიხედვით:

|  | სულ |  |  | საქალაქო დასახლება |  |  | სასოფლო დასახლება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ორივე სქესი | კაცი | ქალი | ორივე სქესი | კაცი | ქალი | ორივე სქესი | კაცი | ქალი |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 115,746 | 58,645 | 57,101 | 22,888 | 11,265 | 11,623 | 92,858 | 47,380 | 45,478 |
| 0-4 | 8,168 | 4,408 | 3,760 | 1,609 | 869 | 740 | 6,559 | 3,539 | 3,020 |
| 5-9 | 9,455 | 5,104 | 4,351 | 1,951 | 1,026 | 925 | 7,504 | 4,078 | 3,426 |
| 10-14 | 9,674 | 5,230 | 4,444 | 2,047 | 1,098 | 949 | 7,627 | 4,132 | 3,495 |
| 15-19 | 7,781 | 4,098 | 3,683 | 1,626 | 829 | 797 | 6,155 | 3,269 | 2,886 |
| 20-24 | 6,645 | 3,282 | 3,363 | 1,257 | 572 | 685 | 5,388 | 2,710 | 2,678 |
| 25-29 | 7,333 | 3,699 | 3,634 | 1,414 | 642 | 772 | 5,919 | 3,057 | 2,862 |
| 30-34 | 8,765 | 4,463 | 4,302 | 1,875 | 872 | 1,003 | 6,890 | 3,591 | 3,299 |
| 35-39 | 9,517 | 5,036 | 4,481 | 1,971 | 1,037 | 934 | 7,546 | 3,999 | 3,547 |
| 40-44 | 7,921 | 4,338 | 3,583 | 1,696 | 902 | 794 | 6,225 | 3,436 | 2,789 |
| 45-49 | 5,958 | 3,116 | 2,842 | 1,228 | 649 | 579 | 4,730 | 2,467 | 2,263 |
| 50-54 | 5,201 | 2,690 | 2,511 | 953 | 500 | 453 | 4,248 | 2,190 | 2,058 |
| 55-59 | 6,179 | 2,968 | 3,211 | 992 | 457 | 535 | 5,187 | 2,511 | 2,676 |
| 60-64 | 7,135 | 3,196 | 3,939 | 1,180 | 508 | 672 | 5,955 | 2,688 | 3,267 |
| 65-69 | 6,631 | 3,320 | 3,311 | 1,165 | 600 | 565 | 5,466 | 2,720 | 2,746 |
| 70-74 | 4,655 | 1,948 | 2,707 | 987 | 371 | 616 | 3,668 | 1,577 | 2,091 |
| 75-79 | 2,370 | 917 | 1,453 | 530 | 200 | 330 | 1,840 | 717 | 1,123 |
| 80-84 | 1,167 | 455 | 712 | 213 | 67 | 146 | 954 | 388 | 566 |
| 85+ | 1,191 | 377 | 814 | 194 | 66 | 128 | 997 | 311 | 686 |

წყარო: საქსტატი

2024 წლის აღწერის მონაცემების თანახმად, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ჯამური მოსახლეობა შეადგენს 115,746 ადამიანია, მათ შორის კაცები 50.7%, ხოლო ქალებზე შესაბამისად 49.3.% მოდის. ადრეულ ასაკში (0–14 წელი)  ჭარბობს მამრობითი სქესი (ბიჭები – 53.6%, გოგონები – 46.4%), თუმცა, ხანდაზმულ ასაკში (65+), ქალთა სიცოცხლის უფრო მაღალი მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გამო, პროპორცია იცვლება და ქალები უმრავლესობას შეადგენენ (ქალები – 57.3%, კაცები – 42.7%).

ასაკობრივი გამსხვილებული  ჯგუფების მიხედვით, მოსახლეობის განაწილება ასეთი:

- 0–14 წელი - -24% ;

- 15-64 წელი - აქტიური შრომისუნარიანი ასაკი 62%;

- 65+ - წელი 14%

მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი — 80.2% (92,858 კაცი) სოფლად ცხოვრობს, ხოლო ქალაქად მხოლოდ 19.8% (22,888 კაცი).

საინტერესოა, რომ ასაკობრივი სტრუქტურა სოფლადაც და ქალაქადაც თითქმის იდენტურ პროპორციებს ინარჩუნებს: ბავშვების წილი ქალაქის მოსახლეობაში 24.5%-ია, ხოლო სოფლის მოსახლეობაში — 23.3%.

მუნიციპალიტეტში,  0-14 წლის ბავშვების წილი (23.58%) აჭარბებს 65+ წლის მოსახლეობის წილს (13.84%), შესაბამისად,  მარნეულს აქვს მკაფიოდ გამოხატული პროგრესული სტრუქტურა, რაც მას გამოარჩევს საქართველოს სხვა დაბერებადი მუნიციპალიტეტებისგან.

მოსახლეობის თითქმის 63% შრომისუნარიან ასაკშია, მუნიციპალიტეტს გააჩნია მნიშვნელოვანი შრომითი რესურსი, რომლის რეალიზებაც ადგილობრივი ეკონომიკის  განვითარების ერთ-ერთი აუცილებლია ფაქტორია.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში კერძო შინამეურნეობების რაოდენობა საქალაქო-სასოფლო ტიპის დასახლებების და მათში მცხოვრებთა რიცხვის მიხედვით (2024 წლის 14 ნოემბრის მდგომარეობით):

| 0 | სულ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქალაქო დასახლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სასოფლო დასახლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მუნიციპალიტეტი | კერძო შინამეურნეობებში მცხოვრებთა რიცხვი | კერძო შინამეურნეობების რაოდენობა | მცხოვრებთა რიცხვი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინამეურნეობების საშუალო სიდიდე |  | კერძო შინამეურნეობებში მცხოვრებთა რიცხვი | კერძო შინამეურნეობების რაოდენობა | მცხოვრებთა რიცხვი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინამეურნეობების საშუალო სიდიდე |  | კერძო შინამეურნეობებში მცხოვრებთა რიცხვი | კერძო შინამეურნეობების რაოდენობა | მცხოვრებთა რიცხვი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინამეურნეობების საშუალო სიდიდე |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |  |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 115 708 | 28 682 | 2 597 | 4 720 | 5 049 | 5 254 | 4 294 | 3 600 | 1 930 | 688 | 289 | 261 | 4,0 |  | 22 887 | 6 199 | 669 | 1 157 | 1 230 | 1 265 | 895 | 518 | 285 | 109 | 39 | 32 | 3,7 |  | 92 821 | 22 483 | 1 928 | 3 563 | 3 819 | 3 989 | 3 399 | 3 082 | 1 645 | 579 | 250 | 229 | 4,1 |

წყარო: საქსტატი

2024 წლის მონაცემებით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში კერძო შინამეურნეობებში მცხოვრებთა რაოდენობა შეადგენს 115 708 ადამიანს, ხოლო კერძო შინამეურნეობების რაოდენობა – 28 682 ერთეულს. შინამეურნეობის საშუალო ზომა მუნიციპალიტეტში 4 წევრია, რაც ქვეყნის მასშტაბით შედარებით მაღალი მაჩვენებელია და მიუთითებს მრავალსულიანი ოჯახების მნიშვნელოვან წილზე. შინამეურნეობების ზომის მიხედვით, მუნიციპალიტეტში ყველაზე გავრცელებულია 3-5 წევრიანი ოჯახები. სოფლებში შინამეურნეობის საშუალო ზომა 4.1 წევრია, ხოლო ქალაქში – 3.7 წევრი, რაც მიუთითებს, რომ სოფლებში შედარებით მრავალრიცხოვანი ოჯახები ცხოვრობენ.

შინამეურნეობების სტრუქტურის ანალიზი აჩვენებს, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში 4 და მეტი წევრისგან შემდგარი შინამეურნეობები შეადგენს 56.3%-ს, რაც მიუთითებს მრავალსულიანი ოჯახების მაღალ წილზე. ამასთან, ერთ და ორწევრიანი შინამეურნეობების წილი მხოლოდ 25.5%-ია, ხოლო მუნიციპალიტეტში 7 და მეტი წევრის მქონე შინამეურნეობები 11.0%-ს შეადგენს. დანარჩენი პროცენტული წილი ნაწილდება სხვა რაოდენობრივ შემადგენლობაზე.

მიგრაცია - მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ასევე, როგორც საქართველოს სხვა მრავალ მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობს როგორც შიდა, ასევე გარე მიგრაციის პროცესები. მიგრაციის ძირითადი მამოძრავებელი ფაქტორებია დასაქმების ძიება, ხარისხიან განათლებაზე წვდომა და შემოსავლის გაუმჯობესების სურვილი. ეს პროცესები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოსახლეობის დემოგრაფიულ სტრუქტურაზე, განსაკუთრებით სოფლად, სადაც ახალგაზრდებისა და შრომისუნარიანი მოსახლეობის გადინებაა.

მუნიციპალიტეტის ძირითადი დემოგრაფიული მახასიათებლები მოიცავს დიდწილად სოფლის მოსახლეობას, მრავალეთნიკურ შემადგენლობას და მიგრაციული პროცესების მუდმივ გავლენას ტერიტორიის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე.  განსაკუთრებით, გავრცელებულია სეზონური მიგრაცია, რომელიც დაკავშირებულია მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების დროებით წასვლასთან დასაქმების ან განათლების მისაღებად. სეზონურ მიგრაციას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს როგორც შრომის ბაზარზე, ასევე დემოგრაფიულ პროცესებზე. ერთი მხრივ, ის ხელს უწყობს შემოსავლების ზრდას, უმუშევრობის შემცირებას და ოჯახების კეთილდღეობის გაუმჯობესებას. მეორე მხრივ, სეზონური მიგრაცია იწვევს სამუშაო ძალის დროებით შემცირებას, ახალგაზრდების გადინებას და ადამიანური კაპიტალის პოტენციალის შემცირებას, რაც დამატებით გამოწვევებს ქმნის მდგრადი ადგილობრივი განვითარებისთვის. გარე სეზონური მიგრაციის ძირითადი დანიშნულების ადგილებია პოლონეთი, თურქეთი და რუსეთი. შიდა მიგრაცია, ძირითადად, ქვეყნის მსხვილი ურბანული ცენტრებისკენ, ძირითადად თბილისსა და რუსთავისკენ არის მიმართული.

ეკონომიკა - მარნეულის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში ჩამოყალიბებულია ზრდის ტენდენციები, რომელიც მოიცავს ეკონომიკის ყველა დარგსა და სფეროს. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობა (50%-ზე მეტი) მარნეულის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის ერთ-ერთ ძირითად და  მნიშვნელოვან დარგს წარმოადგენს, მისი წილი რეგისტრირებული ეკონომიკური სუბიექტების ოფიციალურ სტატისტიკაში შედარებით მცირეა, რაც განპირობებულია იმით, რომ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ხორციელდება ფიზიკური პირების, საოჯახო მეურნეობებისა და მცირე ფერმერული მეურნეობების მიერ, რომლებიც ხშირად არ არიან რეგისტრირებული, როგორც სამეწარმეო სუბიექტები. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის რეალურ ეკონომიკურ სტრუქტურაში სოფლის მეურნეობის მნიშვნელობა გაცილებით მაღალია, ვიდრე ეს ოფიციალური ბიზნეს სტატისტიკის მონაცემებში ჩანს, ხოლო მასთან დაკავშირებული საქმიანობები ნაწილობრივ აისახება ვაჭრობის, ტრანსპორტის, გადამამუშავებელი მრეწველობისა და სხვა სექტორების მაჩვენებლებში.

რეგისტრირებულ სუბიექტთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეებისა და წლების მიხედვით მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

| ეკონომიკური საქმიანობის დასახელება (Nace Rev.2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | 5 619 | 6 173 | 6 412 | 6 873 | 7 526 | 8 074 | 8 678 | 9 500 | 10 519 | 11 213 | 11 874 | 12 556 | 13 328 | 14 266 |
| სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა | 81 | 86 | 89 | 94 | 104 | 112 | 118 | 126 | 153 | 164 | 175 | 192 | 203 | 217 |
| სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება | 34 | 35 | 40 | 43 | 45 | 43 | 43 | 43 | 44 | 46 | 49 | 54 | 57 | 57 |
| დამამუშავებელი მრეწველობა | 179 | 203 | 223 | 253 | 282 | 305 | 335 | 373 | 411 | 457 | 496 | 529 | 569 | 632 |
| ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| მშენებლობა | 51 | 57 | 63 | 78 | 91 | 105 | 119 | 137 | 169 | 236 | 291 | 337 | 434 | 561 |
| საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი | 1 947 | 2 240 | 2 395 | 2 644 | 2 840 | 3 008 | 3 174 | 3 422 | 3 671 | 3 943 | 4 212 | 4 422 | 4 659 | 4 879 |
| ტრანსპორტი და დასაწყობება | 135 | 144 | 160 | 182 | 203 | 213 | 220 | 245 | 271 | 313 | 338 | 365 | 414 | 504 |
| განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები | 103 | 128 | 137 | 151 | 163 | 174 | 189 | 208 | 234 | 290 | 307 | 333 | 348 | 375 |
| ინფორმაცია და კომუნიკაცია | 11 | 16 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 21 | 26 | 27 | 31 | 34 | 44 | 56 |
| საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები | 16 | 20 | 25 | 28 | 31 | 33 | 33 | 34 | 32 | 33 | 36 | 35 | 38 | 41 |
| უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები | 106 | 105 | 105 | 110 | 114 | 116 | 118 | 124 | 127 | 129 | 131 | 136 | 145 | 149 |
| პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები | 45 | 53 | 54 | 58 | 62 | 64 | 64 | 71 | 77 | 80 | 86 | 92 | 98 | 117 |
| ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები | 20 | 25 | 31 | 33 | 38 | 42 | 47 | 56 | 59 | 64 | 72 | 83 | 96 | 103 |
| სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| განათლება | 95 | 99 | 101 | 103 | 106 | 106 | 109 | 116 | 118 | 120 | 123 | 124 | 127 | 131 |
| ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები | 30 | 34 | 36 | 38 | 42 | 42 | 45 | 49 | 53 | 56 | 57 | 62 | 63 | 67 |
| ხელოვნება, გართობა და დასვენება | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| სხვა სახის მომსახურება | 123 | 138 | 146 | 156 | 165 | 174 | 179 | 195 | 211 | 224 | 234 | 238 | 246 | 275 |
| საქმიანობა უცნობია | 2 613 | 2 757 | 2 755 | 2 851 | 3 188 | 3 485 | 3 829 | 4 240 | 4 823 | 4 991 | 5 193 | 5 474 | 5 739 | 6 051 |

წყარო: საქსტატი

2010–2023 წლებში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობა 5 619-დან 14 266-მდე გაიზარდა, რაც დაახლოებით 154%-იან ზრდას წარმოადგენს. ეს მიუთითებს, რომ მუნიციპალიტეტში სამეწარმეო აქტივობა მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და ბიზნეს გარემო უფრო დივერსიფიცირებული გახდა.

მარნეულის ეკონომიკა ძირითადად ვაჭრობის სექტორზეა დაფუძნებული, რომელიც მთლიანი რეგისტრირებული ბიზნესების მესამედზე მეტს აერთიანებს. ხოლო, გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა და ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის მეორე მნიშვნელოვანი ბირთვია, რომელიც ბოლო წლებში ყველაზე სწრაფი ზრდით გამოირჩევა. რაც შეეხება, სოფლის მეურნეობას, ბიზნეს სუბიექტების წილი ოფიციალურ რეგისტრაციებში დაბალია, თუმცა რეალურ ეკონომიკაში მისი მნიშვნელობა და რაოდენობრივი თუ პროცენტული მაჩვენებლები გაცილებით მაღალია.

შესაბამისად, 2023 წლის საქსტატის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ძირითადი ეკონომიკური სექტორებია:

- საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილებისა და მოტოციკლების რემონტი - 4 879 სუბიექტი (34.2% მთლიანი რეგისტრირებული სუბიექტების რაოდენობიდან);

- საქმიანობა უცნობია - 6 051 სუბიექტი (42.4% სავარაუდოდ, მოიცავს იმ სუბიექტებს, რომელთა ეკონომიკური საქმიანობა სტატისტიკურ ბაზაში კონკრეტულად არ არის კლასიფიცირებული);

- გადამამუშავებელი მრეწველობა - 632 სუბიექტი (4.4% მთლიანი რეგისტრირებული სუბიექტების რაოდენობიდან);

- მშენებლობა - 561 სუბიექტი (3.9% მთლიანი რეგისტრირებული სუბიექტების რაოდენობიდან);

- ტრანსპორტი და დასაწყობება - 504 სუბიექტი (2.6% მთლიანი რეგისტრირებული სუბიექტების რაოდენობიდან);

- განთავსებისა და კვების მომსახურება - 375 სუბიექტი (2.6% მთლიანი რეგისტრირებული სუბიექტების რაოდენობიდან);

- სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა - 217 სუბიექტი (1.5% მთლიანი რეგისტრირებული სუბიექტების რაოდენობიდან);

,,საქსტატი“–ს 2025  წლის მონაცემით,  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სუბიექტების რაოდენობა შეადგენს – 15 382-ს, მოქმედი ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობა შეადგენს – 4 161-ს, რეგისტრირებული ერთეულების 27%-ია. მიუხედავად  იმისად, რომ  მოქმედი სუბიექტების  აბსოლუტური რაოდენობა, რეგიონიში  ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია, 100 მოსახლეზე გაანგარიშებით  მაჩვენებელი დაბალ ნიშნულზეა.  აღნიშნული მიუთითებს მეწარმების სექტორის  ხელშეწყობისა და ახალი საინვეტიციო პროექტების განვითარების აუცილებლობაზე.

საქსტატის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობა 88,449 ადამიანს შეადგენს, რომელთაგან 72,435 შრომისუნარიანი ასაკისაა. დასაქმებულთა რაოდენობა 60,990-ს აღწევს, რაც ეკონომიკური აქტივობის მაღალ დონეზე მეტყველებს. ამ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი თვითდასაქმებულია, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში.

ცხრილი # ბიზნეს-სექტორის ძირითადი მაჩვენებლები:

|  | ბოლნისი | გარდაბანი | დმანისი | თეთრიწყარო | მარნეული | რუსთავი | წალკა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასაქმებულთა რაოდენობა-ბიზნეს სექტორში (ათასი კაცი) | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 24.0 | 2.0 |
| დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი-ბიზნეს სექტორში (ლარი) | 2474 | 1882 | 1654 | 1481 | 917 | 1558 | 1027 |
| რეგისტრირებული ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობა (ერთეული) | 6749 | 13318 | 3771 | 4213 | 15382 | 29249 | 2743 |
| მოქმედი ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობა (ერთეული) | 1545 | 3459 | 1115 | 810 | 4161 | 6599 | 667 |
| აქტიურ საწარმოთა წილი რეგისტირებულშო | 23% | 26% | 30% | 19% | 27% | 23% | 24% |
| ახლადრეგისტრირებული ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობა (ერთეული) | 453 | 1119 | 309 | 276 | 1398 | 1797 | 366 |
| მოსახლეობის რიცხოვნობა (ათასი) 1.01.26 | 54 | 83 | 20 | 20 | 117 | 130 | 18 |
| ეკონომიკური სუბიექტები 1000 მოსახლეზე | 29 | 42 | 57 | 41 | 36 | 51 | 37 |

წყარო: საქსტატი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლში ეკონომიკური აქტივობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრია და გამოირჩევა ბიზნეს სუბიექტების მაღალი რაოდენობითა და ახალი საწარმოების შექმნის აქტიური პროცესით. წარმოდგენილი ბიზნეს სექტორის მონაცემები, გამოკვეთილია:

- მარნეული ქვემო ქართლის ერთ-ერთი წამყვანი ბიზნესცენტრია რეგისტრირებული და მოქმედი ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობის მიხედვით.

- მოქმედი საწარმოების წილი (27%) რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია, რაც ბიზნესის შედარებით მაღალ სიცოცხლისუნარიანობაზე მიუთითებს.

- ახლადრეგისტრირებული ბიზნესების რაოდენობა (1 398) აჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში სამეწარმეო აქტივობა მზარდია.

- მუნიციპალიტეტში, კერძო სექტორში დაქირავებით დასაქმებულია  6000-ზე მეტი ადამიანი,  საშუალო ხელფასი კი 917 ლარია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საშუალო ხელფასი რეგიონის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია, ეკონომიკის სტრუქტურის გამოწვევებზე მიუთითებს. ამ გამოწვევის საპასუხოდ, საჭიროა ეკონომიკის მაღალპროდუქტიული და მაღალრენტაბელური  სექტორების განვითარება.

- ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობა 1 000 მოსახლეზე საშუალო დონეზეა, რაც მომავალში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების დამატებით შესაძლებლობებზე მიანიშნებს.

რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა მარნეულის მუნიციპალიტეტში (მოსახლეობის 1000 კაცზე):

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბიზნეს სუბიექტები რაოდენობა | 52,9 | 58,2 | 60,3 | 64,3 | 69,9 | 74,3 | 79,7 | 86,5 | 95,6 | 101,6 | 107,0 | 113,5 | 119,4 | 127,4 |

წყარო: საქსტატი

მოქმედ ბიზნეს სუბიექტეთა რაოდენობა (მოსახლეობის 1 000 კაცზე) მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სუბიექტების რაოდენობა | 21,2 | 22,0 | 22,8 | 29,2 | 28,8 | 29,4 | 29,6 | 30,4 | 30,2 | 30,3 | 34,7 | 36,2 |

წყარო: საქსტატი

მონაცემები აჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სექტორის რაოდენობრივი ზრდა მნიშვნელოვნად აღემატება მისი რეალურ ეკონომიკურ აქტივობაში გარდაქმნის ტემპს. შესაბამისად, რეგისტრირებულ ბიზნესებსა და მოქმედ ბიზნესებს შორის სხვაობა კვლავ რჩება სტრუქტურულ გამოწვევად. არსებული დინამიკა მიუთითებს, რომ შესაბამისი მხარდაჭერის პირობებში, შესაძლებელია ბიზნესის მდგრადობის გაუმჯობესება და ეკონომიკური აქტივობის შემდგომი გაძლიერება.

რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა მოსახლეობის 1000 კაცზე,  2010–2023 წლებში, გაიზარდა 52.9-დან 127.4-მდე, რაც შეადგენს დაახლოებით +140.8%-იან ზრდას. აღნიშნული მიუთითებს, მუნიციპალიტეტში მეწარმეობის აქტივობისა და ბიზნესის ფორმალიზაციის მნიშვნელოვნად გაფართოებაზე. ზრდის დინამიკა განსაკუთრებით დაჩქარებულია 2016 წლის შემდეგ.

მოქმედი ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა მოსახლეობის 1000 კაცზე, 2012–2023 წლებში, გაიზარდა 21.2-დან 36.2-მდე, რაც შეადგენს დაახლოებით +70.8%-იან ზრდას. მიუხედავად პოზიტიური ტენდენციისა, ზრდის ტემპი შედარებით დაბალია რეგისტრირებულ სუბიექტებთან მიმართებით, რაც მიუთითებს, რომ ბიზნესის ნაწილი ვერ გადადის მდგრად ოპერირებაში.

2025 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა შეადგენს 15,382-ს, ხოლო მოქმედი ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა — 4,161-ს. მოსახლეობის (109.1 ათასი) გათვალისწინებით, ეს შეესაბამება დაახლოებით რეგისტრირებული ბიზნესების 141.0-ს და მოქმედი ბიზნესების 38.1-ს 1000 მოსახლეზე, რაც ადასტურებს ბიზნეს აქტივობის ზრდის გაგრძელებას.

ბიზნეს სექტორის დაქირავებულთა რაოდენობა მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

| წელი | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაქირავებულთა რაოდენობა | 3 077 | 3 208 | 4 118 | 3 889 | 4 084 | 4 711 | 3 900 | 3 819 | 4 667 |
| მათ შორის: ქალი | 996 | 999 | 1 073 | 1 316 | 1 312 | 1 636 | 1 566 | 1 309 | 1 767 |
| კაცი | 2 081 | 2 209 | 3 045 | 2 573 | 2 771 | 3 075 | 2 334 | 2 509 | 2 899 |

წყარო: საქსტატი

ბიზნეს სექტორის დაქირავებით დასაქმებულთა შრომის საშუალო თვიური ანაზღაურება მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

| წელი | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საშუალო თვიური ანაზღაურება | 497,6 | 547,9 | 511,5 | 483,6 | 608,7 | 766,3 | 563,2 | 701,7 | 970,2 |
| ქალი | 345,7 | 437,6 | 478,3 | 319,4 | 400,4 | 424,4 | 333,9 | 477,8 | 706,8 |
| კაცი | 570,3 | 597,8 | 523,2 | 567,6 | 707,4 | 948,1 | 717,1 | 818,5 | 1 130,8 |

წყარო: საქსტატი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2014–2022 წლებში, ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. 2014 წელს, ბიზნეს სექტორში დასაქმებული იყო 3 077 ადამიანი, ხოლო 2022 წელს, მათი რაოდენობა 4 667-მდე გაიზარდა, რაც დაახლოებით 52%-იან ზრდას წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ 2020–2021 წლებში, პანდემიის გავლენით დასაქმებულთა რაოდენობა შემცირდა.

2022 წელს, ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა 62% მამაკაცი იყო, ხოლო 38% – ქალი. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ქალთა დასაქმების ზრდის ტემპი უფრო მაღალია: 2014–2022 წლებში, ქალთა რაოდენობა 996-დან 1 767-მდე გაიზარდა (77%-ით), მაშინ როდესაც მამაკაცთა რაოდენობა 39%-ით გაიზარდა. ეს მიუთითებს ქალების ეკონომიკური აქტივობის ზრდაზე და კერძო სექტორში მათი მონაწილეობის გაძლიერებაზე. თუმცა, იკვეთება საჭიროება, ქალი მეწარმეების მხარდაჭერისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაფართოებისთვის.

ბიზნეს სექტორში საშუალო თვიური ხელფასი 2014 წლის 497.6 ლარიდან - 2022 წელს 970.2 ლარამდე გაიზარდა, რაც დაახლოებით 95%-იან ზრდას წარმოადგენს. მიუხედავად ამ ზრდისა, ანაზღაურების დონე კვლავ შედარებით დაბალია და ასახავს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის იმ სტრუქტურას, სადაც მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სოფლის მეურნეობასთან, ვაჭრობასთან და მცირე ბიზნესთან დაკავშირებულ საქმიანობებს.

ანაზღაურების კუთხით განსხვავებაა გამოკვეთილი. 2022 წელს, ქალების საშუალო ხელფასი 706.8 ლარს შეადგენდა, ხოლო მამაკაცების – 1 130.8 ლარს. შესაბამისად, ქალთა ანაზღაურება მამაკაცების ანაზღაურების დაახლოებით 62%-ს შეადგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქალთა ხელფასი 2014 წელთან შედარებით ორჯერ მეტით გაიზარდა, ანაზღაურებებს შორის სხვაობა კვლავ მაღალია.

ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ცვლილება |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2014-2024 |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 3 482 | 4 018 | 5 095 | 5 106 | 5 248 | 5 413 | 4 679 | 5 307 | 5 422 | 5 545 | 5 801 | 7% | 67% |

წყარო: საქსტატი

აღსანიშნავია, ასევე, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2014–2022 წლებში, როგორც ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა, ისე დაქირავებულთა რაოდენობა ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, თუმცა, ამ ორ მაჩვენებელს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავება შეინიშნება. ათი წლის ჭრილში, დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 56%-ით (+1 940 ადამიანი), ხოლო, დაქირავებულთა რაოდენობა გაიზარდა 52%-ით (+1 590 ადამიანი). მონაცემები აჩვენებს, რომ ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა დიდი ნაწილი დაქირავებულ მუშახელს წარმოადგენს. ამასთან, დასაქმებულებსა და დაქირავებულებს შორის არსებული სხვაობა (დაახლოებით 700–800 ადამიანი) ასახავს ინდივიდუალური მეწარმეების, ბიზნესის მფლობელების და თვითდასაქმებულთა ჯგუფს, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის სავაჭრო და აგრარული ეკონომიკისთვის.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სექტორი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მნიშვნელოვნად განვითარდა. ეკონომიკური აქტივობის ზრდა, ბრუნვის გაფართოება, წარმოების ზრდა და დამატებული ღირებულების მატება მიუთითებს ბიზნესგარემოს გაძლიერებასა და მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოტენციალის ზრდაზე.

ბიზნეს სექტორის ბრუნვა მარნეულის მუნიციპალიტეტში (მლნ. ლარი):

|  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ცვლილება |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2014-2024 |
| ქვემო ქართლი | 2 830,1 | 3 347,4 | 3 603,1 | 4 272,2 | 4 527,4 | 5 130,3 | 5 612,4 | 6 897,8 | 8 743,6 | 8 543,5 | 8 827,2 | 72% | 212% |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 338,5 | 355,8 | 413,2 | 498,7 | 604,1 | 649,7 | 576,3 | 663,1 | 888,5 | 1 099,6 | 1 279,3 | 97% | 278% |

წყარო: საქსტატი

2014–2024 წლებში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სექტორის ბრუნვა 338.5 მლნ ლარიდან - 1 279.3 მლნ ლარამდე გაიზარდა, რაც 278%-იან ზრდას წარმოადგენს. აღნიშნული ზრდა, მნიშვნელოვნად აღემატება ქვემო ქართლის რეგიონის საშუალო ზრდის ტემპს (212%), რაც მიუთითებს, რომ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მარნეული რეგიონის ერთ-ერთ ყველაზე დინამიკურად მზარდ ეკონომიკურ ცენტრად ჩამოყალიბდა. მარნეულის ბიზნეს სექტორის ბრუნვა ბოლო 10 წელიწადში 3.8-ჯერ გაიზარდა.

განსაკუთრებით, აღსანიშნავია 2019–2024 წლების პერიოდი, როდესაც მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორის ბრუნვა 649.7 მლნ ლარიდან - 1 279.3 მლნ ლარამდე გაიზარდა, ანუ თითქმის გაორმაგდა (97%-იანი ზრდა). მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წელს, პანდემიის გავლენით ბრუნვა შემცირდა, უკვე 2021 წლიდან აღდგენის პროცესი დაიწყო, ხოლო 2023–2024 წლებში, მუნიციპალიტეტმა რეკორდულ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს მიაღწია.

ბრუნვის ზრდა პირდაპირ უკავშირდება მუნიციპალიტეტში სავაჭრო საქმიანობის გაფართოებას, ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობის ზრდას, აგრობიზნესთან დაკავშირებული ეკონომიკური აქტივობის ზრდას.

მარნეულის წილი ქვემო ქართლის ბიზნეს სექტორის ბრუნვაში შემდეგნაირად ნაწილდება:

| წელი | ქვემო ქართლი (მლნ ლარი) | მარნეული (მლნ ლარი) | მარნეულის წილი |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2 830.1 | 338.5 | 12.0% |
| 2019 | 5 130.3 | 649.7 | 12.7% |
| 2024 | 8 827.2 | 1 279.3 | 14.5% |

წყარო: საქსტატი

მარნეულის წილი ქვემო ქართლის მთლიან ბიზნესბრუნვაში 2014 წლის 12.0%-დან - 2024 წელს 14.5%-მდე გაიზარდა. ეს ნიშნავს, რომ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მნიშვნელობა რეგიონულ ეკონომიკაში კიდევ უფრო გაიზარდა.

მონაცემები აჩვენებს, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის ეკონომიკაში მზარდ როლს ასრულებს და რეგიონულ საშუალო მაჩვენებელზე სწრაფად ვითარდება. თუმცა, მაღალი ბრუნვა ავტომატურად არ ნიშნავს მაღალი დამატებული ღირებულების შექმნას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტისთვის მომდევნო ეტაპზე მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ სავაჭრო ბრუნვის ზრდა, არამედ წარმოების, გადამამუშავებელი მრეწველობისა და მაღალი პროდუქტიულობის სექტორების განვითარება, რაც ეკონომიკური ზრდის ხარისხს და მოსახლეობის შემოსავლებს კიდევ უფრო გაზრდის.

ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვება მარნეულის მუნიციპალიტეტში (მლნ. ლარი):

|  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ცვლილება |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2014-2024 |  |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 175,0 | 181,4 | 146,3 | 168,5 | 202,4 | 284,2 | 224,4 | 273,3 | 351,3 | 359,4 | 451,6 | 59% | 158% |  |

წყარო: საქსტატი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სექტორის მიერ გამოშვებული პროდუქციის მოცულობა 2014–2024 წლებში 175.0 მლნ ლარიდან 451.6 მლნ ლარამდე გაიზარდა, რაც 158%-იან ზრდას წარმოადგენს. 2014–2024 წლებში, პროდუქციის გამოშვების მოცულობა 2.6-ჯერ გაიზარდა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ 2019–2024 წლებში პროდუქციის გამოშვება 59%-ით გაიზარდა, რაც ადასტურებს, რომ მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური აქტივობა მხოლოდ ვაჭრობის ზრდით არ შემოიფარგლება და პარალელურად იზრდება წარმოების, მომსახურებისა და სხვა ეკონომიკური საქმიანობების მოცულობაც.

ამასთან, თუ პროდუქციის გამოშვებას შევადარებთ ბიზნეს სექტორის ბრუნვას, დავინახავთ, რომ 2024 წელს, მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სექტორის ბრუნვამ 1 279.3 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო პროდუქციის გამოშვებამ – 451.6 მლნ ლარი. შესაბამისად, პროდუქციის გამოშვება ბიზნესბრუნვის დაახლოებით 35.3%-ს შეადგენს. ეს ნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ეკონომიკური აქტივობის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკავშირებულია ვაჭრობასთან, მაშინ, როდესაც უშუალოდ წარმოებული პროდუქციის მოცულობა ბრუნვის შედარებით მცირე ნაწილს წარმოადგენს.

ერთი მხრივ, მაღალი ბრუნვა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური აქტიურობისა და სავაჭრო ფუნქციის სიძლიერეზე მიუთითებს. მეორე მხრივ, პროდუქციის გამოშვების წილი ბრუნვასთან შედარებით აჩვენებს, რომ ეკონომიკაში ჯერ კიდევ არსებობს დამატებული ღირებულების შექმნის ზრდის მნიშვნელოვანი პოტენციალი.

ბიზნეს სექტორის შრომითი დანახარჯები მარნეულის მუნიციპალიტეტში (მლნ. ლარი):

|  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ცვლილება |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2014-2024 |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 18,4 | 21,1 | 25,3 | 22,7 | 29,9 | 43,9 | 26,7 | 32,5 | 55,2 | 51,1 | 53,8 | 23% | 192% |

წყარო: საქსტატი

2014–2024 წლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სექტორის შრომითი დანახარჯები 18.4 მლნ ლარიდან - 53.8 მლნ ლარამდე გაიზარდა, რაც 192%-იან ზრდას წარმოადგენს. ეს მიუთითებს, რომ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა როგორც დასაქმებულთა ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯები, ისე ბიზნეს სექტორის მასშტაბი და ეკონომიკური აქტივობა.

- წელს:

- ბიზნესბრუნვა – 1 279.3 მლნ ლარი;

- პროდუქციის გამოშვება – 451.6 მლნ ლარი;

- შრომითი დანახარჯები – 53.8 მლნ ლარი.

შრომითი დანახარჯები შეადგენს: ბიზნესბრუნვის დაახლოებით 4.2%-ს; ხოლო, პროდუქციის გამოშვების დაახლოებით 11.9%-ს.  ეს ნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში შექმნილი ეკონომიკური აქტივობისა და ბრუნვის მოცულობასთან შედარებით შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების წილი შედარებით მცირეა.

საერთო ჯამში, შრომითი დანახარჯების ზრდა დადებითი ტენდენციაა და ბიზნეს სექტორის გაფართოებაზე მიუთითებს, თუმცა, მათი წილი მთლიან ეკონომიკურ ბრუნვასთან შედარებით ჯერ კიდევ მცირეა. ეს აჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება მაღალპროდუქტიული და უკეთ ანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც შრომით შემოსავლებსა და მოსახლეობის კეთილდღეობას კიდევ უფრო გაზრდის.

ბიზნეს სექტორის დამატებული ღირებულება მარნეულის მუნიციპალიტეტში (მლნ. ლარი):

|  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ცვლილება |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2014-2024 |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 74,4 | 79,1 | 66,7 | 94,6 | 116,3 | 141,0 | 95,1 | 117,2 | 178,0 | 176,2 | 211,5 | 50% | 184% |

წყარო: საქსტატი

მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სექტორის მიერ შექმნილი დამატებული ღირებულება 2014–2024 წლებში 74.4 მლნ ლარიდან 211.5 მლნ ლარამდე გაიზარდა, რაც 184%-იან ზრდას წარმოადგენს. ეს მაჩვენებელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან დამატებული ღირებულება ასახავს იმ რეალურ ეკონომიკურ ღირებულებას, რომელსაც ბიზნესი ქმნის წარმოების, მომსახურებისა და სხვა ეკონომიკური საქმიანობის შედეგად, ეკონომიკური მდგრადობის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. აღსანიშნავია, რომ 2019–2024 წლებში, დამატებული ღირებულება 50%-ით გაიზარდა, რაც ადასტურებს, რომ მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური ზრდა მხოლოდ ბრუნვის ზრდით არ არის განპირობებული და რეალურად იზრდება ეკონომიკაში შექმნილი ღირებულებაც.

დამატებული ღირებულება შეადგენს - ბიზნესბრუნვის დაახლოებით 16.5%-ს, ხოლო, პროდუქციის გამოშვების დაახლოებით 46.8%-ს. ეს ნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში შექმნილი პროდუქციის თითქმის ნახევარი რეალურად გარდაიქმნება ეკონომიკურ ღირებულებად, თუმცა მთლიან ბრუნვასთან მიმართებით დამატებული ღირებულების წილი შედარებით დაბალია. აღნიშნული, კიდევ ერთხელ მიუთითებს სავაჭრო სექტორის მაღალ წილზე, სადაც ბრუნვა დიდია, მაგრამ ადგილობრივად შექმნილი ღირებულება შედარებით ნაკლები.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის რიცხოვნობა ეკონომიკური საქმიანობის და დასაქმების სტატუსის მიხედვით:

| 0 | ორივე სქესი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | სულ | სულ 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ეკონომიკურად აქტიური | ეკონომიკური საქმიანობის სტატუსი: |  |  |  |  |  |  |  | ეკონომიკურად არააქტიური | არ არის მითითებული ეკონომიკური აქტიურობის შესახებ |
|  |  |  | დასაქმებული | დასაქმების სტატუსი: |  |  |  |  |  | უმუშევარი |  |  |
|  |  |  |  | დაქირავებით მომუშავე | საკუთარი/კერძო საქმის (ბიზნესი) მქონე, დაქირავებული მუშაკებით | საკუთარი/კერძო საქმის (ბიზნესის) მქონე, დაქირავებული მუშაკების გარეშე | ოჯახურ საწარმოში/მეურნეობაში დამხმარე | კოოპერატივის წევრი | პირი, რომელიც არ კლასიფიცირდება დასაქმების სტატუსის მიხედვით |  |  |  |
|  | 88 449 | 42 067 | 36 143 | 15 271 | 2 329 | 10 997 | 6 325 | 88 | 1 133 | 5 924 | 44 953 | 1 429 |

2024 წლის მონაცემებით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის რაოდენობა 88 449 ადამიანს შეადგენს. აქედან, 42 067 ადამიანი (47.6%) ეკონომიკურად აქტიურია, ხოლო 44 953 ადამიანი (50.8%) ეკონომიკურად არააქტიური. ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობიდან 36 143 ადამიანი დასაქმებულია, ხოლო 5 924 ადამიანი უმუშევარი, რაც ნიშნავს, რომ ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობაში უმუშევრობის დონე დაახლოებით 14.1%-ს შეადგენს. ამავე დროს, ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის 85.9% დასაქმებულია, რაც მუნიციპალიტეტში შრომით ბაზარზე მოსახლეობის შედარებით მაღალი ჩართულობის მაჩვენებელია.

დასაქმებულთა სტრუქტურის ანალიზი აჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში ყველაზე დიდი ჯგუფი წარმოდგენილია დაქირავებით დასაქმებულებით, რომელთა რაოდენობა 15 271 ადამიანს შეადგენს. ისინი დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 42.3%-ს წარმოადგენენ. ამასთან, მნიშვნელოვანი წილი უკავია საკუთარი ბიზნესის მქონე პირებს დაქირავებული მუშაკების გარეშე – 10 997 ადამიანი (30.4%), რაც მიუთითებს თვითდასაქმების მაღალ დონეზე.

აღსანიშნავია, რომ ოჯახურ მეურნეობაში ან საწარმოში დამხმარედ დასაქმებულია 6 325 ადამიანი, რაც დასაქმებულთა 17.5%-ს შეადგენს. ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად ასახავს მუნიციპალიტეტის აგრარულ პროფილს და სოფლის მეურნეობის სექტორში საოჯახო შრომის ფართო გავრცელებას. შედარებით მცირეა იმ პირთა რაოდენობა, რომლებიც საქმიანობენ როგორც დამსაქმებლები (საკუთარი ბიზნესის მფლობელები დაქირავებული მუშაკებით) – 2 329 ადამიანი, რაც დასაქმებულთა მხოლოდ 6.4%-ს შეადგენს. ეს გარემოება მიუთითებს, რომ მუნიციპალიტეტში მცირე და საშუალო ბიზნესის გაფართოების, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისა და მეწარმეობის განვითარების მიმართულებით კვლავ არსებობს მნიშვნელოვანი პოტენციალი.

ასევე საყურადღებოა, რომ ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობის წილი (50.8%) აღემატება ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის წილს (47.6%), რაც მიუთითებს სამუშაო ძალის ბაზარზე დამატებითი ადამიანური რესურსის არსებობაზე. შესაბამისად, პროფესიული განათლების, გადამზადების, დასაქმების ხელშემწყობი პროგრამებისა და ეკონომიკური აქტივობის ზრდისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება მუნიციპალიტეტის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად რჩება.

ქალაქ მარნეულში, განვითარებულია სავაჭრო და მომსახურების სექტორი, რაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ადგილობრივი ეკონომიკის ფორმირებასა და მოსახლეობის ყოველდღიური საჭიროებების დაკმაყოფილებაში. ქალაქის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ორი აგრარული ბაზარი, რომლებიც უზრუნველყოფენ ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციას და მნიშვნელოვან პლატფორმას ქმნიან, როგორც ფერმერებისთვის, ისე მომხმარებლებისთვის.

ამასთანავე, მარნეულში წარმოდგენილია რამდენიმე ათეული სპეციალიზებული, მაღალტექნოლოგიური სავაჭრო ობიექტი და ცენტრი, რომლებიც ხელს უწყობს თანამედროვე სავაჭრო ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას. ქალაქში, ფართოდ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა მომსახურების სფეროსა და სამეწარმეო საქმიანობის ობიექტები, რაც ასახავს ბიზნეს გარემოს მრავალფეროვნებას და ეკონომიკური აქტივობის დინამიკას. გარდა ამისა, ქალაქში ფუნქციონირებს მრავალი აფთიაქი, საბანკო სექტორის წარმომადგენლობა სხვადასხვა ფილიალის სახით, ბენზინგასამართი სადგურები და სხვა ტიპის კომერციული ობიექტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოსახლეობისათვის, როგორც ფინანსური, ისე ყოველდღიური მომსახურებების ხელმისაწვდომობას. აღნიშნული ინფრასტრუქტურა, მნიშვნელოვან საფუძველს ქმნის ქალაქის ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობისა და განვითარებისათვის.

მიუხედავად იმისა, რომ კომერციული და ადმინისტრაციული ობიექტების უმეტესობა მარნეულშია კონცენტრირებული, ძირითადი მომსახურების მნიშვნელოვანი რაოდენობა ასევე ხელმისაწვდომია დიდ სასოფლო დასახლებებში, სადაც ფუნქციონირებს სასურსათო მაღაზიები, აფთიაქები, კვების ობიექტები, ბენზინგასამართი სადგურები და სხვა მომსახურების მიმწოდებლები, რომლებიც მოსახლეობის ყოველდღიურ საჭიროებებს აკმაყოფილებენ. მაგალითად, სადახლოში მდებარეობს იუსტიციის სახლი, რომელიც მოსახლეობას საზოგადოებრივი მომსახურების ფართო სპექტრს სთავაზობს. ანალოგიურად,  ხელმისაწვდომია საბანკო, საფოსტო და სხვა ადმინისტრაციული მომსახურება.

მიუხედავად იმისა, რომ თვი0თმმართველობის მხრიდან მუდმივად ხორციელდება სხვადსხვა სახის ინფრასტრუქტურული თუ სხვა სახის ღონისძიებების/პროექტების განხორციელება, მაინც იკვეთება, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, შიდა გზების ხარისხის გაუმჯობესება და სოფლებსა და მარნეულს შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება. ეს უზრუნველყოფს ჯანდაცვის, განათლების, ფინანსური და კომერციული მომსახურების უფრო თანაბარ ხელმისაწვდომობას და ხელს შეუწყობს ცხოვრების ხარისხისა და ეკონომიკური აქტივობის გაუმჯობესებას მთელ მუნიციპალიტეტში.

ბიზნეს სექტორის ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში მარნეულის მუნიციპალიტეტში (მლნ. ლარი):

|  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ცვლილება |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2014-2024 |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 3,2 | 16,0 | 2,2 | 2,2 | 6,4 | 5,6 | 13,2 | 14,1 | 30,1 | 14,8 | 20,4 | 267% | 532% |

წყარო: საქსტატი

ბიზნეს სექტორის მიერ ფიქსირებულ აქტივებში განხორციელებული ინვესტიციები 2014–2024 წლებში 3.2 მლნ ლარიდან 20.4 მლნ ლარამდე გაიზარდა, რაც 532%-იან ზრდას წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტიციების მოცულობა ჯერ კიდევ შედარებით მცირეა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის საერთო მასშტაბებთან მიმართებით, გრძელვადიანი ტენდენცია პოზიტიურია და ბიზნეს სექტორის კაპიტალური აქტივობის ზრდაზე მიუთითებს.

აღსანიშნავია, რომ 2020 წლიდან, შეინიშნება საინვესტიციო აქტივობის მკვეთრი ზრდა. ხოლო, 2019–2024 წლებში, ინვესტიციები 267%-ით გაიზარდა, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება ბიზნეს სექტორის მრავალი სხვა მაჩვენებლის ზრდის ტემპს და მიანიშნებს, რომ ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტში კაპიტალდაბანდებებისადმი ინტერესი გაძლიერდა.

10 წლის ჭრილში, მიუხედავად ინვესტიციების არათანაბარი დინამიკისა, ბოლო წლებში დაფიქსირებული ზრდა მიუთითებს, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სექტორი ვითარდება, იზრდება მზადყოფნა განახორციელოს გრძელვადიანი კაპიტალური ინვესტიციები, ეს ქმნის საფუძველს ეკონომიკის მოდერნიზაციის, საწარმოო პოტენციალის ზრდისა და მუნიციპალიტეტის კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებისთვის. მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, საწარმოო, გადამამუშავებელი, სასაწყობე, თუ აგრობიზნეს მიმართულებით კერძო ინვესტიციების მოზიდვა.

ბიზნეს სექტორის  დინამიკა ძირითადი პარამეტრების მიხედვით:

| ინდიკატორი | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | წილი, რეგიონში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გამოშვებული პროდუქცია, მლნ ლარი | 224 | 273 | 351 | 359 | 452 | 7.4% |
| ბრუნვა, მლნ ლარი | 576 | 663 | 889 | 1,100 | 1,279 | 14.5% |
| საქონლისა და მომსახურების ყიდვები, მლნ ლარი | 490 | 529 | 627 | 695 | 826 | 12.5% |
| ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში, მლნ ლარი | 13 | 14 | 30 | 15 | 20 | 6.3% |
| დაქირავებულთა რაოდენობა, ერთეული | 3,900 | 3,819 | 4,667 | 4,630 | 4,820 | 10.8% |
| საშუალო თვიური ხელფასი, ლარი | 563 | 702 | 970 | 904 | 917 |  |

წყარო: საქსტატი

მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორი 5-წლიან ჭრილში მკაფიო და სტაბილური ზრდის დინამიკით ხასიათდება, თუმცა ინდიკატორების წილი რეგიონში მიუთითებს, რომ ზრდის დინამიკა არასაკმარისია და ტოვებს გაუმჯობესების შესაძლებლობებს, მათ შორის  ფორმალური დასაქმების, შრომის ანაზღაურების, გამოშვებული პროდუქციის ღირებულების მიმართულებით.

- 2020 წლიდან 2024 წლამდე, ბიზნესის ბრუნვა 576 მლნ ლარიდან 1,279 მლნ ლარამდე გაიზარდა (2.2-ჯერ მეტი).  2024 წელს, მთლიანი რეგიონული ბრუნვის 14.5%, მაშინ როდსაც საწარმოთა რაოდენობა 23%, ხოლო მოსახლეობის-27%.

- გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება, 2020 წლის 224 მლნ ლარიდან 2024 წელს 452 მლნ ლარამდე გაიზარდა. თუმცა, რეგიონულ გამოშვებაში მისი წილი შედარებით დაბალია (7.4%), რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში წამყვანი როლი უჭირავს სავაჭრო/სადისტრიბუციო და მომსახურების ოპერაციებს (რასაც მაღალი ბრუნვა ადასტურებს).

- ბრუნვისა და გამოშვების დინამიკისგან განსხვავებით, ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში ტალღისებური და ნაკლებად სტაბილური ხასიათით გამოირჩევა:  პიკი დაფიქსირდა 2022 წელს (30 მლნ ლარი), 2023-2024 წლებში საინვესტიციო აქტივობამ იკლო და 20 მლნ ლარზე დასტაბილურდა.

- მუნიციპალიტეტის წილი რეგიონულ ინვესტიციებში მხოლოდ 6.3%-ია, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ კაპიტალური დაბანდებები რეგიონის სხვა ერთეულებში (მაგალითად, რუსთავსა თუ გარდაბანში) ბევრად უფრო მასშტაბურია.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური ცენტრია, რომელსაც გააჩნია ძლიერი აგრარული ბაზა, მზარდი ბიზნესაქტივობა, ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა და განვითარებადი სამეწარმეო გარემო. ბიზნეს სექტორის ძირითადი გამოწვევებია:

- ინვესტიციების არასტაბილურობა / საინვესტიციო გარემოს გაძლიერების საჭიროება;

- კვალიფიციური სამუშაო ძალის დეფიციტი;

- სოფლის მეურნეობის დაბალი კომერციალიზაცია (სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი პირველადი ნედლეულის სახით იყიდება. არასაკმარისად არის განვითარებული გადამამუშავებელი საწარმოები, სასაწყობე მეურნეობები, სამაცივრე ინფრასტრუქტურა და პროდუქციის ბრენდირება);

- დაბალი შრომის ანაზღაურება;

- ეკონომიკის მაღალი დამოკიდებულება ვაჭრობის სექტორზე;

- ბაზრებზე წვდომის სირთულეები, განსაკუთრებით მცირე მეწარმეებისთვის (მათ შორის: ახალი ბაზრების მოძიება; საექსპორტო ბაზრებზე გასვლა; კონკურენტუნარიანი ბრენდების შექმნა) და სხვა.

განვითარების ძირითადი პესპექტივები - მდგრადი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანი ყურადღება გამახვილდეს ეკონომიკის მაღალპროდუქტიული და მომგებიანი სექტორების განვითარებაზე:

- აგრობიზნესისა და გადამამუშავებელ მრეწველობის განვითარება;

- ტურიზმისა და მომსახურების სექტორის განვითარება (მუნიციპალიტეტს გააჩნია მეღვინეობის, ეთნოკულტურული, აგროტურისტული და გასტრონომიული ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობები. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერებისთვის);

- მწვანე ეკონომიკის განვითარება (განახლებადი ენერგიის, თანამედროვე აგროტექნოლოგიების, ციფრული მომსახურებისა და ინოვაციური ბიზნესის განვითარება მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობას მნიშვნელოვნად გაზრდის);

- საინვესტიციო პროექტების მოზიდვის აქტიური პოლიტიკის განხორციელება;

- მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა;

- მეწარმე ქალების და ახალგაზრდების მხარდაჭერა;

- სასაწყობე, სამაცივრე და ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება და სხვა.

ეკონომიკის სექტორების მიმოხილვა

მეღვინეობა -  სტრატეგულად დაკავშირებული კულტურულ–ტურისტულ ობიექტებთან, როგორიცაა არქეოლოგიური კომპლექსი „გადაჭრილი გორა“ (მეღვინეობისა და უძველესი ხორბლის წარმოშობა ადგილი - მსოფლიო დონის უნიკალური ტურისტული პოტენციალის მქონე ადგილი), ქმნის პოტენციალს გახდეს ადგილობრივი ეკონომიკის, დასაქმებისა და ტურისტული მიმზიდველობის მნიშვნელოვანი ძალა.

აღმოჩენილი მასალის საფუძველზე, შესაძლოა, შეიქმნას ბრენდი ,,მარნეული’’, რომელსაც მრავალსაუკუნოვანი ისტორია ექნება, ასევე, მნიშვნელოვანია ღვინის მუზეუმისა და სხვა ინფრასტრუქტურის  მოწყობა. ეს არის ღვინის  გზის დასაწყისი (ტერმინში - „ღვინის  გზა“ - ვგულისხმობთ  საქართველოს  ტერიტორიაზე, მარნეულის ველზე  ვაზის  მოყვანის, ღვინის  წარმოების  ქრონოლოგიური  რიგით განსაზღვრულ  მარშრუტს) -  შესაბამისად, მუზეუმი განთავსდება ზემოაღნიშნულ ტერიტორიაზე. ძეგლის  მიმდებარე ტერიტორია  ოდითგან ცნობილია, როგორც  მევენახეობის  მიკროზონა (ამჟამინდელი შაუმიანის ტერიტორია),  სადაც 1000 ჰა-ზე მეტ ფართობზე  გაშენებული იყო  სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი, ხოლო მთლიანად მარნეულის მუნიციპალიტეტში 3000 ჰა-ზე მეტ ფართობზე, იწარმოებოდა  მაღალი  ხარისხის  ღვინო. მეღვინეობას ემსახურებოდა  სამი (თამარისის, ყულარის, ალგეთის)  მძლავრი ღვინის ქარხანა, რომლებიც დღეის მდგომარეობით არ ფუნქციონირებს.  ადგილობრივი  მოსახლეობა დღესაც    საოჯახო  მარნებში  მცირე ოდენობით (ვინაიდან არ ფუნქციონირებს ღვინის ქარხანა/საწარმო)  აწარმოებს  ღვინოს.

სწორი  დაგეგმვის  შემთხვევაში, იმისათვის რომ  კერძო სექტორი დაუბრუნდეს ძველ ტრადიციებს და  არქეოლოგიური ძეგლის (გადაჭრილი გორა) მიმდებარედ  გაშენდეს  ვენახი, აუცილებელია ჩამოთვლილი ყოფილი ღვინის ქარხნებიდან (შეიქმნას მეღვინეობის ცენტრი/მეღვინეობის საწარმო) თამარისის ღვინის ქარხანა (გერმანელების აშენებული 1908 წ.) რომელსაც შემორჩენილი აქვს  ძირითადი კვანძები და უნიკალური სარდაფი  ამოქმედდეს,  რაც საგრძნობლად ხელს შეუწყობს მევენახეობა/მეღვინეობის სწრაფ განვითარებას.  შედეგად, არქეოლოგიური ძეგლი „გადაჭრილი გორა“ და ზოგადად, მარნეულის მუნიციპალიტეტი გახდება ერთ - ერთი  აქტიურად  მონახულებადი ტურისტული  მხარე/ობიექტი,  როგორც  ადგილობრივი, ისე უცხოელი  ვიზიტორებისთვის, რაც  უდაოდ შეუწყობს  ხელს ადგილობრივთა  დასაქმებას, ლოკალური  მეურნეობის, რეწვის (ღვინის, სუვენირების, კვების პროდუქტების  რეალიზება და ა.შ.) და ზოგადად,  მეღვინეობის, ტურიზმის განვითარებას.

სოფლის მეურნეობა - მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობას მდიდარი ტრადიციები გააჩნია, რაც ქვეყნის ისტორიის, ცნობიერებისა და კულტურული მემკვიდრეობის განუყოფელი ნაწილია. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების დიდი პოტენციალი განპირობებულია, ნიადაგურ-კლიმატური პირობებითა და წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მრავალფეროვნებით. თანამედროვე ეტაპზე, აგროსასურსათო სექტორის წინაშე მდგომ უმნიშვნელოვანეს ამოცანას სოფლისა და სოფლის მეურნეობის მაღალი ტექნოლოგიების საფუძველზე განვითარება წარმოადგენს.

სოფლის განვითარების სააგენტოს მონაცემებით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სავარგულების საერთო რაოდენობა შეადგენს 58 507 ჰა-ს , საიდანაც 31 600 ჰა სახნავია, 1 999 ჰა სათიბი, 1 942 ჰა მრავალწლიანი ნარგავი და 22 960 ჰა საძოვარი. მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მიწების საერთო ფართობია - 4 857 453 კვ.მ.

მეურნეობების განაწილება სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო  და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობის მიხედვით (ერთეული) - (2024 წლის მონაცემებით):

| ადგილმდებარეო | მეურნეობები მიწით | ჰა |  |  |  |  |  | ჰა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <0.1 | 0.1-0.19 | 0.2-0.49 | 0.5-0.99 | 1-1.99 | 2-2.99 | 3-3.99 | 4-4.99 | 5-9.99 | 10-19.99 | 20-49.99 | 50-99.99 | 100-199.99 | 200-499.99 | ≥500 |
| მარნეული | 18 524 | 3 357 | 5 694 | 5 431 | 1 652 | 1 304 | 330 | 170 | 76 | 242 | 115 | 88 | 23 | 24 | 16 | 2 |

წყარო: საქსტატი

ყველაზე მრავალრიცხოვან ჯგუფს წარმოადგენს 0.1–0.19 ჰა ფართობის მქონე მეურნეობები – 5 694 ერთეული (30.7%), ხოლო 0.2–0.49 ჰა ფართობის მეურნეობები შეადგენს 5 431 ერთეულს (29.3%). ამასთან, 0.1 ჰა-ზე ნაკლები ფართობის მქონე მეურნეობების რაოდენობა 3 357 ერთეულია (18.1%).

მონაცემების მიხედვით, მუნიციპალიტეტში მეურნეობების 78.1% ფლობს 0.5 ჰა-ზე ნაკლებ მიწის ფართობს, რაც მიუთითებს მიწის რესურსების მაღალ ფრაგმენტაციაზე და მცირე ზომის საოჯახო მეურნეობების დომინირებაზე. აგრეთვე. მეურნეობების მხოლოდ 7.0% ფლობს 1 ჰა-ზე მეტ მიწის ფართობს, ხოლო 5 ჰა-ზე მეტი ფართობის მქონე მეურნეობები მხოლოდ 2.8%-ს შეადგენს. ეს აჩვენებს, რომ შედარებით მსხვილი სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობები მუნიციპალიტეტში შეზღუდული რაოდენობითაა წარმოდგენილი.

მეურნეობების სტრუქტურა აჩვენებს, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში დომინირებს მცირე ზომის სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობები, რაც ზრდის თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის, ფერმერთა თანამშრომლობისა და კოოპერაციის განვითარების მნიშვნელობას. აღნიშნული მიმართულებები ხელს შეუწყობს მეურნეობების პროდუქტიულობის, კონკურენტუნარიანობისა და ეკონომიკური მდგრადობის ზრდას.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 37 მსხვილი ფერმერული მეურნეობა. ადმინისტრაციულ ერთეულებში მრავლადაა სასათბურე და სამაცივრე ობიექტები. მარცვლეული კულტურებიდან ძირითადად გავრცელებულია - ხორბალი და სიმინდი. აღსანიშნავია, ,,ლომთაგორა“-ს მეურნეობა, რომლის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულება  ხორბლისა და სიმინდის ახალი ჯიშების გამოყვანაა. კომპანია ფერმერებს უხვმოსავლიან მაღალი  ხარისხის სათესლე მასალას სთავაზობს.

გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტში მარცვლოვანი კულტურებიდან გავრცელებულია მზესუმზირა, ქერი და სხვა. ბოსტნეული კულტურებიდან - ხახვი, პომიდორი, წიწაკა, კომბოსტი, ბროკოლი, ბადრიჯანი და სხვა. ხოლო ბაღჩეული კულტურებიდან გოგრა,  საზამთრო და ნესვი.

ბოლო პერიოდში, აქტუალური გახდა მრავალწლიანი ნარგავების გაშენება (ამერიკული ჩანდლერის ჯიშის კაკალი, ნუში, კენკროვანი მცენარეები და სხვა).  ასევე,  აქტიურად მიმდინარეობს თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სათბურების მოწყობა.

სახელმწიფო პროგრამა  ,,დანერგე მომავლის“ ფარგლებში,  2020 წლამდე, 16 მოქალაქემ  გააშენა 113,32 ჰექტარზე კაკლის, ხურმის, ვაშლისა და ტყემლის ბაღები. 3.22 ჰექტარზე გაშენდა სანერგე მეურნეობა, ხოლო 0.5 ჰა–ზე გაშენდა ჟოლოს ბაღი. ხოლო, 2020-2023 წლებში, ხეხილის ბაღების კომპონენტში, დაფინანსდა 65 პირი. სულ განაშენიანდა 1500 (ჰა), აქედან: ატამი 8(ჰა), ბალი 8(ჰა), ვაშლი10(ჰა), ზეთისხილი 155(ჰა), თხილი 20(ჰა), კაკალი 30(ჰა), კომში 2(ჰა), ლეღვი 4(ჰა), მაყვალი 1(ჰა), ნუში 300(ჰა), ჟოლო 10(ჰა), ტყემალი 4(ჰა), ქლიავი 3(ჰა), ხურმა 5(ჰა).

სოფლის განვითარების სააგენტოს მონაცემებით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტების/პროგრამების მონაცემები, 2013 წლიდან 2026 წლის პერიოდში, მიზნობრიობის ჭრილში შემდეგნაირად ნაწილდება:

| პროექტი/პროგრამა | კატეგორია | რაოდენობა |
| --- | --- | --- |
| „სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მოქნილობის თანადაფინანსების პროგრამა" | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა; მოსავლის პირველადი დასაწყობა; წვეთოვანი სარწყავი სისტემა; სათბურის მოწყობა/გადაიარაღება | 8 |
| აგროდაზღვევის პროგრამა | ბოსტნეული კულტურები; ვაზი; კენკროვანი კულტურები; მარცვლეული კულტურები; კაკლოვანი კულტურები; პარკოსანი კულტურები; სუბტროპიკული კულტურები; ხეხილი | 207 (მოიცვა 2009 ჰა) |
| აგროწარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა | სარწყავი სისტემა; სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა | 2 |
| გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი | გადამამუშავებელი | 1 |
| ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსების პროგრამა (GIZ -ს კომპონენტი) | ენერგოეფექტური ღუმელი | 3 |
| მაღალმთიან დასახლებებში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა | ხელის ტრაქტორი (მოტობლოკი), იმპლემენტებით | 1 |
| მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციისა და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამა | პირუტყვის საკვების პირველადი წარმოება | 6 |
| პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა | სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა/სერტიფიცირება | 2 |
| საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის | სასათბურე მეურნეობა | 2 (მოიცვა 1 ჰა) |
| სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტრაქტორი | 1 |
| სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტრაქტორი; ტრაქტორზე მისაბმელი (იმპლემენტი) | 2 |
| სახელმწიფო პროგრამა „დანერგე მომავალი“ | ბაღების კომპონენტი; სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მოწყობის კომპონენტი; ჭის/ჭაბურღილის მოწყობის კომპონენტი; წვეთოვანი სარწყავი სისტემების მოწყობის კომპონენტი | 89 (მოიცვა 2207 ჰა) |
| სახელმწიფო პროგრამა „ქართული ბოსტნეული სათბურებიდან“ | სათბურის მოწყობა | 3 (მოიცვა 16 ჰა) |
| შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი | ინფრასტრუქტურული საწარმოები; პირველადი საწარმოები; გადამამუშავებელი საწარმოები; შესაფუთი და ტარა მასალები; მექანიზაცია | 195 |

სოფლის განვითარების სააგენტოს მონაცემების მიხედვით, 2013-2026 წლებში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებით განხორციელებული პროექტები ძირითადად ორიენტირებული იყო ფერმერების ფინანსურ მხარდაჭერაზე, აგროდაზღვევაზე, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვასა და წარმოების კონკურენტუნარიანობის ზრდაზე. ყველაზე ფართო მასშტაბით განხორციელდა აგროდაზღვევის პროგრამა და შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი. განხორციელებული პროექტები მოიცავდა, როგორც პირველადი წარმოების, ისე გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც სოფლის მეურნეობის სექტორის მოდერნიზაციასა და მდგრად განვითარებას უწყობს ხელს.

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი რაოდენობის პროექტები განხორციელდა, გამოწვევად კვლავ რჩება თანამედროვე ტექნოლოგიების ფართომასშტაბიანი დანერგვა, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პროდუქტიულობის ზრდა, გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურის განვითარება და ფერმერების ბაზრებზე წვდომის გაუმჯობესება. განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს სარწყავი სისტემების გაფართოება, კლიმატგონივრული და რესურსეფექტიანი ტექნოლოგიების დანერგვა, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერა, აგროლოგისტიკური და შემნახველი ინფრასტრუქტურის განვითარება. ასევე მნიშვნელოვანია ფერმერთა ცოდნისა და უნარების გაძლიერება, ინოვაციური მიდგომების პოპულარიზაცია და ადგილობრივი პროდუქციის დამატებითი ღირებულების შექმნის ხელშეწყობა, რაც საბოლოოდ უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობის სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და მდგრადობის ზრდას.

მუნიციპალიტეტში, 2020 წლამდე იყო 7 ფერმერი და 22 ტბორი. 2020-2023 წწ. დარეგისტრირდა 8 მეწარმე და სამი ტბორი, სადაც აწარმოებენ  თევზის სხვადასხვა ნაირსახეობებს: თეთრი ამური, კობრი, სქელშუბლა, ხრამული, საზანი. ასევე, ფუნქციონირებს კომერციული სათევზაო მეურნეობა, სადაც დადგენილი კომერციული თევზჭერის პირობებით, შესაძლებელია თევზაობა, ტერიტორიაზე მოწყობილია შესაბამისი ადგილები დასასვენებლად.

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მორწყვის პროცესის ეფექტურად განხორციელების მიზნით, ემსახურება 20 ცენტრალური სარწყავი არხი, რომელთა საერთო სიგრძეც 392.1 კილომეტრია. ასევე, სასოფლო სამეურნეო სავარგულების მორწყვის ხელშეწყობის მიზნით, მუნიციპალიტეტში განთავსებულია 10 ერთეული სარწყავი სატუმბი სადგური.

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში ინტენსიურად მიმდინარეობს სარწყავი სისტემების, როგორც გაწმენდითი, ასევე, აღდგენითი სამუშაოები, გამოწვევად რჩება სარწყავი წყლის დებეტი ზაფხულის პერიოდში. ამ ეტაპზე, წყლის უკმარისობა რეგულირდება გრაფიკით, თუმცა, მიმდინარეობს სამუშაოები პრობლემის ბოლომდე აღმოსაფხვრელად. დღეის მდგომარეობით, ირწყვება  14,300 ჰა მიწის ფართობი.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  5 ერთეული მექანიზაციის ცენტრი, სადაც არსებული ტექნიკა იძლევა საშუალებას მოთხოვნილების შემთხვევაში სრულად იქნეს მოხნული არსებული სახნავი მიწის ფართობები.

ქალაქ მარნეულში, განთავსებულია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული, სოფლის განვითარების სააგენტოს ქვემო ქართლის რეგიონალური სამსახური, სადაც სოფლის მეურნეობის საკითხებით დაინტერესებულ ყველა ფერმერს აქვს საშუალება მიიღოს ყველანაირი სახის  კონსულტაცია, ასევე, ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამების შესახებ.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური აქტივობა მეტწილად სოფლის მეურნეობას უკავშირდება,  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მარნეულის სასურსათო ქარხანა, რომელიც აწარმოებს სამოცამდე დასახელების პროდუტს,  ასევე, ფუნციონირებს სამაცივრე და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შესანახი საწყობები. სამაცივრე შენობიდან, მნიშვნელოვანია, ქალაქ მარნეულში მდებარე  შპს  ,,AGROINVEST 146"-ის საკუთრებაში არსებული 5000 ტონიანი სამაცივრე, რომელიც უზრუნველყოფს 3,000 ტონა ბოსტნეულისა და  2000 ტონა  ხორცის პროდუქტების შენახვას. ასევე, ფუნქციონირებს საშუალო და მცირე წარმადობის  წისქვილკომბინატები.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გვხვდება განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ლოკაციები, სადაც ვიზიტორს შესაძლებლობა აქვს დააგემოვნოს სხვადასხვა ეთნოსის ტრადიციული კერძები. ვინაიდან, მუნიციპალიტეტი ოდითგან  ცნობილია სოფლის მეურნეობის  პროდუქტების წარმოებით - მარნეულის პომიდორი - ალგეთის თემში,  ბაღჩეული კულტურები - კასუმლოს თემში, მევენახეობა  - შაუმიანის მიკრო ზონაში, სატბორე მეურნეობა - თამარისის თემში, მესაქონლეობის ტრადიციული დარგები - მთის ზონაში, და სხვა, ქმნის შესაძლებლობას  ადგილობრივმა მოსახლეობამ და დაინტერესებუილმა პირებმა შექმნან ტურისტული სერვისები და მიიღონ შემოსავალი.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში, იკვეთება რიგი სტრუქტურული გამოწვევები, რომლებიც მნიშვნელოვნად ზღუდავს არსებული პოტენციალის სრულფასოვან გამოყენებას. სოფლის მეურნეობის სექტორში ერთ-ერთ ძირითად პრობლემას წარმოადგენს პროდუქციის რეალიზაცია, უმეტესად გადაუმუშავებელი სახით, რაც ამცირებს დამატებითი ღირებულების შექმნის შესაძლებლობას. ამასთანავე, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მიზნობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, განსაკუთრებით აგროლოჯისტიკის, შენახვისა და გადამუშავების მიმართულებით.

მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება, წყლის რესურსებზე წვდომა, რაც განსაკუთრებით მწვავედ იჩენს თავს სეზონურობის პირობებში და უარყოფითად აისახება აგროპროდუქციის წარმოების სტაბილურობაზე. ასევე, განვითარებას საჭიროებს სამეწარმეო სექტორი, განსაკუთრებით, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიმართულებით. დამატებით პრობლემას წარმოადგენს, შრომის დაბალი პროდუქტიულობა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შეზღუდული გამოყენება, რაც ამცირებს სექტორის კონკურენტუნარიანობას.

აგროტურიზმის განვითარება, რაც მოიცავს კულტურული ღონისძიებების, ფესტივალების, ბაზრობებისა და გამოფენების ორგანიზებას, აგრეთვე, ადგილობრივი ფერმერების მხარდაჭერას ტურისტული მარშრუტების შექმნის პროცესში - ასეთი ინიციატივები, ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაციას, დამატებითი შემოსავლების გენერირებას და მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოტენციალის უფრო ეფექტიან გამოყენებას.

მუნიციპალიტეტში გამოწვევად რჩება რეგიონისთვის დამახასიათებელი, წარსულში გავრცელებული სოფლის მეურნეობის კულტურების, როგორიცაა: მევენახეობა (მიკროზონებში), მეთამბაქოება, ეთერზეთების კულტურები, კარტოფილისა და პომიდვრის ტრადიციული ჯიშების აღორძინების პერსპექტივა, რა შემთხვევაშიც, ზემო აღნიშნული ჯიშები ბაზარზე  სათანადო ადგილს დაიკავებს.

მუნიციპალიტეტში აგრარული სექტორის გამოწვევებია:

- თანამედროვე სასათბურე კომპლექსების არასაკმარისი რაოდენობა ზღუდავს მაღალი ღირებულების ბოსტნეული კულტურების მთელი წლის განმავლობაში წარმოების შესაძლებლობას. ეს იწვევს ადგილობრივი პროდუქციის არასაკმარის მრავალფეროვნებას, გარე მარაგებზე დამოკიდებულებას, რაც შეუძლებელს ხდის ფერმერების შემოსავლების გაზრდას.

- გადამამუშავებელი ობიექტების ნაკლებობა ხელს უშლის სოფლის მეურნეობის სექტორში სრული ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარებას. შედეგად, პროდუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყიდება დამატებული ღირებულების გარეშე, რაც ამცირებს ადგილობრივი მწარმოებლების კონკურენტუნარიანობას და ზღუდავს წარმოების ზრდას.

- თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების, სათბურების მართვის ტექნიკის, სარწყავი სისტემების, ავტომატიზაციისა და სოფლის მეურნეობის მართვის სპეციალისტების ნაკლებობა ხელს უშლის ინოვაციების დანერგვას და სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის ზრდას.

მარნეულის მუნიციპალიტეტს აქვს შესაძლებლობა, გახდეს ეკოლოგიური აგრო ცენტრი, რაც გაცილებით გაზრდის აქ წარმოებული პროდუქციის ფასს და საექსპორტო ღირებულებას. მარნეულში ფუნქციონირებს ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც აწარმოებს ორგანულ სასუქს. შესაძლოა, სახელმწიფო გახდეს შუამავალი ფერმერებსა და საწარმოს შორის და ხელი შეუწყოს მარნეულში ეკოლოგიური წარმოების განვითარებას. მით უმეტეს, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში არის ძალიან კარგი პირობები, განვითარდეს მაღალტექნოლოგიური სოფლის მეურნეობა, რომელიც აქტიურად გამოიყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ავტომატიზაციას, ციფრულ სისტემებს და სამეცნიერო მეთოდებს მოსავლიანობის, ეფექტურობისა და გარემოსდაცვითი კეთილდღეობის გასაზრდელად. შესაძლებელია, მაღალტექნოლოგიური აგროფერმა გახდეს რეგიონის ერთ-ერთი მთავარი პროექტი, რომელიც გააერთიანებს: ორგანულ მეურნეობას, მზის ენერგიას, თანამედროვე სათბურებს, ფერმერებისთვის საგანმანათლებლო ცენტრს, რომელიც მაღალტექნოლოგიური სოფლის მეურნეობის სპეციალისტებს მოამზადებს და  გაზრდის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო მიმზიდველობას.

ასევე, მარნეულს აქვს შესაძლებლობა განავითაროს განახლებადი ენერგიის წარმოება.  მარნეულს, სადაც წელიწადში 275–278 მზიანი დღე არის, მზის ელექტროსადგურების და აგროსოლარული პროექტების (მზის პანელები სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე) განვითარება ეკონომიკურად ძალიან მომგებიანს გახდის.

ინფრასტრუქტურა - მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძე დაახლოებით 540 კილომეტრს შეადგენს, ხოლო საერთაშორისო მნიშვნელობის გზის სიგრძე დაახლოებით 60 კილომეტრია. აღნიშნული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში, რადგან უზრუნველყოფს, როგორც სოფლების ერთმანეთთან, ასევე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრთან დაკავშირებას.

ბოლო 5 წლის განმავლობაში, მუნიციპალიტეტში განხორციელდა მოსახლეობის საჭიროებებზე ორიენტირებული არაერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის მიზანს წარმოადგენდა ადგილობრივი საგზაო ქსელის გაუმჯობესება და უსაფრთხო გადაადგილების პირობების შექმნა. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში, ასფალტ-ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია ჩაუტარდა დაახლოებით 130 კილომეტრ ადგილობრივ გზას, ასევე, აშენდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 12 ხიდს. შედეგად, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, როგორც სატრანსპორტო ხელმისაწვდომობა, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის გადაადგილების პირობები. გაიზარდა მუნიციპალურ, საგანმანათლებლო, სამედიცინო და სხვა სახის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. მიუხედავად მიღწეული პროგრესისა, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კვლავ რჩება დაახლოებით 250 კილომეტრი გზა, რომელიც საჭიროებს რეაბილიტაციას. აღნიშნული გამოწვევა საჭიროებს ეტაპობრივ, მიზნობრივ და გრძელვადიან ინვესტიციებს, რათა სრულად გაუმჯობესდეს ადგილობრივი საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, სატრანზიტო და საერთაშორისო მნიშვნელობის მუნიციპალიტეტი, გამოირჩევა ინტენსიური სატრანსპორტო ნაკადებითა და სტრატეგიული მდებარეობით. აღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, ეტაპობრივად ხორციელდება და სამომავლოდაც დაგეგმილია საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია-მშენებლობის მასშტაბური პროექტები, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტის საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, მოსახლეობისა და ბიზნესისათვის ხელმისაწვდომობის ზრდას, უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფასა და მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას.

სასმელი წყლის მიწოდების კუთხით, მუნიციპალიტეტში მდგომარეობა შედარებით გაუმჯობესებულია, თუმცა კვლავ არსებობს გარკვეული პრობლემები, რომლებიც საჭიროებს სისტემურ მიდგომას. ამჟამინდელი მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის 77 სოფელს მიეწოდება სასმელი წყალი. მათგან სამ სოფელში (კასუმლო, ბაითალო და შაუმიანი) წყლის ქსელი ნაწილობრივ არის სარეაბილიტაციო, ხოლო, ოთხ სოფელში (ცოფი, ალგეთი, ახკულა და კუშჩუ) საჭიროა, როგორც არსებული ქსელის სრული რეაბილიტაცია, ასევე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა. ასევე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სოფლების უმრავლესობაში წყალმომარაგება ხორციელდება განსაზღვრული გრაფიკით, რაც მოსახლეობის ყოველდღიურ საჭიროებებს სრულად ვერ აკმაყოფილებს. შესაბამისად, მომავალში საჭიროა წყალმომარაგების სისტემის ეტაპობრივი მოდერნიზაცია და გაუმჯობესება, რათა შესაძლებელი გახდეს 24-საათიანი უწყვეტი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა. ქალაქ მარნეულში კი წყალმომარაგების სისტემა სრულად მოწყობილია და მოსახლეობას წყალი 24-საათიან რეჟიმში მიეწოდება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ ქალაქ მარნეულში, მოეწყო წყალარინების სისტემა, რომელიც სულ მალე დაიწყებს სრულფასოვნად ფუნქციონირებას. აღნიშნული სისტემა, ხელს შეუწყობს ქალაქის სისუფთავის შენარჩუნებას და მდგრად განვითარებას. გასათვალისწინებელია, რომ ქალაქი მუდმივად ვითარდება და იზრდება, რის გამოც მომავალში საჭირო გახდება აღნიშნული სისტემის გაფართოებაც.

მუნიციპალიტეტში, ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა სარწყავი და სანიაღვრე ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა. არსებული მონაცემების მიხედვით, დაახლოებით 160 კილომეტრი სარწყავი და სანიაღვრე არხი საჭიროებს რეაბილიტაციას ან სრულ განახლებას. ამასთანავე, მუნიციპალიტეტის 21 სოფელში (ახკერპი, ვერხვიანი, ჩანახჩი, დამია, ოფრეთი, ხოხმელი, ბურმა, თაზაქენდი, მოლაოღლი, ხულდარა, ახკულა, ყუდრო, ხიხანი, არაფლო, წერაქვი, სიონი, ჯანხოში, ხოჯორნი, ბრდაზორი, გიულბაღი და ცოფი) სარწყავი სისტემა საერთოდ არ არსებობს, რაც განსაკუთრებით პრობლემატურია, რადგან მარნეულის მუნიციპალიტეტი აგრარული პროფილის რეგიონს წარმოადგენს. სარწყავი წყლის ხელმისაწვდომობა პირდაპირ გავლენას ახდენს სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობაზე, მიწების ეფექტიან გამოყენებაზე და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. შესაბამისად, სარწყავი ინფრასტრუქტურის განვითარება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტად რჩება.

გაზიფიკაციის მიმართულებით, მდგომარეობა შედარებით უკეთესია. მუნიციპალიტეტის სოფლების უმრავლესობა უკვე უზრუნველყოფილია ბუნებრივი აირის ქსელით, თუმცა ამ ეტაპზე, გაზიფიკაციის გარეშე კვლავ რჩება 10 სოფელი (ახკერპი, ვერხვიანი, ჩანახჩი, ოფრეთი, ხოხმელი, ახკულა, ყუდრო, ხოჯორნი, ბრდაზორი და გიულბაღი), სადაც შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა აუცილებელია მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისა და ენერგეტიკული ხელმისაწვდომობის გაზრდისთვის.

სატრანსპორტო და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გარდა, მუნიციპალიტეტში აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს სოციალური ინფრასტრუქტურის განახლება. რიგ სოფლებში, სასკოლო და საბავშვო ბაღების შენობები, კულტურის სახლები და ადმინისტრაციული ცენტრების ნაწილი ამორტიზებულია და საჭიროებს კაპიტალურ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ხოლო, ზოგ შემთხვევაში - ახალი შენობების მშენებლობას. ბოლო 5 წლის განმავლობაში, აშენდა 8 ახალი სკოლა (თანამედროვე სტანდარტებით და ადაპტირებული გარემოთი), ხოლო 5 სკოლის მშენებლობა მიმდინარეობს. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 5 სკოლას. ასევე, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 2 საბავშვო ბაღს და 3 მიმდინარე ეტაპზე მშენებლობის პროცესშია (სოფელი იმირი; სოფელი წერეთელი; ქალაქ მარნეული).  დღევანდელი მდგომარეობით, საჭიროა კიდევ 46 სკოლისა და 9 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია. აღნიშნული ობიექტების განახლება მნიშვნელოვანია, როგორც საგანმანათლებლო და კულტურული გარემოს გაუმჯობესებისთვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის, მათ შორის, ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების, მხარდაჭერისთვის.

განსაკუთრებით საყურადღებოა, ქალაქ მარნეულის სივრცითი განვითარების საკითხიც. ამ ეტაპზე, ქალაქს არ გააჩნია გენერალური გეგმა (გენ-გეგმა), ასევე განსაზღვრული არ არის სოფლების ტერიტორიული არეალები. აღნიშნული გარემოება ხშირად იწვევს ქაოტურ განაშენიანებას, მიწათსარგებლობის არარაციონალურ პრაქტიკას და ინფრასტრუქტურის დაგეგმვის პროცესში დამატებით სირთულეებს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მდგრადი განვითარებისათვის, მნიშვნელოვანია სივრცითი დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს ქალაქისა და სოფლების სისტემურ, ორგანიზებულ და გრძელვადიან განვითარებას.

მუნიციპალიტეტის 77 სოფლიდან ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია 65 სოფელში, რაც მოსახლეობისთვის ციფრულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს. ასევე, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით,  76 სოფელში მოწყობილია გარე განათების ქსელი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს საერთო ჯამში 14 842 ერთეული გარე განათების ბოძი და იგივე ოდენობის სანათი. მხოლოდ, სოფელ ვერხვიანში (აღნიშნულ სოფელში არ არის რეგისტრირებული მოსახლეობა) არ არის გარე განათების სისტემა, ხოლო სხვა სოფლებში მოწყობილია ან სრულიად, ან ნაწილობრივ.

ასევე, აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანია სკვერებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, მოეწყო და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 68 სპორტულ ობიექტს, ასევე 82 სკვერს. მუნიციპალიტეტის მდგრადი მომავლისთვის საჭიროა კიდევ ბევრი მსგავსი პროექტის განხორციელება.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში მრავალფუნქციური სპორტული მოედნები, სავარჯიშო მოედნები (ტრენაჟორები) და სკვერები განთავსებულია შემდეგ დასახლებებში (იხ. ცხრილი). აღნიშნული ობიექტების ნაწილი ახალი აშენებული ან რეაბილიტირებულია, ნაწილი კი სარეაბილიტაციოა.

| N | კატეგორია | ქალაქის / სოფლის დასახელება |
| --- | --- | --- |
| 1 | მრავალფუნქციური სპორტული მოედანი | ქალაქი მარნეული - 9 ; სოფელი შაუმიანი - 2; სოფელი შულავერი - 2; სოფელი წერეთელი - 2; სოფლები: ყიზილაჯლო; თაზაქენდი; საიმერლო; თამარისი; მარადისი; იმირი; ხიხანი; სადახლო; ხოჯორნი; ბეგლიარი; კირაჩმუღანლო; ნორგიული; ხულდარა; წითელი სოფელი; ალგეთი; კაპანახჩი; ალგეთის მევენახეობა; კირიხლო; ქვემო ყულარი; ზემო ყულარი; დაშტაფა; ქუთლიარი; ბაიდარი; ახლომახმუდლო; არაფლო; დამია-გეურარხი; მოალაოღლი; გიულბაღი; ალავარი; ახკერპი; საბირქენდი; აზიზქენდი; კაჩაგანი; ქეშალო; ენიქენდი; ზემო სარალი; ახლოლალო; სეიდგოჯალო; ბურმა |
| 2 | სავარჯიშო მოედნები (ტრენაჟორებით) | ქალაქი მარნეული - 5; სოფლები: დიოკნისი; სიონი; ნორგიული; ამბაროვკა; წერეთელი; წერაქვი; დაშტაფა; ილმაზლო; ახლომახმუდლო; ალგეთი; ქვემო ყულარი; დიდი ბეგლიარი; თამარისი; ალგეთის მევენახეობა |
| 3 | სკვერი | ქალაქი მარნეული - 33; სოფელი ალგეთი - 2; სოფელი გიულბახი - 2; დიდი ბეგლიარი - 2; სოფელი ზემო ყულარი - 2; სოფელი თამარისი - 2; სოფელი ნორგიული - 2; სოფელი სადახლო -3; სოფელი საიმერლო - 2; სოფელი სიონი - 2; სოფელი შულავერი - 2; სოფელი წერეთელი - 3; სოფლები: ალავარი; არაფლო; ახლომახმუდლო; ამბაროვკა; ახკულა; ბაითალო; ბეითარაბჩი; დამია; დაშტაფა; დიდი მუღანლო; დიოკნისი; კირიხლო; კიროვკა კუშჩუ; ლეჟბადინი; მარადისი; მეწამულა; პატარა ბეგლიარი; პირველი ქესალო; საბირკენდი; სეიდგოჯალო; ქვემო ყულარი; ქუთლიარი; შაუმიანი; ხიხანი; ხოჯორნი; ხუტორ-ლეჟბადინი; წითელი სოფელი; წერაქვი; ენიკენდი; |

ტურიზმი - მარნეულის  მუნიციპალიტეტში,  ტურიზმი მუდმივად დინამიურად იზრდება და ვითარდება სხვადასხვა მიმართულებით. მუნიციპალიტეტს ტურიზმის განვითარებისათვის გააჩნია საუკეთესო პოტენციალი, რაც გამოიხატება შემდეგში: გეოგრაფიული მდებარეობა, არსებული ლანდშაფტები, დედაქალაქთან სიახლოვე, ბუნების ხედები, საპიკნიკე ადგილები, მსოფლიო, ეროვნული და ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული ძეგლები.

გასული  წლების  სტატისტიკით, გამოვლენილია საქართველოში შემოსული საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა,  შემოსული ვიზიტორების სქესი,  განმეორებითი  ვიზიტები. აქედან,  მარნეულის მუნიციპალიტეტში ვიზიტორთა ხვედრითი წილი შემდეგნაირად ნაწილდება:

- სადახლოს საზღვარი:  12,9 %   შემოსული ვიზიტორი;

- წითელი ხიდის  საზღვარი: 2,2 %  შემოსული ვიზიტორი.

აგრეთვე, გამოვლენილია  შიდა  ვიზიტორების  ხვედრითი წილი მარნეულის  მუნიციპალიტეტში:

15 წლის და უფროსი ასაკის საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორებისა და მათ მიერ მარნეულის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა:

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ვიზიტორები | 11.6 | 14.5 | 14.7 | 9.3 | 18.4 | 9.9 | 13.6 | 19.4 | 20.7 | 23.7 | 21.6 |
| ვიზიტები | 13.8 | 19.2 | 19.8 | 11.6 | 22.0 | 11.9 | 15.7 | 21.6 | 24.8 | 26.6 | 25.7 |

წყარო: საქსტატი

მუნიციპალიტეტში 25,000-ზე მეტი ვიზიტი ადგილობრივი მომსახურების სექტორისთვის (კვება, ბენზინ-გასამართი სადგურები, საცალო ვაჭრობა) მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს ქმნის. შესაბამისად, ბიზნეს სექტორმა უნდა შეძლოს ამ მეტწილად სტაბილური ვიზიტორების ნაკადის "მონეტარიზაცია". რაც გაზრდის ვიზიტორების მიერ მარნეულში დახარჯული თანხის მოცულობას და ხელს შეუწყობს არსებული შეთავაზების ხარისხისა და მრავალფეროვნების გაუმჯობესებას.

15 წლის და უფროსი ასაკის საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა (ათასი):

| წელი | კვარტალი | ვიზიტების რაოდენობა | მარნეული 12,9 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | I | 1 555,5 | 229,7 |
|  | II | 1 699,3 | 249,2 |
|  | III | 1 759,4 | 231,6 |
|  | IV | 1 540,6 | 226,0 |
| 2025 | I | 1 506,8 | 221,0 |
|  | II | 1 681,1 | 246,7 |
|  | III | 1 743,3 | 265,7 |
|  | IV | 1 638,3 | 240,3 |

წყარო: საქსტატი

15 წლის და უფროსი ასაკის საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით (ათასი კაცი):

| წელი | 15-30 | 31-50 | 51-70 | 71+ | სულ | მარნეული 12,9% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 282,0 | 493,9 | 454,7 | 124,2 | 1 354,8 | 174 |
| 2025 | 257,3 | 484,6 | 466,7 | 124,1 | 1 332,6 | 170,5 |

წყარო: საქსტატი

2024–2025 წლებში, 15 წლის და უფროსი ასაკის საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა მთლიანობაში მცირედით შემცირდა. 2024 წელს, მათი რაოდენობა შეადგენდა 1 354.8 ათას კაცს, ხოლო 2025 წელს – 1 332.6 ათას კაცს, რაც დაახლოებით 1.6%-იან კლებას ნიშნავს.

ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, დინამიკა არათანაბარია. ყველაზე მკვეთრი ცვლილება დაფიქსირდა 15–30 წლის ჯგუფში, სადაც რაოდენობა შემცირდა 282.0 ათასიდან 257.3 ათასამდე. ეს ნიშნავს, რომ ახალგაზრდების აქტივობა მნიშვნელოვნად დაეცა. საპირისპიროდ, 51–70 წლის ასაკობრივ ჯგუფში დაფიქსირდა ზრდა – 454.7 ათასიდან 466.7 ათასამდე. ეს მიუთითებს, რომ საშუალო-ხანდაზმული მოსახლეობა უფრო აქტიურად მონაწილეობს ვიზიტებში და მათი წილი მთლიან სტრუქტურაში იზრდება. საერთო ჯამში, მონაცემები აჩვენებს, რომ ვიზიტორთა რაოდენობა ოდნავ მცირდება, ხოლო ასაკობრივი სტრუქტურა გადადის უფროსი ასაკის ჯგუფების მიმართულებით, რაც მიუთითებს დემოგრაფიულ და ქცევით ცვლილებებზე ვიზიტორთა აქტივობაში.

15 წლის და უფროსი ასაკის საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება მონახულებული რეგიონების მიხედვით (ათასი):

| წელი | ქ. თბილისი | აჭარის ა/რ | იმერეთი | კახეთი | მცხეთა- მთიანეთი | სამეგრელო- ზემო სვანეთი | სამცხე- ჯავახეთი | ქვემო ქართლი |  | შიდა ქართლი | სხვა რეგიონები | სულ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | მარნეული 12,9 % |  |  |  |
| 2024 | 374,9 | 181,3 | 340,3 | 134,5 | 123,4 | 104,2 | 70,0 | 125,1 | 16,1 | 112,1 | 80,8 | 1 646,5 |
| 2025 | 357,0 | 183,3 | 364,9 | 138,2 | 109,4 | 102,6 | 61,9 | 131,7 | 17,0 | 124,2 | 73,1 | 1 646,4 |

წყარო: საქსტატი

რეგიონების მიხედვით დინამიკა არაერთგვაროვანია.  თბილისი კვლავ ლიდერია, თუმცა აქ დაფიქსირდა კლების ტენდენცია. 2024 წელს, რეგიონში განხორციელებული ვიზიტები (125.1 ათასი) შეადგენდა დაახლოებით 7.6%-ს ქვეყნის საერთო მოცულობაში (1 646.5 ათასიდან). 2025 წელს, ქვემო ქართლის წილი გაიზარდა დაახლოებით 8.0%-მდე (131.7 ათასი / 1 646.4 ათასი). რაც შეეხება მარნეულს, მისი წილი ქვემო ქართლის შიგნით საკმაოდ სტაბილურია: 2024 წელს 16.1 ათასი შეადგენდა რეგიონის დაახლოებით 12.9%-ს, ხოლო 2025 წელს, 17.0 ათასი დაახლოებით 12.9%-ს კვლავ ინარჩუნებს. ეს ნიშნავს, რომ მარნეული არა მხოლოდ იზრდება, არამედ არის სტაბილური და თანმიმდევრულად მზარდი კომპონენტი.

ტურიზმის  პოტენციალი მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. ამ მიზნით, ბოლო წლებში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის  ინიციატივით, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობისა   და  ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ჩართულობით განხორციელდა რეგიონის ტურისტული რესურსების ინვენტარიზაცია. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის  დაფინანსებით და მოზიდული ინვესტიციებით,  განხორციელდა ტურისტული ინფრასტრუქტურის ნაწილობრივ მოწესრიგება.

ჩატარდა,  კულტურული ძეგლების (119 ძეგლი), თანამედროვე   სტანდარტებით პასპორტიზაცია, მიენიჭა კულტურული ძეგლის  სტატუსი. აღსანიშნავია, რომ ქალაქ მარნეულში, მონუმენტური ძეგლი ,,კიდევაც დაიზრდებიან’’ დგას თბილისი-აზერბაიჯანისა და სომხეთის რესპუბლიკების, თეთრიწყაროს, ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებთან დაკამვშირებელი საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარედ. ძეგლი თავისი მნიშვნელობით არის არა მარტო მარნეულის, არამედ ქვემო ქართლის სიმბოლო.

კულტურული  მემკვიდრეობის  პოპულარიზაციისა  და  საზოგადოებისათვის ცნობადობის  ამაღლების  მიზნით,   მუნიციპალიტეტის  მონაწილეობით,     საქართველოს  კულტურული  მემკვიდრეობის  დაცვის  სააგენტოში   შეიქმნა  გეოსანფორმაციო  ბაზა (memkvidreoba.gov.ge ან  memkvidreoba-gis.gov.ge), რაც  იძლევა  საუკეთესო  საშუალებას  მსოფლიოს  მაშტაბით   ყველამ იხილოს  მუნიციპალიტეტის  ღირშესანიშნაობა.  აგრეთვე, ჩატარდა მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული რესურსის ინვენტარიზაცია.

მარნეულის  მუნიციპალიტეტის  ტურისტული  რესურსი  მრავალფეროვანია და აღნიშნული მიმართულების ხელშეწყობისთვის,  აუცილებელი გახდა ქალაქ მარნეულში  ტურისტული საინფორმაციო  ცენტრის  არსებობა,  ამისათვის   თვითმმართველობის ინიციატივით  და საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციის  დაფინანსებით,  ქალაქ მარნეულში  აშენდა ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი.

ბოლო წლებში, განხორციელდა  ტურისტული  სამთო - საფეხმავლო  მარშრუტების კვლევის პროექტი (სულ  სამი მარშრუტი). განხორციელდა  სამთო-საფეხმავლო ბილიკების ორი მარშრუტის  (წოფი, სიონი, ყუდრო, მამხუტი) (შაუმიანი-წერაქვი-ოფრეთი-ვერხვიანი-ფოლადაური) თანამედროვე სტანდარტებით მარკირება.

მუნიციპალიტეტის ინიციატივით, დაინტერესებული და მიზნობრივი პირებისთვის, აქტიურად ტარდება არა ერთი ტრენინგი, მათ შორის, საოჯახო სასტუმროების მოწყობისა და  მართვის  შესახებ, აგრო-ტურისტული ობიექტების მართვისა და ოპერირების ტრენინგი, ადგილობრივ ტურისტულ ინდუსტრიაში დასაქმებული, ან სამომავლოდ დასასაქმებელი პირებისათვის.  აღსანიშნვია, რომ სოფელ შულავერში (უბანი ივერიონი) სახელმწიფო გრანტის ფარგლებში,  გაიხსნა საოჯახო სასტუმრო და ღვინის მარანი.

ქალაქ მარნეულში, ყოველწლიურად იმართება ღვინის ფესტივალი, რომელიც წარმოადგენს მნიშვნელოვან კულტურულ და სოციალურ ღონისძიებას. ფესტივალი ხელს უწყობს ადგილობრივი მეღვინეობის პოპულარიზაციას, ტრადიციული ღვინის წარმოების კულტურის წარმოჩენას და მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის გაძლიერებას. ღონისძიება აერთიანებს, როგორც ადგილობრივ მეწარმეებსა და ფერმერებს, ისე სტუმრებს სხვადასხვა რეგიონიდან, რაც ქმნის გამოცდილების გაზიარების, ადგილობრივი პროდუქციის წარმოჩენისა და ეკონომიკური აქტივობის წახალისების მნიშვნელოვან პლატფორმას. ღვინის ფესტივალი, ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებასა და საზოგადოებრივი ჩართულობის ზრდაში.

სოფელ იმირის  მახლობლად,  ადრესამიწადმოქმედო  ნამოსახლარ ე. წ. „გადაჭრილ  გორა“-ზე,  სადაც  8000 წლის  წინ  ადამიანმა სწორედ  აქ, ამ ადგილზე მოაშინაურა  ველური ვაზი  და დაწურა  ღვინო, ყოველწლიურად   ტორონტოს (კანადა) უნივერსიტეტის  პროფესორ-სტუდენტების, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის  თანამშრომლებთან ერთად  მიმდინარეობს  არქეოლოგიური  სამუშაოები.

არქეოლოგიური სამუშაოები

ნასახლარების  ფრაგმენტები

მსოფლიოში პირველი

საღვინე ჭურჭელი

თვითმმართველობის  ინიციატივით  და კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით,  „გადაჭრილ  გორაზე“  მოეწყო  არქეოლოგიური  საიტი (გადახურვა). მიმდებარე  ტერიტორიაზე  კი  გამოკვეთილი საჭიროებაა აშენდეს  არქეოლოგიური მუზეუმი და სხვა  ტურისტული ინფრასტრუქტურა (მიმდინარეობს საკონსულტაციო სამუშაოები).

მიმდინარე წელს, საქართველო პურის ხორბლის (Triticum aestivum) წარმოშობის დამოუკიდებელ და უძველეს კერად ოფიციალურად დადასტურდა. კვლევა, რომელიც აშშ-ის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალში (PNAS) გამოქვეყნდა, ეფუძნება ქვემო ქართლში, გადაჭრილ და შულავერის გორებზე აღმოჩენილ 8 000 წლის წინანდელ არქეოლოგიურ მასალას. ისრაელის ვაისმანის ინსტიტუტში ჩატარებული ლაბორატორიული დათარიღებით დადასტურდა, რომ აღნიშნული ნიმუშები პურის ხორბლის არსებობის მსოფლიოში უძველესი ფიზიკური მტკიცებულებაა.

სოფელ თამარისში (ტრაუბენბერგი), რომელიც წარმოადგენს ისტორიულად გერმანული დასახლების მნიშვნელოვან მემკვიდრეობას, განხორციელდა გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაცია (აღიწერა 42 სახლი; 2 სხვა ტიპის შენობა)- კვლევის პროცესი. სოფელ თამარისს გააჩნია მნიშვნელოვანი ტურისტული პოტენციალი, განსაკუთრებით კულტურული და თემატური ტურიზმის განვითარების მიმართულებით. შესაბამისი ინვესტიციების მოზიდვის პირობებში, შესაძლებელია სოფლის პოზიციონირება უნიკალურ ტურისტულ ლოკაციად, სადაც ისტორიული მემკვიდრეობა, არქიტექტურა და კულტურული იდენტობა, ხელს შეუწყობს, როგორც ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდას, ისე ადგილობრივი ეკონომიკის გააქტიურებას.

ტურისტული  თვალსაზრისით,  მიმზიდველია სოფელ  ყულარში  1905 წელს, ამიერკავკასიაში პირველად აშენდა ცხენსაშენი კომპლექსი, სადაც დღემდე  ბინადრობენ  წმინდა  სისხლის  ცხენები. ამჟამად, ცხენსაშენი კერძო საკუთრებას წარმოადგენს, იქაური ცხენები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა შეჯიბრებებში და  ღონისძიებებში. რეაბილიტაციის შემთხვევაში, შესაძლოა მოეწყოს მასტერკლასები  საცხენოსნო  სპორტის  სახეობებში.

კერძო პირების მიერ, გაიხსნა და ფუნქციონირება დაიწყო არა ერთმა კვების  ობიექტმა  და სასტუმროებმა (სასტუმრო  კავკაზი; სასტუმრო გოლდი; სასტუმრო კომფორტი; სასტუმრო  მარნეული   და  სხვა.  რესტორანი  მაესტრო; რესტორანი  სადღეგრძელო; რესტორანი  ლუდის ბარი   და  სხვა).

სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების რაოდენობა და მთლიანი ფართობი მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| რაოდენობა | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 |
| ფართობი, ათასი კვ.მ. | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 4,8 | 4,3 |

წყარო: საქსტატი

2017 წელს, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებდა 7 ობიექტი, 2018–2019 წლებში რაოდენობა შემცირდა 6-მდე და 2020 წელს, კიდევ დაიკლო 5-მდე. ეს პერიოდი შეიძლება შეფასდეს, როგორც შემცირების ფაზა, რაც, სავარაუდოდ, უკავშირდება ტურისტული აქტივობის შემცირებას და ზოგადად, ბაზრის სუსტ განვითარებას. ხოლო, 2022 წელს, უკვე ხდება მკვეთრი ზრდა 10 ობიექტამდე, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მთელ პერიოდში. ეს მიუთითებს, პოსტპანდემიურ ეტაპზე ინვესტიციების და მოთხოვნის აქტიურ აღდგენაზე. თუმცა, 2023 წელს რაოდენობა მცირდება 8 ერთეულამდე, რაც შეიძლება მიუთითებდეს ბაზრის ნაწილობრივ სტაბილიზაციას ან კონკურენციას. გრძელვადიან ჭრილში, სექტორი მაინც ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, რადგან 2023 წლის მაჩვენებლები, როგორც რაოდენობით, ისე ფართობით აღემატება 2017–2021 წლების დონეს, თუმცა ზრდა არ არის ერთგვაროვანი და ხასიათდება ცვალებადობით.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ტურიზმისა და განთავსების სექტორის მდგრადი განვითარებისათვის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება და კერძო ინვესტიციების წახალისება. ასევე, მნიშვნელოვანია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, სერვისების დივერსიფიკაცია და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, რაც პირდაპირ გავლენას მოახდენს რეგიონის კონკურენტუნარიანობაზე.

ნომრების რაოდენობა სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში მარნეულის მუნიციპალიტეტში

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | 75 | 72 | 77 | 77 | 76 | 126 | 99 |
| ლუქსი | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 |
| ერთადგილიანი | 27 | 24 | 27 | 27 | 26 | 61 | 35 |
| ორადგილიანი | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 45 | 47 |
| სამი და მეტი ადგილით | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

წყარო: საქსტატი

სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში სტუმართა რაოდენობა მოქალაქეობის ქვეყნებისა და მიზნის მიხედვით  მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | სტუმართა რაოდენობა სულ | რეკრეაცია და დასვენება | საქმიანი და პროფესიული | მკურნალობა | სხვა მიზნები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 წელი |  |  |  |  |  |
| სულ | 6 688 | 1 940 | 1 379 | 571 | 2 798 |
| საქართველოდან | 5 742 | 1 800 | 1 209 | 350 | 2 383 |
| საზღვარგარეთიდან | 946 | 140 | 170 | 221 | 415 |
| მათ შორის: ევროკავშირის ქვეყნებიდან | 35 | 0 | 10 | 0 | 25 |
| დსთ-ს ქვეყნებიდან | 806 | 110 | 135 | 206 | 355 |
| სხვა ქვეყნებიდან | 105 | 30 | 25 | 15 | 35 |
| 2023 წელი |  |  |  |  |  |
| სულ | 7 051 | 1 700 | 1 270 | 575 | 3 506 |
| საქართველოდან | 6 170 | 1 650 | 1 095 | 460 | 2 965 |
| საზღვარგარეთიდან | 881 | 50 | 175 | 115 | 541 |
| მათ შორის: ევროკავშირის ქვეყნებიდან | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| დსთ-ს ქვეყნებიდან | 716 | 0 | 105 | 105 | 506 |
| სხვა ქვეყნებიდან | 165 | 50 | 70 | 10 | 35 |

წყარო: საქსტატი

მარნეულის მუნიციპალიტეტისთვის ტურიზმის სახეობებიდან განვითარების პოტენციალის მქონეა: კულტურული ტურიზმი; ღვინის ტურიზმი; გასტრონომიური, აგრო და ეკო ტურიზმი; აგრეთვე, არქეოლოგიური და სათავგადასავლო ტურიზმი.

გარდა  ზემოხსენებული ტურისტული პოტენციალისა, მუნიციპალიტეტში  არსებობს ბევრი სხვადასხვა  პოტენციალი, რომელიც საგრძნობლად განავითარებს ტურისტულ სფეროს.  ტურისტული პოტენციალის  სრულყოფილად გამოვლენისა და ათვისებისათვის, განსაკუთრებით აგროტურიზმის,  ეთნოტურიზმის, ღვინის ტურიზმის, არქეოლოგიური ტურიზმის,  საცხენოსნო  ტურიზმის განვითარება, ტურისტული ხასიათის ინფრასტრუქტურის მოწყობის  შემთხვევაში,  ერთმნიშვნელოვნად  გაზრდის ტურისტების  რაოდენობას და  განვითარდება  ადგილობრივი მეწარმეობა.

ტურიზმის სახეობების დანერგვა/განვითარებისათვის, საჭიროა საზოგადოებასთან    შემეცნებითი  და  პრაქტიკული  სამუშაოები. ასევე, სოფლად მცირე საოჯახო სასტუმრო ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით, მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ფერმერებისა თუ მეწარმეების აქტიური ჩართვა სახელმწიფოს მიერ ინიცირებულ ისეთ პროექტებში, როგორებიცაა „აწარმოე საქართველოში“, „მიკრო და მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამა“,  „დანერგე მომავალი“ და სხვა.

განსაკუთრებით, მნიშვნელოვანი საჭიროებაა ,,გადაჭრილ  გორაზე’’  სამუზეუმო და  შესაბამისი ტურისტული ხასიათის  ინფრასტრუქტურის მოწყობა,  ასევე, ქართული ჯიშების  საჩვენებელი  ვენახის  გაშენება. აგრეთვე, საჭიროებას წარმოადგენს  განხორციელდეს მსხვილი ინვესტიციები  შემდეგ ლოკაციებზე: გაგის ციხე, გორულის ნაქალაქარი ( XV - XVII საუკუნეების - სადაც მრავლადაა კულტურული ძეგლები (ეკლესიები, კოშკი საყოფაცხოვრებო ნაგებობები და სხვა)  და სხვა, რაც  საგრძნობლად გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის მიმართულებას.

მარნეუულის  მუნიციპალიტეტეტში,  განსხვავებით დანარჩენი საქართველოსაგან, მრავლადაა  სხვადასხვა  პერიოდის  არქეოლოგიური  ძეგლები:

- შულავერის  გორა - ძვ.წ.აღრიცხვით VI – V  ათასწლეული. აღმოჩენილია 1960 -იან წლებში, ამჟამად დაკონსერვებულია.

- იმირის  გორა -         ძვ.წ.აღრიცხვით VI – V  ათასწლეული. აღმოჩენილია 1970-იან წლებში, ამჟამად დაკონსერვებულია.

- გადაჭრილი  გორა - ძვ.წ.აღრიცხვით VI – V  ათასწლეული. აღმოჩენილია 1960-იან წლებში,  2006 - დღემდე პერიოდულად მიმდინარეობს  არქეოლოგიური  სამუშაოები, აღმოჩენილია უძველესი ღვინისა და ხორბლის  კვალი (წიპწები, უძველესი ხორბალი, ქვევრი და  სხვა), რითაც  დადასტურდა, რომ საქართველო   მსოფლიოში  პირველი ღვინისა და პურის  მწარმოებელია და მსოფლიო მასშტაბით მოიპოვა  ღვინისა და  პურის სამშობლოს სტატუსი. ძეგლის,  ბუნებრივი და ფიზიკური დაზიანებისაგან  დაცვის მიზნით  კაპიტალურად გადახურულია, ადგილობრივი და  უცხოელი სპეციალისტების უშუალო მონაწილეობით პერიოდულად  მიმდინარეობს  არქეოლოგიური  სამუშაოები. აგრეთვე  აღსანიშნავია, რომ  მრავლად სტუმრობენ უცხოელი და  ადგილობრივი ვიზიტორები,  რომლებიც ძეგლის  მნიშვნელობის  შესახებ,  ვერ  ღებულობენ საკმარის  ინფორმაციას  (მეცნიერულად გამოკვლეულია, მაგრამ  ტურისტებისათვის არაა  მოწყობილი შესაბამისი (საინფორმაციო დაფები,  მუზეუმი, სველი წერტილები,  პარკინგი და სხვა)  სივრცეები. ამჟამად  მიმდინარეობს  არქეოლოგიური  სამუშაოები.

- ხრამის  დიდი  გორა - ძვ.წ.აღრიცხვით VI – V  ათასწლეული. აღმოჩენილია  1972 წელს, პერიოდულად (1975წ.-2023წ-2025წ.) ჩატარდა. არქეოლოგიური კვლევები, ამჟამად  დაკონსერვებულია.

- წოფის  არქეოლოგია - ძვ.წ.აღრიცხვით V – IV  ათასწლეული, აღმოჩენილია 1965 წელს,  ამჟამად  დაკონსერვებულია.

- ილმაზლოს  არქეოლოგია - ძვ.წ.აღრიცხვით III  ათასწლეული, IX – XVII სს. – აღმოჩენილია  2011 წელს,  მიმდინარეობს პერიოდული არქეოლოგიური სამუშაოები.

- სიონის  არქეოლოგია - V – IV  ათასწლეული, აღმოჩენილია  1974 წელს, ამჟამად  დაკონსერვებულია.

- კასუმლოს  ქვაბული - კედლის  ხელოვნება (პეტროგლიფები),  აღმოჩენილია 1973 წელს, არქეოლოგია განხორციელდა 2020 წელს. ამჟამად  დაკონსერვებულია.

- მწვანე  გორა - გვ. ბრინჯაოს, ადრე რკინის პერიოდი, აღმოჩენილია 2018  წელს, არქეოლოგია  განხორციელდა, აღმოჩენილია ადრეული რკინის სადნობი.

- II ქესალოს  არქეოლოგია - IV საუკუნე, აღმოჩენილია  2023 წელს, მიმდინარეობს არქეოლოგიური სამუშაოები.

ბოლო წლებში, ტურისტების მხრიდან  არქეოლოგიის მიმართ მაღალი ინტერესის გამოვლენის  ფონზე,  ზემოაღნიშნული არქეოლოგიური  ძეგლების  ამჟამინდელი ვიზუალური მდგომარეობის მიუხედავად,   ვიზიტორების  მაღალი ინტერესის  გამო  პერიოდულად  მაინც   ხორციელდება  უცხოელი და  ადგილობრივი (ინდივიდუალური, ჯგუფური) ვიზიტორების  სტუმრობა, ექსკურსიები  და სხვა.  აადგილზე მისული  სტუმრები  ვიზუალურად  ვერაფერს ხედავენ, ინფორმაციას  ღებულობენ  მხოლოდ  ინტერნეტის  საშუალებით.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი, ასევე გამოირჩევა მრავალფეროვანი ბუნებრივი, ლანდშაფტური და რეკრეაციული რესურსებით, რომლებიც მნიშვნელოვან შესაძლებლობას ქმნის ტურიზმისა და ადგილობრივი დასვენების ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის. მუნიციპალიტეტში არსებული ბუნებრივი სივრცეების ნაწილი ჯერ კიდევ არასაკმარისად არის ათვისებული და არ გააჩნია შესაბამისი ტურისტული და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურა, რაც ზღუდავს როგორც ვიზიტორთა მოზიდვის, ისე ადგილობრივი მოსახლეობის დასვენებისა და ეკოტურისტული აქტივობების განვითარების შესაძლებლობებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია საპიკნიკე და რეკრეაციული სივრცეების მოწყობა, მათი შესაბამისი ინფრასტრუქტურით აღჭურვა და ტურისტულ მარშრუტებთან ინტეგრირება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის უკეთ გამოყენებას, ვიზიტორთა გამოცდილების გაუმჯობესებასა და ადგილობრივი ეკონომიკური აქტივობის ზრდას.

იმისათვის რომ  არქეოლოგიური ტურიზმი, როგორც პრიორიტეტული  სახეობა  ინტენსიურად განვითარდეს, მოემატოს ვიზიტორებისა და ტურისტების რაოდენობამ  აუცილებელია  მოეწყოს  შესაბამისი აბრები, მანიშნებლები,  ძეგლების შესახებ  მცირე ანოტაციები,  მისასვლელი ბილიკები და სხვა.   რაც  მომავალში  საგრძნობლად იმოქმედებს ქვეყნის ეკონომიკის  მდგრადობაზე და კერძო  ბიზნესის განვითერებაზე.

ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა - მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობისთვის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ყოველწლიურად, ხდება გაუმჯობესება მუნიციპალური სოციალური პროგრამების და მაქსიმალურად მორგება მოსახლეობის საჭიროებებზე.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა სოციალური პროგრამა ითვალისწინებს, მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების გამოკვლევას, მკურნალობა - ოპერაციების, მედიკამენტების თანადაფინანსებას, აგრეთვე სოციალური მიმართულებით ფინანსურ დახმარებებს (ერთჯერადი და ყოველთვიურ დახმარებებს): სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ხანდაზმული მოქალაქეები, ვეტერნები, დევნილი ოჯახები, მარტოხელა მშობელი, მრავალშვილიანი ოჯახები, სტუდენტები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა.

მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამით, ბოლო სამი წლის განმავლობაში (2023,2024,2025) გაწეული დახმარებების რაოდენობები:

|  | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი |
| --- | --- | --- | --- |
| შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები | 572 (მათ შორის არასრულწლოვანი 164 ბენეფიციარი) | 801 (მათ შორის არასრულწლოვანი 223 ბენეფიციარი) | 1035 (მათ შორის არასრულწლოვანი 271 ბენეფიციარი) |
| მხედველობის მკვეთრად ან/და მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატული შეზღუდულო შესაძლებლობების მქონე პირი | 120 | 125 | 130 |
| მეტყველების და სმენის დარღვევის მქონე პირი | 75 | 83 | 85 |
| ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირები | 798 | 706 | 908 |
| მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები | 60 | 58 | 85 |
| დიალეზზე მყოფი პირები | 83 | 92 | 109 |

მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად იკვეთება, ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების გაუმჯობესების და ხელმისაწვდომობის საჭიროება შესაბამისი მიზნობრივი / მოწყვლადი ჯგუფებისთვის.

სოციალური უზრუნველყოფის ძირითადი მაჩვენებლები მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პენსიის მიმღებთა რიცხოვნობა, ერთეული | 16 780 | 17 404 | 18 032 | 19 226 | 20 308 | 21 405 |
| მათ შორის: ქალი | 11 860 | 12 356 | 12 694 | 13 491 | 14 065 | 14 756 |
| კაცი | 4 920 | 5 048 | 5 338 | 5 735 | 6 243 | 6 649 |
| სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნება, ერთეული | 3 353 | 3464 | 3 320 | 3 452 | 3 518 | 3 670 |
| მათ შორის: ქალი | 1 215 | 1 296 | 1 215 | 1 290 | 1 298 | 1 382 |
| კაცი | 2 138 | 2 168 | 2 105 | 2 162 | 2 220 | 2 288 |
| სოციალურად დაუცველი პირების წილი, მოსახლეობის 1 000 კაცზე | 31,2 | 32,2 | 30,7 | 31,7 | 32,3 | 31,6 |
| საარსებო შემწეობის მიღებაზე რეგისტრირებული ოჯახების რაოდენობა, ერთეული | 4 410 | 4 974 | 5 414 | 5 986 | 7 587 | 9 370 |
| საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა, ერთეული | 2 900 | 3 495 | 3 690 | 3 745 | 4 684 | 5 798 |
| საზოგადოებრივი დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ოჯახები, რომლებსაც 4 წლის განმავლობაში გარანტირებულად უნარჩუნდებათ სოციალურად დაუცველის სტატუსი, ერთეული | ... | ... | 162 | 334 | 430 | 539 |

წყარო: საქსტატი

მონაცემები აჩვენებს, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოციალური დაცვის სისტემის დატვირთვა იზრდება. ერთ მხრივ, იზრდება პენსიონერთა რაოდენობა, რაც მოსახლეობის დაბერების ტენდენციაზე მიუთითებს, ხოლო მეორე მხრივ, მნიშვნელოვნად მატულობს საარსებო შემწეობის მისაღებად რეგისტრირებული და დახმარების მიმღები ოჯახების რაოდენობა, რაც სოციალური მხარდაჭერის საჭიროების ზრდას ასახავს. ამავდროულად, საზოგადოებრივი დასაქმების პროგრამის გაფართოება დადებითი პროცესია, რადგან იგი სოციალური დახმარების მიმღებ ოჯახებს შრომით ბაზარზე ინტეგრაციის შესაძლებლობას აძლევს.

პენსიის მიმღებთა რაოდენობა, 2020 წლის 16 780 ადამიანიდან 2025 წელს 21 405-მდე გაიზარდა, რაც დაახლოებით 27.6%-იან ზრდას წარმოადგენს. აღნიშნული ზრდა, მიუთითებს მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურის ცვლილებაზე და ხანდაზმული მოსახლეობის წილის მატებაზე. პენსიონერთა შორის ქალები მნიშვნელოვნად ჭარბობენ მამაკაცებს: 2025 წელს, ქალები შეადგენდნენ 14 756 ადამიანს (68.9%), ხოლო მამაკაცები – 6 649 ადამიანს (31.1%). ეს ტენდენცია დაკავშირებულია ქალთა უფრო მაღალ სიცოცხლის ხანგრძლივობასთან.

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა შედარებით სტაბილურია. 2020 წელს, მათი რაოდენობა 3 353 იყო, ხოლო 2025 წელს – 3 670, რაც მხოლოდ 9.5%-იან ზრდას ნიშნავს. ამ კატეგორიაში მამაკაცები მუდმივად ჭარბობენ ქალებს. ხოლო, სოციალურად დაუცველი პირების წილი მოსახლეობის 1 000 კაცზე მთელი პერიოდის განმავლობაში თითქმის უცვლელია და 31–32 პირის ფარგლებში მერყეობს. ეს მიუთითებს, რომ მიუხედავად ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისა, სიღარიბის მასშტაბი მუნიციპალიტეტში შედარებით სტაბილურ დონეზე რჩება.

განსაკუთრებით საყურადღებოა საარსებო შემწეობის მიღებაზე რეგისტრირებული ოჯახების რაოდენობის ზრდა. 2020 წელს, რეგისტრირებული იყო 4 410 ოჯახი, ხოლო 2025 წელს – უკვე 9 370 ოჯახი. ეს მაჩვენებელი  ორჯერ მეტად (112.5%-ით) გაიზარდა. მსგავსი ტენდენცია მიუთითებს, რომ სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე ოჯახების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება. ამავე პერიოდში, გაიზარდა საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობაც – 2 900-დან 5 798-მდე, რაც დაახლოებით 100%-იან ზრდას წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ 2025 წელს რეგისტრირებული ოჯახების დაახლოებით 62% რეალურად იღებდა საარსებო შემწეობას.

აგრეთვე, პოზიტიურ ტენდენციად შეიძლება შეფასდეს საზოგადოებრივი დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ოჯახების ზრდა. პროგრამა 2022 წლიდან ამოქმედდა და ჩართული ოჯახების რაოდენობა 162-დან 539-მდე გაიზარდა, რაც მათ ეკონომიკური აქტივობისა და დასაქმების სტიმულს აძლევს სოციალური მხარდაჭერის დაკარგვის რისკის გარეშე.

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული  შშმ პირების რიცხოვნობა მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ოჯახი შშმ პირით | 598 | 644 | 692 | 756 | 926 | 1 061 |  |
| შშმ პირები | 654 | 698 | 756 | 827 | 1 012 | 1 162 |  |

წყარო: საქსტატი

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, საარსებო შემწეობის მიმღები შშმ პირების რიცხოვნობა მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ოჯახი შშმ პირით | 456 | 507 | 543 | 561 | 659 | 752 |
| შშმ პირები | 506 | 556 | 599 | 618 | 728 | 830 |

წყარო: საქსტატი

სოციალური პაკეტის მიმღები შშმ პირების რიცხვი მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შშმ პირების რიცხვი | 2 594 | 2 706 | 2 583 | 2 710 | 2 809 | 2 887 |

წყარო: საქსტატი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2020–2025 წლებში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირების სოციალური მხარდაჭერის მაჩვენებლები ზრდის ტენდენციას ავლენს. მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული შშმ პირების რაოდენობა, 2020 წლიდან - 2025 წლის პერიოდში,  დაახლოებით 78%-ით გაიზარდა. ამავე პერიოდში შშმ პირის მქონე ოჯახების რაოდენობა გაიზარდა 77%-ით.

ამავე დროს, საარსებო შემწეობის მიმღებ შშმ პირებშიც ზრდა შეინიშნება. მათი რაოდენობა, 2020 წლიდან -  2025 წლის პერიოდში, დაახლოებით 64%-ით გაიზარდა.  შშმ პირის მქონე იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც საარსებო შემწეობას  65%-ით. ეს ტენდენცია მიუთითებს, რომ შშმ პირთა მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ სოციალური დახმარების საჭიროებას განიცდის.

მონაცემების ანალიზი აჩვენებს, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში შშმ პირთა და მათი ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც სოციალური მხარდაჭერის სხვადასხვა პროგრამაში არიან ჩართულნი, ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. განსაკუთრებით, მაღალია ზრდა მიზნობრივი სოციალური დახმარების ბაზაში რეგისტრირებულ და საარსებო შემწეობის მიმღებ შშმ პირებში, რაც სოციალური მხარდაჭერის საჭიროების ზრდაზე მიუთითებს. მთლიანობაში, მონაცემები მიუთითებს როგორც სოციალური დახმარების სისტემის გაფართოებაზე, ასევე შშმ პირთა მხარდაჭერის მნიშვნელობის ზრდაზე მუნიციპალიტეტში.

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობისთვის, მერიის და ,,ბავშვი ოჯახი და საზოგადოების’’ მიერ გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, სოფელ ყიზილაჯლოში ფუნციონირებს სენსორული პრობლემების მქონე ,,ბავშვთა ადრეული ჩარევის ცენტრი“. ასევე, მერიაში შექმნილია შეზღუდული შესაძლებლობების საკითხებზე მომუშავე საბჭო, რომლის ინიციატივით, მუნიციპალური ტრანსპორტით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები უფასოდ გადაადგილდებიან.

მერიის დაქვემდებარებაში არის ა(ა)იპ ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი’’, რომელიც ასრულებს ინფექციური დაავადებების და მათ შორის,  განსაკუთრებით საშიში ინფექციების (ცოფი)  მონიტორინგს და ეპიდზედამხედველობას. ასევე, ახორციელებს C-ჰეპატირის, შიდსის და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგს.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ, ხორციელდება  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, აგრეთვე საჯარო სკოლებში და სილამაზის სალონებში სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების  მონიტორინგი. შესაბამის დაწესებულებებში მომუშავე პერსონალს, პერიოდულად უტარდებათ ტრეინენგები სან-ჰიგიენური პირობების დაცვაზე და შესაბამისი საკანონმდებლო ბრძანების გაცნობაზე.

აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტში არის მალარიოგენული ზონები - წითელ ხიდთან მიმდებარე ტერიტორია და სოფლები. ტერიტორია დაყოფილია 6 მალარიოგენულ ზონად, სადაც მიმდინარეობს მთელი წლის განმვლობაში წყალსათევების, დაჭაობებული ადგილების, წყალსაცავების პასპორტიზაცია, გაწმენდა წყალცენარეებისაგან და თევზი გამბუზიას გავრცელება - მალარიის გადამტანი კოღო ანოფელესის გავრცელების წინააღმდეგ.  ასევე, ლაბორატორიული გამოკვლევები და საკარდაკარო სამუშაოების ჩატარება.

მუნიციპალიტეტში ჯანდაცვის კუთხით, გამოწვევად რჩება,  ბავშვთა პროფილაქტიკური აცრების მოცვის პროცენტული მაჩვენებლები. ეს მიზეზი გამოწვეულია მოსახლეობის ინფორმირების ნაკლებობით, მათ შორის ინფექციური დაავადებების შესახებ.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა წარმოდგენილია პირველადი ჯანდაცვა - 38 სოფლის ექიმით, 18 ამბულატორიული პოლიკლინიკა და მრავალპროფილური სტაციონარით.  ხოლო, საავადმყოფოებისა და სამედიცინო ცენტრების რაოდენობაა - 7 (2 პედიატრიული კლინიკა, 2 სამშობიარო, 1 საავადმყოფო - მრავალპროფილიანი; 1 პალიატიური კლინიკა; 1 კლინიკა მარნეკორი).

ცხრილი: ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ექიმების რიცხოვნობა დაკავებული თანამდებობების მიხედვით, კაცი* | 351 | 310 | 356 | 381 | 298 |
| საექთნო პერსონალის რიცხოვნობა, კაცი* | 389 | 405 | 393 | 390 | 348 |
| ჯანდაცვის პერსონალის რიცხოვნობა (ექიმები, საექთნო პერსონალი)* მოსახლეობის 1000 კაცზე | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.0 |
| საავადმყოფო და სამედიცინო ცენტრი, ერთეული | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| საავადმყოფო საწოლების რაოდენობა, ერთეული | 319 | 231 | 278 | 219 | 215 |
| საავადმყოფო საწოლების რაოდენობა მოსახლეობის 1000 კაცზე | 3.0 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 2.0 |
| ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების რაოდენობა, ერთეული | 49 | 48 | 49 | 48 | 50 |
| ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ექიმთან მიმართვების რიცხვი წლის განმავლობაში (პროფილაქტიკის ჩათვლით), ათასი | 70.9 | 67.2 | 81.6 | 81.0 | 96.3 |

წყარო: საქსტატი

მონაცემები აჩვენებს, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, თუმცა ამავე პერიოდში შემცირდა ექიმების, საექთნო პერსონალის, საავადმყოფოების და საწოლების რაოდენობა. შესაბამისად, მოსახლეობის მომსახურებაზე მოთხოვნა იზრდება უფრო სწრაფად, ვიდრე ჯანდაცვის სისტემის რესურსები. ეს ტენდენცია მომავალში დამატებით ყურადღებას საჭიროებს, რათა მომსახურების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა შენარჩუნდეს.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების უწყვეტი და ოპერატიული უზრუნველყოფის მიზნით ფუნქციონირებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 5 ბრიგადა (2 ბრიგადა მარნეულში, 1 ქუთლიარში, 1 შაუმიანში და 1 სადახლოში), რომლებიც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ახორციელებენ გადაუდებელ გამოძახებებზე რეაგირებას და საჭირო სამედიცინო დახმარების დროულ მიწოდებას მოქალაქეებისთვის.

მოსახლეობის მომსახურება სასწრაფო დახმარებით მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შესრულებული გასვლები | 12 372 | 13 076 | 12 379 | 14 988 | 11 708 | 18 232 | 25 540 | 21 623 | 25 268 | 25 827 | 20 545 | 20 097 | 21 860 | 21 397 | 23 609 |
| პირთა რაოდენობა, რომელთაც აღმოუჩინეს სამედიცინო დახმარება | 12 247 | 12 922 | 12 150 | 14 602 | 11 905 | 17 872 | 22 893 | 20 944 | 23 484 | 23 780 | 18 896 | 18 387 | 19 971 | 19 683 | 21 631 |
| უშედეგო გასვლების რაოდენობა | 64 | 43 | 106 | 260 | … | 418 | 582 | 457 | 283 | 265 | 230 | 212 | 223 | 225 | 324 |

წყარო: საქსტატი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის საქმიანობა 2010–2024 წლებში მნიშვნელოვნად გაფართოვდა, რაც მოსახლეობის მხრიდან გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებაზე გაზრდილ მოთხოვნას ასახავს.ამასთან, მომსახურებული პირების რაოდენობის ზრდა და უშედეგო გასვლების დაბალი წილი სასწრაფო დახმარების სამსახურის ეფექტიან ფუნქციონირებაზე მეტყველებს. თუმცა, მზარდი დატვირთვა ასევე მიუთითებს ჯანდაცვის სისტემის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და საჭიროებს შესაბამისი რესურსების, ტექნიკური ბაზისა და სამედიცინო პერსონალის მუდმივ გაძლიერებას, რათა მომავალშიც შენარჩუნდეს მომსახურების ხარისხი და ოპერატიულობა.

განათლება,  სპორტი, ახალგაზრდობა - მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია, როგორც საშუალო, ისე სკოლამდელი განათლების, ასევე კულტურისა და სხვადასხვა სპორტის სფეროს დაწესებულებები.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 14 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება და 76 ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულება - სკოლა, მათ შორის ორი კერძოა.  სკოლებში (მუნიციპალიტეტში 46 ლოკაციაზე არის 71 სასკოლო მზაობის ჯგუფი) განთავსებულია ,,სასკოლო მზაობის ცენტრები“, რომლებიც უზრუნველყოფს სასკოლო ასაკის ბავშვების განათლების დონის ამაღლებას. აღნიშნული ცენტრები, ფუნქციონირებს მოსახლეობის მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე, როგორც ბაღის ალტერნატივა. ცენტრები იფუნქციონირებს სკოლებში, მანამ სანამ ყველა ლოკაციაზე არ აშენდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი  საბავშვო ბაღები.

2024-2025 სასწავლო წლის პერიოდში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენდა 20 000 მოსწავლეს, აქედან სკოლა წარჩინებით დაამთავრა 66-მა მოსწავლემ. ხოლო, საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელების რაოდენობა შეადგენდა - 1 952-ს და საბავშვო მზაობის ცენტრებში - 632-ს.

საჯარო სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები მარნეულის მუნიციპალიტეტში

|  | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების რაოდენობა (ერთეული) | 15 | 15 | 14 | 14 |
| ჩართულ ბავშვთა (აღსაზრდელები) რაოდენობა (კაცი) | 2 365 | 2 160 | 1 752 | 1 905 |
| აღმზრდელ-პედაგოგების/აღმზრდელების/აღმზრდელის თანაშემწეების/ ინკლუზიური განათლების სპეც. პედაგოგიების რაოდენობა (კაცი) | 136 | 141 | 145 | 145 |
| ბავშვების საშუალო რაოდენობა აღმზრდელ-პედაგოგზე | 17,4 | 15,3 | 12,1 | 13,1 |
| ჩართულ ბავშვთა (აღსაზრდელების) რაოდენობა მოსახლეობის 1 000 კაცზე | 22,1 | 20,0 | 16,3 | 17,6 |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა რაოდენობა ერთ სკოლამდელ დაწესებულებაზე (კაცი) | 7 145,3 | 7 188,3 | 7 677,9 | 7 736,3 |

წყარო: საქსტატი

აღსაზრდელთა რაოდენობა, 2019/2020 სასწავლო წლის 2 365 ბავშვიდან - 2021/2022 წელს 1 752-მდე შემცირდა, რაც დაახლოებით 26%-იან კლებას წარმოადგენს. თუმცა, 2022/2023 სასწავლო წელს, მათი რაოდენობა გაიზარდა. მონაცემები აჩვენებს, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების ხარისხობრივი მაჩვენებლები გაუმჯობესებულია, თუმცა ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით გამოწვევები კვლავ არსებობს. აღსაზრდელთა რაოდენობის შემცირება და ერთ ბაღზე მოსახლეობის ზრდა მიუთითებს, რომ მომავალში მიზანშეწონილი იქნება სკოლამდელი დაწესებულებების ქსელის გაფართოება, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც მუნიციპალიტეტი დემოგრაფიული ზრდის ტენდენციას ინარჩუნებს.

საჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | 2010/2011* | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სკოლების რაოდენობა (ერთეული) | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 |
| მოსწავლეთა რიცხოვნობა (კაცი) | 18 459 | 17 391 | 17 470 | 17 828 | 17 630 | 17 450 | 17 850 | 18 067 | 18 347 | 18 729 | 19 288 | 19 833 | 20 170 | 20 104 |
| დაწყებითი საფეხურის კურსდამთავრებულთა რიცხოვნობა | - | 1 483 | 1 497 | 1 529 | 1 517 | 1 794 | 1 763 | 1 667 | 1 622 | 1 383 | 1 357 | 1 872 | 1 817 | - |
| მათ შორის: გოგო | - | 667 | 608 | 659 | 669 | 813 | 846 | 780 | 731 | 591 | 614 | 862 | 817 | - |
| ბიჭი | - | 816 | 889 | 870 | 848 | 981 | 917 | 887 | 891 | 792 | 743 | 1 010 | 1 000 | - |
| საბაზო საფეხურის კურსდამთავრებულთა რიცხოვნობა | - | 1 398 | 1 578 | 1 478 | 1 431 | 1 396 | 1 463 | 1 418 | 1 696 | 1 651 | 1 628 | 1 583 | 1 351 | - |
| მათ შორის: გოგო | - | 608 | 681 | 653 | 659 | 610 | 648 | 639 | 799 | 804 | 763 | 713 | 584 | - |
| ბიჭი | - | 790 | 897 | 825 | 772 | 786 | 815 | 779 | 897 | 847 | 865 | 870 | 767 | - |
| საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულთა რიცხოვნობა | - | 978 | 933 | 837 | 784 | 888 | 855 | 855 | 828 | 953 | 926 | 1 260 | 1 358 | - |
| მათ შორის: გოგო | - | 382 | 409 | 361 | 331 | 363 | 359 | 393 | 356 | 408 | 409 | 571 | 661 | - |
| ბიჭი | - | 596 | 524 | 476 | 453 | 525 | 496 | 462 | 472 | 545 | 517 | 689 | 697 | - |
| საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულთა რიცხოვნობა 1000 მოსახლეზე; | - | 12,5 | 14,6 | 9,4 | 12,5 | 12,6 | 12,3 | 11,4 | 12,0 | 11,2 | 12,1 | 13,7 | 12,5 | - |
| პედაგოგების რიცხოვნობა (კაცი) | - | - | - | - | - | - | 2 343 | 2 233 | 2 395 | 2 269 | 2 195 | 2 219 | 2 278 | 2 299 |
| მათ შორის: ქალი | - | - | - | - | - | - | 1 842 | 1 769 | 1 898 | 1 848 | 1 809 | 1 828 | 1 882 | 1 904 |
| კაცი | - | - | - | - | - | - | 501 | 464 | 497 | 421 | 386 | 391 | 396 | 395 |

წყარო: საქსტატი

მონაცემები აჩვენებს, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში ზოგადი განათლების სისტემა რაოდენობრივად სტაბილურია და გარკვეული მიმართულებებით პროგრესსაც ავლენს. განსაკუთრებით დადებითია მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა, საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულთა მატება და გოგონების მაღალი ჩართულობა განათლებაში. ამასთან, სკოლების რაოდენობის უცვლელობის ფონზე მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა მიუთითებს, რომ მომავალ წლებში შესაძლოა საჭირო გახდეს არსებული სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაფართოება ან დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსების მობილიზება, რათა შენარჩუნდეს განათლების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა.

განათლების ხელშეწყობის მიმართულებით, მარნეულის მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში, ახორციელებს წარმატებული სტუდენტების ფინანსური წახალისებისა და სამგზავრო ხარჯების ანაზღაურების პროგრამას. აღნიშნული ინიციატივა, მიზნად ისახავს აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების წახალისებას, განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას და ახალგაზრდების მხარდაჭერას პროფესიული განვითარების პროცესში. პროგრამა, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ადგილობრივი ახალგაზრდების მოტივაციის ამაღლებაში, ხელს უწყობს მათ აქტიურ ჩართულობას საგანმანათლებლო პროცესში და ქმნის დამატებით სტიმულს მაღალი აკადემიური შედეგების მისაღწევად. ამასთანავე, ფინანსური მხარდაჭერა, ამცირებს განათლებასთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ ბარიერებს და ხელს უწყობს ადამიანური კაპიტალის განვითარებას მუნიციპალიტეტში.

~

მარნეულის მუნიციპალიტეტში 10 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის რიცხოვნობა  განათლების მიღწეული დონის მიხედვით:

|  | ორივე სქესი |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| რეგიონი, მუნიციპალიტეტი | სულ 10 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობა | განათლების მიღწეული დონე |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | უმაღლესი | პროფესიული | სრული ზოგადი განათლება (საშუალო განათლება) | საბაზო ზოგადი განათლება | დაწყებითი ზოგადი განათლება | არა აქვს დაწყებითი განათლება, მაგრამ შეუძლია წერა და კითხვა | წერა-კითხვის უცოდინარი | არ არის მითითებული |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 98 123 | 11 381 | 7 719 | 54 282 | 9 792 | 8 278 | 5 307 | 254 | 1 110 |

წყარო: საქსტატი

2024 წლის მონაცემებით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში 10 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის რაოდენობა 98 123 ადამიანს შეადგენს. მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს – 54 282 ადამიანს (55.3%) – მიღებული აქვს სრული ზოგადი (საშუალო) განათლება, რაც მუნიციპალიტეტში განათლების ყველაზე გავრცელებულ დონეს წარმოადგენს. ხოლო, უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს 11 381 ადამიანს (11.6%), ამავროულად, პროფესიული განათლება – 7 719 ადამიანს (7.9%). ჯამურად, უმაღლესი და პროფესიული განათლების მქონე მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის 10 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის 19.5%-ს შეადგენს.

მონაცემები აჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში დომინირებს საშუალო განათლების მქონე მოსახლეობა. აღნიშნული გარემოება ხაზს უსვამს პროფესიული განათლების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და უმაღლეს განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის მნიშვნელობას, რაც მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს.

განათლების ხელმისაწვდომობისა და სახელმწიფო ენის სწავლების ხელშეწყობის მიზნით, „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესის“ ფარგლებში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის, როგორც მეორე ენის, საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება ხორციელდება. აღნიშნული მხარდაჭერის მექანიზმი ხელს უწყობს კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვას, პროფესიული საქმიანობის ეფექტიან განხორციელებასა და არაქართულენოვან სკოლებში სახელმწიფო ენის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას. პროგრამით, 2024 წელს ისარგებლა 90-მა პედაგოგმა, 2025 წელს – 93-მა, ხოლო 2026 წელს – 89-მა პედაგოგმა.

ქალაქ მარნეულში ფუნქციონირებს ,,ზურაბ ჟვანიას სახელობის ადმინისტრირების სკოლა’’, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო ენის სწავლებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესში. აღნიშნული დაწესებულების საქმიანობა მიმართულია, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის ქართული ენის სწავლების უზრუნველყოფაზე, რაც ხელს უწყობს მათ სრულფასოვან მონაწილეობას საზოგადოებრივ, სოციალურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. სკოლას თავისი საგანმანათლებლო პროგრამებითა და ინიციატივებით, მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მუნიციპალიტეტში სოციალური ინტეგრაციის, თანასწორი შესაძლებლობების უზრუნველყოფისა და ინკლუზიური განვითარების პროცესში. აგრეთვე, არაქართულენოვან სკოლებში, ქართული, როგორც მეორე ენის პედაგოგებისთვის, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხორციელდება ყოველთვიურად მგზავრობის ხარჯების დაფინანსება.

აგრეთვე, პროფესიული განათლების ხელშეწყობის კუთხით, ფუნქციონირებს  ერთი ავტორიზებული სახელმწიფო კოლეჯი სსიპ ,,მოდუსი’’ და სამი კერძო კოლეჯი.

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები მარნეულის მუნიციპალიტეტში:

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა (ერთეული) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ჩარიცხული სტუდენტების რიცხოვნობა (ერთეული) | 318 | 371 | 499 | 790 | 1 280 | 1 532 |
| მათ შორის: ქალი | 272 | 293 | 374 | 624 | 972 | 1056 |
| კაცი | 46 | 78 | 125 | 166 | 308 | 476 |
| კურსდამთავრებულთა რიცხოვნობა (ერთეული) | 63 | 97 | 168 | 234 | 378 | 561 |
| მათ შორის: ქალი | 63 | 68 | 125 | 180 | 295 | 440 |
| კაცი | ... | 29 | 43 | 54 | 83 | 121 |
| კურსდამთავრებულთა რიცხოვნობა მოსახლეობის 1000 კაცზე | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 3,5 |  |
| მასწავლებლების რიცხოვნობა (ერთეული) | 112 | 133 | 152 | 207 | 250 | 330 |
| მათ შორის: ქალი | 94 | 111 | 126 | 171 | 204 | 271 |
| კაცი | 18 | 22 | 26 | 36 | 46 | 59 |

წყარო: საქსტატი

მუნიციპალიტეტში 2020 წელთან შედარებით, 2025 წელს, გაზრდილია მოთხოვნა პროფესიული განათლების მიღების კუთხით, ამავდროულად, ზრდა მიუთითებს ინფრასტრუქტურის გაფართოებაზე. სტუდენტების რაოდენობა თითქმის 5-კერ გაიზარდა და კურსდამთავრებულების რიცხოვნობა თითქმის 9-ჯერ. აღსანიშნავია, რომ ორივე სქესთან მიმართებით ზრდაა, თუმცა ქალი კურსდამთავრებულების რაოდენობა დომინირებს ყველა წელს. ხოლო, კურსდამთავრებულების ეფექტიანობა გაუმჯობესდა 20%-დან 36%-მდე.

აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს პროფესიული განათლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ადგილობრივი შრომის ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია პროფესიული უნარების განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება, ახალგაზრდების პროფესიული განათლების პროგრამებში ჩართულობის წახალისება და მოთხოვნად პროფესიებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. აღნიშნული ხელს შეუწყობს კვალიფიციური სამუშაო ძალის ფორმირებას, დასაქმების შესაძლებლობების ზრდასა და მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერას.

სპორტი - მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია, აქტიურად უწყობს ხელს სპორტის პოპულარიზაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, რისთვისაც რეგულარულად ორგანიზებას უწევს მინი-ფეხბურთის ტურნირებს სხვადასხვა ორგანიზაციებს შორის, ასევე, მუნიციპალურ დონეზე მართავს სამოყვარულო ჩემპიონატებს. ამასთანავე, მუნიციპალიტეტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ჩართულობას სპორტულ და გასართობ აქტივობებში. მერიის დაფინანსებით, ყოველწლიურად ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, რომელიც მოიცავს მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობას. მათი საჭიროებების გათვალისწინებით, ორგანიზებული ღონისძიებები მიზნად ისახავს ინკლუზიური გარემოს შექმნას, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობას და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფას.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებული ა(ა)იპ ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა" -  უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 20 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 36 სპორტულ ობიექტზე, 94 ჯგუფის და 79 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (3 დან - 25 წლამდე) 1700-მდე  ბენეფიციარს. სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში საქართველოს ნაკრები გუნდის წევრები არის 34 სპორტსმენი, მათ შორის 15 გოგონა.

სპორტულ სკოლაში გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიართულებით: ქართული ჭიდაობა, ძიუდო,  "judo kids" (საბავშვო ძიუდო), თავისუფალი ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, კრივი, ტაეკვონდო, კიკბოქსინგი, უშუ, რაგბი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ბატუტზე ხტომა, მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული აკრობატიკა, მშვილდოსნობა, მკლავჭიდი, ჭადრაკი, ძალისმიერი სამჭიდი, ძალოსნობა. მარნეული ყოველწლიურად მასპინძლობს საქართველოს ჩემპიონატებს სპორტის 3 სახეობაში, ესენია: ძიუდო, ქართული ჭიდაობა, მშვილდოსნობა.

სკოლა გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის და სპორტის მასობრიობის გაზრდის  მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს, სპორტის ახალი სახეობების  დანერგვასა და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, აგრეთვე,  უზრუნველყოფს სპორტულ ღონისძიებებში მათ მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.  შესაძლებლობის ფარგლებში, უზრუნველყოფს სპორტული ჯგუფების თანაბარ ხელმისაწვდომობას მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს გოგონათა ჩართულობა სპორტში.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული დარბაზები/ცენტრების სიმცირის გამო, გამოწვევად რჩება მოსახლეობის სპორტზე ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულ თემებში და სოფლებში, არსებული სპორტული ჯგუფების უმრავლესობა ფუნქციონირებს სივრცეებში, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ თანამედროვე სტანდარტებს. ასევე, სპორტის იმ სახეობებში, სადაც საჭიროა სპეციფიური ინფრასტრუქტურა (მშვილდოსნობა, რაგბი), არ გააჩნიათ შესაბამისი საწვრთნელი სივრცეები (მშვილდოსნობაში მარნეულს ყავს საქართველოს ნაკრები გუნდის 3 წევრი,  ხოლო რაგბიში მარნეულს ყავს  ნაკრების 2 წევრი და 3 წევრობის კანდიდატი). ამავდროულად, უმთავრესი გამოწვევაა, ქალაქ მარნეულში, მუნიციპალიტეტის მასშტაბების შესაბამისი ზომის, მულტიფუნქციური სპორტული დარბაზის არ არსებობა.

ქალაქ მარნეულში ფუნქციონირებს მერიის დაქვემდებარებაში არსებული შპს ,,ალგეთი არენა“, რომელიც UEFA-ს კლასიფიკაციის მიხედვით მე-2 კატეგორიის სტადიონია და მოიცავს სტანდარტებით გათვალისწინებულ ყველა აუცილებელ სივრცეს. საფეხბურთო სკოლა, მუნიციპალიტეტში წარმოადგენს ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ერთ-ერთ მთავარ პლატფორმას. ამჟამად, სკოლაში დასაქმებულია 15 მწვრთნელი, ხოლო პროგრამაში ჩართულია დაახლოებით 482 ბავშვი სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიიდან. ფეხბურთის განვითარების მიზნით, პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც, სადაც 4 მწვრთნელი მუშაობს და ჯამში 132 ბავშვი არის ჩართული (სადახლო – 25 ბავშვი; კაჩაგანი - 22 ბავშვი; ყიზილაჯლო - 50 ბავშვი; წითელი სოფელი - 35 ბავშვი).

2025 წლიდან, ალგეთი არენაში განხორციელდა მნიშვნელოვანი სიახლე - პირველად ჩამოყალიბდა 15 წლამდე გოგონათა საფეხბურთო გუნდი, რაც მუნიციპალიტეტში ქალთა ფეხბურთის განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ამჟამად, საფეხბურთო სკოლა მონაწილეობს სხვადასხვა ოფიციალურ ტურნირებსა და ჩემპიონატებში 11 ასაკობრივი გუნდით, რომლებიც მოიცავს 2017 წლიდან 2009 წლამდე დაბადებულთა კატეგორიას.

ბავშვთა დიდი ინტერესისა და მონაწილეთა ზრდის ფონზე, სკოლა საჭიროებს ინფრასტრუქტურულ და ორგანიზაციულ გაძლიერებას. განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში, განსაზღვრულია შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: მწვრთნელების რაოდენობის გაზრდა და კვალიფიკაციის ამაღლება; ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესება - დამატებითი სავარჯიშო მოედნის მოწყობა; საფეხბურთო სკოლის ტრანსფორმაცია აკადემიად; საკუთარი სატრანსპორტო საშუალების უზრუნველყოფა და სხვა.

ახალგაზრდობა - მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიაში ფუნქციონირებს ახალგაზრდული საბჭო, რომელიც წარმოადგენს ახალგაზრდების მონაწილეობითი მმართველობის მნიშვნელოვან პლატფორმას. საბჭო დაკომპლექტებულია მუნიციპალიტეტის 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები ახალგაზრდებით და მიზნად ისახავს, ადგილობრივი ახალგაზრდების ჩართულობის გაძლიერებას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, მათი ინტერესებისა და საჭიროებების უკეთ წარმოჩენას და მუნიციპალიტეტის განვითარების პროცესში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფას.

ახალგაზრდული საბჭოს ჩართულობით, რეგულარულად იმართება სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო კამპანიები, საგანმანათლებლო და თემატური ღონისძიებები, რომლებიც ორიენტირებულია ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებაზე, სამოქალაქო აქტივობის წახალისებასა და ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზე მათი ინფორმირებულობის გაზრდაზე. აღნიშნული ინიციატივები, ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ლიდერული უნარების განვითარებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი აქტიური როლის გაძლიერებას.

გარდა ამისა, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია ყოველწლიურად აცხადებს ახალგაზრდული იდეების კონკურსს, რომელიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერასა და მათ აქტიურ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის განვითარებაში. კონკურსის ფარგლებში ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ეძლევათ წარმოადგინონ პროექტები / ინიციატივები განსაზღვრული პრიორიტეტული მიმართულებების შესაბამისად, ხოლო შერჩეული ინიციატივები მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსდება მოქმედი წესისა და პირობების შესაბამისად.

მიუხედავად, არსებული მექანიზმებისა და პროგრამებისა, აღნიშნული მიმართულებით კვლავ იკვეთება რიგი გამოწვევები, მათ შორის მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართულობის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი, განსაკუთრებით სოფლად დასახლებულ ერთეულებში, რაც საჭიროებს დამატებითი მოტივაციური და ჩართულობის მექანიზმების განვითარებას. ასევე, აქტუალურია ახალგაზრდული სივრცეების მოწყობისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარების საჭიროება, რაც უზრუნველყოფს ახალგაზრდებისთვის უსაფრთხო, ინკლუზიური და მრავალფუნქციური გარემოს შექმნას.

კულტურა - ა(ა)იპ ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების (კულტურის ცენტრი)’’ საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინირება და მათი მხარდაჭერა, სახელოვნებო დარგების განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს, სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებას, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის ორგანიზებასა და მხარდაჭერას.

ორგანიზაცია ხელს უწყობს, ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების განვითარებას, შემდეგ მიმართულებებში: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორი, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნება, ვოკალურ-ინსტრუმენტული მიმართულება, ლიტერატურული კლუბები. ასევე, ქმნის პირობებს ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი შემოქმედების გამოვლენისა და პოპულარიზაციისთვის.

კულტურის ცენტრი, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ეროვნული ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების დაცვა-პოპულარიზაციაში, მოზარდი თაობის დემოკრატიული საზოგადოების სრულფასოვან მოქალაქეებად ჩამოყალიბებაში, მათი კულტურული და სოციალური თვითშეგნების ამაღლებასა და ესთეტიკური განვითარების ხელშეწყობაში.

ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს თეატრალური ხელოვნების განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიმართულებით, საზოგადოებრივი ინტერესის ზრდაზე და მრავალფეროვანი კულტურული აქტივობების ორგანიზებაზე, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნაზე.

კულტურის ცენტრი, უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი კულტურული ღონისძიებების შეთავაზებას, ასევე საკუთარ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე ხელმისაწვდომობისა და მხარდაჭერის უზრუნველყოფას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაციას, მარნეულის, როგორც მრავალფეროვანი კულტურული ტრადიციების მატარებელი მუნიციპალიტეტის, ქვეყნის შიგნითა და მის ფარგლებს გარეთ წარმოჩენას.

ორგანიზაცია, ასევე აქტიურად უწყობს ხელს კულტურული მრავალფეროვნების დაცვასა და განვითარებას, საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას, აღდგენასა და პოპულარიზაციას, მათი ინტეგრაციის ხელშეწყობასა და კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართულობას. საქმიანობა ხორციელდება შემდეგი პროგრამების მიხედვით:

1. არაფორმალური განათლების განვითარების, ბავშვებისა და ახალგაზრდების კულტურაში ჩართულობის ხელშეწყობის, ეროვნული ფოლკლორის, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა/შენარჩუნების  პროგრამები:

- მრავალწლიანი  (შემოდგომა-გაზაფხულის) სასწავლო პროგრამა სულ: 16 სახელოვნებო ანსამბლი/სტუდია/წრე/გუნდი (მონაცემში არ შედის თითოეული მიმართულების ასაკობრივი ჯგუფები;

- ადგილობრივ თუ საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებეში, ფესტივალებსა და კონკურს ფესტივალებში მონაწილეობის პროგრამა.

2. თეატრალური ხელოვნების განვითარების პროგრამა.

3. საბიბლიოთეკო საქმიანობის, ლიტერატურული ხელოვნების განვითარებისა და წიგნიერების დონის ამაღლების პროგრამა.

4. სახელოვნებო სასწავლებლებისა და კლასიკური სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა: სამუსიკო სკოლის 7 წლედი (ფორტეპიანოს კლასი)

5. სამუსიკო სკოლის ბენეფიციარების სასკოლო, ქვეყნის მასშტაბის ღონისძიებებში, ფესტივალებსა თუ კონკურსებში მონაწილეობის პროგრამა.

6.კულტურული მრავალფეროვნების დაცვისა განვითარების ხელშეწყობის,  საქართველოში მცხოვრებ უმცირესობათა მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და აღდგენისა და უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამა:

- მრავალწლიანი არაფორმალური განათლების პროგრამები: აზერბაიჯანული საკრავებისა და სიმღერის შემსწავლელი სტუდია; აზერბაიჯანული ხალიჩების ქსოვის სახელოსნო–სტუდია.

7. უმცირესობათა სახალხო დღესასწაულების აღნიშვნის, მათი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და აღდგენისა და უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით გამართული ღონისძიებები

8.დღესასწაულების აღნიშვნა პოპულარიზაციის, გასართობი, მასობრივი ღონისძიებების ხელშეწყობა/პოპულარიზაცია პროგრამა.

9. მუზეუმების განვითარების პროგრამა.

| ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებაში (კულტურის ცენტრი) შემავალი სტუქტურული ერთეულები: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - ქ. მარნეულის კულტურის სახლი. |
|  |  | - სოფ. ალგეთის კულტურის სახლი. |
| კულტურის სახლები |  | - სოფ. თამარისის კულტურის სახლი. |
|  |  | - სოფ. კაჩაგანის კულტურის სახლი. |
|  |  | - სოფ. აღმამედლოს კულტურის სახლი. |
|  |  | - სოფ. წერაქვის კულტურის სახლი. |
|  |  | - სოფ. სადახლოს კულტურის სახლი. |
|  |  | - ქ. მარნეულის ბიბლიოთეკა. |
|  |  | - სოფ. წერეთლის ბიბლიოთეკა. |
| ბიბლიოთეკები |  | - სოფ. სადახლოს ბიბლიოთეკა. |
|  |  | - სოფ. შაუმიანის ბიბლიოთეკა. |
|  |  | - სოფ. სიონის ბიბლიოთეკა. |
| მუზეუმები |  | - მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის მუზეუმი. |
|  |  | - ალექსანდრე მელიქ ფაშაევის სახელობის მუზეუმი. |
| მუსიკალური სკოლა |  | - ქ მარნეულის მუსიკალური სკოლა. |

ა(ა)იპ ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება (კულტურის ცენტრი)’’–ს ორგანიზებით თუ თანამონაწილეობით, წლის განმავლობაში ხორციელდება საშუალოდ 90 ღონისძიება და  კულტურული აქტივობა.

ორგანიზაციის საქმიანობის მზარდი დინამიკა ასახულია შესაბამის დიაგრამაში.

გარდა სხვა შემოქმედებითი პროცესებისა, კულტურის ცენტრის ორგანიზებით, მუნიციპალიტეტში, ყოველწლიურად იმართება მულტიეთნიკური ფესტივალი ,,შინ’’, რომლის მთავარ კომპონენტს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სამი ეთნიკური ჯგუფის ქართული, აზერბაიჯანული და სომხური კულტურული ნიშების წარმოჩენა. ფესტივალი პროგრამა მოიცავს, თემატური დეკორაციებითა და ინსტალაციებით გაფორმებულ საღონისძიებო სივრცეში გამართულ: სხვადასხვა გამოფენებს; საგანმანათლებლო პროგრამებს, თითოეული კულტურის ამსახველ თეტრალიზებულ პერფორმანსებს, ფოლკლორულ სინთეზებს, მუსიკალურ კოლაბორაციებს და სხვა.

აღსანიშნავია, რომ ქალაქ მარნეულის საჯარო ბიბლიოთეკის და ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული ბიბლიოთეკების მიერ გაცემული წიგნების, მკითხველების შესახებ, ასევე, დარბაზით მოსარგებლეთა რაოდენობრივი მონაცემები, ბოლო სამი წლის პერიოდში, შემდეგია:

|  | საქმიანობა: | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ბიბლიოთეკებიდან გატანილი წიგნების რაოდენობა | 10140 | 8081 | 6766 |
| 2 | ბიბლიოთეკებში დარეგისტრირებული მკითხველების რაოდენობა | 1734 | 1293 | 765 |
| 3 | ბიბლიოთეკების დარბაზით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 782 | 889 | 888 |

აგრეთვე, აღსანიშნავია ბოლო სამი წლის განმავლობაში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში მუზეუმებში ვიზიტორების რაოდენობრივი მაჩვენებლები:

კულტურის ცენტრის არსებული მდგომარეობა პრობლემების გამოკვეთით შემდეგნაირად არის წარმოდგენილი:

ქალაქ მარნეულის კულტურის სახლი, როგორც ქალაქ მარნეულში არსებული ერთადერთი საკონცერტო/საღონისძიებო სივრცე, სადაც იმართება სხვადასხვა კულტურული, საგანმანათლებლო თუ სპორტული ღონისძიებები; სამთავრობო და სხვა მაღალი რანგის შეხვედრები, რომელიც წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სავიზიტო ბარათს, თანამედროვე სტანდარტებთან და უსაფრთხოების ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, საჭიროებს რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციას. -  შესაბამისად,  დაგეგმილია შენობის რეაბილიტაციისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება. აღსანიშნავია, რომ აგრეთვე, ქალაქ მარნეულის კულტურის სახლში სასწავლო პროგრამებზე მაღალი მომართვიანობის გათვალისწინებით, არასაკმარისი სარეპეტიციო სივრცეების გამო,  საჭიროებს დამატებითი ოთახებისა თუ დარბაზების მოწყობას.  ხოლო, თეტრალური მიმართულების გამართულად და შეუფერხებლად მუშაობისთვის აუცილებელია დამოუკიდებელი სივრცის მოწყობა (მცირე თეატრალური დარბაზის დაშენება).

მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის სტრუქტურული ერთეულების (სოფლის კულტურის სახლი–6; სოფლის ბიბლიოთეკა – 4; მუზეუმი– 2) შენობა–ნაგებობა საჭიროებს რეაბილიტაციას - სოფლის კულტურის სახლების, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების სარგებლობაში არსებული შენობა–ნაგებობების უმრავლესობა არის ავარიული და სარეაბილიტაციო, რაც ხელს უშლის კულტურის ცენტრს  საქმიანობის სრულფასოვნად განხორციელებასა და სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის ჩვენი სერვისების მიწოდებაში. აღსანიშნავია, რომ 2 შენობა–ნაგებობას მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი.

ქალაქ მარნეულის მუსიკალური სკოლის შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასებით, გამოკვეთილი საჭიროებაა შენობა–ნაგებობის დემონტაჟი და მის ნაცვლად სტანდარტების შესაბამისი ნაგებობის აშენება.

რეგიონებში და მათ შორის მარნეულის კულტურულ სივრცეში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან არამატერიალურ გამოწვევას წარმოადგენს პროფესიული კადრების დეფიციტი. მუნიციპალიტეტში, კულტურის სფეროს  სპეციალიზებული სასწავლო დაწესებულებების/პროგრამებისა და კურსების ნაკლებობა - რეგიონებში, განსაკუთრებით მცირე მუნიციპალიტეტებში, ხშირია შემთხვევა, როდესაც ადგილობრივი პროფესიული კადრების დეფიციტის გამო, კულტურის დაწესებულებებში დასაქმებულები არ ფლობენ სპეციალიზებულ განათლებასა და შესაბამის გამოცდილებას. რაც აისახება საქმიანობის ხარისხზე. მარნეულში არ არის ხელმისაწვდომი კულტურის ან ხელოვნების მიმართულებით პროფესიული სასწავლებლები ან პროგრამები, რომელიც უზრუნველყოფს კულტურის სფეროს მუშაკების მომზადება–გადამზადებას.

მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული და საგანმანათლებლო პროგრამები საჭიროებს შემდგომ განვითარებასა და გაფართოებას, რათა სრულად იყოს უზრუნველყოფილი სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ინტერესების დაკმაყოფილება და ჩართულობის ზრდა. განსაკუთრებით, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების აქტიური ჩართვა კულტურულ პროცესებში, პროგრამების მრავალფეროვნების გაზრდა და მათი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება როგორც ქალაქში, ასევე სოფლებში. აღნიშნული მიმართულების განვითარება, ხელს შეუწყობს კულტურული ცხოვრების გააქტიურებასა და ადგილობრივი შემოქმედებითი პოტენციალის სრულფასოვან რეალიზებას.

თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა და ადმინისტრაციული ეფექტიანობა - მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და მართვის სისტემები საჭიროებს განვითარებას თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრაცია (ონლაინ პლატფორმები, კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებები, ციფრული არქივები), რაც ხელს შეუწყობს ადმინისტრაციული პროცესების გაუმჯობესებას, მომსახურების ხარისხის ზრდასა და კულტურული სერვისების ხელმისაწვდომობის გაფართოებას.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში თეატრალური მიმართულება საჭიროებს ინსტიტუციურ განვითარებას, კერძოდ — მუნიციპალური თეატრის ჩამოყალიბებას, როგორც დამოუკიდებელი კულტურული სივრცის (მარნეულის კულტურის ცენტრის სტრუქტურული ერთეულის). მიუხედავად არსებული გამოცდილებისა, თეატრალური საქმიანობა საჭიროებს სისტემურ გაძლიერებას, რაც უზრუნველყოფს პროფესიული პროცესების განვითარებას, ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდასა და ადგილობრივი შემოქმედებითი რესურსის სრულფასოვან გამოყენებას. მუნიციპალური თეატრის ჩამოყალიბება, მნიშვნელოვნად გააძლიერებს მუნიციპალიტეტის კულტურულ წარმომადგენლობას და ხელს შეუწყობს კულტურული ტურიზმის განვითარებას.

ცენტრის მთავარი მიზანია შექმნას სივრცე, სადაც კულტურა ხელმისაწვდომი იქნება ყველა ასაკისა და სოციალური ჯგუფისთვის, წაახალისოს ახალგაზრდების შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარება და ხელი შეუწყოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და პოპულარიზაციას.

12 წლიანი განვითარების პროგრამის განმავლობაში, კულტურის ცენტრი ისახავს მიზნად - გააფართოოს საგანმანათლებლო და შემოქმედებითი პროგრამები;  განავითაროს პროფესიული და სამოყვარულო ხელოვნების მიმართულებები;  დანერგოს თანამედროვე ტექნოლოგიები კულტურულ საქმიანობაში; უზრუნველყოს საერთაშორისო თანამშრომლობა და კულტურული გაცვლითი პროგრამები; გაზარდოს ცენტრის ცნობადობა რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე;ჩამოაყალიბოს მდგრადი ფინანსური და ადმინისტრაციული მართვის სისტემა. ჩამოაყალიბოს მარნეულის მუნიციპალური თეატრი, როგორც კულტურის ცენტრის დამოუკიდებებლი სტრუქტურული ერთეული.

სტრატეგიული მიზნის განხორციელების შედეგად, კულტურის ცენტრი გახდება კულტურული ინიციატივების მნიშვნელოვანი პლატფორმა, რომელიც ხელს შეუწყობს საზოგადოების განათლებას, სოციალური ინტეგრაციის გაძლიერებას და კულტურული გარემოს ხარისხის გაუმჯობესებას.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინიციატივით და მხარდაჭერით წლის განმავლობაში აქტიურად იმართება მრავალფეროვანი კულტურული, საგანმანათლებლო, შემეცნებითი და საზოგადოებრივი ღონისძიებები, რომლებიც მიმართულია კულტურული ცხოვრების გააქტიურების, ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებისა და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის ჩართულობის ხელშეწყობისკენ. აგრეთვე, მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტრადიციულ სახალხო დღესასწაულებს, რომლებიც ადგილობრივი კულტურული იდენტობისა და ისტორიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას ემსახურება. მათ შორის აღსანიშნავია ყოველწლიური სახალხო დღესასწაული - „ნოვრუზ ბაირამი“, რომელიც გაზაფხულის მოსვლას, ბუნების გამოღვიძებას და სიცოცხლის განახლებას აღნიშნავს.

სახალხო დღესასწაული „მარნეულობა“ მუნიციპალიტეტში 2023 წლიდან აღინიშნება და წარმოადგენს ადგილობრივი კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას. დღესასწაულის მიზანია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ეთნიკური მრავალფეროვნების, კულტურული მემკვიდრეობის, ტრადიციებისა და თვითმყოფადი ღირებულებების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია. „მარნეულობა“ ქმნის სივრცეს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის კულტურის, ფოლკლორის, ხელოვნების, რეწვისა და კულინარიული ტრადიციების წარმოსაჩენად, რაც ხელს უწყობს ურთიერთპატივისცემის, ინტეგრაციისა და საზოგადოებრივი ერთიანობის გაძლიერებას. ღონისძიება ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მუნიციპალიტეტის ტურისტული და კულტურული პოტენციალის პოპულარიზაციის, ადგილობრივი შემოქმედებითი რესურსების მხარდაჭერისა და მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის მიმართულებით.

ტრანსპორტი - შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“ უზრუნველყოფს მგზავრთა გადაყვანას მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და წარმოადგენს ადგილობრივი სატრანსპორტო სერვისის მნიშვნელოვან ოპერატორს. ამჟამად მუნიციპალიტეტს ემსახურება 17 მუნიციპალური ავტობუსი, რომლებიც ოპერირებენ 14 სამარშრუტო ხაზზე და უზრუნველყოფენ მოსახლეობის გადაადგილებას როგორც ქალაქის, ისე ადმინისტრაციული ერთეულების მიმართულებით.

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, ავტოპარკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა ნაწილობრივ განახლდა, ორგანიზაციას გადაეცა 9 ერთეული თანამედროვე ტიპის (ISUZU-ს მარკის) ავტობუსი, რაც დადებითად აისახა მომსახურების ხარისხსა და უსაფრთხოების სტანდარტებზე.

მიუხედავად განხორციელებული გაუმჯობესებისა, მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სატრანსპორტო მომსახურების სრული დაფარვა კვლავ გამოწვევად რჩება. განსაკუთრებით აქტუალურია, როგორც ავტობუსების, ისე მიკროავტობუსების რაოდენობის ზრდის საჭიროება, რათა გაუმჯობესდეს ხელმისაწვდომობა და შემცირდეს გადაადგილების დრო. ამასთანავე, სფეროში პრობლემას წარმოადგენს მგზავრობის შედარებით დაბალი ტარიფები და კერძო გადამყვანების მაღალი წილი.

გარემოს დაცვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვებას, დაგვა – დასუფთავებას და ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირი ,,სუფთა მარნეული“, რომელიც შექმნილია 2015 წელს. ა(ა)იპ ,,სუფთა მარნეული ემსახურება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 65%-ს. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის განკუთვნილი განთავსებული კონტეინერების საერთო რაოდენობა შეადგენს 1500 ერთეულს (სტანდარტული 1,1 მ3). ხოლო, ნაგავმზიდი სპეც მანქანის რაოდენობაა - 9.

ა(ა)იპ ,,სუფთა მარნეული’’ ყოველდღიურად ახორციელებს დაახლოებით 230 მეტრ/კუბი ნარჩენის გატანას. საჭიროებას წარმოადგენს, 4 ერთეული ნაგავმზიდი ტექნიკის და 500 ერთეული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის განკუთვნილი კონტეინერის შეძენა. დამატებით, ყოველწლიურად, საჭიროა დაახლოებით 300 ერთეული კონტეინერი დაზიანებული კონტეინერების შესაცვლელად.

აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაშია შპს ,,ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“, რომელიც ორგანული ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების და გადამუშავების შედეგად, აწარმოებს ნიადაგის გამადიდრებელ სასუქს - კომპოსტს.

მუნიციპალიტეტის მხრიდან, ყოველწლიურად ხდება ქაოსური / სტიქიური ნაგავსაყრელების მონაცემების განახლება GPS კოორდინატების განსაზღვრით. აღნიშნული მონაცემები აადვილებს ნაგავსაყრლეების შემდგომი დახურვის და მართვის პროცესს. ამის მიუხედავად, მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი გამოწვევაა ქაოსური ნაგავსაყრელების სიმრავლე, რაც საჭიროებს მოსახლეობაში გარემოსდაცვითი კუთხით ცნობიერების ამაღლებას, ნარჩენების მართვის სერვისის გაფართოებასა და დამატებითი ფინანსური რესურსის მობილიზებას დახურვის ღონისძიბებისთვის.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც კოორდინაციას უწევს ნარჩენების მართვის პოლიტიკის დაგეგმვასა და განხორციელებას ადგილობრივ დონეზე. ამასთან, შემუშავებულია ნარჩენების მართვის 5-წლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის სისტემის განვითარების ძირითად მიზნებს, ამოცანებსა და პრიორიტეტულ მიმართულებებს. სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, გაწერილი მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, ეტაპობრივად ხორციელდება კონკრეტული და მიზნობრივი ღონისძიებები, რომლებიც მიმართულია ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, გადამუშავებისა და მართვის სისტემის გაუმჯობესებისკე

მერიაში შემუშავებულია, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იურიდიული პირებისთვის ნარჩენების  მომსახურების მოსაკრებლის ადმინისტრირების მექანიზმი, რაც უზრუნველყოფს აღნიშნული კატეგორიის სუბიექტებიდან შესაბამისი გადასახადის ამოღებას. თუმცა, ფიზიკური პირებისათვის ნარჩენების მართვის მომსახურების საფასურის ამოღების ერთიანი და ეფექტიანი სისტემა ამ ეტაპზე არ არის დანერგილი, რაც განაპირობებს შესაბამისი მექანიზმის შემუშავებისა და დანერგვის აუცილებლობას, მომსახურების სისტემის მდგრადობისა და ფინანსური ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად.

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში შეინიშნება ნარჩენების მართვის სისტემის ეტაპობრივი გაუმჯობესების ტენდენცია, კვლავ იკვეთება რიგი მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რომლებიც საჭიროებს სისტემურ და კომპლექსურ მიდგომას. პირველ რიგში, აუცილებელია ნარჩენების შეგროვებისა და სეპარირების სისტემის შემდგომი გაფართოება, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე მომსახურების თანაბარი ხელმისაწვდომობა. მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება, მოსახლეობის ცნობიერების შედარებით დაბალი დონე ნარჩენების მართვის საკითხებთან დაკავშირებით, რაც უარყოფითად აისახება ნარჩენების სეპარაციისა და გარემოსდაცვითი ქცევის პრაქტიკაზე. ასევე,  პრობლემატურია სტიქიური ნაგავსაყრელების არსებობა, რაც ქმნის ეკოლოგიურ და სანიტარულ რისკებს და საჭიროებს როგორც პრევენციულ, ისე რეაგირების მექანიზმების გაძლიერებას.

დამატებით გამოწვევას წარმოადგენს, ნარჩენების მართვის მოსაკრებლის ეფექტიანი და სამართლიანი სისტემის დანერგვა, რაც უზრუნველყოფს სექტორის ფინანსურ მდგრადობას. ასევე, შეიქმნას მოსაკრებლის გადამხდელთა ერთიანი ელექტრონული ბაზა, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსაკრებელის თანხის ამოღების ადმინისტრირებას, რაც უფრო ეფექტურს გახდის ფინანსების მობილიზებას. მნიშვნელოვანია ნარჩენების შემგროვებელი ტექნიკის განახლება და მოდერნიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს მომსახურების ხარისხისა და ოპერატიულობის ზრდას. ასევე, მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტული გამოწვევაა, გამკაცრდეს ნარჩენების მართვის და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსით გათვალისწინებული, სამართალდარღვევის ფაქტების კონტროლი, გამოვლენა და როგორც სამართალდარღვევის აღკვეთისთვის, ასევე პრევენციისტთვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებების დახვეწის ფარგლებში, იკვეთება ადამიანური რესურსების გადამზადების და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვის საჭიროება.

მნიშვნელოვან მიმართულებად რჩება ნარჩენების გადამუშავების პრაქტიკის წახალისება და შესაბამისი ეკონომიკური მექანიზმების განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს წრიული ეკონომიკის პრინციპების დანერგვას და ნარჩენების მართვის თანამედროვე, მდგრადი სისტემის ჩამოყალიბებას მუნიციპალიტეტში.

სასარგებლო წიაღისეულის მარაგები და გაცემული ლიცენზიები

მარნეულის მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალფეროვანი და ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი წიაღისეული რესურსებით, რომლებიც ძირითადად სამშენებლო მასალების, მოსაპირკეთებელი ქვისა და სამთომოპოვებითი მრეწველობის განვითარების საფუძველს ქმნის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გავრცელებულია როგორც დეკორატიული და საიუველირო დანიშნულების მინერალები, ასევე ფართომასშტაბიანი სამრეწველო გამოყენების სამშენებლო ნედლეული.

განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა საიუველირო და საკოლექციო აქატის საბადოები, რომლებიც წარმოადგენს მაღალი ღირებულების ნახევრადძვირფას ქვას და გამოიყენება საიუველირო ნაწარმის, სუვენირების, დეკორატიული ნივთებისა და კოლექციური პროდუქციის წარმოებაში. აღნიშნული რესურსი, მუნიციპალიტეტს უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს, განავითაროს ქვის დამუშავებასა და ხელნაკეთ პროდუქციაზე დაფუძნებული მცირე და საშუალო მეწარმეობა.

სამშენებლო ინდუსტრიისთვის მნიშვნელოვან რესურსს წარმოადგენს თიხა-თაბაშირი (გაჯი) და საკირე კირქვა, რომლებიც გამოიყენება კირის, თაბაშირის, სამშენებლო ნარევებისა და სხვა სამშენებლო მასალების წარმოებაში. აღნიშნული ნედლეული, ქმნის ადგილობრივი გადამამუშავებელი წარმოებების განვითარების მნიშვნელოვან პოტენციალს.

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსია ბაზალტი, რომელიც წარმოდგენილია რამდენიმე სახეობით: მკვრივი ბაზალტი, ფოროვანი ბაზალტი, ბაზალტის ღორღი ბეტონის შემავსებლად და ბაზალტის ღორღი სამშენებლო დანიშნულებით. ბაზალტი ფართოდ გამოიყენება გზების მშენებლობაში, ბეტონის წარმოებაში, ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებში, სარკინიგზო ინფრასტრუქტურასა და სხვადასხვა საინჟინრო პროექტებში. მისი მაღალი სიმტკიცისა და გამძლეობის გამო ბაზალტი სამშენებლო სექტორის ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად ნედლეულს წარმოადგენს.

ასევე, აღსანიშნავია მარმარილოსმაგვარი კირქვის რესურსი, რომელიც გამოიყენება შენობების ფასადების, ინტერიერისა და ექსტერიერის მოპირკეთებაში, არქიტექტურულ ელემენტებსა და დეკორატიულ სამუშაოებში. ეს რესურსი ქმნის დამატებული ღირებულების მქონე წარმოებების განვითარების შესაძლებლობას, რადგან მოპოვებული ნედლეულის ადგილზე დამუშავება მნიშვნელოვნად ზრდის ეკონომიკურ ეფექტს.

მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 125 ლიცენზია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებაზე, რაც მიუთითებს სექტორის მნიშვნელოვან მასშტაბსა და ეკონომიკურ როლზე. ლიცენზიების ყველაზე დიდი ნაწილი დაკავშირებულია ქვიშა-ხრეშის, მტკნარი წყლისა და ბაზალტის მოპოვებასთან, რაც პირდაპირ უკავშირდება სამშენებლო მასალების წარმოებასა და ინფრასტრუქტურულ განვითარებას. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტს გააჩნია კონკურენტული უპირატესობა, მისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, რაც ხელს უწყობს მოპოვებული რესურსების ეფექტიან რეალიზაციას.

მიუხედავად იმისა, რომ მოპოვებითი სექტორი უკვე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის მნიშვნელოვან ნაწილს, მისი შემდგომი განვითარების მთავარი გამოწვევაა ნედლეულის პირველადი მოპოვებიდან უფრო მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე წარმოებაზე გადასვლა.  ამასთან, სექტორის მდგრადი განვითარებისათვის, აუცილებელია ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება, მოპოვებითი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების კონტროლი, კარიერების ეტაპობრივი რეკულტივაცია და წყლის რესურსების დაცვა. რესურსების ეფექტიანი მართვა საშუალებას მისცემს მუნიციპალიტეტს, რომ სასარგებლო წიაღისეული არ იყოს მხოლოდ ნედლეულის მოპოვების წყარო, არამედ გადაიქცეს ეკონომიკური ზრდის, ინვესტიციების მოზიდვისა და ადგილობრივი ინდუსტრიული განვითარების ერთ-ერთ ძირითად მამოძრავებელ ძალად.

მარნეულის სამთო–მომპოვებელი სექტორის ძირითადი გამოწვევებია:

- გარემოზე ზემოქმედების ეფექტიანი კონტროლისა და მონიტორინგის გაძლიერება;

- მოპოვებით დაზიანებული ტერიტორიების რეკულტივაცია და ეკოსისტემების აღდგენა;

- წიაღისეულის მოპოვებიდან გადამუშავებაზე ორიენტირებული ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება;

- ადგილობრივი გადამამუშავებელი და სამშენებლო მასალების საწარმოების შექმნისა და გაფართოების ხელშეწყობა;

- მოპოვებული რესურსებისგან მაღალი დამატებული ღირებულების პროდუქციის წარმოების გაზრდა;

- კერძო ინვესტიციების მოზიდვა სამთომოპოვებით და გადამამუშავებელ სექტორებში;

- ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური სარგებლის ზრდა და სექტორის განვითარებისგან მიღებული ეფექტების უფრო ფართოდ განაწილება და სხვა.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით და მიზნობრივი მუნიციპალიტეტების აქტიური ჩართულობით, მათ შორის მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის, შემუშავებულია ,,ცენტრალური ზონისთვის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის სამოქმედო გეგმა’’, სადაც გაწერილი აქტივობების შესაბამისად, ყოველწიურად ხორციელდება მონიტორინგის და ანგარიშგების პროცესი, სასურველი მიზნობრივი მაჩვენებლების მისაღწევად.  გეგმის მიზნის შესაბამისად, სამოქმედო გეგმა აერთიანებს ოთხ ამოცანას: ცენტრალურ ზონაში ატმოსფერული ჰაერის მყარი ნაწილაკებით დაბინძურების შემცირებას; ცენტრალურ ზონაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებიდან დაბინძურების შემცირებას;  ცენტრალურ ზონაში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისა და ჰაერის დაბინძურების ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასების სისტემის გაუმჯობესებას და ცენტრალურ ზონაში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას.

გარემოზე ზემოქმედების შემცირების მიზნით, მარნეულის მუნიციპალიტეტი სისტემატიურად აწყობს არსებულ მდინარეებზე ნაპირსამაგრ სამუშაოებს, დასუფთავების ღონისძიებებს და სტიქიური ნაგავსაყრელების დახურვას. ასევე, მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის რეგულარული ხარისხის კონტროლი ხდება.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მონაცემების მიხედვით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის რესურსით დაფარული ფართობი შეადგენს 14 563 ჰექტარს, რაც მნიშვნელოვან ბუნებრივ რესურსს წარმოადგენს და დიდ როლს ასრულებს გარემოს დაცვის, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების, კლიმატური მდგრადობის, ბუნებრივი რესურსების მართვისა

მარნეულის მუნიციპალიტეტში გარემოსდაცვითი რისკების მართვის უზრუნველსაყოფად, შემუშავებულია მუნიციპალიტეტის საგანგებო მართვის გეგმა, რომლის ძირითადი მიზანია საგანგებო სიტუაციებისაგან მარნეულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოს თანამშრომელთა დაცვისა და უსაფრთხოების ორგანიზაციული ღონისძიებების განხორციელება და ადგილობრივ დონეზე, საგანგებო სიტუაციების მიტიგაციის, მათზე მზადყოფნის, ხოლო მათი განვითარების შემთხვევაში, რეაგირებისა და აღდგენის ღონისძიებების შემუშავება და ორგანიზება.

შემდეგი სტიქიური მოვლენებიდან: ძლიერი ქარი, ქარიშხალი, სეტყვა, დიდთოვლობა, მიწისძვრა, ქვათაცვენა, წყალმოვარდნა, ღვარცოფი, მეწყრული პროცესები, ტყის და მინდვრის ხანძრები, ეპიდემია, ეპიზოოტია და სხვა, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, ბოლო წლების დაკვირვებით, გამოიკვეთა სამი სახის რისკის შემცვლელი სტიქიური მოვლენა: წყალდიდობა, მინდვრის და ტყის ხანძრები, ძლიერი ქარი, ქარიშხალი.

წყალდიდობა წარმოადგენს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ და ჰიდროლოგიურად კომპლექსურ კლიმატურ საფრთხეს. ის გვხვდება ორ ძირითად ფორმაში: მდინარეების ადიდების შედეგად გამოწვეული წყალდიდობა და უხვი ნალექებით განპირობებული დატბორვა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში მდინარეთა წყალდიდობის მთავარ წყაროდ გვევლინება მდინარე ალგეთი, ხრამი და დებედა.სამხრეთ ნაწილში მნიშვნელოვანი მდინარეა ხრამი, რომელსაც შენაკადებათ ერთვის: მაშავერა, დებედა. მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ ნაწილში მოედინება მდინარე ალგეთი, რომელიც სრულად კვეთს მუნიციპალიტეტს. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მდინარეები ძირითადად საზრდოობენ წვიმის წყლით. წყალდიდობა გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისშია, წყალმცირობა კი შემოდგომა-ზამთარში. მდინარე ალგეთის შუა დინებაში შექმნილია ალგეთის წყალსაცავი, რომელიც საირიგაციოდ გამოიყენება.

მინდვრისა და ტყის ხანძრები მარნეულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს. ხშირად გვხვდება, როგორც მინდვრის, ასევე ტყის ხანძრები. მინდვრისა და ტყის ხანძრები ძირითადად ხდება ზაფხულის ცხელ პერიოდში და მოსავლის აღების შემდეგ მინდვრების გადაწვის გამო.

მაღალი რისკის ზონაში შედის: შაუმიანი, შულავერისა და სადახლოს ადმინისტრაციული ერთეულები. განსაკუთრებით მოწყვლადი სოფლებია: ქვემო სარალი, სოფელი სადახლო და სოფელი ხიხანი.

ძლიერი ქარი-ქარიშხალი დამახასიათებელია მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით სოფელ ხიხანში, სოფელი თამარისი, სოფელი წითელი სოფელი, სოფელი იმირი. მარნეულის მუნიციპალიტეტში წარსულში არაერთხელ დაფიქსირებულა ძლიერი ქარი-ქარიშხალის შემთხვევები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა მოსახლეობას, ინფრასტრუქტურასა და სოფლის მეურნეობას.

წყალდიდობასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევებია:

- მდინარეების ადიდების შედეგად დასახლებული პუნქტების, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისა და ინფრასტრუქტურის დატბორვის რისკი;

- უხვი ნალექების დროს სანიაღვრე და წყალგამტარი სისტემების არასაკმარისი გამტარუნარიანობა;

- სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზიანება და მოსავლის დაკარგვა;

- ადგილობრივი გზების, ხიდებისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის დაზიანების საფრთხე;

- მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და დროული ევაკუაციის მექანიზმების გაძლიერების საჭიროება;

- წყალდიდობის პრევენციისა და ადრეული გაფრთხილების სისტემების განვითარების აუცილებლობა.

მინდვრისა და ტყის ხანძრებთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევებია:

- ზაფხულის სეზონზე და მოსავლის აღების შემდგომ პერიოდში, ხანძრების გახშირებული შემთხვევები;

- სასოფლო-სამეურნეო მიწების, ტყის რესურსებისა და ბიომრავალფეროვნების დაზიანება;

- მოსახლეობის სიცოცხლისა და ქონებისათვის საფრთხის შექმნა, განსაკუთრებით მაღალი რისკის ზონებში;

- ხანძრის სწრაფი გავრცელების გამო რეაგირების დროისა და რესურსების ოპტიმიზაციის საჭიროება;

- მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისა და პრევენციული ღონისძიებების გაძლიერების აუცილებლობა;

- გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება, მათ შორის ჰაერის დაბინძურება და ეკოსისტემების დაზიანება.

ძლიერი ქარისა და ქარიშხლის შედეგად გამოწვეული ძირითადი გამოწვევებია:

- საცხოვრებელი სახლების, ადმინისტრაციული შენობებისა და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის დაზიანების რისკი;

- ელექტროენერგიისა და კომუნიკაციის ქსელების ფუნქციონირების შეფერხება;

- სოფლის მეურნეობის სექტორში მოსავლისა და მრავალწლიანი ნარგავების დაზიანება;

- ტრანსპორტისა და გადაადგილების შეფერხება, განსაკუთრებით ადგილობრივი გზების დაზიანების შემთხვევაში;

- მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და საგანგებო სიტუაციებზე მზადყოფნის სისტემების გაძლიერების საჭიროება;

მუნიციპალური სერვისები და მმართველობა - მუნიციპალური სერვისები მოქალაქეებისთვის ძირითადად ხელმისაწვდომია მერიის ადმინისტრაციული ერთეულების, მუნიციპალური სამსახურებისა და სხვადასხვა პროგრამის მეშვეობით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მოქალაქეთა მომსახურების მექანიზმები, მათ შორის მოქალაქეთა მიღება, განცხადებებისა და ადმინისტრაციული საკითხების განხილვა, ასევე, სხვადასხვა მუნიციპალური პროგრამების ფარგლებში მომსახურებების მიწოდება. ადგილობრივი თვითმმართველობა, ასევე ახორციელებს მოქალაქეთა საჭიროებების იდენტიფიცირებას და ცდილობს შესაბამისი პოლიტიკისა და პროგრამების დაგეგმვას ადგილობრივი გამოწვევების საპასუხოდ.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სხვადასხვა ადმინისტრაციული და საჯარო სერვისების მიწოდებას, რომლებიც დაკავშირებულია ადგილობრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის მართვასთან, სოციალური პროგრამების განხორციელებასთან, ადმინისტრაციულ მომსახურებასთან, გარემოს დაცვასთან, კულტურისა და სპორტის სფეროს განვითარებასთან, ასევე ადგილობრივი ეკონომიკური ინიციატივების მხარდაჭერასთან და სხვა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიაში მოქალაქეებთან ეფექტიანი კომუნიკაციის უზრუნველყოფისა და საჯარო ინფორმაციის გამჭვირვალობის გაზრდის მიზნით, ფუნქციონირებს ოფიციალური ვებ-გვერდი (marneuli.gov.ge), რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის პროაქტიულ, დროულ და ხელმისაწვდომ გამოქვეყნებას. აღნიშნული პლატფორმა, წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს მოსახლეობის ინფორმირების, ანგარიშვალდებულებისა და გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფისთვის. ამასთანავე, მერია აქტიურად იყენებს სოციალურ მედიის ოფიციალურ პლატფორმას, სადაც ყოველდღიურ რეჟიმში ქვეყნდება ინფორმაცია ორ ენაზე (ქართული და აზერბაიჯანული), რაც უზრუნველყოფს ინფორმაციის თანაბარ ხელმისაწვდომობას სიახლეებზე და ხელს უწყობს, მოქალაქეთა ჩართულობის ზრდას ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესებში.

ბოლო წლებში, მუნიციპალიტეტში განხორციელდა რიგი ნაბიჯები მოქალაქეებისთვის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით, თუმცა კვლავ რჩება საჭიროება მუნიციპალური სერვისების მიწოდების სისტემის შემდგომი განვითარებისა და ოპტიმიზაციის. მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის მხრივ, გამოწვევად რჩება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, მომსახურების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით, სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის. ამ მიმართულებით, მნიშვნელოვანია მუნიციპალური სერვისების მიწოდების თანამედროვე ფორმების განვითარება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოქალაქეებთან კომუნიკაციის ეფექტიანი მექანიზმების დანერგვა.

აღნიშნული საჭიროებების გათვალისწინებით, პრიორიტეტულია მუნიციპალური სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების მოდელის განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეფექტიან ფუნქციონირებას და მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდას.

მიუხედავად არსებული პრაქტიკისა, ელექტრონული მმართველობის სისტემების გამოყენება მუნიციპალიტეტში ჯერ კიდევ საჭიროებს შემდგომ განვითარებას. მნიშვნელოვანია, სხვადასხვა ადმინისტრაციული პროცესის ციფრულ ფორმატში გადატანა, ელექტრონული სერვისების გაფართოება და მოქალაქეებისთვის ონლაინ მომსახურების შესაძლებლობების გაზრდა. ასევე, აუცილებელია ერთიანი ციფრული პლატფორმების განვითარება, რომლებიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის ეფექტიან მართვას, მონაცემთა გაცვლას და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაუმჯობესებას. ელექტრონული მმართველობის სისტემების განვითარება, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ადმინისტრაციული პროცესების ოპტიმიზაციას, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდას და მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობას, რაც საბოლოოდ უზრუნველყოფს მოქალაქეებისთვის უფრო სწრაფ, მარტივ და ეფექტიან მომსახურებას.

აღნიშნული გამოწვევების გათვალისწინებით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგია, განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მუნიციპალური სერვისების განვითარებასა და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ასევე ელექტრონული მმართველობის სისტემების დანერგვასა და განვითარებას, რაც უზრუნველყოფს მოქალაქეებისთვის უფრო სწრაფ, ეფექტურ და გამჭვირვალე მომსახურებას.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში ფუნქციონირებს 5 ა(ა)იპ და 4 შპს:

- ა(ა)იპ ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)’’;

- ა(ა)იპ ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი’’;

- ა(ა)იპ ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება (კულტურის ცენტრი)’’;

- ა(ა)იპ ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა’’;

- ა(ა)იპ ,,სუფთა მარნეული’’;

- შპს ,,ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო’’;

- შპს ,,მარნეულის სოფწყალი’’;

- შპს ,,ავტოპარკი’’;

- შპს ,,ალგეთი არენა’’.

ჩამოთვლილი ა(ა)იპ და შპს-ები, მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მუნიციპალური სერვისების მიწოდების პროცესში. აღნიშნული ორგანიზაციები უზრუნველყოფენ სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის ინფრასტრუქტურის მართვის, დასუფთავების, სოციალური, კულტურული, სპორტული და სხვა მუნიციპალური მომსახურებების განხორციელებას. ისინი წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური სისტემის მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს, რომლებიც ხელს უწყობენ სერვისების ეფექტიან, ოპერატიულ და სპეციალიზებულ მიწოდებას მოსახლეობისთვის. მათი საქმიანობა უზრუნველყოფს, მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი პროგრამებისა და პროექტების პრაქტიკულ განხორციელებას და ზრდის მუნიციპალური მომსახურებების ხელმისაწვდომობასა და ხარისხს სხვადასხვა მიმართულებით.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიაში ფუნქციონირებს  მრჩეველთა საბჭო, რომელიც არის საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ით, ევროპული ქარტიით და სხვა საერთაშორისო სამრთლებრივი ნორმებით დარეგულრიებული ინსტიტუციური საკონსულტაციო გუნდი. აღნიშნული საბჭო, დაკომპლექტებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  სხვადასხვა სოციალური სტატუსის, სხვადასხვა გამოცდილების მქონე  პირებისგან (მეწარმე, პედაგოგი, სტუდენტი, ხელოვანი და სხვა), რომლის მიზანია მოსახლეობის აქტივობით, მათი ჩართულობითა და ინიციატივით მუნიციპალიტეტის ყოველი მომდევნო წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობის უზრუნველყოფა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიაში, შექმნილია მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის საკითხის განმხილველი საბჭო, რომელიც წარმოადგენს შესაბამისი ადმინისტრაციული პროცესების განხორციელების მნიშვნელოვან ინსტიტუციურ მექანიზმს. აღნიშნული მექანიზმი, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მაღალმთიანი დასახლებების მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის უზრუნველყოფაში, რაც, თავის მხრივ, ხელს უწყობს აღნიშნულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის შენარჩუნებასა და ადგილობრივი განვითარების მხარდაჭერას.

ბიუჯეტი - მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები დამოკიდებულია საქართველოში არსებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დასაცავად განსახორციელებელ ღონისძიებებსა და შეზღუდვებზე. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ, 2026-2029 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების საბაზო სცენარის (2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) მიხედვით, 2026 წლისთვის ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპი განსაზღვრულია 5.0 პროცენტით, 2027-2029 წლებში - საშუალოდ 5,3%.

2026 წლის პროგნოზით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 64 536.0 ათას ლარს შეადგენს. 2025 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით, 2026 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 11 მილიონ 542.9ათასი ლარით (17,8%-ით).

2026 წელს, საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

2025 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები - მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის  გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 99 მლნ 701.8 ათას ლარს, აქედან საკუთარი შემოსულობების ნაწილში - 83 მლნ 472.7 ათასი ლარი, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები-16 მლნ 229,2 ათასი ლარი.  (საკუთარი შემოსულობების ნაწილში 2025 წლის პირველ დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 11 მლნ 526,6 ათასი ლარით). აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია  საგადასახადო შემოსავლების  ზრდით.

2026 წლის, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში, ასახულია დამატებითი ხარჯები ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა კარიერული სქემის შესაბამისად, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვის ხარჯები, სკოლამდელი განათლების სისტემის ხარჯები.

კაპიტალური ბიუჯეტი განსაზღვრულია  39 მლნ 306 ათ.  ლარით, სადაც საკუთარი სახსრების წილი შეადგენს 25 მლნ 545,9 ათას ლარს, სადაც შესულია რეგიონალური განვითარების ფონდიდან მისაღები კაპიტალური ტრანსფერის თანადაფინანსების %-ული წილი, რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერს იგი განსაზღვრულია წინა წლების საშუალო მაჩვენებლით და გარდამავალი მრავალწლიანი ხელშეკრულებების გათვალისწინებით და შეადგენს 13 მლნ 760,1 ათას ლარს. მიზნობრივ ტრანსფერში გათვალისწინებულია:

- 341,4 ათასი ლარი - საზოგადოებრი ჯანდაცვის დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად;

- 20,0 ათასი ლარი - 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად.

- 1794,4 ათასი ლარი - საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების დელეგირებული უფლებამოსილების;

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტმა, გასული სამი წლის განმავლობაში განიცადა მნიშვნელოვანი ზრდა, ზრდის ტემპი შენარჩუნებულია მომდევნო წლების პროგნოზით.

|  | # SWOT ანალიზი |
| --- | --- |

S - ძლიერი მხარეები

1

მუნიციპალიტეტის ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა, დედაქალაქთან და მნიშვნელოვან სატრანსპორტო დერეფნებთან სიახლოვე, რაც ქმნის ეკონომიკური და სავაჭრო კავშირების განვითარების მნიშვნელოვან წინაპირობას.

2

სოფლის მეურნეობის განვითარების მაღალი პოტენციალი, ნაყოფიერი მიწები და მრავალფეროვანი აგროკლიმატური პირობები, რაც ხელს უწყობს სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურის წარმოებას;

3

მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა;

4

ჩამოყალიბებული/აქტიური ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური სისტემა და მუნიციპალური სერვისების მიწოდების ადმინისტრაციული მექანიზმები;

5

მუნიციპალიტეტში არსებული ეთნო-კულტურული მრავალფეროვნება, რომელიც ქმნის კულტურული განვითარების და ტურისტული მიმართულებების განვითარების შესაძლებლობას;

6

მზარდი ადგილობრივი ბიუჯეტის წილი;

7

ძლიერი ადამიანური კაპიტალი.

W - სუსტი მხარეები

1

სოფლის მეურნეობის სექტორში დაბალი ტექნოლოგიური დონე და მცირე მასშტაბის მეურნეობების დომინირება;

2

აგროპროდუქციის გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურისა და ლოჯისტიკური სისტემების არასაკმარისი განვითარება;

3

ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების ნაკლები ხელმისაწვდომობა;

4

ელექტრონული მმართველობის სისტემებისა და ციფრული მუნიციპალური სერვისების არასაკმარისი განვითარება;

5

მოქალაქეთა ჩართულობის შედარებით დაბალი დონე;

6

გარემოსდაცვითი ცნობიერების დაბალი დონე;

7

ფინანსური რესურსების მოზიდვის სირთულე (გრანტები; ინვესტიციები და სხვა)

O - შესაძლებლობები

1

აგროტურიზმის, ეკოტურიზმისა და კულტურული ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტში არსებული ბუნებრივი და კულტურული რესურსების საფუძველზე;

2

კერძო სექტორის ინვესტიციების მოზიდვა ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში;

3

სახელმწიფო და საერთაშორისო პროგრამების გამოყენება სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციისა და აგრობიზნესის განვითარებისათვის;

4

გარემოსდაცვითი პროექტებისა და მდგრადი ურბანული განვითარების ინიციატივების განვითარება;

5

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების გაფართოება მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით;

6

მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების განვითარება ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში;

7

მუნიციპალური მმართველობის სისტემის მოდერნიზაცია და ელექტრონული მმართველობის ინსტრუმენტების დანერგვა;

8

მუნიციპალიტეტის სპორტული მომზადების ცენტრად პოზიციონირება.

T - საფრთხეები

1

კლიმატის ცვლილების გავლენა სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობასა და გარემოზე;

2

ეკონომიკური არასტაბილურობა;

3

მოსახლეობის მიგრაცია და სამუშაო ძალის შემცირება;

4

ბუნებრივი რესურსების არარაციონალური გამოყენება და გარემოს დაბინძურების ზრდა;

5

ფინანსური რესურსების შეზღუდულობა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელებისთვის;

6

ტექნოლოგიური ჩამორჩენა და ინოვაციების დაბალი ტემპი;

7

საზოგადოებრივი ჩართულობის დაბალი დონე, რაც აფერხებს პოლიტიკის განხორციელებას;

|  | # თავი II - სტრატეგიული ჩარჩო |
| --- | --- |

## 2.1 ხედვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიის ხედვა ასახავს იმ სასურველ მომავალს, რომლისკენაც მუნიციპალიტეტი ეტაპობრივად ისწრაფვის 2026–2037 წლების პერიოდში. აღნიშნული ხედვა, ეფუძნება მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვან გამოყენებას, მდგრადი განვითარების პრინციპებსა და მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესების მიზანს. იგი განსაზღვრავს, განვითარების ძირითად ორიენტირებს და წარმოადგენს გზამკვლევს სტრატეგიით გათვალისწინებული პრიორიტეტების, მიზნებისა და ამოცანების თანმიმდევრული განხორციელებისთვის.

ხედვა: 2037 წელს, მარნეულის მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს ეკონომიკურად ძლიერ და ეკოლოგიურად მდგრად მუნიციპალიტეტს, სადაც განვითარებულია აგროსექტორი, ხელმისაწვდომია ხარისხიანი ინფრასტრუქტურა და ტურისტული სერვისები, მხარდაჭერილია ბიზნესი და ინოვაცია, ხოლო ყოველი მოქალაქისთვის უზრუნველყოფილია ღირსეული ცხოვრების, განათლების, დასაქმებისა და თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა.

## 2.2 მიზნები და ამოცანები

## 1 პრიორიტეტი: ეკონომიკური განვითარება, სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი

1.1 მიზანი: - ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

მიზნის ფარგლებში, დაგეგმილია ადგილობრივი ეკონომიკის მხარდაჭერა ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების, მეწარმეობის მხარდაჭერის, ინვესტიციების მოზიდვისა და ადამიანური კაპიტალის გაძლიერების გზით.

1.1.1 ბიზნესის მხარდაჭერა, ადამიანური კაპიტალის გაძლიერება და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება.

  - მიზანი: სოფლის მეურნეობის მდგრადი და კონკურენტუნარიანი განვითარების ხელშეწყობა

მიზნის ქვეშ გათვალისწინებული აქტივობები, ხელს შეუწყობს ტექნოლოგიურად განახლებული, მდგრადი და ბაზარზე ორიენტირებული აგროსექტორის განვითარებას, ადგილობრივი აგროპროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ზრდასა და მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესებას.

1.2.1 სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვა, აგროპროდუქციის გადამუშავებისა და ადგილობრივი ღირებულებათა ჯაჭვების განვითარება;

1.2.2 სარწყავი სისტემების განვითარება.

1.3 მიზანი: ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

მიზნის ქვეშ დაგეგმილი ღონისძიებები, ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ეფექტიან გამოყენებას მრავალფეროვანი, კონკურენტუნარიანი და მდგრადი ტურიზმის განვითარების მიზნით.

1.3.1. ტურისტული ინფრასტრუქტურის, სერვისებისა და პროდუქტების განვითარება.

## 2 პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურა, ურბანული განვითარება და გარემოს დაცვა

2.1 მიზანი: ინფრასტრუქტურული და სივრცითი განვითარება

მიზნის ქვეშ გათვალისწინებული ღონისძიებები, უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო, ხელმისაწვდომ, ადაპტირებულ და მდგრად ინფრასტრუქტურულ და სივრცით განვითარებას მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

2.1.1 საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება;

2.1.2 საგანმანათლებლო, სპორტული, სარეკრეაციო და ადმინისტრაციული დანიშნულების ინფრასტრუქტურის განვითარება და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

2.1.3  წყალმომარაგების და წყალარინების ინფრასტრუქტურის განვითარება;

2.1.4 მდგრადი მუნიციპალური განვითარება და ქალაქგეგმარება.

  - მიზანი -  გარემოს დაცვა და მდგრადი მართვა

მიზნის ქვეშ გათვალისწინებული აქტივობები, ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში სუფთა, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მდგრადი გარემოს ფორმირებას.

2.2.1 ნარჩენების მართვის სისტემის განვითარება, მოსახლეობის გარემოსდაცვითი ცნობიერებისა და ჩართულობის გაძლიერება;

2.2.2 გარემოსდაცვითი ინფრასტრუქტურის განვითარება და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა.

## 3 პრიორიტეტი: ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3.1 მიზანი: მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობა

მიზნის ქვეშ გათვალისწინებული ღონისძიებები, ხელს შეუწყობს მოსახლეობის საჭიროებებზე ორიენტირებული, ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი სოციალური და ჯანდაცვის სერვისების განვითარებას.

3.1.1 მუნიციპალური სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების გაუმჯობესება და მიზნობრივი მხარდაჭერის გაძლიერება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის.

## 4 პრიორიტეტი: განათლება, კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

4.1 მიზანი: ახალგაზრდების მხარდაჭერა

მიზნის ქვეშ გათვალისწინებული ღონისძიებები, უზრუნველყოფს ადგილობრივი ახალგაზრდების ჩართულობას, შესაძლებლობების განვითარებას და ინკლუზიური გარემოს შექმნას.

4.1.1 ახალგაზრდული პოლიტიკის, სერვისებისა და სივრცეების განვითარება, ხელმისაწვდომისა და ახალგაზრდების ჩართულობის გაძლიერება.

4.2 მიზანი - სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

მიზანი ითვალისწინებს, მარნეულის მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებას, სპორტში მაღალი მიღწევების სპორტსმენთა შედეგების გაუმჯობესების ხელშეწყობას, მოსახლეობის ფართო ჩართულობის უზრუნველყოფასა და  სპორტული კულტურის გაძლიერებას.

4.2.1 მუნიციპალური სპორტული პროგრამებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროფესიული მხარდაჭერის გაძლიერება და სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

4.3 მიზანი - კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

მიზნის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მრავალფეროვანი და ხელმისაწვდომი კულტურული გარემოს განვითარებას, კულტურული ცხოვრების გააქტიურებასა და საზოგადოების შემოქმედებით პროცესებში ჩართულობის ზრდას.

4.3.1 კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის, სერვისების, ადამიანური რესურსისა და შემოქმედებითი პროცესების განვითარება, მუნიციპალური კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა და ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

4.4 მიზანი - განათლების ხელმისაწვდომობის და ინტეგრირების პროცესის მხარდაჭერა

მიზნის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ხარისხიანი და ინკლუზიური საგანმანათლებლო გარემოს განვითარებას, განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდასა და მოსახლეობის საგანმანათლებლო შესაძლებლობების გაძლიერებას.

4.4.1 სკოლამდელი, ზოგადი და პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა;

## 5 პრიორიტეტი: ძლიერი თვითმმართველობა და მუნიციპალური სერვისები

5.1 მიზანი - მუნიციპალიტეტის მმართველობითი სისტემის გაძლიერება

მიზნის ქვეშ დაგგემილი ღონისძიებები, ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მმართველობითი სისტემის გაძლიერებას, სერვისების განვითარებისა და ციფრული სისტემების დანერგვას, რაც უზრუნველყოფს მოქალაქეებისთვის უფრო ეფექტური, სწრაფი და გამჭვირვალე მომსახურებას.

5.1.1 მუნიციპალური სერვისებისა და ელექტრონული მმართველობის სისტემების განვითარება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

## 2.3 ლოგიკური ჩარჩო

| მარნეულის მუნიციპალიტეტის განვითარების სამოქმედო გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ხედვა |  |  | მარნეულის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი განვითარების ხედვა: 2037 წელს, მარნეულის მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს ეკონომიკურად ძლიერ და ეკოლოგიურად მდგრად მუნიციპალიტეტს, სადაც განვითარებულია აგროსექტორი, ხელმისაწვდომია ხარისხიანი ინფრასტრუქტურა და ტურისტული სერვისები, მხარდაჭერილია ბიზნესი და ინოვაცია, ხოლო ყოველი მოქალაქისთვის უზრუნველყოფილია ღირსეული ცხოვრების, განათლების, დასაქმებისა და თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პრიორიტეტი 1. ეკონომიკური განვითარება, ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 1.1 |  |  | ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: | 8; 9; 12; 17 |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.1: |  | მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორის ბრუნვა, მილიონი ლარი; |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2031 |  | 2037 |  | საქსტატი, რეგიონული და მუნიციპალური სტატისტიკის პორტალი, ბიზნეს სექტორი |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 1 279,3 (მლნ.ლარი) | 15% |  | 30% |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1.1 |  |  | ბიზნესის მხარდაჭერა, ადამიანური კაპიტალის გაძლიერება და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1 |  | რეგისტრირებული და მოქმედ ბიზნეს სუბიექტთა რაოდენობა (მოსახლეობის 1000 კაცზე); |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | საქსტატი, რეგიონული და მუნიციპალური სტატისტიკის პორტალი, ბიზნეს სექტორი |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 4161 (რაოდენობა); 8.1 (მოსახლეობის 1000 კაცზე) | 5% | 10% |  | 15% |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.2 |  | ბიზნეს სექტორის დამატებული ღირებულება (მლნ ლარი) |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | საქსტატი, რეგიონული და მუნიციპალური სტატისტიკის პორტალი, ბიზნეს სექტორი |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 211,5 (მლნ. ლარი) | 10% | 20% |  | 30% |  |  |  |
| რისკი | კერძო სექტორის დაბალი დაინტერესება; ფინანსურ რესურსებზე შეზღუდული ხელმისაწვდომობა; ადმინისტრაციული ბარიერები; ახალგაზრდების მიგრაცია მუნიციპალიტეტიდან |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 1.2 |  |  | სოფლის მეურნეობის მდგრადი და კონკურენტუნარინი განვითარების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: | 2; 8; 12; |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.2: |  | ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების ზრდა, (%) |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2031 |  | 2037 |  | საქსტატი, რეგიონული და მუნიციპალური სტატისტიკის პორტალი, ბიზნეს სექტორი |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 451,6 (მლნ. ლარი) | 15% |  | 30% |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.2.1 |  |  | სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვა, აგროპროდუქციის გადამუშავებისა და ადგილობრივი ღირებულებათა ჯაჭვების განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.1 |  | სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამებით მხარდაჭერილი ფერმერული მეურნეობების რაოდენობის ზრდა % |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | სოფლის განვითარების სააგენტო; მუნიციპალიტეტი; საქსტატი |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 47 | 15% | 25% |  | 35% |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.2 |  | რეგისტრირებულ მოქმედ სუბიექტთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეებისა და ზომების მიხედვით |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2023 | 2029 | 2033 |  | 2037 | საქსტატი, რეგიონული და მუნიციპალური სტატისტიკის პორტალი, ბიზნეს სექტორი |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 849 | 10% | 15% |  | 20% |  |  |  |
| რისკი | ფერმერთა დაბალი ინტერესი ან/და ფინანსური შესაძლებლობები; ტექნიკური მხარდაჭერის სიმცირე; ეკოლოგიური წარმოების და ტექნოლოგიების საწყისი ხარჯების სიდიდე; საინვესტიციო ინტერესის სიმცირე აგრარული დამუშავების სექტორში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.2.2 |  |  | სარწყავი სისტემების განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.2 |  | გაუმჯობესებული სარწყავი ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფილი დასახლებების წილი მუნიციპალიტეტში (%) |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები; მელიორაცია |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი |  | 15% | 25% |  | 35% |  |  |  |
| რისკი | ფინანსური რესურსების სიმცირე; ტექნიკური სირთულეები; საპროექტო პროცესების გაჭიანურება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 1.3 |  |  | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: | 8; 11; 12; |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.3: |  | ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა, % |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2031 |  | 2037 |  | საქსტატი, რეგიონული და მუნიციპალური სტატისტიკის პორტალი; მუნიციპალური მონაცემები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 21 600 | 10% |  | 20% |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.3.1 |  |  | ტურისტული ინფრასტრუქტურის, სერვისებისა და პროდუქტების განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.1 |  | ტურისტული სერვისებით უზრუნველყოფილი დასახლებების წილის ზრდა, (%) |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | საქსტატი; მუნიციპალური მონაცემები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 24 | 5% | 10% |  | 20% |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.2 |  | სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში სტუმართა რაოდენობა |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | საქსტატი, რეგიონული და მუნიციპალური სტატისტიკის პორტალი, ტურიზმი |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 7 051 (რაოდენობა) | 10% | 15% |  | 25% |  |  |  |
| რისკი | ფინანსური რესურსების სიმცირე; ინფრასტრუქტურული დაგვიანება; ადგილობრივი საზოგადოების ჩართულობის დაბალი დონე; ბრენდის დაბალი ცნობადობა; კონკურენცია სხვა რეგიონების ტურისტულ პროდუქტებთან; ლოგისტიკური პრობლემები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პრიორიტეტი 2. ინფრასტრუქტურა, ურბანული განვითარება და გარემოს დაცვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 2.1 |  |  | ინფრასტრუქტურული და სივრცითი განვითარება |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: | 6; 9; 11 |  |
| გავლენის ინდიკატორი 2.1: |  | საბაზისო ინფრასტრუქტურული სერვისებით უზრუნველყოფილი დასახლებების წილი მუნიციპალიტეტში (%) |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2031 |  | 2037 |  | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 20 | 20% |  | 40% |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.1.1 |  |  | საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.1 |  | მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფილი დასახლებების წილი მუნიციპალიტეტში (%) |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 38 | 20% | 35% |  | 50% |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.2 |  | საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებით უზრუნველყოფილი დასახლებების წილი მუნიციპალიტეტში (%) |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 56 | 15% | 25% |  | 35% |  |  |  |
| რისკი | დაფინანსების დეფიციტი/არასაკმარისობა; გარემო ფაქტორები; კონტრაქტორების მიერ ვადების გაჭიანურება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.1.2 |  |  | საგანმანათლებლო, სპორტული, სარეკრეაციო და ადმინისტრაციული დანიშნულების ინფრასტრუქტურის განვითარება და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.2.1 |  | თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშვო ბაღების წილი მუნიციპალიტეტში (%) |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 6 | 20% | 40% |  | 60% |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.2.2 |  | თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საჯარო სკოლების წილი მუნიციპალიტეტში (%) |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 32 | 20% | 40% |  | 60% |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.2.3 |  | რეაბილიტირებული და ახლად მოწყობილი სპორტული და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 68 | 25% | 45% |  | 65% |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.2.4 |  | რეაბილიტირებული და გაუმჯობესებული ადმინისტრაციული შენობების რაოდენობა |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 19 | 15% | 30% |  | 45% |  |  |  |
| რისკი | ფინანსურის რესურსის სიმცირე; პროცესის გაჭიანურება კონტრაქტორების მიერ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.1.3 |  |  | წყალმომარაგების და წყალარინების ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.3 |  | წყალმომარაგების სერვისებით უზრუნველყოფილი დასახლებების წილი მუნიციპალიტეტში (%) |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 33 | 20% | 40% |  | 55% |  |  |  |
| რისკი | ფინანსურის რესურსის სიმცირე; პროცესის გაჭიანურება კონტრაქტორების მიერ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.1.4 |  |  | მდგრადი მუნიციპალური განვითარება და ქალაქგეგმარება. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.4 |  | დამტკიცებული სივრცითი დაგეგმარებისა და ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტით დაფარული დასახლებების წილი მუნიციპალიტეტში (%) |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 0 | 0 | 0 |  | 50% |  |  |  |
|  | რისკი | ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტების დამტკიცების გაჭიანურება; ურბანიზაციის მაღალი ტემპი დაგეგმვის გარეშე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 2.2 |  |  | გარემოს დაცვა და მდგრადი მართვა |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: | 6; 12 ; 13; 11 |  |
| გავლენის ინდიკატორი 2.2: |  |  |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2031 |  | 2037 |  | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტო |  |  |
|  |  | შეგროვებული და უსაფრთხოდ განთავსებული ნარჩენების მოცულობა (ტონა/წელიწადში) | მაჩვენებელი | 164700 მ3 | 25% |  | 45% |  |  |  |  |
|  |  | ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებლის შემცირება, % | მაჩვენებელი | NO₂ = 38.05 მკგ/მ³ | 5% |  | 10% |  | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტო, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი, https://air.gov.ge/ |  |  |
| ამოცანა 2.2.1 |  |  | ნარჩენების მართვის სისტემის განვითარება, მოსახლეობის გარემოსდაცვითი ცნობიერებისა და ჩართულობის გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.2.1 |  | მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურებით დაფარული დასახლებების წილი (%) |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები; |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი |  | 20% | 40% |  | 60% |  |  |  |
| რისკი | მოსახლეობის გარემოსდაცვითი ცნობიერებისა და ნარჩენების სეპარირების პროცესში ჩართულობის დაბალი დონე; ფინანსური რესურსების სიმცირე; ტექნიკური და ლოგისტიკური შეფერხებები; განმეორებითი დაბინძურების რისკი; არასაკმარისი მონიტორიმგის სისტემა; კლიმატის ცვლილების ზეგავლენა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.2.2 |  |  | გარემოსდაცვითი ინფრასტრუქტურის განვითარება და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.2.2 |  | განხორციელებული გარემოსდაცვითი და კლიმატური მდგრადობის ღონისძიებების რაოდენობა |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი |  | 20% | 35% |  | 55% |  |  |  |
| რისკი | ფინანსური რესურსის სიმცირე; ბუნებრივი რესურსების არამდგრადი გამოყენება; არასაკმარისი ტექნიკური შესაძლებლობები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პრიორიტეტი 3. ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 3.1 |  |  | მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: | 1; 3; 10 |  |
| გავლენის ინდიკატორი 3.1 |  | მუნიციპალურ ბიუჯეტში სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით გამოყოფილი ასიგნებების წილი |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2031 |  | 2037 |  | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები; |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 5230000 ლარი / 8.1% | 5% |  | 10% |  |  |  |  |
| ამოცანა 3.1.1 |  |  | მუნიციპალური სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების გაუმჯობესება და მიზნობრივი მხარდაჭერის გაძლიერება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.1.1 |  | განახლებული ან გაფართოებული მუნიციპალური სოციალური და ჯანდაცვის მომსახურებების რაოდენობა |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები; |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი |  | 10% | 20% |  | 30% |  |  |  |
| რისკი | ფინანსური რესურსების სიმცირე; დაბალი ინფორმირებულობა პროგრამების არსებობის შესახებ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პრიორიტეტი 4. განათლება, კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 4.1 |  |  | ახალგაზრდების მხარდაჭერა |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: | 4; 8; 10 |  |
| გავლენის ინდიკატორი 4.1: |  | პროგრამებში/ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის მაჩვენებლის ზრდა, % |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2031 |  | 2037 |  | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 1576 | 25% |  | 50% |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.1.1 |  |  | ახალგაზრდული პოლიტიკის, სერვისებისა და სივრცეების განვითარება, ხელმისაწვდომისა და ახალგაზრდების ჩართულობის გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.1.1 |  | ახალგაზრდული ინიციატივებითა და პროგრამებით მხარდაჭერილი ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა (%) |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 78 | 15% | 30% |  | 45% |  |  |  |
| რისკი | სამოქმედო გეგმის შემუშავების შეფერხება; განხორციელების ეტაპზე არასაკმარისი ფინანსური რესურსი; ახალგაზრდების ჩართულობის სიმცირე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 4.2 |  |  | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: | 3; 10; 11 |  |
| გავლენის ინდიკატორი 4.2: |  | მუნიციპალურ სპორტულ პროგრამებში და სექციებში ჩართული ახალგაზრდების წილის ზრდა, (%) |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2031 |  | 2037 |  | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 3787 | 20% |  | 40% |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.2.1 |  |  | მუნიციპალური სპორტული პროგრამებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროფესიული მხარდაჭერის გაძლიერება და სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.2.1. |  | სპორტული პროგრამების და ღონისძიებების რაოდენობის ზრდა, % |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 211 | 10% | 20% |  | 35% |  |  |  |
| რისკი | ფინანსური რესურსების სიცირე; ახალგაზრდების დაბალი ჩართულობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 4.3 |  |  | კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: | 8; 9, 10 |  |
| გავლენის ინდიკატორი 4.3.: |  | მუნიციპალურ კულტურულ ღონისძიებებსა და სერვისებში მონაწილეთა რაოდენობის ზრდა, % |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2031 |  | 2037 |  | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 30227 | 15% |  | 30% |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.3.1 |  |  | კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის, სერვისების, ადამიანური რესურსისა და შემოქმედებითი პროცესების განვითარება, მუნიციპალური კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა და ხელმისაწვდომობის გაზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.3.1 |  | განხორციელებული კულტურულ-შემოქმედებითი პროგრამების / სერვისების და ღონისძიებების რაოდენობის ზრდა, % |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 124 | 10% | 20% |  | 30% |  |  |  |
| რისკი | არასაკმარისი ფინანსური რესურსები; ადგილობრივი კვალიფიციური კადრების სხვა ქალაქში გადინება; ციფრული პლატფორმების არაეფექტიანობა და ადმინისტრაციული პროცესების შეფერხება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 4.4 |  |  | განათლების ხელმისაწვდომობის და ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: | 4; 8; 10 |  |
| გავლენის ინდიკატორი 4.4.: |  | სკოლამდელ, ზოგად და პროფესიულ განათლებაში ჩართული ბავშვებისა და ახალგაზრდების წილი მუნიციპალიტეტში % |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2031 |  | 2037 |  | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები; საქსტატი |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 22738 | 15% |  | 30% |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.4.1 |  |  | სკოლამდელი, ზოგადი და პროფესიული განათლების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.4.1 |  | განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშემწყობი პროგრამებისა და ღონისძიებების რაოდენობა |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები; საქსტატი |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი |  | 10% | 20% |  | 30% |  |  |  |
| რისკი | ფინანსური რესურსების შეზღუდულობა; სამიზნე ჯგუფების არასაკმარისი ჩართულობა საგანმანათლებლო პროგრამებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პრიორიტეტი 5. ძლიერი თვითმმართველობა და მუნიციპალური სერვისები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 5.1 |  |  | მუნიციპალიტეტის მმართველობითი სისტემის გაძლიერება |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: | 9; 11; 16; 17 |  |
| გავლენის ინდიკატორი 5.1: |  | გამოკითხული მოსახლეობის კმაყოფილება მუნიციპალური სერვისებით, % |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2031 |  | 2037 |  | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები; ელექტრონული სერვისების განვითარების სააგენტო, |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი |  | 15% |  | 30% |  |  |  |  |
| ამოცანა 5.1.1 |  |  | მუნიციპალური სერვისებისა და ელექტრონული მმართველობის სისტემების განვითარება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 5.1.1 |  | მუნიციპალური სერვისებით მოსარგებლე / ჩართული მოსახლეობის წილი, % |  | საბაზისო | საშუალოვადიანი სამიზნე | საშუალოვადიანი სამიზნე |  | საბოლოო სამიზნე | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2025 | 2029 | 2033 |  | 2037 | მუნიციპალური მონაცემები / ანგარიშები; ელექტრონული სერვისების განვითარების სააგენტო, |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 23 258 | 10% | 20% |  | 30% |  |  |  |
| რისკი | ფინანსური რესურსების შეზღუდულობა; სერვისების მიმართ დაბალი ინფორმირებულობა; მოსახლეობის დაბალი ხელმისაწვდომობა ელექტრონულ სისტემებზე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | # თავი III განხორციელება და კოორდინაცია |
| --- | --- |

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიის (2026–2037 წწ.) ეფექტიანი განხორციელება, ეფუძნება კოორდინირებული მმართველობის სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს სტრატეგიული მიზნების, ამოცანებისა და დაგეგმილი აქტივობების ეტაპობრივ და თანმიმდევრულ რეალიზაციას. სტრატეგიის განხორციელების პროცესში, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ინსტიტუციური მექანიზმების გამართულ ფუნქციონირებას, სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულის ეფექტიან თანამშრომლობასა და მრავალდონიან კოორდინაციას, როგორც მუნიციპალიტეტის შიგნით, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან.

სტრატეგიის განხორციელებაზე საერთო პასუხისმგებლობა ეკისრება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიას, რომელიც უზრუნველყოფს დოკუმენტში განსაზღვრული პრიორიტეტების, მიზნებისა და ამოცანების რეალიზაციის პროცესის ორგანიზებასა და კოორდინაციას. მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულები და მუნიციპალური ორგანიზაციები პასუხისმგებელნი არიან მათ კომპეტენციას მიკუთვნებული მიმართულებების ფარგლებში, კონკრეტული აქტივობებისა და პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებაზე. აღნიშნული პროცესის ეფექტიანობისთვის, მნიშვნელოვანია შიდა ინსტიტუციური კოორდინაციის მექანიზმები, რაც გულისხმობს ინფორმაციის რეგულარულ გაცვლას, ერთობლივ დაგეგმვასა და სხვადასხვა სექტორის საქმიანობის ურთიერთშეთანხმებულ განხორციელებას.

სტრატეგიის განხორციელებაში მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის განვითარების პოლიტიკის მხარდაჭერას, შესაბამისი პროგრამებისა და ბიუჯეტური გადაწყვეტილებების დამტკიცებას.  ასევე, მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა ცენტრალური ხელისუფლების უწყებებთან, საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან, კერძო სექტორთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან. აღნიშნული პარტნიორობა, ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის განვითარების პროექტების ეფექტიან განხორციელებას, რესურსების მობილიზებასა და ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების მხარდაჭერას. მრავალსექტორული თანამშრომლობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ისეთი პროექტების განხორციელებისას, რომლებიც საჭიროებს ფინანსურ, ტექნიკურ ან ინსტიტუციურ მხარდაჭერას მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთ არსებული პარტნიორების მხრიდან.

სტრატეგიის განხორციელება ეფუძნება ეტაპობრივ დაგეგმვას, რომლის ფარგლებშიც გრძელვადიანი სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები გარდაიქმნება კონკრეტულ საშუალოვადიან და მოკლევადიან აქტივობებად. აღნიშნული აქტივობები აისახება შესაბამის სამოქმედო გეგმებში, რომლებიც განსაზღვრავს განხორციელების ვადებს, პასუხისმგებელ სტრუქტურებს, საჭირო რესურსებსა და მოსალოდნელ შედეგებს. ამგვარი მიდგომა, უზრუნველყოფს სტრატეგიული დოკუმენტის მოქნილობასა და მის ადაპტაციას მუნიციპალიტეტის განვითარების დინამიკურ გარემოსთან.

სტრატეგიის განხორციელების მნიშვნელოვანი კომპონენტია ეფექტიანი კოორდინაციისა და მონიტორინგის მექანიზმების არსებობა, რაც უზრუნველყოფს დაგეგმილი აქტივობების შესრულების პროცესის შეფასებას, მიღწეული შედეგების ანალიზს და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი კორექტირების განხორციელებას. აღნიშნული პროცესის ფარგლებში, რეგულარულად განხორციელდება სტრატეგიის განხორციელების პროგრესის შეფასება, რაც საშუალებას მისცემს მუნიციპალიტეტს დროულად გამოავლინოს შესაძლო გამოწვევები და მიიღოს შესაბამისი მართვითი გადაწყვეტილებები.

სტრატეგიის ფარგლებში, განსაზღვრული ამოცანებისა და აქტივობების განხორციელება დაკავშირებულია ფინანსური რესურსების ეფექტიან მობილიზებასთან. იმ აქტივობების დაფინანსება, რომელთათვისაც უკვე განსაზღვრულია საბიუჯეტო რესურსები, განხორციელდება, როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტის, ისე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში. ამასთანავე, სტრატეგიის განხორციელების პროცესში, შესაძლებელია დამატებითი ფინანსური რესურსების მოძიება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისა და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით.

რეალისტური განვითარების სცენარის პირობებში, სტრატეგიით განსაზღვრული აქტივობების ნაწილი, რომელთათვისაც ამ ეტაპზე ფინანსური რესურსები სრულად მობილიზებული არ არის, შესაძლოა დაფინანსდეს სახელმწიფოს მიერ დამატებითი საბიუჯეტო რესურსების მოძიების გზით ან გადატანილ იყოს განხორციელების შემდგომ ეტაპებზე და აისახოს მომდევნო სამოქმედო გეგმებში. აღნიშნული მიდგომა უზრუნველყოფს სტრატეგიის განხორციელების მოქნილობას და მუნიციპალიტეტს აძლევს შესაძლებლობას, ეტაპობრივად განახორციელოს განვითარების პრიორიტეტული პროექტები.

პესიმისტური განვითარების სცენარის შემთხვევაში კი, როდესაც შესაბამისი ფინანსური რესურსების მობილიზება ვერ მოხერხდება, სტრატეგიით განსაზღვრული გარკვეული აქტივობების განხორციელება შესაძლოა ვერ განხორციელდეს ფინანსური რესურსების არარსებობის გამო. შესაბამისად, სტრატეგიის წარმატებული განხორციელება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული როგორც ადგილობრივი, ისე სახელმწიფო და დამატებითი ფინანსური რესურსების ეფექტიან მობილიზებასა და მართვაზე.

დოკუმენტის სამოქმედო გეგმა წარმოდგენილია ,,დანართი 1’’-ის სახით, სადაც დეტალურად არის ასახული სტრატეგიის ფარგლებში განსაზღვრული მიზნები, ამოცანები, აქტივობები, განხორციელების ვადები, პასუხისმგებელი უწყებები, შედეგის ინდიკატორები და სავარაუდო ბიუჯეტები. სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს სტრატეგიის განხორციელების პრაქტიკულ ინსტრუმენტს და უზრუნველყოფს დაგეგმილი ღონისძიებების ეტაპობრივ და კოორდინირებულ შესრულებას.

,,დანართი 2’’-ის სახით, წარმოდგენილია სტრატეგიის ინდიკატორების პასპორტი, რომელიც განსაზღვრავს თითოეული მიზნის, ამოცანისა და შესაბამისი შედეგისა და გავლენის ინდიკატორების აღწერას, გაანგარიშების მეთოდოლოგიას, მონაცემთა წყაროებს, გაზომვის სიხშირეს, საბაზისო და სამიზნე მაჩვენებლებს, პასუხისმგებელ სტრუქტურულ ერთეულებს. ინდიკატორების პასპორტი წარმოადგენს სტრატეგიის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის ძირითად ინსტრუმენტს და უზრუნველყოფს შედეგების მიღწევის პროგრესის ერთგვაროვან, გამჭვირვალე და გაზომვად შეფასებას.

წინასწარი შეფასების საფუძველზე, სამოქმედო გეგმაში 2026–2028 წლების პერიოდში, განსახორციელებელი აქტივობებისა და ღონისძიებების სავარაუდო ჯამური ბიუჯეტი შეადგენს დაახლოებით [თანხა] ლარს. აღნიშნული მოცულობა წარმოადგენს დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელებისთვის საჭირო საორიენტაციო ფინანსურ რესურსს და შესაძლოა დაზუსტდეს განხორციელების პროცესში. მუნიციპალიტეტი, საკუთარი საბიუჯეტო შესაძლებლობების პარალელურად, აქტიურად იმუშავებს დამატებითი ფინანსური რესურსების მობილიზებაზე, მათ შორის სახელმწიფო პროგრამების, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და სხვა შესაძლო დაფინანსების წყაროების გამოყენებით, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და აქტივობების სრულფასოვანი განხორციელება.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიაში (2026–2037) განსაზღვრული თითოეული ამოცანის განხორციელება დაკავშირებულია კონკრეტულ რისკებთან, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინონ დაგეგმილი შედეგების მიღწევაზე. აღნიშნული რისკები, მათი შინაარსისა და წარმომავლობის მიხედვით, ძირითადად ჯგუფდება შემდეგ კატეგორიებად:

რისკების მართვის პროცესს მუნიციპალიტეტი განახორციელებს ინტეგრირებული და სისტემური მიდგომის საფუძველზე, რომელიც მოიცავს რისკების იდენტიფიცირებას, ანალიზს, შეფასებასა და მათზე რეაგირების მექანიზმების დაგეგმვას. ამასთან, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება რისკების პრევენციას, რაც გულისხმობს პოტენციური საფრთხეების წინასწარ გამოვლენას და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების დაგეგმვას.

რისკების შეფასების პროცესში, გამოყენებულია რისკების შეფასების მატრიცა, სადაც ალბათობისა და გავლენის განსაზღვრით, გამოითვლება შესაძლო რისკის ქულა:

| ალბათობა / გავლენა | 1 უმნიშვნელო | 2 მცირე | 3 საშუალო | 4 მნიშვნელოვანი | 5 კრიტიკული | დიაპაზონი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 ძალიან მაღალი | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 - 25 |
| 4 მაღალი | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 4 - 20 |
| 3 საშუალო | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 - 15 |
| 2 დაბალი | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 - 10 |
| 1 ძალიან დაბალი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 - 5 |

| მაღალი (15-25) | საშუალო (8-14) | ზომიერი (4-7) | დაბალი (1-3) |
| --- | --- | --- | --- |

მუნიციპალიტეტი რისკების ეფექტური მართვისთვის პროცესში ჩართავს ყველა დაინტერესებულ მხარეს, მოხდება მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება. ამ პროცესში, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მონიტორინგისა და შეფასების სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს რისკების დინამიკის მუდმივ დაკვირვებას და საჭიროების შემთხვევაში დროული კორექტირების განხორციელებას.

ამასთანავე, მუნიციპალიტეტი აქტიურად გამოიყენებს გარე რესურსებს რისკების მართვის ეფექტიანობის გასაზრდელად. აღნიშნული, მოიცავს თანამშრომლობას ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან, კერძო სექტორთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, რაც უზრუნველყოფს დამატებითი ფინანსური, ტექნიკური და ექსპერტული რესურსების მობილიზებას. საბოლოო ჯამში, რისკების მართვის ეფექტიანი სისტემა ხელს შეუწყობს სტრატეგიის განხორციელების მდგრადობას, შესაძლო ნეგატიური ზეგავლენების მინიმიზაციას და დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევას გრძელვადიან პერსპექტივაში.

|  | # თავი IV მონიტორინგი და შეფასება |
| --- | --- |

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიის (2026–2037 წწ.) ეფექტიანი განხორციელება, მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია მონიტორინგისა და შეფასების გამართულ სისტემაზე. აღნიშნული სისტემა, უზრუნველყოფს სტრატეგიით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების შესრულების პროცესის სისტემურ დაკვირვებას, შედეგების ანალიზს და საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი კორექტირების განხორციელებას. მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმები, ხელს უწყობს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაუმჯობესებას, რესურსების ეფექტიან განაწილებასა და განვითარების პოლიტიკის შედეგებზე ორიენტირებულ მართვას.

მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა წარმოადგენს მმართველობის ინსტრუმენტს, რომელიც უზრუნველყოფს სტრატეგიის განხორციელების პროცესის გამჭვირვალობას, ანგარიშვალდებულებასა და ეფექტიანობას. აღნიშნული სისტემა ეფუძნება წინასწარ განსაზღვრულ ინდიკატორებს, მონაცემთა რეგულარულ შეგროვებასა და ანალიზს, რაც შესაძლებელს ხდის პროგრესის შეფასებას, როგორც კონკრეტული აქტივობების, ისე მთლიანად სტრატეგიული მიზნების შესრულების მიმართულებით.

მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში, აქტიურად იქნებიან ჩართული მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებით დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი, მუნიციპალური ორგანიზაციები და სხვა პასუხისმგებელი უწყებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ კომპეტენციას მიკუთვნებული მიმართულებების ფარგლებში მონაცემთა შეგროვებას, დამუშავებასა და ანგარიშგებას.

მონიტორინგი წარმოადგენს, სტრატეგიის განხორციელების პროცესში მონაცემთა სისტემატური შეგროვებისა და ანალიზის პროცესს, რომელიც ეფუძნება სტრატეგიით განსაზღვრულ ინდიკატორებსა და შესრულების მაჩვენებლებს. მონიტორინგის მთავარი მიზანია, სტრატეგიის განხორციელების მიმდინარეობის მუდმივი დაკვირვება და იმ ფაქტორების დროული იდენტიფიცირება, რომლებიც შესაძლოა გავლენას ახდენდეს დაგეგმილი მიზნებისა და ამოცანების შესრულებაზე.

მონიტორინგის ფარგლებში, განხორციელდება მონაცემთა სისტემატური შეგროვება ინდიკატორების მიხედვით, რაც უზრუნველყოფს პროცესში ჩართულ პასუხისმგებელ უწყებებს დროულად მოახდინონ შესაბამისი ინტერვენცია დასახული მიზნების მისაღწევად. აღნიშნული პროცესი, ასევე ხელს უწყობს ფინანსური და ადამიანური რესურსების ეფექტიან მართვასა და მათი სწორი გადანაწილების უზრუნველყოფას. სტრატეგიის მონიტორინგი განხორციელდება ორი ძირითადი ანგარიშის საფუძველზე: პროგრესის ანგარიში და წლიური ანგარიში.

სტრატეგიის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა შემუშავებულია საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის N264 დადგენილება „მუნიციპალიტეტის განვითარების დაგეგმვის სახელმძღვანელოს დამტკიცების შესახებ " შესაბამისად. მონიტორინგის სისტემა ემსახურება სტრატეგიული ხედვის მიღწევის პროგრესის სისტემატურ შეფასებასა და ხარვეზების გამოვლენას. მონიტორინგის ფარგლებში მოხდება პოლიტიკის განხორციელების პროცესში არსებული ხარვეზების დროული გამოვლენა და აქტივობებში ცვლილებების შეტანა და რესურსების გადანაწილება, დამატებითი სახსრების მოზიდვის ან შემცირების მიმართულებით. სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფი კოორდინაციას გაუწევს აქტივობების განხორციელებაზე პასუხისმგებელ უწყებებთან ერთად მონიტორინგისთვის საჭირო მონაცემების შეგროვებას, ანალიზს და მონიტორინგის ანგარიშ(ებ)ის შესაბამისი ფორმით გამოქვეყნებას განსაზღვრული პერიოდულობით. კონსოლიდირებული სტატუს ანგარიშის საფუძველზე სამუშაო ჯგუფი მოამზადებს ექვსთვიან პროგრეს/ანგარიშებს და წლიურ ანგარიშებს. პროგრეს/ანგარიშები მოიცავს მონაცემებს 1-ლი იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით პერიოდისთვის, ხოლო წლიური ანგარიშები − პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. პასუხისმგებელი უწყებები საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული აქტივობების შესახებ მონაცემებს სტატუს ანგარიშების ფორმით სამუშაო ჯგუფს გაუგზავნიან არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 აგვისტოსი პროგრეს ანგარიშის შემთხვევაში და 15 მარტისა წლიური ანგარიშის შემთხვევაში. მონიტორინგის პროცესის პარალელურად, სტრატეგიის შუალედური შეფასება ჩატარდება 2-ჯერ - 2029 და 2033 წელს. 2037 წელს, კი სამუშაო ჯგუფის კოორდინაციით განხორციელდება დოკუმენტის საბოლოო შეფასება შერეული შეფასების ფორმით. შეფასებაში ჩართული იქნებიან, როგორც მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურები, ისე გარე დამოუკიდებელი შემფასებლები.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიის განხორციელების პროცესის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად, სტრატეგიასთან დაკავშირებული ძირითადი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. აღნიშნულ პლატფორმაზე განთავსდება სტრატეგიის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირის შესახებ ინფორმაცია, რაც საშუალებას მისცემს ფართო საზოგადოების წარმომადგენლებს გამოაგზავნონ  კითხვები სტრატეგიის პროგრესთან და შედეგებთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. განახლებული ინფორმაცია, ასევე გასაჯაროვდება სოციალურ მედიაში, ოფიციალური ანგარიშების საშუალებით.

მონიტორინგისა და შეფასების პროცესის ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად, შემუშავდება სპეციალური ანგარიშგების ფორმა და მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტები, რომლებიც უზრუნველყოფს მონაცემთა სისტემატურ შეგროვებას, ანალიზსა და შედეგების შედარებას დროის სხვადასხვა პერიოდში. აღნიშნული ინსტრუმენტები, ხელს შეუწყობს სტრატეგიის განხორციელების პროცესის ეფექტიან მართვას, მიღწეული შედეგების შეფასებასა და მუნიციპალიტეტის განვითარების პოლიტიკის შემდგომ გაუმჯობესებას.

| სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის და შეფასების კალენდარი |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ანგარიშის ტიპი | ანგარიშების მომზადების თარიღი/პერიოდულობა | საანგარიშო პერიოდი | გაზიარების/საჯარო გამოქვეყნების ვადა |
| მონიტორინგი |  |  |  |
| პროგრეს-ანგარიში (აქტივობების დონე) | საანგარიშო პერიოდის დასრულების შემდეგ (ივლისი-აგვისტო) | 6-თვიანი პერიოდი (იანვარი-ივნისი) | მოცემული წლის 31 აგვისტო |
| წლიური ანგარიში (აქტივობების და ამოცანების დონე) | საანგარიშო პერიოდის დასრულების შემდეგ (იანვარი-მარტი) | 1-წლიანი პერიოდი (იანვარი-დეკემბერი) | მოცემული წლის 31 მარტი |
| შეფასება |  |  |  |
| შუალედური შეფასება | 2030 წელი | 4-წლიანი პერიოდი (2026 წლის იანვრიდან 2029 წლის დეკემბრის ჩათვლით) | 2030 წლის 30 ივნისი |
| შუალედური შეფასება | 2034 წელი | 4-წლიანი პერიოდი (2030 წლის იანვრიდან 2033 წლის დეკემბრის ჩათვლით) | 2034 წლის 30 ივნისი |
| საბოლოო შეფასება | 2038 წელი | 12-წლიანი პერიოდი (2026 წლის იანვრიდან 2037 წლის დეკემბრის ჩათვლით) | 2038 წლის 30 ივნისი |

|  | # V თავი: დაინტერესებული მხარეთა ჩართულობა |
| --- | --- |

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიის (2026–2037) შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება დაინტერესებული მხარეების აქტიურ, ინკლუზიურ და სისტემურ ჩართულობას. აღნიშნული მიდგომა ეფუძნება, მონაწილეობითი მმართველობის პრინციპებს და მიზნად ისახავს, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მრავალფეროვანი ხედვების ინტეგრირებას, ადგილობრივი საჭიროებების უკეთ იდენტიფიცირებას და სტრატეგიის მიმართ საზოგადოების ნდობის გაზრდას.

დოკუმენტის შემუშავების ეტაპზე, უზრუნველყოფილი იყო სხვადასხვა კატეგორიის დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობა, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოები, მერიის სტრუქტურული ერთეულები, ა(ა)იპ-ები და  შპს-ები, ცენტრლური ხელისუფლების შესაბამისი უწყებები, კერძო სექტორი, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ახალგაზრდული ჯგუფები და ადგილობრივი მოსახლეობა. აღნიშნული პროცესში, გამოყენებული იყო მრავალფეროვანი ინსტრუმენტები, როგორიცაა სამუშაო შეხვედრები, თემატური კონსულტაციები, ფოკუს-ჯგუფები, საჯარო განხილვები და გამოკითხვები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მოწყვლადი ჯგუფების, ახალგაზრდების, ქალების ჩართულობას, რათა სტრატეგია მაქსიმალურად ასახავდეს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა ჯგუფის ინტერესებსა და საჭიროებებს. ამგვარი ინკლუზიური მიდგომა, უზრუნველყოფს პოლიტიკის თანასწორობასა და სოციალური სამართლიანობის პრინციპების დაცვას.

ამასთანავე, დოკუმენტის საბოლოო დამტკიცებამდე, უზრუნველყოფილი იქნება მისი საჯარო განხილვა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, რაც დაინტერესებულ მხარეებს მისცემს შესაძლებლობას წარმოადგინონ საკუთარი მოსაზრებები, შენიშვნები და რეკომენდაციები. აღნიშნული პროცესი, ხელს შეუწყობს დოკუმენტის გაუმჯობესებას, გამჭვირვალობის ზრდას და საზოგადოების ჩართულობის მხარდაჭერას.

სტრატეგიის განხორციელების ეტაპზეც, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა გაგრძელდება და მიიღებს სისტემურ ხასიათს. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს, რეგულარული კომუნიკაციისა და უკუკავშირის მექანიზმების დანერგვას, მათ შორის საჯარო კონსულტაციების, თემატური შეხვედრების, ელექტრონული პლატფორმებისა და საინფორმაციო კამპანიების მეშვეობით. აღნიშნული, ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ზრდას, პროცესის გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულების გაძლიერებას.

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა, ასევე ინტეგრირებული იქნება მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში, რაც გულისხმობს მათ მონაწილეობას პროგრესის შეფასებაში, რეკომენდაციების შემუშავებასა და სტრატეგიის საჭიროებისამებრ კორექტირებაში. აღსანიშნავია, რომ დაინტერესებული მხარეების ეფექტიანი ჩართულობა, წარმოადგენს მარნეულის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ საფუძველს, რომელიც უზრუნველყოფს მის რეალისტურობას, მდგრადობასა და წარმატებულ განხორციელებას.